СОВЕТ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

21 ноября 2025 года                                                                                          № 40

п. Чернышевск

Об утверждении отчета Контрольно-счетной палаты

Чернышевского муниципального округа по результатам контрольного мероприятия «Модернизация школьных систем образования (оснащение средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций)»

Заслушав отчет Контрольно-счетной палаты Чернышевского муниципального округа по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на капитальный ремонт государственных (муниципальных) образовательных организаций», Совет Чернышевского муниципального округа р е ш и л:

1. Отчет Контрольно-счетной палаты Чернышевского муниципального округа по результатам проверки утвердить (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на сайте www.chernishev.75.ru в разделе Документы.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального района

«Чернышевский район»			       	                      А.В.Подойницын

Приложение

к решению Совета

Чернышевского муниципального округа

от "21" ноября № 40

ОТЧЕТ

Контрольно-счетной палаты Чернышевского муниципального округа

по результатам контрольного мероприятия «Модернизация школьных систем образования (оснащение средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций)»

Проверяемый период: с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Контрольно-счетной палаты МР «Чернышевский район» на 2025 год.

Перечень объектов контроля: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 63 п. Чернышевск.

Должностное лицо Контрольно-счетной палаты муниципального района «Чернышевский район», осуществляющее проведение контрольного мероприятия: председатель Контрольно-счетной палаты МР «Чернышевский район» Федяева Т.Ю.

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 10 июня 2025 года по 25 июня 2025 года.

Форма проведения контрольного мероприятия:  мероприятие с выездом на объекты контроля.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт № 01-25/КФ-А-КСП от 30 июня 2025 года.

Результаты контрольного мероприятия:

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 63 п. Чернышевск (далее – Учреждение) создано 06 сентября 1936 года.

Полное наименование Учреждения – Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 63 п. Чернышевск.

Сокращенное наименование Учреждения: МОУ СОШ № 63 п. Чернышевск.

Организационно-правовая форма: учреждение. Тип учреждения: бюджетное.

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение.

Место нахождения Учреждения: Забайкальский край, п. Чернышевск, ул. Центральная, 8 «а».

Учредителем образовательной организации и собственником его имущества является муниципальный район «Чернышевский район».

Функции и полномочия Учредителя образовательной организации от имени муниципального района «Чернышевский район» осуществляют администрация муниципального района  «Чернышевский район» и муниципальное казенное учреждение «Комитет образования и молодежной политики»  администрации муниципального района «Чернышевский район» (далее – Комитет образования).

В своей деятельности Учреждение руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного права, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными правовыми актами Забайкальского края, нормативными правовыми актами муниципального района «Чернышевский район», Уставом и локальными актами Учреждения.

В проверяемом периоде ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения являлись:

- Директор Кравченко Светлана Ильинична с 25.01.2007 г. по 27.09.2024 г.;

- Врио директора Додонова Ирина Валентиновна с 28.09.2024 г. по 02.10.2024 г.;

- директор Кравченко Светлана Ильинична с 03.10.2024 г. по настоящее время.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее

В рамках регионального проекта Забайкальского края «Модернизация школьных систем образования Забайкальского края» государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» реализуется мероприятие «Проведение капитального ремонта и оснащение зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» (далее - мероприятие).

В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края на проведение капитального ремонта и оснащения зданий муниципальных образовательных организаций Забайкальского края, утвержденным Постановлением Правительства Забайкальского края от 24.04.2014 N 225"Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края" (далее - Порядок) субсидии предоставлялись в целях реализации следующих мероприятий:

- проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций;

- оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания.

Проверка законности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий

- Согласно Соглашению между Министерством образования и науки Забайкальского края и муниципальным образованием о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального образования на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования от «06» февраля 2024 г. № 76648000-1-2024-008 с дополнительными соглашениями от 25.03.2024 г. и от 09.08.2024 г. (далее - Соглашение) бюджету муниципального района «Чернышевский район» предоставлены субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Размер субсидии составил                    163 851 592,87 рублей, в том числе на проведение мероприятий по капитальному ремонту – 154 166 833,18 рублей, на проведение мероприятий по оснащению средствами обучения и воспитания – 9 684 759,69 рублей.

Во исполнение пункта 3.2. Соглашения администрацией муниципального района «Чернышевский район» принято распоряжение от 03.02.2024 г. № 21, которым утверждается перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Чернышевский район» на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2024 году.

Между Комитетом образования и Учреждением заключено соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) от 08.05.2024 г. № 25.

Бюджетные ассигнования доведены Комитету образования уведомлением о бюджетных ассигнованиях от 27.12.2023 г. № 1.

Лимиты бюджетных обязательств доводились своевременно и в полном объеме.

- Согласно Порядка субсидии предоставляются Министерством бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий (далее - мероприятия):

1) проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций;

2) оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания.

Результат использования субсидии: выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме.

Согласно пункта 4.3.9. Соглашения, Муниципалитет обязуется обеспечивать представление в Министерство, а также в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):

- расходах бюджета муниципального района "Чернышевский район", в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- достижении значений результатов использования Субсидии (ежемесячные отчеты - не позднее 15 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодные отчеты - не позднее 15 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодные уточненные отчеты - не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

Согласно пункта 18 Порядка, Администрация муниципального образования представляет в Министерство:

1) ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходах муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Забайкальского края, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления и расходования субсидий по форме, установленной Соглашением;

2) копии платежных поручений, подтверждающих расходование в полном объеме суммы субсидий за счет средств краевого бюджета (с отметкой Управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю);

3) пояснительную записку, содержащую информацию о фактически выполненных объемах работ, оказанных услугах, приобретенных товарах по контрактам (договорам).

По факту Администрация муниципального образования предоставила отчетность в следующие сроки:

- за 1 квартал – 02.04.2024 г.

- за 2 квартал – 02.07.2024 г.

- за 3 квартал – 08.10.2024 г.

- за 4 квартал – 09.01.2025 г.

- о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения – 09.01.2025 г.

- В целях реализации мероприятий по оснащению средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, Учреждением заключены договора поставки оборудования:

- договор от 25.04.2024 г. № 236-1 с индивидуальным предпринимателем Бледновым Александром Владимировичем на сумму 599 956,00 рублей;

- договор от 25.04.2024 г. № 236-2 с индивидуальным предпринимателем Бледновым Александром Владимировичем на сумму 189 439,80 рублей;

- договор от 25.04.2024 г. № 236-3 с индивидуальным предпринимателем Бледновым Александром Владимировичем на сумму 296 016,00 рублей;

- договор от 25.04.2024 г. № 2804-04 с индивидуальным предпринимателем Федотовым Евгением Константиновичем на сумму 586 104,00 рублей;

- договор от 25.04.2024 г. № 2804-05 с индивидуальным предпринимателем Федотовым Евгением Константиновичем на сумму 443 930,00 рублей;

- договор от 26.04.2024 г. № 789/1 с индивидуальным предпринимателем Федотовой Яной Михайловной на сумму 599 999,00 рублей;

- договор от 26.04.2024 г. № 789/2 с индивидуальным предпринимателем Федотовой Яной Михайловной на сумму 590 881,60 рублей;

- договор от 26.04.2024 г. № 789/3 с индивидуальным предпринимателем Федотовой Яной Михайловной на сумму 596 680,00 рублей;

- договор от 26.04.2024 г. № 11675/1 с обществом с ограниченной ответственностью «ГК ТЕРЕМОК» на сумму 589 827,00 рублей;

- договор от 26.04.2024 г. № 11675/2 с обществом с ограниченной ответственностью «ГК ТЕРЕМОК» на сумму 599 999,00 рублей;

- договор от 27.04.2024 г. № 2804-01 с обществом с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА МЕБЕЛИ «КАПИТАН» на сумму 594 820,00 рублей;

- договор от 27.04.2024 г. № 2804-02 с обществом с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА МЕБЕЛИ «КАПИТАН» на сумму 230 833,29 рублей;

- договор от 27.04.2024 г. № 2804-03 с обществом с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА МЕБЕЛИ «КАПИТАН» на сумму 599 952,00 рублей;

- договор от 02.05.2024 г. № 11675/3 с индивидуальным предпринимателем Беляевым Владимиром Анатольевичем на сумму 591 542,00 рублей;

- договор от 02.05.2024 г. № 11675/4 с индивидуальным предпринимателем Беляевым Владимиром Анатольевичем на сумму 599 998,00 рублей;

- договор от 02.05.2024 г. № 11675/5 с индивидуальным предпринимателем Беляевым Владимиром Анатольевичем на сумму 599 999,00 рублей;

- договор от 03.05.2024 г. № 42324/1 с индивидуальным предпринимателем Бледновым Сергеем Александровичем на сумму 557 865,00 рублей;

- договор от 03.05.2024 г. № 42324/2 с индивидуальным предпринимателем Бледновым Сергеем Александровичем на сумму 573 810,00 рублей;

- договор от 03.05.2024 г. № 42324/3 с индивидуальным предпринимателем Бледновым Сергеем Александровичем на сумму 243 108,00 рублей.

Общее количество заключенных с единственным поставщиком договоров поставки оборудования составило девятнадцать на общую сумму 9 684 759,69 рублей. Таким образом, товары, закупка которых была осуществлена у единственного поставщика, носили единый характер, фактически все заключенные договоры образуют одну единую сделку искусственно раздробленную и оформленную самостоятельными договорами для формального соблюдения ограничения, предусмотренного п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), с целью ухода от процедур, предусмотренных Законом о контрактной системе. Согласно части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или организациям запрещается принимать акты и осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. Из данного положения следует, что достаточным основанием для вывода о нарушении части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции является создание условий, возможности для наступления последствий в виде недопущения, ограничения либо устранения конкуренции. Так как, Учреждение раздробило закупку оборудования на общую сумму 9 684 759,69 рублей на девятнадцать договоров, это является доказательством ухода заказчиком от выбора конкурентного способа определения поставщика, приводящее к ограничению конкуренции. Таким образом, проведя закупку с единственным поставщиком, Учреждением в нарушение ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации не обеспечена экономность и не достигнута эффективность бюджетных средств от заключенных договоров на общую сумму 9 684 759,68 рублей.

В письменном объяснении директор Учреждения поясняет, что проведение конкурентной процедуры стало нецелесообразным в связи со сроками ее проведения. То есть, проведение конкурентных процедур повлекло за собой поступление оборудования после начала учебного года.

Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования доведены Комитету образования 27.12.2023 г., следовательно, препятствий к тому, чтобы провести конкурентную процедуру, не выявлено.

Данный факт дробления закупки свидетельствует о неправомерно избранном способе определения поставщика, действия Учреждения образуют объективную сторону административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 7.30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, бюджетного (бухгалтерского) учета

В целях обеспечения полного отражения пообъектного состава движимого и недвижимого имущества, обеспечения своевременного, оперативного отражения изменений в составе имущества и контроля за сохранностью и использованием имущество по назначению Администрацией муниципального района «Чернышевский район» принято Постановление от 13.04.2017 г. № 185 «Об утверждении Порядка отражения в бюджетном учете операций по движению объектов имущества муниципального имущества муниципального района «Чернышевский район».

Согласно п. 2.1 данного  Постановления, бюджетный учет осуществляется путем занесения сведений о составе, способе приобретения, стоимости, основаниях и сроке постановки на учет, амортизации имущества, других сведений, соответствующих требованиям законодательства о бюджетном учете.

Оборудование, поступившее в рамках реализации мероприятия по оснащению школы принято к учету в период с 16.09.2024 г. по 24.09.2024 г.

Распоряжениями администрации муниципального района «Чернышевский район» от 14.11.2024 года № 312-р, № 314-р, № 317-р, от 05.12.2024 г. № 345-р, от 18.12.2024 г. № 370-р данное имущество включено в реестр муниципального имущества муниципального района «Чернышевский район».

Проверка соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при реализации мероприятий.

Согласно пункта 4.4. всех договоров, поставка товара осуществляется в срок до 01.08.2024 г. По всем договорам товарные накладные от 29.07.2024 г.

По факту поставка товара произведена (товарные накладные подписаны Учреждением):

- 29.07.2024 г. - по договору № 236-3 от 25.04.2024 г.;

- 01.08.2024 г. – по договорам № 2804-03 от 27.04.2024 г., № 789/2 от 26.04.2024 г., № 2804-01 от 27.04.2024 г., № 2804-04 от  25.04.2024 г., № 789/3 от 26.04.2024 г., № 236-1 от 25.04.2024 г., № 11675/4 от 02.05.2024 г., № 11675/2 от 26.04.2024 г., № 236-2 от 25.04.2024 г., № 11675/3 от 02.05.2024 г., № 789/1 от 26.04.2024 г., № 11675/5 от 02.05.2024 г.;

- 04.08.2024 г. – по договорам № 42324/3 от 03.05.2024 г., № 11675/1 от 26.04.2024 г., № 2804-05 от 25.04.2024 г., № 42324/2 от 03.05.2024 г., №   2804-02 от 27.04.2024 г., № 42324/1 от 03.05.2024 г.

Согласно 5.5. всех договоров в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренного договором, одна из сторон вправе потребовать уплату неустойки.

Учреждение не воспользовалась правом требования уплаты неустойки.

Согласно пункта 3.2. всех договоров, покупатель оплачивает товар по предоплате в размере 30 % от стоимости договора в течение 7 рабочих дней с момента выставления счета. Остальные 70% покупатель оплачивает по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней на основании товарной накладной и выставленного счета.

Счета на предоплату по всем договорам выставлены 13.05.2024 г., оплата аванса по всем договорам произведена 16.05.2024 г. платежными поручениями № 874922, № 874923, № 874924, № 874925, № 874926, № 874927, № 874928, № 874929, № 874930,  № 874931, № 874932, № 874933, № 874934, № 874935, № 874936, № 874937, № 874938, № 874939, № 874940.

Окончательный расчет за поставку товара произведен 29.08.2024 г. платежными поручениями № 666274, № 666275, № 666277, № 6966280, № 666286, № 666271, № 666272, № 666273, № 666276, № 666278, № 666279, № 666281, № 666282, № 666283, № 666284, № 666285, № 666287, № 666288, № 666289, № 666290, № 666291, № 666292.

В нарушение части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе Заказчик несвоевременно исполнил свои обязательства по контракту.

Нарушение срока либо порядка оплаты поставляемого товара, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного контрактом, имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 7.30.2 КоАП РФ.

Выводы по результатам проверки

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата муниципального района «Чернышевский район» установила, что при реализации мероприятий по оснащению средствами обучения и воспитания не обеспечена экономность и не достигнута эффективность бюджетных средств от заключенных договоров.

Результаты контрольного мероприятия направлены в прокуратуру района, а также в Министерство финансов Забайкальского края для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Также по результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой объекту контроля направлено информационное письмо с рекомендациями о принятии мер по недопущению в дальнейшем, отмеченных в акте нарушений и недостатков.

На составленный акт по результатам контрольного мероприятия от объекта контроля поступили пояснения.

Контрольно-счетной палатой составлено заключение на пояснения на акт по результатам контрольного мероприятия.

- По вопросу  нецелесообразности проведения конкурентных процедур закупки оборудования.

В акте указано, что в целях реализации мероприятий по оснащению средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, Учреждением заключены девятнадцать договоров поставки оборудования.

Таким образом, проведя закупку с единственным поставщиком, Учреждением в нарушение ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации не обеспечена экономность и не достигнута эффективность бюджетных средств от заключенных договоров на общую сумму 9 684 759,68 рублей.

Учреждение поясняет, что при выборе конкурентных способов закупки, сроки поставки оборудования наступили бы после начала учебного года в связи с тем, что объем бюджетных ассигнований утвержден 24.04.2024 г. законом Забайкальского края от 24.04.2024 г. № 2335-ЗЗК «О внесении изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов».

Необходимо отметить, что законом Забайкальского края от 27.12.2023 г. № 2303-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Закон о бюджете) предусмотрена субсидия бюджету муниципальному району «Чернышевский район» на проведение капитального ремонта и оснащения зданий муниципальных образовательных организаций забайкальского края на 2024 год в объеме    243 952,8 тыс. рублей.

24 апреля 2024 г. в Закон о бюджете внесены изменения в части уменьшения бюджетных ассигнований. В данной редакции сумма субсидии составила 162 213,1 тыс. рублей.

Соглашением между Министерством образования и науки Забайкальского края и муниципальным образованием о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального образования на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования от «06» февраля 2024 г. № 76648000-1-2024-008 с дополнительными соглашениями от 25.03.2024 г. и от 09.08.2024 г. (далее - Соглашение) бюджету муниципального района «Чернышевский район» предоставлены субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Размер субсидии составил                    163 851 592,87 рублей, в том числе на проведение мероприятий по капитальному ремонту – 154 166 833,18 рублей, на проведение мероприятий по оснащению средствами обучения и воспитания – 9 684 759,69 рублей.

Комитетом по финансам администрации муниципального района «Чернышевский район» (далее – Комитет по финансам) доведены лимиты до Комитета образования и молодежной политики администрации муниципального района «Чернышевский район» (далее – Комитет образования) 27.12.2023 г. в объеме 243 952 800,00 рублей, что подтверждается уведомлением о бюджетных ассигнованиях № 1 от 27.12.2023 г.

Комитет образования, в свою очередь, довел лимиты до Учреждения 14.01.2024 г. в объеме 246 416 969,16 рублей, что подтверждается уведомлением б/н от 14.01.2024 г.

На основании справки-уведомления Министерства образования и науки Забайкальского края от 20.03.2024 г. № 968, Комитетом по финансам отозваны лимиты в объеме 72 646 263,34 рублей, что подтверждается справкой – уведомлением № 81 от 25.03.2024 г.

На основании внесений изменений в Закон о бюджете, Комитетом по финансам 27.04.2024 г. отозваны лимиты в объеме 9 093 406,59 рублей, что подтверждается справкой-уведомлением № 123 от 27.04.2024 г.

В итоге объем бюджетных ассигнований составил 163 851 592,87 рублей, в том числе на проведение мероприятий по капитальному ремонту – 154 166 833,18 рублей, на проведение мероприятий по оснащению средствами обучения и воспитания – 9 684 759,69 рублей.

Таким образом, Контрольно-счетная палата считает, что у Учреждения было достаточно времени со дня доведения лимитов для проведения конкурентных процедур со сроками поставки оборудования до начала учебного года.

Факт дробления закупки свидетельствует о неправомерно избранном способе определения поставщика, действия Учреждения образуют объективную сторону административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 7.30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

- По вопросу нарушения сроков оплаты по договорам.

В акте указано, что согласно пункта 3.2. всех договоров, покупатель оплачивает товар по предоплате в размере 30 % от стоимости договора в течение 7 рабочих дней с момента выставления счета. Остальные 70% покупатель оплачивает по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней на основании товарной накладной и выставленного счета.

Счета на предоплату по всем договорам выставлены 13.05.2024 г., оплата аванса по всем договорам произведена 16.05.2024 г.

Окончательный расчет за поставку товара произведен 29.08.2024 г.

Таким образом, окончательный расчет по всем договорам произведен с нарушением сроков, предусмотренных договорами.

В пояснительной Учреждение объясняет, что по факту нарушения сроков оплаты поставляемого товара поставщик претензий не имеет.

- По вопросу несвоевременной поставки товара.

В акте указано, что согласно пункта 4.4. всех договоров, поставка товара осуществляется в срок до 01.08.2024 г. По всем договорам товарные накладные от 29.07.2024 г.

По факту поставка товара произведена с нарушением сроков, предусмотренных договорами.

Согласно 5.5. всех договоров в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренного договором, одна из сторон вправе потребовать уплату неустойки.

Учреждение не воспользовалась правом требования уплаты неустойки.

В пояснительной Учреждение объясняет, что по факту задержки товара претензии поставщику не предъявлялись по причине того, что задержка не повлекла никаких последствий для Учреждения.

В результате обращения КСП в Министерство финансов Забайкальского края, ведомство приняло решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с признанием утратившими силу статей 7.29 и 7.32.5 КоАП РФ с 01.03.2025 года.

____________________________________