АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    Проект

«      »                 2025года	№

пгт. Чернышевск

Об утверждении сводного доклада  о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район» за 2024 год

В  соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 17 Федерального закона от 06 октября 2013 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 47 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ « О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления  администрации муниципального района «Чернышевский район» от 10.09.2018г №454 «Опорядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район», а также статьёй 25 Устава муниципального района «Чернышевский район», администрация муниципального района «Чернышевский район» постановляет:

1.Утвердить годовой доклад  о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район» за 2024 год (прилагается).

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте https://chernishev.75.ru/  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе«Деятельность», «Исполнение программ», в газете «Наше время», на специально оборудованных стендах специально отведенных местах, доступных для неограниченного круга лиц, расположенных по следующим адресам:  Забайкальский край, пгт. Жирекен, д.15; Забайкальский край, пгт. Букачача, Клубный проспект, д.1; Забайкальский край, пгт. Аксёново-Зиловское, ул. Октябрьская, д.9; Забайкальский край, с. Алеур, ул. Кирова, д.51; Забайкальский край, с. Утан, ул. Погодаева, д.45 «а»; Забайкальский край, с. Старый Олов, ул. Ленина, д. 49 «а»; Забайкальский край, с. Новый Олов, ул. Погодаева, д. 64 «а»; Забайкальский край, с. Укурей, ул. Лазо, д. 16; Забайкальский край, с. Гаур, ул. Центральная, д. 33; Забайкальский край, с. Икшица, ул. Сельская, д.2; Забайкальский край, с. Мильгидун, ул. Молодежная, д. 40; Забайкальский край, с. Комсомольское, ул. Октябрьская, д. 24; Забайкальский край, с. Урюм, ул. Энергетиков, д. 2 копр.2; Забайкальский край, с. Новоильинск, ул. Центральная. д. 54; Забайкальский край, с. Байгул, ул. Молодежная, д.8; Забайкальский край, с. Бушулей, ул. Железнодорожная, д.7 корп. 8; Забайкальский край, с. Курлыч, ул. Еланская, д.20

3.Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.

Глава муниципального района

«Чернышевский район»                                                           А.В.Подойницын

Приложение

к проекту постановления

администрации МР «Чернышевский район»

от «___»_______________2025№____

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ МР «Чернышевский район»

за 2024 год.

Общие сведения о муниципальных программах

МР «Чернышевский район»

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ  МР «Чернышевский район» подготовлен в соответствии с пунктом 56 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Чернышевский район», утверждённого постановлением  администрации МР «Чернышевский район» от 10 сентября 2018 года №454, на основе сведений, представленных ответственными  за разработку и реализацию муниципальных программ (далее – ответственные исполнители) и сведений о кассовом исполнении муниципальных программ МР «Чернышевский район» за 2024 год, представленных комитетом финансов администрации МР «Чернышевский район».

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов. Основные направления реализации муниципальных программ МР «Чернышевский район» в 2024 году соответствуют  приоритетам социально-экономического развития МР «Чернышевский район».

Оценка эффективности муниципальных программ МР «Чернышевский район» проведена ответственными исполнителями в соответствии с пунктом 50-51 Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Чернышевский район» и представлена в составе годовых отчётов.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МР «Чернышевский район» за 2024 год подготовлен отделом экономики, труда и инвестиционной политики администрации МР «Чернышевский район».

Сводный годовой  доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального  «Чернышевский район» за 2024  год. включает информацию о ходе реализации и об оценке эффективности 12 муниципальных программ, включающих в себя 9 муниципальных подпрограмм МР «Чернышевский район».

Сводный годовой доклад содержит:

-сведения об основных  результатах реализации муниципальных программ за 2024 год;

-сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2024 год;

-сведения о выполнении расходных обязательств муниципального района «Чернышевский район», связанных с реализацией муниципальных программ;

-оценка эффективности реализации муниципальных программ МР «Чернышевский район»

-предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

1.Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2024 год.

Муниципальная  программа МР «Чернышевский район»

«Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории муниципального района «Чернышевский район»

(ответственный исполнитель — Отдел строительства,архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта  МР «Чернышевский район»)

Муниципальная программа МР «Чернышевский район» «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории муниципального района «Чернышевский район» утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 01 марта  2023 года № 83. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом – 2023-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 80%, достигнуты плановые показатели 0 из 2(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории муниципального района «Чернышевский район» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году составило101,4%.  (Таблица2). В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год  бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории муниципального района «Чернышевский район»  предусмотрено 544,3 тыс. руб, , направлено из бюджета 442,2 тыс. руб .

Плановый  объем финансирования из краевого бюджета составил  1022,4 тыс .руб, направлено  из бюджета  830,7тыс.руб.

Плановый  объем финансирования  муниципальной программы из федерального  бюджета составил  2206,9тыс .руб,  направлено  из  федерального бюджета 1793,1тыс.руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2024 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории муниципального района «Чернышевский район» составило 0,64. Уровень эффективности  муниципальной программы   «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории муниципального района «Чернышевский район» удовлетворительный (0,5-0,79) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории муниципального района «Чернышевский район» в 2024 году, является  не достижение цели (план/факт) показателей «Количество молодых семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий» и «Процент молодых семей , улучшивших жилищные условия , в общем количестве молодых семей, нуждающихся  в улучшении условий».

Один претендент  на улучшение жилищных условий не освоил денежные средства, предоставленные по Сертификату до указанного срока .

Муниципальная  программа МР «Чернышевский район»

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе  «Чернышевский район» 2021-2025 годы»

(ответственный исполнитель — Отдел экономики, труда и инвестиционной политики   МР «Чернышевский район»)

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе  «Чернышевский район» 2021-2025 годы»  утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 24  мая 2021 года № 247. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2021-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 50%, достигнуты плановые показатели 0 из 3(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году составило 0%(Таблица2). В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда»  предусмотрено 0 тыс. руб,  направлено 0 тыс.руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2024 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда» составила 0. Уровень эффективности  муниципальной подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» - неэффективный (менее 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе  «Чернышевский район» 2021-2025 годы» в 2024 году является отсутствие   финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район».

Муниципальная  программа МР «Чернышевский район»

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского района  на  2021-2025 годы»

(ответственный исполнитель — Отдел экономики, труда и инвестиционной политики   МР «Чернышевский район»)

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского района  на  2021-2025»  утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 02 ноября  2021 года № 569. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2021-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 66%, достигнуты плановые показатели 4 из 7(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие  малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского района на 2021-2025 годы» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году составило 0 % (Таблица2). В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского района  на  2021-2025»   предусмотрено 0 тыс. руб, направлено из бюджета 0  тыс. руб

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2024 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского района  на  2021-2025» составила 0. Уровень эффективности  муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского района  на  2021-2025» - неэффективный (менее 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чернышевском районе» в 2024 году является отсутствие   финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район»  на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная  программа МР «Чернышевский район»

«Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на  2021-2025 годы»

(ответственный исполнитель —Администрация    МР «Чернышевский район»)

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на  2021-2025 годы»  утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 30 июля  2021 года № 371. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2021-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 68%, достигнуты плановые показатели 4 из 6(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на  2021-2025 годы» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году составило 0 %(Таблица2). В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на  2021-2025 годы» предусмотрено 0 тыс.руб, направлено  на реализацию программы из бюджета муниципального района -0 тыс. руб

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2024 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на  2021-2025 годы» составила 0. Уровень эффективности  муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на  2021-2025 годы» - неэффективный (менее 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на  2021-2025 годы» является отсутствие   финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район, а так же  не достижение  цели (факт/план) целевых  показателей «Количество проведенных  профилактических рейдов в местах скопления молодежи» и «Количество публикаций в СМИ, направленных на пропаганду ценностей добрососедства и толерантности.

Муниципальная  программа МР «Чернышевский район»

«Развитие культуры и спорта  в Чернышевском районе на  2021-2025 годы»

(ответственный исполнитель —Комитет культуры и спорта администрации   МР «Чернышевский район»)

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Развитие культуры и спорта  в Чернышевском районе на  2021-2025 годы»  утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 28 января  2021 года № 23. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2021-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 100%, достигнуты плановые показатели 9 из 17(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и спорта  в Чернышевском районе на  2021-2025 годы» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году составило 0,2  %. (Таблица 2). В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта  в Чернышевском районе на  2021-2025 годы»   предусмотрено 266,5,0тыс. руб, направлено  на реализацию программы из бюджета муниципального района -66,5тыс. руб.

Плановый  объем финансирования программы  из краевого бюджета составил  6303,19 тыс .руб, направлено  из бюджета  0 тыс.руб.

Плановый  объем финансирования  муниципальной программы «Развитие культуры и спорта  в Чернышевском районе на  2021-2025 годы»   из федерального  бюджета составил  59021,85 тыс .руб, направлено  из  федерального бюджета 105,7 тыс.руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2024 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта  в Чернышевском районе на  2021-2025 годы» составило 0,003. Уровень эффективности  муниципальной программы «Развитие культуры и спорта  в Чернышевском районе на  2021-2025 годы» - неэффективный  (менее 0,5)  (Таблица3).

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта  в Чернышевском районе на  2021-2025 годы» включает в себя 5 муниципальных подпрограмм:

1.Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечных учреждений».

Степень достижения показателей муниципальной подпрограммы составила 62%, достигнуты плановые показатели 2 из 5(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечных учреждений» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году составило 100% к плановым показателям- (Таблица2). В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечных учреждений »   предусмотрено 66.5тыс. руб ,направлено из бюджета 66,5тыс. руб.

Из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий программы направлено 105.7 тыс.руб  при плане 105.7 тыс. руб,

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2024 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечных учреждений» составила 0,62. Уровень эффективности  муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечных учреждений» -удовлетворительный (05-0,79),(Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечных учреждений»  является    не достижение  цели (факт/план) целевых  показателей «Увеличение количества библиографических записей», «Книговыдача».

2.Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры»

Степень достижения показателей муниципальной подпрограммы составила 61%, достигнуты плановые показатели 0 из 2(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» отсутствует.  В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры»  предусмотрено 0 тыс.руб, фактически финансирование не проводилось.(Таблица2)

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2024 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» составила 0. Уровень эффективности  муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры», неэффективный ( меньше 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры»   является отсутствие   финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район» .

3.Муниципальная подпрограмма «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры».

Степень достижения показателей муниципальной подпрограммы составила 75%, достигнуты плановые показатели 2 из 4(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры» к потребностям финансовых средств на реализацию муниципальной подпрограммы в 2024 году составило 0%,  к плановым  показателям-0%.

В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры»  предусмотрено 0 тыс. руб, направлено на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального района -0 тыс. руб.

Плановый  объем финансирования из краевого бюджета составил 4115,77тыс .руб, направлено  из бюджета 0 тыс.руб.

Плановый  объем финансирования  муниципальной подпрограммы «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры»   из федерального  бюджета составил  37041,98 тыс.руб, направлено  из  федерального бюджета  0 тыс.руб.  (Таблица2)

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2024 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры» составила 0. Уровень эффективности  муниципальной подпрограммы «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры»- неэффективный ( меньше 0,5)   (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры» является отсутствие финансирования  из бюджетов всех уровней.

4.Муниципальная подпрограмма «Развитие музея».

Степень достижения показателей муниципальной подпрограммы составила 186 %, достигнуты плановые показатели 2 из 2(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие музея» отсутствует.

В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие музея»  предусмотрено 0 тыс. руб, направлено из бюджета 0  тыс. руб.

Из  федерального бюджета на реализацию мероприятий программы направлено 0 тыс.руб,  при плане тыс.21874,17 тыс. руб,  из краевого бюджета направлено 0 тыс.руб,  при плане 2187,42 тыс. руб. (Таблица2)

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2024 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие музея» составила 0. Уровень эффективности  муниципальной подпрограммы «Развитие музея»-неэффективный ( меньше 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной подпрограммы «Развитие музея »  является отсутствие   финансовых средств из бюджетов всех уровней.

5.Муниципальная подпрограмма «Развитие  физкультуры и спорта в Чернышевском районе».

Степень достижения показателей муниципальной подпрограммы составила 116 %, достигнуты плановые показатели 3 из 4(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта в Чернышевском районе » отсутствует.

В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитиефизкультуры и спорта в Чернышевском районе  предусмотрено 200 тыс.руб (Таблица2),направлено из бюджета 0  тыс. руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2024 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитиефизкультуры и спорта в Чернышевском районе» составила 0. Уровень эффективности  муниципальной подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта в Чернышевском районе-неэффективный ( меньше 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта в Чернышевском районе»  является отсутствие   финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район».

Муниципальная  программа МР «Чернышевский район»

« Управление земельно-имущественным  комплексом  муниципального района«Чернышевский район» на  2021-2025 годы»

(ответственный исполнитель — отдел имущественных и земельных отношений администрации МР «Чернышевский район»)

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Управление земельно-имущественным  комплексом  муниципального района«Чернышевский район» на  2021-2025 годы  утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 30 декабря  2021 года № 393. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2021-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 290%, достигнуты плановые показатели 6 из 10(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Управление земельно-имущественным  комплексом  муниципального района «Чернышевский район» на  2021-2025 годы» в 2024 году составило  100 %(Таблица2).

В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление земельно-имущественным  комплексом  муниципального района«Чернышевский район» на  2021-2025 годы»   предусмотрено 203,8тыс. руб, направлено на реализацию программы из бюджета муниципального района -203,8 тыс. руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2024 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Управление земельно-имущественным  комплексом  муниципального района«Чернышевский район» на  2021-2025 годы» составила 2,9. Уровень эффективности  муниципальной программы «Управление земельно-имущественным  комплексом  муниципального района «Чернышевский район» на  2021-2025 годы»  - высокоэффективная (более 1) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Управление земельно-имущественным  комплексом  муниципального района «Чернышевский район» на  2021-2025 годы» в 2024 году является  достижение  цели (факт/план) 6 целевых  показателей из 10, а также  финансирование из бюджета МР «Чернышевский район». в полном  объеме  к плановым показателям.

Муниципальная  программа МР «Чернышевский район»

« Комплексное развитие  сельских территорий в муниципальном  районе «Чернышевский район» на  2021-2025 годы»

(ответственный исполнитель — Отдел развития сельского хозяйства администрации муниципального района «Чернышевский район»)

Муниципальная программа МР «Чернышевский район « Комплексное развитие  сельских территорий в муниципальном  районе«Чернышевский район» на  2021-2025 годы»  утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 30 декабря  2019 года №714. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2020-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 33%, достигнуты плановые показатели 1 из 3(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие  сельских территорий в муниципальном  районе«Чернышевский район» на  2021-2025 годы» в 2024 году составило 100 %(Таблица2).

В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы « Комплексное развитие  сельских территорий в муниципальном  районе«Чернышевский район» на  2021-2025 годы» предусмотрено 227,68 тыс. руб, направлено на реализацию программы из бюджета муниципального района -227,68 тыс. руб.

Из  федерального бюджета на реализацию мероприятий программы направлено 1622,71тыс.руб,  при плане 1622,71тыс.руб.  Из краевого бюджета направлено 33,12тыс.руб,  при плане 33,12тыс. руб,  направлено привлеченных средств -3209,03 тыс.руб , при плане 3209,03 тыс. руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2024 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы« Комплексное развитие  сельских территорий в муниципальном  районе«Чернышевский район» на  2021-2025 годы» составило 0,33. Уровень эффективности  муниципальной программы «Комплексное развитие  сельских территорий в муниципальном  районе«Чернышевский район» на  2021-2025 годы» - неэффективная( менее 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Комплексное развитие  сельских территорий в муниципальном  районе«Чернышевский район» на  2021-2025 годы» в 2023 году является  отклонение значения показателя, отражающего  количество семей, улучшивших жилищные условия за счет представления социальных выплат и показателя, отражающего  количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий.

Муниципальная  программа МР «Чернышевский район»

« Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе «Чернышевский район»  на 2021-2025 годы»

(ответственный исполнитель —Администрации муниципального района «Чернышевский район»

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе «Чернышевский район» утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 29.03.2021 года №153. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2021-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 80%, достигнуты плановые показатели 3 из 9(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе «Чернышевский район» в 2024 году составило  0% (Таблица2).

В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы « Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе «Чернышевский район»  на 2021-2025 годы»  предусмотрено 0 тыс. руб, направлено на реализацию программы из бюджета муниципального района -0тыс. руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2024 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы« Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе «Чернышевский район»» составила 0. Уровень эффективности  муниципальной программы «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе «Чернышевский район» на  2021-2025 годы» - неэффективная( менее 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе «Чернышевский район»  на 2021-2025 годы » в 2024 году является отсутствие   финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район» и  не достижение цели (план/факт)6  показателей.

Муниципальная  программа МР «Чернышевский район»

«Развитие образования в  Чернышевском районе на  2021-2025 годы»

(ответственный исполнитель — МКУ «Комитет образования  и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район»)

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Развитие образования в  Чернышевском районе на  2021-2025 годы»  утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от15 февраля  2021 года № 58. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2021-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 83%, достигнуты плановые показатели 6 из 16(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в  Чернышевском районе на  2021-2025 годы» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году составило 97 %.(Таблица2).

В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в  Чернышевском районе на  2021-2025 годы»   предусмотрено 9434,5тыс. руб, направлено  на реализацию программы из бюджета муниципального района -8259,3 тыс.руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2024 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в  Чернышевском районе на  2021-2025 годы» составила 0,95%. Уровень эффективности  муниципальной программы «Развитие образования в  Чернышевском районе на  2021-2025 годы» - эффективная (0,8-1) (Таблица3).

Муниципальная программа «Развитие образования в  Чернышевском районе на  2021-2025 годы» включает в себя 4 муниципальных подпрограммы:

1.Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного образования»

Степень достижения показателей муниципальной подпрограммы составила 56%, достигнуты плановые показатели 1из 3(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности дошкольного образования» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной подпрограммы в 2024 году составило 100 %.(Таблица2). В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности дошкольного образования»   предусмотрено 2893,3 тыс. руб, направлено  на реализацию программы из бюджета муниципального района -2893,3 тыс. руб, Плановый  объем финансирования из краевого бюджета составил  1260 тыс .руб, направлено  из бюджета 1260 тыс.руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной подпрограммы, представленными в составе годового отчёта за 2024 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности дошкольного образования» составила 0,56. Уровень эффективности  муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности дошкольного образования» - удовлетворительный (0,5-0,79) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной подпрограммы«Повышение качества и доступности дошкольного образования» в 2024 году является    не достижение цели  (план /факт) показателей  «Охват детей дошкольными образовательными организациями», «Численность детей от 3 до 7 лет, состоящих в очереди в дошкольных образовательных организациях».

2. Муниципальная подпрограмма  «Повышение качества и доступности общего  образования»

Степень достижения показателей муниципальной подпрограммы составила 65%, достигнуты плановые показатели 1из 6(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности общего образования» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году составило 100 %.(Таблица2). В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности общего образования»   предусмотрено 9632,1тыс. руб, направлено  на реализацию программы из бюджета муниципального района -9632,1 тыс.руб. Плановый  объем финансирования из краевого бюджета составил  5564,9тыс .руб, направлено  из бюджета 5564,9 тыс.руб. Из федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности общего образования» направлено 26540,7 тыс.руб, при плановом объеме финансирования 26540,7 тыс. руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной подпрограммы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности общего образования» составило 0,65. Уровень эффективности  муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности общего  образования» - удовлетворительный (0,5-0,79) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной подпрограммы«Повышение качества и доступности  общего образования» в 2024 году является  не достижение цели  (план /факт) 5 показателей из 6: «Доля образовательных  организаций общего образования ,реализующих федеральные проекты в рамках национального проекта «Образование»; «Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций»; «Удельный вес численности обучающихся с ОВЗ общеобразовательных  организаций обеспеченных сбалансированным двухразовым  питанием, , в от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций»; «Обновление материально технической  базы общеобразовательных учреждений».

3. Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности дополнительного образования »

Степень достижения показателей муниципальной подпрограммы составила 110%, достигнуты плановые показатели 1из 5(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности  дополнительного образования» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году составило 74,9 %.(Таблица2). В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности дополнительного образования»   предусмотрено  2706,7 тыс. руб, направлено  на реализацию программы из бюджета муниципального района -2030 тыс.руб. Плановый  объем финансирования из краевого бюджета составил  4079,4тыс .руб, направлено  из бюджета 4079,4 тыс.руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной подпрограммы, представленными в составе годового отчёта за 2024 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности дополнительного образования» составило 1,1. Уровень эффективности  муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности дополнительного образования» - эффективная( 0,8- 1) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной подпрограммы«Повышение качества и доступности дошкольного образования» в 2024 году является    достижение цели  (план /факт)(220%)  показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования»

4. Муниципальная подпрограмма «Содействие занятости населения Чернышевского района»

Степень достижения показателей муниципальной подпрограммы составила 220%, достигнуты плановые показатели 2из3(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Содействие занятости населения Чернышевского района» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной подпрограммы в 2024 году составило 100 %.(Таблица2). В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Содействие занятости населения Чернышевского района»   предусмотрено  199,5 тыс. руб, направлено  на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального района -199,5 тыс.руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной подпрограммы, представленными в составе годового отчёта за 2024 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Содействие занятости населения Чернышевского района» составило 2,2. Уровень эффективности  муниципальной подпрограммы «Содействие занятости населения Чернышевского района» - высокоэффективная(более 1) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной подпрограммы «Содействие занятости населения Чернышевского  район»в 2024 году является достижение цели  (план /факт) показателей «Обеспечение временной занятостью за весь период действия подпрограммы несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» и «Проведение ярмарки вакансий и учебных рабочих мест», а так же финансирование  программы  в полном объеме от плановых показателей   из средств бюджета «Чернышевский район».

Муниципальная  программа МР «Чернышевский район»

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории  муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы»

(ответственный исполнитель--Администрация    МР «Чернышевский район», соисполнители-Комитет культуры, спорта администрации МР «Чернышевский район», Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район»)

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории  муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы»  утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 25.12.2019 года № 700. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2021-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 140%, достигнуты плановые показатели 3 из 4(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории  муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году составило 0 %(Таблица2). В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории  муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы»  предусмотрено 39,0 тыс. руб,  направлено 0 тыс.руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2024 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории  муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы» составила 0. Уровень эффективности  муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории  муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы» -неэффективный (менее 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории  муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы» в 2024  году является отсутствие   финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район» .

Муниципальная  программа МР «Чернышевский район»

«Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы»

(ответственный исполнитель--Администрация    МР «Чернышевский район», соисполнители- ГУЗ «Чернышевская ЦРБ», Комитет культуры, спорта администрации МР «Чернышевский район», Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район»)

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы»  утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 07.06.2021 года № 292. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2021-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 120 %, достигнуты плановые показатели 21 из 28(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы»к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году составило 0 % (Таблица2). В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы»  предусмотрено 40,0 тыс. руб,  направлено 0 тыс.руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2024год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы» составила 0. Уровень эффективности  муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы»- неэффективный (менее 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы» в 2024  году является отсутствие   финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район» .

Муниципальная  программа МР «Чернышевский район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Чернышевский район»  на 2024-2030 годы»

(ответственный исполнитель--Администрация    МР «Чернышевский район», соисполнители-Комитет культуры, спорта администрации МР «Чернышевский район»,

Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район»)

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Чернышевский район»  на 2024-2030 годы»  утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 19.08.2024 года № 366. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом – 2024-2030 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 0 %, достигнуты плановые показатели 0 из 4(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2024-2030 годы» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году составило 0 %(Таблица2). В  утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2024 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Чернышевский район»  на 2024-2030 годы»»   предусмотрено 0 тыс. руб,  направлено 0 тыс.руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2024 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Чернышевский район»  на 2024-2030 годы»» составила 0. Уровень эффективности  муниципальной программы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Чернышевский район»  на 2024-2030 годы»» - неэффективный (менее 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «»«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Чернышевский район»  на 2024-2030 годы» в 2024  году является отсутствие   финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район» .

- Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов)

муниципальных программ за 2024 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы МР «Чернышевский район» | Единица измерения | Значение показателя муниципальной программы МР «Чернышевский район» |  |  | Степень достижения установленного значения показателя, % | Обоснование отклонения значения показателя на конец отчётного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г | 2024 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Муниципальная программа«Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории «Чернышевский район» на 2023-2025годы » » (2018-2020гг) 1.1.Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечных учреждений»2018-2020 г |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей , состоящих в очереди на улучшение жилищных условий | % | 4 44 | 5 | 4 | 0,8 |  |
| 2 | Процент молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении условий | % | 100 | 100 | 80 | 0,8 | В соответствии п.5 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г №1050 |
|  | итого |  |  |  |  | 0.8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Чернышевский район» 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество рабочих мест ,соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и требованиям | % | Показатель не мониторился | 15 | Прказатель не мониторился | 0 | Показатель не мониторился |
| 2 | Количество организаций, ,охваченных специальной оценкой условий труда | организаций | Показатель не мониторилсямониторился | 100 | 80 | 0,8 |  |
| 3 | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты | человек | Показатель не мониторился | 90 | 75 | 0,8 |  |
|  | итого |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 3. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского района на 2021-2025 г» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 397 | 407 | 408 | 1,0 | Увеличение МРОТ, введение онлайн-касс, введение маркировки товаров |
| 2 | Количество рабочих мест | человек | 2382 | 2409 | 2448 | 1,02 |  |
| 3 | Число СМСП, получивших финансовую поддержку за счет средств бюджета от общего количества СМПС | человек | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество проведенных информационных семинаров Круглых столов с предпринимателями по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства | единиц | 3 | 5 | 7 | 1,4 | Проведено 4 Совета по развитию предпринимательства,2 совещания по работе с/х рынка, 1 инвестиционная сессия |
| 5 | Количество организованных и проведенных конкурсов | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество оказанной субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся ИП и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» имущественной поддержки в виде передаче во владение и пользование муниципального имущества, свободного от права третьих лиц | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 7 | Количество оказанной информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 39 | 30 | 37 | 1,2 |  |
|  | итого |  |  |  |  | 0,66 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Муниципальная программа ««Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных заседаний антитеррористических комиссий | заседаний | 4 | 5 | 6 | 1,2 |  |  |
| 2 | Количество проведенных профилактических рейдов в местах скопления молодежи | рейд | 4 | 3 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Количество правонарушений экстремистской и террористической направленности | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Увеличение учащихся, вовлеченных в мероприятия по профилактике терроризма | % | 70 | 70 | 90 | 1,28 |  |  |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | мероприятий | 8 | 8 | 9 | 1,12 |  |  |
| 6 | Количество публикаций в СМИ, направленных на пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | единиц | 4 | 10 | 5 | 0,5 |  |  |
|  | итого |  |  |  |  | 0,68 |  |  |
| 5. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в Чернышевском районе» на 2021-2025 годы 5.1.Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Книговыдача | экземпляров | 270974 | 286794 | 269849 | 0,94 | Книговыдача уменьшилась в связи с сокращением ставки в с. Курлыч. Обновляемость книжного фонда не соответствуют рекомендуемым нормам |  |
| 2 | Посещаемость библиотек | человек | 158781 | 153204 | 162970 | 1,06 | Увеличение количества массовых мероприятий и кличества посетителей в них |  |
| 3 | Количество капитально отремонтированных объектов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |  |
| 4 | Увеличение библиографических записей | Записи | 547 | 11396 | 691 | 0,06 | Отключение программ занесения ИРБИС из-за отсутствия финансирования |  |
| 5 | Доля публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет, в общем количестве библиотек Чернышевского района | % | 57 | 57 | 57 | 1,0 |  |  |
|  | итого |  |  |  |  | 0,62 |  |  |
| 5.2. Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Увеличение количества учащихся | человек | 241 | 290 | 208 | 0,71 | Показатели 2023-2024 учебного года даны за полный учебный год (сентябрь-декабрь),Показатели в2024-2025 учебном году даны за 4 месяца учебного года (сентябрь-декабрь) |  |
| 7 | Увеличение количества обучающихся в муниципальном учреждении дополнительного образования детская школа искусств, участвующих в муниципальных,0 региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях | % | 35 | 60 | 30 | 0,5 | Показатели 2023-2024 учебного года даны за полный учебный год (сентябрь-декабрь),Показатели в2024-2025 учебном году даны за 4 месяца учебного года (сентябрь-декабрь) |  |
|  | итого |  |  |  |  | 0,61 |  |  |
| 5.3. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Увеличение количества проводимых мероприятий | единиц | 3347 | 3160 | 3376 | 1,07 | Увеличение мероприятий и количества посетителей |
| 9 | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам | человек | 41236 | 13335 | 12300 | 0,92 | Уменьшение проведения количества онлайн-мероприятий, так как ранее данные мероприятия проводились в период пандемии |
| 10 | Увеличение количества участников творческих коллективов (клубных формирований) | человек | 1459 | 1470 | 1501 | 1,02 |  |
| 11 | Увеличение количества отремонтированных зданий и улучшение МТБ учреждений | единиц | 2 | 2 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
|  | итого |  |  |  |  | 0,75 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.Муниципальная подпрограмма «Развитие музея» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Увеличение количества выставочных проектов | единиц | 21 | 12 | 25 | 1,92 | Увеличение за счет пожеланий групповых заявок |
| 13 |  | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 0,21 | 0,13 | 0,25 | 1,8 | Увеличение количества экспозиций и предметов в них |
|  |  | итого |  |  |  |  | 1,86 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5. Муниципальная подпрограмма «Развитие физкультуры и спорта в Чернышевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общего количества населения) | % | 42,5 | 50 | 44,80 | 0,89 | Увеличение с АППГ за счет открытия спортзала «Локомотив» |
| 15 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятий | 63 | 50 | 81 | 1,62 | Увеличение за счет открытия спортзала «Локомотив» и стабильной работы ФОК «Олимп» |
| 16 | Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий | человек | 3927 | 3800 | 4300 | 1,13 | Увеличение за счет открытия спортзала «Локомотив» и стабильной работы ФОК «Олимп» |
| 17 | Увеличение спортивных сооружений на территории Чернышевского района | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,16 |  |
|  | итого |  |  |  |  | 1,0 |  |

| 6.Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом МР «Чернышевский район»2021-2025гг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости | объекты | 5 | 1 | 22 | 22 | Зарегистрированы права собственности на 21 земельный участок и 1 сооружение-теплосети |
| 2 | Поставлены на кадастровый учет объекты недвижимости | объекты | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Сформированы и поставлены на кадастровый учет земельные участки | участки | 10 | 7 | 8 | 1,14 | В рамках ККР поставлены на ГКУ 6 земельных участков и 2 земельных участка сформированы путем раздела |
| 4 | Сформированы земельные участки для индивидуального жилищного строительства многодетным граждан | единицы | 7 | 6 | 2 | 0,33 | Не исполнено по причине отсутствия денежныхсредста |
| 5 | Увеличение поступлений арендной платы за пользование муниципальным имуществом | тысяч рублей | 821,7 | 863,0 | 753,3 | 0,9 | ИП Деревцов Е.Г не оплачивал аренду 5 мес. |
| 6 | Увеличение доходов от реализации земельных участков | тысяч рублей | 2379,3 | 480,6 | 779,5 | 1,62 |  |
| 7 | Количество электронных цифровых подписей | единицы | 3 | 2 | 2 | 1,0 |  |
| 8 | Количество приобретенных жилых помещенийдля специалистов | единицы | 0 | 1 | 0 | 0 | Отсутствие финансовых средств |
| 9 | Количество субсидирований найма за оплату жилых помещений для специалистов | единицы | 0 | 2 | 1 | 0,5 |  |
| 10 | Количество зданий, в которых произведен капитальный ремонт | единицы | 1 | 1 | 1 | 1 | Установка пластик.окон в общежитии |
|  | итого |  |  |  |  | 2,9 |  |

| 7. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления социальных выплат |  |  | семья |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Неполное финансирование средств из федерального и краевого бюджета |
| 2 |  | Количество реализованных проектов по благоустройству |  |  | единицы |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | Количество реализованных проектовкомплексного развития сельских территорий |  |  | единицы |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Отказ в проекте Министерством сельского хозяйства |
|  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |
| 8. Муниципальная программа «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе в Чернышевском районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество случаев первичной заболеваемости употребления наркотических веществ с вредными последствиями |  |  | случаев |  | 40 |  |  | 35 |  |  | 34 |  |  | 0,97 |  |  |
| 2 |  | Доля больных наркоманией ,находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет30 |  |  | % |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 32 |  |  | 0,91 |  |  |
| 3 |  | Количество распространенных памяток и листовок антинаркотической, антиалкогольной направленности |  |  | единицы |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 3572 |  |  | 7,14 |  |  |
| 4 |  | Увеличение охвата учащихся образовательных учреждений мероприятиями направленными на профилактику профилактику злоупотребления психоактивнымивеществами,алкоголизмом и табакокурением |  |  | % |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 1,14 |  |  |
| 5 |  | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом |  |  | % |  | 46 |  |  | 48 |  |  | 44 |  |  | 0,92 |  |  |
| 6 |  | Число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков |  |  | единицы |  | 31 |  |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 0,75 |  |  |
| 7 |  | Доля раскрытых преступлений, связанных с незаконным производством,сбытом наркотических средств,% от числа раскрытых преступлений,связанных с незаконным оборотом наркотиков |  |  | % |  | 88,9 |  |  | 100 |  |  | 92,3 |  |  | 0,92 |  |  |
| 8 |  | Проведено мероприятий по пресечению незаконной продажи населению этилового спирта |  |  | мероприятий |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 1,0 |  |  |
| 9 |  | Обеспечение полного уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли от общей площади выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |
| 9.Муниципальная программа « Развитие образования в Чернышевском районе « на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 1 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, общей численности детей в возрасте от 1 до 3 лет) |  |  | % |  | 35 |  |  | 60 |  |  | 41 |  |  | 0,7 |  |  |  |
| 2 | Численность детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольных образовательных учреждениях на конец соответствующего календарного года |  |  | человек |  | 19 |  |  | 0 |  |  | 31 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому ФГОС дошкольного образования |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |
| 9.2Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Доля образовательных организаций общего образования ,реализующих федеральные проекты в рамках национального проекта «Образование» |  |  | % |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 90 |  |  | 0,9 |  |  |  |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  |  | % |  | 37 |  |  | 50 |  |  | 40 |  |  | 0,8 |  |  |  |
| 5 | Удельный вес численности обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций обеспеченных сбалансированным двухразовым питанием, , в от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  |  | % |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 7 |  |  | 0,8 |  |  |  |
| 5 | Доля зданий ОО, требующих технической модернизации (реконструкции, ремонта) |  |  | % |  | 92 |  |  | 14 |  |  | 88 |  |  | 0,2 |  |  |  |
| 6 | Обновление материально технической базы общеобразовательных учреждений |  |  | % |  | 8 |  |  | 70 |  |  | 12 |  |  | 0,2 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |
| 9.3 Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет |  |  | % |  | 51 |  |  | 80 |  |  | 56 |  |  | 0,7 |  |  |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 8 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, от общего количества детей от 5 до 18 лет |  |  | % |  | 18 |  |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 0,8 |  |  |  |
| 3 | Проведение муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей муниципального района «Чернышевский район» муниципальных слетов, фестивалей, конкурсов ,праздников, соревнований для обучающихся МР «Чернышевский район» |  |  | единицы |  | 31 |  |  | 44 |  |  | 39 |  |  | 0,9 |  |  |  |
| 4 | Доля школьников,охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей,обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте 7-18 лет |  |  | % |  | 24 |  |  | 33 |  |  | 32 |  |  | 0,9 |  |  |  |
| 5 | Доля детей в возрасте от5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования |  |  | % |  | 51 |  |  | 25 |  |  | 56 |  |  | 2,2 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |
| 9.4Муниципальная подпрограмма «Содействие занятости населения Чернышевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности дополнительного образования» |
| 1 | Обеспечение временной занятостью несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  | человек |  | 168 |  |  | 80 |  |  | 168 |  |  | 2,1 |  |  |  |
| 2 | Проведение ярмарки вакансий и учебных рабочих мест |  |  | количество |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 2,2 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |
|  |  | 10. Муниципальная программа « Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального района «Чернышевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество участников в праздничных мероприятиях, выставках, посвященных общегосударственным и национальным праздничным датам не менее | человек |  |  |  |  | 1700 |  |  | 1800 |  |  | 4900 |  | 2,7 |  |  |
| 2 |  | Количество конференций, круглых столов, семинаров, методических совещаний по вопросам гармонизации межнациональных ,межконфессиональных и межкультурных отношений в Чернышевском районе | единицы |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 1 |  |  |
| 3 |  | Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных мероприятиях, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев | человек |  |  |  |  | 200 |  |  | 300 |  |  | 615 |  | 2,1 |  |  |
| 4 |  | Количество учебно-методических и информационных материалов | единицы |  |  |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |
| 11. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте в муниципальных учреждениях |  |  | единицы |  | 6 |  |  | 13 |  |  | 21 |  |  | 1,6 |  |  |  |
| 2 | Проведение встреч с населением (консультаций) по вопросам пропаганды здорового образа жизни населения, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, изменения отношения к своему здоровью и к вредным привычкам, профилактике неинфекционных заболеваний (лекции ,круглые столы, конференции, мастер-классы ,дни здоровья) |  |  | единицы |  | 11 |  |  | 26 |  |  | 43 |  |  | 1,7 |  |  |  |
| 3 | Проведение мероприятий «Всемирный день сердца», «Международный день отказа от курения», «Всероссийский день трезвости», направленных на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и органов дыхания |  |  | единицы |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 23 |  |  | 3,2 |  |  |  |
| 4 | Формирование культуры здорового образа жизни обучающихся через урочную и внеурочную деятельность |  |  | % |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 1,1 |  |  |  |
| 5 | Проведение конкурсов, фестивалей, спортивных мероприятий, направленных на формирование у детей и подростков позитивного отношения к здоровому образу жизни: -районный конкурс «Здоровячок» Европейская неделя иммунизации; -конкурс «Мы выбираем здоровье»; -открытый фестиваль спортивных танцев с элементами черлидинга «Танцевальный салют»; -соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений; -спортивные соревнования «Семейная спартакиада» среди муниципальных образовательных учреждений; -чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» |  |  | единицы |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 9 |  |  | 1,3 |  |  |  |
| 6 | Реализация мероприятий, направленных на пропаганду здорового питания среди детей и подростков: -интегрированные уроки, внеклассные мероприятия и классные часы по пропаганде и обучению основам здорового питания; -школьный конкурс стенгазет, плакатов, рисунков «Как правильно питаться»; -классные родительские собрания по пропаганде здорового питания; -школьная конференция «О вкусной и здоровой пище», «Здоровое питание в семье и в школе» |  |  | % |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 1,1 |  |  |  |
| 7 | Организация продажи здорового питания, формирование отдельных прилавков с эко-продуктами путем информирования через районные средства массовой информации и официальный сайт администрации МР «Чернышевский район» |  |  | единицы |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 8 | Проведение культурно-просветительских мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, интерактивных занятий |  |  | единицы |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 35 |  |  | 2,9 |  |  |  |
| 9 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории МР «Чернышевский район» для всех возрастных категорий |  |  | человек |  | 3200 |  |  | 3500 |  |  | 6300 |  |  | 1,8 |  |  |  |
| 10 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на внутридомовых спортивных площадках |  |  | единицы |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 1,25 |  |  |  |
| 11 | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства |  |  | человек |  | 300 |  |  | 350 |  |  | 500 |  |  | 1,4 |  |  |  |
| 12 | Информирование населения по вопросам профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения (ежемесячные публикации на сайте администрации , подготовка, издание и распространение среди населения санитарно – просветительных материалов в виде листовок, информационных бюллетеней). |  |  | человек/% |  | 135/794 |  |  | 140/6700 |  |  | 140/13000 |  |  | 1,/1,9 |  |  |  |
| 13 | Проведение диспансеризации взрослого населения, профилактических осмотров |  |  | % |  | 80 |  |  | 43,5 |  |  | 59,2 |  |  | 1,4 |  |  |  |
| 14 | Повышение выявляемости хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития в ходе диспансеризации взрослого населения (в мероприятии указано) |  |  | % |  | 10 |  |  | 10,5 |  |  | 12 |  |  | 1,1 |  |  |  |
| 15 | Обеспечение контроля за проведением периодических, профилактических медицинских осмотров взрослого населения |  |  | % |  | 80 |  |  | 82 |  |  | 72,6 |  |  | 0,8 |  |  |  |
| 16 | Размещение информационных материалов о проведении физкультурно-спортивных мероприятий для всех возрастных категорий граждан на информационных ресурсах: сайтах, в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбуке и Инстаграм) |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Размещение баннеров, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров |  |  | штук |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 18 | Размещение на официальном сайте администрации МР «Чернышевский район» информации, направленной на необходимость ведения населением здорового образа жизни |  |  | единицы |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Направление и размещение информационных материалов (пресс-релизы, буклеты, листовки) о прохождении диспансеризации, профилактике заболеваний на информационных ресурсах организаций МР «Чернышевский район» |  |  | единицы |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 5 |  |  | 0,6 |  |  |  |
| 20 | Повышение информированности населения о поведенческих и алиментарно зависимых факторах риска и доступности продуктов здорового и диетического питания путем разработки и тиражирования печатных материалов для населения (буклеты, брошюры, памятки) по различным аспектам здорового питания; организация трансляции видеороликов по здоровому питанию на информационных панелях промышленных предприятий различной формы собственности и в подведомственных учреждениях органов местного самоуправления; ежемесячные публикации в газетах, информация на сайтах учреждений здравоохранения, направленные на формирование культуры здорового питания, снижение доли лиц, имеющих повышенный индекс массы тела. |  |  | единицы |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Организация межведомственного Совета по общественному здоровью в МР «Чернышевский район» |  |  | единицы |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Организация работы по информированию общественных, некоммерческих организаций, органов местного самоуправления МР «Чернышевский район» по вопросам профилактики заболеваний и пропаганду здорового образа жизни |  |  | единицы |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |
| 23 | Методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам укрепления и сохранения здоровья населения, участие в разработке и реализации мероприятий, программ повышения уровня знаний сотрудников организаций по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни населения |  |  | единицы |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 24 | Мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия учреждений социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, представителей бизнеса, руководителей сельхозпредприятий, общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, религиозных конфессий по вопросам снижения злоупотребления алкогольной продукцией и табакокурения |  |  | единицы |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| 25 | Поддержка проектов, идей и программ в том числе молодежных, ориентированных на формирование здорового образа жизни |  |  | единицы |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 26 | Организация и проведение смотров-конкурсов среди образовательных организаций, иных организаций и предприятий на лучшие практики |  |  | единицы |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 27 | Развитие форм семейного отдыха и семейного досуга, формирование нравственно-эстетических ценностей семьи, культурных традиций |  |  | единицы |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  |
| 28 | Развитие волонтёрства (добровольчества) по формированию здорового образа жизни среди школьников, лиц старше трудоспособного возраста |  |  | единицы |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  | 12. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2024-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных организациях и учреждениях(расчет от действующего объема потребления) |  |  | % |  | 0 |  |  | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Отсутствие финансовых средств |  |
| 2 | Снижение потребления воды в муниципальных учреждениях и организациях (расчет от действующего объема потребления) |  |  | % |  | 0 |  |  | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Отсутствие финансовых средств |  |
| 3 | Количество сотрудников , прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения эффективности |  |  | чел |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 4 | Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений ,органов местного самоуправления |  |  | % |  | 0 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |

| № | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Потребность финансовых средств для реализации муниципальных программ на 2023 год, тыс. руб. | Плановое значение, тыс.(утверждено в бюджете на 31.12.23г) руб. | Фактическое значение, тыс. (исполнено)руб. | % выполнения от потребности финансовых средств для реализации муниципальных программ, % | % выполнения от планового значения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  |  |
|  | ВСЕГО по программам: в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей , проживающих на территории муниципального района «Чернышевский район» на 2023-2025 годы | всего | 3023,9 | 3773,7 | 3066,0 | 101,40 | 80,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 2256,4 | 2206,9 | 1793,1 | 79,46 | 81,24 |
|  |  | краевой бюджет | 223,2 | 1022,4 | 830,7 | 372,17 | 81,22 |
|  |  | местный бюджет | 544,3 | 544,3 | 442,2 | 81,24 | 81,24 |
| 2 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы | всего | 370,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 370,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского район» на 2021-2025 | всего | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе «на 2021-2025 годы | всего | 42,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 42,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в Чернышевском районе» на 2021-2025 годы | всего | 61235,0 | 65591.54 | 172,2 | 0,3 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 55097,6 | 59021.85 | 105,7 | 0,2 | 0,19 |
|  |  | краевой бюджет | 1689,8 | 6303.19 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 4450,6 | 266.5 | 66,5 | 1,5 | 24,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечных учреждений» | всего | 12035,0 | 172,2 | 172,2 | 1,5 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 10000,0 | 105,7 | 105,7 | 1,1 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1038,0 | 66,5 | 66,5 | 6,4 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» | всего | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Муниципальная подпрограмма «Развитие музея» | всего | 241,0 | 24061,59 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 21874,17 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 2187,42 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 241,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Муниципальная подпрограмма «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры | всего | 47274,0 | 41157,75 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 45097,6 | 37041,98 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 689,8 | 4115,77 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1486,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Муниципальная подпрограмма «Развитие физкультуры и спорта в Чернышевском районе | всего | 1655,0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1655,0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Муниципальная программа « Управление земельно-имущественным комплексом муниципального района «Чернышевский район» на 2021-2025 годы» | всего | 8436 | 203,8 | 203,8 | 2,4 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 8436 | 203,8 | 203,8 | 2,4 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы» | всего | 8667,6 | 5092,54 | 5092,54 | 58,75 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 2878,4 | 1622,71 | 1622,71 | 56,37 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | 3272,4 | 33,12 | 33,12 | 1,01 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 426,4 | 227,68 | 227,68 | 53,39 | 100 |
|  |  | бюджет поселений | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 2040,4 | 3209,03 | 3209,03 | 157 | 100 |
| 8 | Муниципальная программа «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе в Чернышевском районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы» | всего | 301,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 301,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Муниципальная программа « Развитие образования в Чернышевском районе « на 2021-2025 годы | всего | 318818.8 | 46879,5 | 45704,3 | 16,4 | 95,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 270000.0 | 26540,7 | 26540,7 | 9,8 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | 10995.5 | 10904,3 | 10904,3 | 99,2 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 37823,3 | 9434,5 | 8259,3 | 21,8 | 87,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Муниципальная подпрограмма « Повышение качества и доступности дошкольного образования» | всего | 1818,0 | 4280,6 | 4153,3 | 228.4 | 97 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 1400,0 | 1260,0 | 1260,0 | 90,0 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 418,0 | 3020,6 | 2893,3 | 692,0 | 95,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Муниципальная подпрограмма « Повышение качества и доступности общего образования» | всего | 287620.4 | 35613,3 | 35242,1 | 14.5 | 98,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 270000.0 | 26540,7 | 26540,7 | 9.8 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | 5400.0 | 5564,9 | 5564,9 | 103.1 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 12220.4 | 3507,7 | 3136,5 | 78.7 | 89,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. | Муниципальная подпрограмма « Повышение качества и доступности дополнительного образования» | всего | 28606.9 | 6786,1 | 6109,4 | 21.4 | 74,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 4195.5 | 4079,4 | 4079,4 | 97.3 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 24411.4 | 2706,7 | 2030,0 | 8.3 | 74,9 |
|  |  | внебюджетные источники) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Муниципальная подпрограмма «Содействие занятости населения Чернышевского района» | всего | 773.5 | 199,5 | 199,5 | 0 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 773.5 | 199,5 | 199,5 | 25,7 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы | всего | 39,0 | 39,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 39,0 | 39,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы | всего | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |

| 12 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2024-2030 годы» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации муниципальных программ МР «Чернышевский район»  за 2024 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование государственной программы Забайкальского края | Ответственный исполнитель муниципальной программы МР «Чернышевский район» | Уровень эффективности реализации муниципальных программ МР «Чернышевский район» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уровень эффективности реализации муниципальной программы МР «Чернышевский район» |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа « Обеспечение жильём молодых семей ,проживающих на территории муниципального района «Чернышевский район» на 2023-2025 годы» | Отдел строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта МР «Чернышевский район») | 0,64 (удовлетворительный уровень-05-079) |
| 2. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы» | Отдел экономики, труда и инвестиционной политики | 0(неэффективная <0.5) |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского района на 2021-2025 годы» | Отдел экономики, труда и инвестиционной политики | 0(неэффективная <0.5) |
| 4. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» | Администрация МР «Чернышевский район» | 0(неэффективная <0.5) |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в Чернышевском районе» на 2021-2025 годы | Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район» | 0,002(неэффективная <0.5) |

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Муниципальная подпрограмма " Сохранение и развитие библиотечных учреждений»" | Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район» | 0.62(удовлетворительный 05-0,79) |
| 5.2 | Муниципальная подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» | Комитет образования и молодёжной политики администрации МР "Чернышевский район" | 0(неэффективная <0.5). |
| 5.3 | Муниципальная подпрограмма "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры" | Комитет образования и молодёжной политики администрации МР "Чернышевский район" | 0(неэффективная <0.5). |
| 5.4 | Муниципальная подпрограмма "Развитие музея" | Комитет образования и молодёжной политики администрации МР "Чернышевский район" | 0 (неэффективная <0.5). |
| 5.5 | Муниципальная подпрограмма "Развитие физкультуры и спорта в Чернышевском районе" | Комитет образования и молодёжной политики администрации МР "Чернышевский район" | 0 (неэффективная <0.5). |
| 6. | Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом муниципального района «Чернышевский район» на 2021-2025 годы» | Отдел имущественных и земельных отношений администрации МР «Чернышевский район» | 2,9(высокоэффективная, более 1) |
| 7. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы» | Отдел развития сельского хозяйства администрации муниципального района «Чернышевский район») | 0,33 (неэффективная <0,5) |
| 8. | Муниципальная программа «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе в Чернышевском районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы» | Администрация МР «Чернышевский район» Соисполнители ОМВД России по Чернышевскому району ,ГУЗ «Чернышевская ЦРБ »Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район» Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район» Отдел развития сельского хозяйства администрации МР «Чернышевский район» | 0(неэффективная <0.5). |
| 9 | Муниципальная программа « Развитие образования в Чернышевском районе « на 2021-2025 годы | МКУ «Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район» | (эффективная 08-1) |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 9.1 | Муниципальная подпрограмма « Повышение качества и доступности дошкольного образования» | МКУ «Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район» | 0,56(удовлетворительный 0,5-0,79) |
| 9.2 | Муниципальная подпрограмма « Повышение качества и доступности общего образования» | МКУ «Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район» | 0,65 (удовлетворительный уровень 0,5-0,79) |
| 9.3 | Муниципальная подпрограмма « Повышение качества и доступности дополнительного образования» | МКУ «Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район» | 1,1 (высокоэффективная более 1) |
| 9.4 | Муниципальная подпрограмма «Содействие занятости населения Чернышевского района» | МКУ «Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район» | 2(высокоэффективная более 1) |
| 10. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы» | Администрация МР «Чернышевский район», соисполнители-Комитет культуры, спорта администрации МР «Чернышевский район», Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район») | 0 (неэффективная, менее 0,5) |
| 11. | Муниципальная программа « Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы» | Администрация МР «Чернышевский район», соисполнители- ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» Комитет культуры, спорта администрации МР «Чернышевский район», Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район») | 0 (неэффективная, менее 0,5) |
| 12. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2024-2030 годы» | Администрация МР «Чернышевский район», соисполнители-Комитет культуры, спорта администрации МР «Чернышевский район», Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район») | 0 (неэффективная, менее 0,5) |

5. Предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ МР «Чернышевский район».

В ходе анализа и оценки эффективности реализации муниципальных программ МР «Чернышевский район» за 2024 год были выявлено, что из 12 муниципальных программ:

-высокоэффективной признана 1  муниципальные программа  -	 «Управление земельно-имущественным комплексом  муниципального района  «Чернышевский район» на   2021-2025 годы»;

- имеющая эффективный  уровень развития признана 1  муниципальная   программа-«Развитие образования в Чернышевском районе на 2021-2025 годы»;

- имеющая удовлетворительный уровень развития признана 1  муниципальная   программа : «Обеспечение жильём  молодых семей , проживающих на территории муниципального района  «Чернышевский район» на 2023-2025 годы»;

-неэффективными признаны 9 муниципальных программ: «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Чернышевский район» на  2021-2025 годы», «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы», «Профилактика и предупреждение  употребления наркотических средств алкоголизма, пьянства,    табакокурения в муниципальном районе  «Чернышевский район» на 2021-2025 годы», «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории  муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы», «Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы», «Развитие малого и среднего  предпринимательства на территории Чернышевского района на 2021-2025 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Чернышевский район»  на 2024-2030 годы», «Развитие культуры и спорта в Чернышевском районе на 2021-2025 годы», Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на  2021-2025 годы».

.

Причинами неэффективности муниципальных программ послужило:

-невысокое качество планирования значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ;

-неполнота информации, необходимой для формирования итогового отчёта об оценке эффективности реализации муниципальных программ;

-низкий уровень зависимости достижения значений целевых показателей от предусмотренных использованных объёмов финансирования;

-отсутствие должного контроля за выполнением целевых индикаторов и показателей муниципальных программ;

-низкий уровень программно-целевого управления, 58 %  муниципальных программ признаны  неэффективными.

-недостаточное финансирование из бюджета МР «Чернышевский район»

Проведённый анализ представленных годовых отчётов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МР «Чернышевский район» за 2024 год показал, что ответственным исполнителям в рамках повышения качества работы с муниципальными программами необходимо:

-продолжить совершенствование системы показателей муниципальных программ для  установления показателей, максимально полно  характеризующих достижение целей и решение  задач программ;

-пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением  изменений в программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением на официальном сайте;

-проанализировать причины, повлиявшие на результат оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры;

- повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а так же сведений о внесении  изменений в муниципальные программы;

- принять рекомендации   и использовать результаты мониторинга  муниципальных программ при принятии  решений в части дальнейшей их реализации;

-

Начальник отдела экономики, труда

и инвестиционной политики администрации

МР «Чернышевский район»                                                              Г.С.Ларченко