# АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 января 2026 года	         				    	                               № 1

пгт. Чернышевск

Об утверждении муниципальной  программы

«Комплексное развитие сельских территорий в Чернышевском муниципальном округе на 2026-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Чернышевского муниципального округа, администрация Чернышевского муниципального округа   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий в Чернышевском муниципальном округе» (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление  экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского муниципального округа.

3. Настоящее решение опубликовать в общественно-политической газете «Наше время» и разместить на официальном сайте www.chernyshev.75.ru .

4. Настоящее решение обнародовать на специально оборудованных стендах в специально отведенных местах, доступных для неограниченного круга лиц по адресам: пгт. Жирекен, д.15,пгт. Букачача, Клубный проспект, д.1; пгт. Аксёново-Зиловское, ул. Октябрьская, д.9; с. Алеур, ул. Кирова, д.51; с. Утан, ул. Погодаева, д.45 «а»; с. Старый Олов, ул. Ленина, д. 49 «а»; с. Новый Олов, ул. Погодаева, д. 64 «а»; с. Укурей, ул. Лазо, д. 16; с. Гаур, ул. Центральная, д. 33; с. Икшица, ул. Сельская, д.2; с. Мильгидун, ул. Молодежная, д. 40; с. Комсомольское, ул. Октябрьская, д. 24; с. Урюм, ул. Энергетиков, д. 2 копр.2; с. Новоильинск, ул. Центральная. д. 54; с. Байгул, ул. Молодежная, д.8; с. Бушулей, ул. Железнодорожная, д.7 корп. 8.с. Курлыч, ул. Еланская, д.20.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования.

Глава муниципального района

«Чернышевский район»                                                              А.В. Подойницын

Приложение  к Постановлению администрации

Чернышевского муниципального округа

от 14 января 2026 г. № 1

Муниципальная программа

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В ЧЕРНЫШЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

(далее - муниципальная программа)

Оценка текущего состояния сельскохозяйственной отрасли в Чернышевском муниципальном округе.

Чернышевский муниципальный округ расположен в восточной части Забайкальского края, средняя  плотность населения 2,22 чел/км² (Забайкальский край - 2,28 чел/км²).

На территории округа располагалось в 2025 году  4 городских администрации и 14 сельских администраций, в том числе 4 посёлка городского типа и 36 сельских населённых пунктов.

Численность населения Чернышевского муниципального округа на 1 января 2025 года составила 28745 человек, что на 430 человек меньше, чем на 1 января 2024 года (29175).

Демографическая ситуация остаётся сложной, сохраняется миграционная убыль населения.

Убыль сельского населения является как следствием демографических процессов, так и результатом недостаточного развития экономики и инфраструктуры сельской местности, что сказывается на различии качества жизни и уровня занятости городских и сельских жителей.

Сельские поселения составляют преобладающую часть территории Чернышевского муниципального округа, на которой проживает треть всего населения округа. Сельские территории  обладают природным, демографическим и историко-культурным потенциалом. Однако комплекс накопившихся проблем в социально-экономическом, экологическом и демографическом развитии села препятствует его переходу к динамичному устойчивому развитию.

Сложившаяся за годы реформ социальная ситуация на селе, выраженная в обесценивании сельскохозяйственного труда, отсутствии общественно  приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности, является тормозом формирования социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.

В настоящее время в результате неустойчивого развития сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера находится в кризисном состоянии. Увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негативные изменения в образе жизни сельского населения.

Основная масса сельских населенных пунктов характеризуется бытовой неустроенностью. Низкая оплата труда, а также отсутствие рабочих мест при недостаточном уровне оказания социальных услуг, необеспеченность жильем создают для населения, особенно для молодежи, непривлекательность проживания в сельской местности.

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по устойчивому развитию сельских территорий подкреплена:

- взаимосвязью целевых установок устойчивого развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;

- долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;

- высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения  средств государственной поддержки.

В связи с этим, комплексное развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений Чернышевского муниципального округа. Сбалансированное развитие, включающее экономический, социально-демографический и экологический аспекты, сельских территорий, позволяющее качественно изменить жизнь сельских жителей, приблизить условия проживания на сельских территорий к уровню городов, и в первую очередь, в части доступности объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

До 2013 года на решение проблем обеспеченности жильём сельских жителей и обеспечения инфраструктурой сёл были направлены мероприятия федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года №858, и краевой долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села на 2010-2013 годы», утверждённой постановлением Правительства Забайкальского края от 21 июля 2009 года №289, в рамках которых гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам предоставлялись социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

За период с 2007 года по 2013 год на территории Чернышевского муниципального округа участниками мероприятий указанных программ стали 47 семей, в том числе 47 молодых семей и молодых специалистов; построено (приобретено) жилья в сельской местности общей площадью 3,28 тыс. кв. м., в том числе 3,28 тыс. кв. м.- молодым семьям и молодым специалистам.

Из-за низкой обеспеченности бюджета Забайкальского края на территории Чернышевского муниципального округа не реализовывались мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

С 2014 годы создание условий для повышения качества и уровня жизни сельского населения было продолжено в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 (с 2019 года – ведомственная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия), и государственной программы Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 октября 2013 года № 480, муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года  в муниципальном районе «Чернышевский район», утвержденной  постановлением главы муниципального района «Чернышевский  район» от 19  ноября 2014 года № 1469.

В результате реализации программы устойчивого развития сельских территорий предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 10 семье, в том числе 10 молодым семьям и молодым специалистам, в сумме 10,7 млн. рублей, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 10,7 млн. рублей, введено в эксплуатацию 1,10 тыс. кв.м. жилья, в том числе для молодых – 1,10  тыс. кв. м.

Реализован 1 проект с участием сельского населения по устройству детской спортивной площадки с. Багульный.

С 2020 года началась реализация государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года №696, и настоящей муниципальной программы.

За 5 лет действия государственной и муниципальной программы реализовано  8 проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, 2 проекта комплексного развития сельских территорий (агломераций). в рамках которых:

- построен физкультурно-оздоровительный комплекс и проведён капитальный ремонт фасадов МОУ СОШ в пгт. Чернышевск;

-в пгт. Аксёново-Зиловское построен Дом культуры , проведён капитальный ремонт МОУ СОШ №70. по улице Октябрьская  построена электрическая сеть уличного освещения, построена спортивная площадка, приобретён автомобиль Газель для Дома культуры;

- построены детско-игровые спортивные площадки в сёлах  Гаур, Бушулей, Алеур, Новый Олов;

-обустроены водозаборные колонки в сёлах Новоильинск, Утан, Новый Олов;

- оформление фасада здания и оргаждения  МОУ ООШ с Новоильинск.

Ключевые конкурентные преимущества Чернышевского муниципального округа в сфере реализации муниципальной программы Чернышевского муниципального округа:

геополитическое преимущество - близкое расположение к странам Юго-Восточной Азии, что позволяет развивать приграничное сотрудничество и торговлю;

ресурсное преимущество - месторождения угля, золота, урана позволяют развивать добывающую отрасль, способствуют появлению предприятий горнорудного комплекса и, соответственно, крупных инвесторов;

значительная площадь земель сельскохозяйственного назначения (248000 га), потенциал роста внешнего и внутреннего потребительского спроса позволяет развивать малое и среднее предпринимательство.

Факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие Чернышевского муниципального округа в сфере реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»:

недостаточно развита коммуникационная, транспортная и инженерная инфраструктура;

низкий уровень доступности медицинской помощи, образования, услуг учреждений культуры и спорта на сельских территориях;

сложная демографическая ситуация на сельских территориях, низкие среднедушевые доходы населения;

низкая инновационная активность предприятий округа;

низкий уровень социальной активности сельского населения в части улучшения условий жизнедеятельности в сельской местности.

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа Чернышевского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий» базируется на положениях:

Указа Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 « О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 2030 года с прогнозом до 2036 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2014 года №4146-р;

Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года, утверждённой постановлением Правительства Забайкальского края от 2 июня 2023 года №272;

Стратегии социально-экономического развития Чернышевского муниципального округа  на период до 2030 года, утверждённой Решением Совета №149 от 13.12.2018г;

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Чернышевского муниципального округа «Комплексного развития сельских территорий»

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём сельского населения;

создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях и в сельских агломерациях;

Целями муниципальной политики в сфере реализации программы Чернышевского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий» являются:

сохранение к 2031 году доли населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения на уровне 84,15%;

достижение  к 2031 году соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 65,1%.

Реализация муниципальной программы «Комплексное развитие сельский территорий в Чернышевском муниципальном округе» оказывает влияние на достижение следующих национальных целей:

«комфортная и безопасная среда для жизни»;

«устойчивая и динамичная экономика».

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Чернышевском муниципальном округе» разработана в соответствии со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года №696, и будет реализовываться с учётом соглашений, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации.

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы.

Ключевые положения, установленные стратегическими документами, на которых базируется муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Чернышевском муниципальном округе», предусматривают обеспечение социально-экономического развития сельских территорий, создание комфортной среды для проживания граждан, развитие эффективной транспортной инфраструктуры, рост числа квалифицированных специалистов.

Таким образом, задачами муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Чернышевском муниципальном округе» являются:

- создание возможностей для улучшения жилищных условий 5 семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях), к 2031 году за счёт предоставления социальных выплат;

- к 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях (сельских агломерациях), по дорогам обеспечивающим транспортные связи с 3 сельскими населёнными пунктами и (или) проходящими по их территории

- повышение комфортности среды проживания граждан в 28,0% сельских населённых пунктов от общего числа сельских населённых пунктов к 2031 году;

- обеспечение количественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры 55,4% граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях), к 2031 году.

Реализация мероприятий структурных элементов муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Чернышевском муниципальном округе» осуществляется за счёт  предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края и из федерального бюджета, при участии бюджета Чернышевского муниципального округа, внебюджетных источников.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В ЧЕРНЫШЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Глава Чернышевского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление экономики, труда и аграрной политики Чернышевского муниципального округа |
| Непосредственный исполнитель Программы | Отдел развития сельского хозяйства Управления экономики, труда и аграрной политики Чернышевского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы) | Администрация Чернышевского муниципального округа Сельскохозяйственные организации различных форм собственности, расположенные на территории Чернышевского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел развития сельского хозяйства Управление экономики, труда и аграрной политики Чернышевского муниципального округа, |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: 2026 год начала -2030 год окончания; |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | цель 1: «Сохранение к 2031 году доли населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения на уровне 84,15%.»; цель 2: «Достижение к 2031 году соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 65,1%.». |
| Направления (подпрограммы) | Направление 1. «Благоустройство сельских территорий»; Направление 2. «Современный облик сельских территорий»; направление 3. «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»; Направление 4. «Развитие жилищного строительства на сельских территориях». |
| Объём финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. руб. | 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; всего. Всего, в том числе:; 199762,24; 8724,44; 208724,44; 8 724,44; 608 724,44; 1 034 666,0. Субвенции и субсидии из ФБ; 191392,94; 4 360,64; 131560,64; 4 360,64; 481180 ,64; 812 855,5. Субвенции и субсидии из бюджета Заб. края; 3378,52; 1 484,72; 62384,72; 1 484,72; 26 484,72; 95 217,4. МБ; 2174,65; 261,75; 2161,75; 261,75; 5 261,75; 10 121,65. ВБ; 2816,3; 2617,33; 12617,33; 2617,33; 92 617,33; 113285,62. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни Устойчивая и динамичная экономика Комплексное развитие сельских территорий |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 2. «Достижение к 2031 году соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 65,1%.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств | ГП РФ, ГП | Возрастание | Процент | 61 | 2024 | 65,0 | 65 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | Распоряжение «Стратегия устойчивого развития сельских территорий» Правительство РФ от 02.02.2015 №151-р | Управление экономики, труда и аграрной политики | Соотношение среднедуше- вых располагае- мых ресурсов сельских и городских домохозяйств, 90% |
| Цель 1. «Сохранение к 2031 году доли населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения на уровне 84,15%.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения | ГП РФ, ГП | Возрастание | Процент | 84,2 | 2024 | 84,2 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 |  | Управление экономики, труда и аграрной политики | Миграционный прирост сельского населения*, -74,1 тыс. нас. |

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Цель 2. «Достижение к 2031 году соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 65,1%.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств | ГП РФ, ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 65.0 |
| N. | Цель 1. «Сохранение к 2031 году доли населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения на уровне 84,2%.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения | ГП РФ, ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84.15 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1. Направление (подпрограмма) «Благоустройство сельских территорий» |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий» |  |  |
| 1.2 | Ответственный за реализацию Отдел развития сельского хозяйства Чернышевского муниципального округа | Срок реализации 2026-2030гг |  |
| 1.2.1 | Повышение комфортности среды проживания граждан в 28,0% сельских населённых пунктов от общего числа сельских населённых пунктов к 2031 году | Реализовано 5 проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | Соотношение среднемесячных распологаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения |
| 2 | 2. Направление (подпрограмма) «Современный облик сельских территорий» |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Современный облик сельских территорий» |  |  |
| 2.2 | Ответственный за реализацию Отдел развития сельского хозяйства Чернышевского муниципального округа | Срок реализации 2026-2030гг |  |
| 2.2.1. | Обеспечение количественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры 55,4% граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях), к 2031 году. | Реализован 1 проект комплексного развития сельских территорий (агломераций) | Соотношение среднемесячных распологаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения |
| 3 | 3. Направление (подпрограмма) «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |
| 3.2 | Ответственный за реализацию Отдел развития сельского хозяйства Чернышевского муниципального округа | Срок реализации 2026-2030гг |  |
| 3.2.1 | Задача..К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях (сельских агломерациях), по дорогам обеспечивающим транспортные связи с 3 сельскими населёнными пунктами и (или) проходящими по их территории | На сельских территориях (агломерациях) отремонтировано (капитально) не менее 2-х дорог (протяжённостью 6,189 км и 1,8 км) | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения |
| 4 | 4. Направление (подпрограмма) «Развитие жилищного строительства на сельских территориях» |  |  |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного строительства на сельских территориях» |  |  |
| 4.2 | Ответственный за реализацию Отдел развития сельского хозяйства Чернышевского муниципального округа | Срок реализации 2026-2030гг |  |
| 4.2.1 | Создание возможностей для улучшения улучшения жилищных условий 5 семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях), к 2031 году за счёт предоставления социальных выплат; | Построено(приобретено)360 кв. м. жилых помещений за счёт предоставления социальных выплат, гражданам, проживающим на сельских территориях или изъявивших желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающихся в улучшении жилищных условий | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения |

5. Финансовое обеспечение государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» (всего), в том числе: | 199762,24 | 8724,44 | 208724,44 | 8 724,44 | 608 724,44 | 1 034 666,0 |
| Субвенции и субсидии из федерального бюджета | 191392,94 | 4 360,64 | 131560,64 | 4 360,64 | 481180 ,64 | 812 855,5 |
| Субвенции и субсидии из бюджета Забайкальского края | 3378,52 | 1 484,72 | 62384,72 | 1 484,72 | 26 484,72 | 95 217,4 |
| Бюджет Чернышевского муниципального округа | 2174,65 | 261,75 | 2161,75 | 261,75 | 5 261,75 | 10 121,65 |
| Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц) | 2816,3 | 2617,33 | 12617,33 | 2617,33 | 92 617,33 | 113285,62 |
| Структурный элемент «Направление (подпрограмма) «Благоустройство сельских территорий»» (всего), в том числе: | 4748,8 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 24748,8 |
| Субвенции и субсидии из федерального бюджета | 2730,0 | 3180,00 | 3180,00 | 3180,00 | 3180,00 | 15450,0 |
| Субвенции и субсидии из бюджета Забайкальского края | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 850,0 |
| Бюджет Чернышевского муниципального округа | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
| Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц) | 1698,8 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 7698,8 |
| Структурный элемент «Современный облик сельских территорий»(всего), в том числе: | х | х | х | х | 600 000,00 | 600 000,0 |
| Субвенции и субсидии из федерального бюджета | х | х | х | х | 480 000,00 | 480 000,0 |
| Субвенции и субсидии из бюджета Забайкальского края | х | х | х | х | 25 000,00 | 25 000,0 |
| Бюджет Чернышевского муниципального округа | х | х | х | х | 5 000,00 | 5000,0 |
| Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц) | х | х | х | х | 90 000,00 | 90000,0 |
| Структурный элемент «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»(всего), в том числе: | 191 289,0 | х | 200 000,00 | х | х | 391289,00 |
| Субвенции и субсидии из федерального бюджета | 187482,3 | х | 127 200,00 | х | х | 314 682,3 |
| Субвенции и субсидии из бюджета Забайкальского края | 1893,8 | х | 60 900,00 | х | х | 62 793,8 |
| Бюджет Чернышевского муниципального округа | 1912,9 | х | 1 900,00 | х | х | 3812,9 |
| Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц) | х | х | 10 000,00 | х | х | 10 000,0 |
| Структурный элемент «Развитие жилищного строительства на сельских территориях (всего), в том числе: | 3 724,44 | 3 724,44 | 3 724,44 | 3 724,44 | 3 724,44 | 18 622,2 |
| Субвенции и субсидии из федерального бюджета | 1 180,64 | 1 180,64 | 1 180,64 | 1 180,64 | 1 180,64 | 5903,2 |
| Субвенции и субсидии из бюджета Забайкальского края | 1 314,72 | 1 314,72 | 1 314,72 | 1 314,72 | 1 314,72 | 6573,6 |
| Бюджет Чернышевского муниципального округа | 111,75 | 111,75 | 111,75 | 111,75 | 111,75 | 558,75 |
| Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц) | 1 117,33 | 1117,33 | 1117,33 | 1117,33 | 1117,33 | 5586,65 |

### Приложение 1

### к паспорту муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств | % |  | положительная | дискретный |  |  | Статистическая информация. Статистический бюллетень №2 «Основные социально-экономические показатели муниципальных образований Забайкальского края» | Управление экономики, труда и аграрной политики Чернышевского муниципального округа |
| 2 | Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения | % |  | положительная | дискретный | Уд. вес населения = (Чс/п+Ч пгт А-Зиловское(агломерация)+Ч пгт.Чернышевск(агломерация))/Чокруга | Уд.вес.=доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения Чс/п- численность сельских поселений Ч пгт А-Зиловское(агломерация)-численность сельской агломерации А-Зиловское Ч пгт.Чернышевск(агломерация)-численность сельской агломерации пгт. Чернышевск Чокруга-численность Чернышевского округа | Статистическая информация. Статистический бюллетень №4 « Численность сельских населённых пунктов Забайкальского края» | Управление экономики, труда и аграрной политики Чернышевского муниципального округа |

## Приложение 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

### «Благоустройство сельских территорий»

### 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление экономики, труда и аграрной политики Чернышевского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Отдел развития сельского хозяйства Управления экономики, труда и аграрной политики Чернышевского муниципального округа |
| Период реализации | 2026-2030 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Органы (структурные подразделения) администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | задача 1. Повышение комфортности среды проживания граждан в 28,0% сельских населённых пунктов от общего числа сельских населённых пунктов к 2031 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сельских населённых пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населённых пунктов | нарастающим | МП | процент | 5,6 | 2024 | 0 | 5,6 | 11,2 | 16,8 | 22,4 | 28,0 | Управление экономики, труда и аграрной политики Чернышевского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| задача 1. Повышение комфортности среды проживания граждан в 28,0% сельских населённых пунктов от общего числа сельских населённых пунктов к 2031 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения |
| 1.1 | Реализовано проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | Благоустройство территории | Единица | 0 | 2024 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Проекты включают в себя: создание и обустройство зон отдыха, спортивных детских игровых площадок. Проекты будут реализованы в случае предоставления субсидии из бюджета Забайкальского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение комфортности среды проживания граждан в 28,0% сельских населённых пунктов от общего числа сельских населённых пунктов к 2031 году | 4748,8 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 24 748,8 |
| Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в том числе: | 4748,8 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 24 748,8 |
| Субвенции и субсидии из федерального бюджета | 2730,0 | 3180,00 | 3180,00 | 3180,00 | 3180,00 | 15 450,0 |
| Субвенции и субсидии из бюджета Забайкальского края | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 850,0 |
| Бюджет Чернышевского муниципального округа | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
| Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц) | 1698,8 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 7 698,8 |

Приложение 2

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

### «Современный облик сельских территорий»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление экономики, труда и аграрной политики Чернышевского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Отдел развития сельского хозяйства Управления экономики, труда и аграрной политики Чернышевского муниципального округа |
| Период реализации | 2026-2030 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Органы (структурные подразделения) администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | задача 1. К 2031 году Обеспечение количественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры 55,4% граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | нарастающим | МП | процент | х | 2024 | х | х | х | х | х | 55,4 | Управление экономики, труда и аграрной политики Чернышевского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| задача 1. К 2031 году Обеспечение количественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры 55,4% граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализовано проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Единица | х | 2024 | х | х | х | х | х | 1 | Соотношение среднемесячных распологаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения |
| 1.2. | мощность обьекта капитального строительства (Дом культуры) | х | Тыс. Кв.м. | х | х | х | х | х | х | х | 3,20 |  |
| 1.2 | Реализован проект комплексного развития на территории сельской агломерации пгт. Чернышевск: Строительство Дома культуры, капитальный ремонт школ №2 и №78.Проект будет реализован в случае предоставления субсидии из бюджета Забайкальского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| К 2031 году Обеспечение количественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры 55,4% граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях) | х | х | х | х | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Реализован проект комплексного развития сельских территорий (агломераций)( в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) в том числе: | х | х | х | х | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Субвенции и субсидии из федерального бюджета | х | х | х | х | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Субвенции и субсидии из бюджета Забайкальского края | х | х | х | х | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Бюджет Чернышевского муниципального округа | х | х | х | х | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц) | х | х | х | х | 90 000,00 | 90 000,00 |

## Приложение 3

## К муниципальной программе

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

### «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление экономики, труда и аграрной политики Чернышевского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Отдел развития сельского хозяйства Управления экономики, труда и аграрной политики Чернышевского муниципального округа |
| Период реализации | 2026-2030 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Органы (структурные подразделения) администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | задача 1.К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях (сельских агломерациях), по дорогам обеспечивающим транспортные связи с 3 сельскими населёнными пунктами и (или) проходящими по их территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населённых пунктов, транспортная доступность которых улучшена, в общем количестве сельских населённых пунктов | возрастание | МП | процент | х | 2024 | х | 16,6 | х | 16,6 | х | х | Управление экономики, труда и аграрной политики Чернышевского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| задача 1.К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях (сельских агломерациях), по дорогам обеспечивающим транспортные связи с 3 сельскими населёнными пунктами и (или) проходящими по их территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отремонтированы (капитально)автомобильные дороги на сельских территориях (сельских агломерациях) | Строительство | Единиц | х | 2024 | 1 |  | х | 1 | х | х | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | х | километр. | х | х | 3 | 3,189 | х | 1,8 | х | х |  |
| 1.2 | Отремонтированы (капитально) автомобильные дороги с твёрдым покрытием на сельских территориях (сельских агломерациях). Проект будет реализован в случае предоставления субсидии из бюджета Забайкальского края. Реализация проекта ремонта 1 дороги (протяжённостью 6,189 км) начата в 2025 году. Окончание работ и ввод в эксплуатацию в 2026 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях (сельских агломерациях), по дорогам обеспечивающим транспортные связи с 3 сельскими населёнными пунктами и (или) проходящими по их территории1 | 191 289,0 | х | 200 000,00 | х | х | 391289,0 |
| Отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях (сельских агломерациях), всего, в том числе: | 191 289,0 | х | 200 000,00 | х | х | 391289,0 |
| Субвенции и субсидии из федерального бюджета | 187482,3 | х | 127 200,00 | х | х | 314682,3 |
| Субвенции и субсидии из бюджета Забайкальского края | 1893,8 | х | 60 900,00 | х | х | 62793,8 |
| Бюджет Чернышевского муниципального округа | 1912,9 | х | 1 900,00 | х | х | 3812,9 |
| Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц) | х | х | 10 000,00 | х | х | 10000,0 |

## Приложение 4

## к муниципальной программе

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

### «Развитие жилищного строительства на сельских территориях»

### 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление экономики, труда и аграрной политики Чернышевского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Отдел развития сельского хозяйства Управления экономики, труда и аграрной политики Чернышевского муниципального округа |
| Период реализации | 2026-2030 |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Органы (структурные подразделения) администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | задача 1. Создание возможностей для улучшения улучшения жилищных условий 5 семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях), к 2031 году за счёт предоставления социальных выплат; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия на сельских территориях (агломерациях) | возрастание | МП | семей | 0 | 2024 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление экономики, труда и аграрной политики Чернышевского муниципального округа |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| задача 1Создание возможностей для улучшения улучшения жилищных условий 5 семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях), к 2031 году за счёт предоставления социальных выплат; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изьявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты | Строительство, приобретение | Квадратных метров | 0 | 2024 | 0 |  | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения |
| 1.2. | Ввод жилых домов, построенных с использованием деревянного домостроения | х | Квадратных метров Квадратных метров | х | х | 3 |  | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |  |
| 1.2 | Гражданам предоставлена социальная выплата на строительство (приобретение) жилых домов, за счёт которых на сельских территориях Чернышевского муниципального округа построены (приобретены) жилые дома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Создание возможностей для улучшения улучшения жилищных условий 5 семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях), к 2031 году за счёт предоставления социальных выплат; | 3 724,44 | 3 724,44 | 3 724,44 | 3 724,44 | 3 724,44 | 18622,2 |
| Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изьявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты), всего, в том числе: | 3 724,44 | 3 724,44 | 3 724,44 | 3 724,44 | 3 724,44 | 18622,2 |
| Субвенции и субсидии из федерального бюджета | 1 180,64 | 1 180,64 | 1 180,64 | 1 180,64 | 1 180,64 | 5903,2 |
| Субвенции и субсидии из бюджета Забайкальского края | 1 314,72 | 1 314,72 | 1 314,72 | 1 314,72 | 1 314,72 | 6573,60 |
| Бюджет Чернышевского муниципального округа | 111,75 | 111,75 | 111,75 | 111,75 | 111,75 | 558,75 |
| Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц) | 1 117,33 | 1117,33 | 1117,33 | 1117,33 | 1117,33 | 5586,65 |

Глава муниципального района

«Чернышевский район»                                                                                                                                    А.В. Подойницын