АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНЫШЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2026 года	         				    	                               № 619
пгт. Чернышевск
Об утверждении муниципальной  программы
« Развитие культуры в Чернышевском муниципальном округе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Чернышевского муниципального округа, администрация Чернышевского муниципального округа   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Чернышевском муниципальном округе» (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление  экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского муниципального округа. 
3. Настоящее решение опубликовать в общественно-политической газете Чернышевского муниципального округа Забайкальского края «Наше время» (ПИ № ТУ 75-00232 от 11.12.2015) и разместить на официальном сайте www.chernyshev.75.ru .
4. Настоящее решение обнародовать на специально оборудованных стендах в специально отведенных местах, доступных для неограниченного круга лиц по адресам: пгт. Жирекен, д.15,пгт. Букачача, Клубный проспект, д.1; пгт. Аксёново-Зиловское, ул. Октябрьская, д.9; с. Алеур, ул. Кирова, д.51; с. Утан, ул. Погодаева, д.45 «а»; с. Старый Олов, ул. Ленина, д. 49 «а»; с. Новый Олов, ул. Погодаева, д. 64 «а»; с. Укурей, ул. Лазо, д. 16; с. Гаур, ул. Центральная, д. 33; с. Икшица, ул. Сельская, д.2; с. Мильгидун, ул. Молодежная, д. 40; с. Комсомольское, ул. Октябрьская, д. 24; с. Урюм, ул. Энергетиков, д. 2 копр.2; с. Новоильинск, ул. Центральная.д. 54; с. Байгул, ул. Молодежная, д.8; с. Бушулей, ул. Железнодорожная, д.7 корп. 8.с. Курлыч, ул. Еланская, д.20.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования. 
6. Действия настоящего Постановления распространяются на правоотношения с 1 января 2026 года.

И.о.Главы Чернышевского
муниципального округа                                                            Л.И.Вологдина 


Приложение к Постановлению администрации 
Чернышевского муниципального округа
от 14 мая 2026 г. № 619

Муниципальная программа
«Развитие культуры в Чернышевском муниципальном  округе»
(далее -муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в Чернышевском муниципальном округе»
Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в Чернышевском муниципальном округе» представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

1. Стратегические приоритеты и цели  муниципальной программы «Развитие культуры в Чернышевском муниципальном округе».
1.1.Оценка текущего состояния сферы культуры Чернышевского муниципального округа.
В современном мире культура является важнейшим фактором, который обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества.
Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного фонда, поддержке и развитию исполнительских искусств, сохранению культурного наследия, развитию традиционной народной культуры и любительского искусства, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры. 
Сфера культуры Чернышевского муниципального округа объединяет культурные институты всех видов и всех форм собственности: 4 учреждения культуры, 123 творческих работника округа обеспечивают жителям их конституционное право доступа к культурным ценностям.
Библиотечное обслуживание населения Чернышевского муниципального округа осуществляет 1 муниципальное учреждение культуры МЦБ Чернышевского округа, содержащее в составе библиотечной сети  20 филиалов. Общее количество посетителей библиотек за 2025 год составило    166 067 чел. Ветхость, изношенность, потеря актуальности библиотечных фондов и недостаток современных изданий в библиотечных фондах, связанный с недостаточным бюджетным финансированием данной сферы в последние десятилетия (число единиц хранения в период с 2020 по 2024 год сократилось с 149162 экземпляров до 129332 экземпляров, что связано с выбытием устаревших документов и недостаточностью объема новых поступлений).Износ, снижение технического уровня материально-технической базы библиотек, связанной с недостаточным финансированием отрасли.
Услуги в сфере культуры представляет МУК МКДЦ «Овация», содержащее в составе 21 филиал в поселениях округа. Проведено мероприятий за 2025г - 3655. Количество клубных формирований (творческих коллективов) -1520 ед. В Чернышевском муниципальном округе высокая потребность в строительстве нового дома культуры на 400 мест, помещение МУК МКДЦ «Овация», где проводятся массовые мероприятия окружного уровня, вмещает в себя недостаточное количество желающих посетить мероприятие. Отсутствует возможность приглашения творческих коллективов из других регионов, округов. Учреждения сферы культуры  нуждаются в улучшении материально-технической базы.
Сохранением традиций, народных  ремесел занимается муниципальное учреждение культуры «Краеведческий музей Чернышевского муниципального округа». Число посетителей музея 3142 человека. Музей организует и проводит  ежегодно  более  349  экскурсий, 60 мероприятий,  25 выставок. В музейных фондах хранятся уникальные предметы и коллекции. Среди них – предметы старинного  быта, археологическая, палеонтологическая коллекция,   документы и фотографии 19-20 веков и многое другое. Гордостью музея является экспозиция, посвященная динозавру Кулиндадромеусу забайкальскому. Недостаточное бюджетное финансирование музейной отрасли  отрицательно сказывается на общем состоянии музея. Музею не хватает средств на создание новых профильных стационарных экспозиций, пополнение и охрану своих фондовых коллекций, на информационное обеспечение, на развитие научной деятельности, приобретение оборудования,  мебели.
В 2025 году  в с. Курлыч прошел I  краевой фестиваль традиционных ценностей   «Хлебный Спас». Фестиваль  прошел у подножия  Храма Спаса Нерукотворного и проходил в рамках Года культурного наследия Забайкальского края. На фестивале присутствовало более 3000 человек.
Так же в структуре отрасли культуры Чернышевского муниципального округа находятся муниципальное учреждение детского образования «Детская школа искусств» и Архив Чернышевского муниципального округа.
Учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные  общеобразовательные программы в области искусств, дополнительные общеразвивающие образовательные программы, направленные на удовлетворение творческих   потребностей учащихся по видам искусств. В учреждении дополнительного образования в настоящее время работают 14 штатных преподавателя. Комплекс мероприятий охватывает детей разных возрастных категорий. Учащиеся детской школы искусств принимают участие в международных, всероссийских и краевых конкурсах и фестивалях различной направленности, успешно завоевывая звание лауреатов и дипломантов.
Для развития образовательного процесса необходимо привлечение педагогических кадров (нехватка составляет 50%), внедрение новых, востребованных учебных программ в области инструментального творчества (гитара), в области вокального творчества (эстрадный вокал). Для улучшения материально технического состояния, соблюдения санитарных норм  необходимо решить проблему с подключением к централизованному водоводу холодной воды в  здании детской школы искусств в п. Чернышевск, провести  вентеляцию  и текущий ремонт в здании.

Сфера культуры Чернышевского муниципального округа испытывает давление общих социальных, экономических и культурных проблем современного российского общества, а именно: выраженная социально-культурная сегментация горожан; поляризация потребления продуктов культуры; сокращение кадрового потенциала сферы культуры в результате оттока специалистов в другие секторы экономики, миграции в другие крупные города.

1.2. Приоритеты и цели  в сфере реализации муниципальной программы.

К числу приоритетных направлений в сфере культуры Чернышевского муниципального округа относятся:
Создание комфортных условий проживания жителей Чернышевского муниципального округа Забайкальского края;
Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем в сфере культуры;
Создание комфортных условий для организации культурного досуга жителей и гостей Чернышевского муниципального округа;
Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества доступности библиотечных услуг населения Чернышевского муниципального округа, вне зависимости от места проживания;
Создание условий для развития детей в области культуры и искусства в Чернышевском муниципальном округе;
Сохранение культурного пространства и обеспеченности преемственности развития культуры, создание условий для раскрытия творческого потенциала личности;
Создание условий для сохранения культурного, исторического наследия Чернышевского муниципального округа, формирование интереса к отечественной истории и культуре;
Создание условий для развития и дальнейшего совершенствования архивного дела.
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы являются:
-Число посещений мероприятий организаций культуры характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценки изменений, происходящих в сфере культуры Чернышевского муниципального округа;
-Увеличение качественных и количественных показателей в библиотечной, музейной, культурно-досуговой сферах.
Показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий» в рамках муниципальной  программы  — это общий индикатор, который отражает суммарное количество посещений культурных мероприятий, проведённых учреждениями и организациями всех типов на территории субъекта Российской Федерации. Учитывает непосредственное посещение одним посетителем различных мероприятий, включая цифровые ресурсы (сайты) 
Показатель «Число посещений мероприятий организаций культуры» — это более конкретный метрический показатель, который может включать данные о посещениях конкретных типов организаций культуры (библиотек, музеев, концертных организаций, парков, цирков, зоопарков, кинотеатров, детских школ искусств, образовательных организаций и др.). Он рассчитывается как сумма посещений мероприятий в рамках определённых типов организаций.

Цель муниципальной программы:
1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 1,5 раза  по сравнению с 2025 годом;
2. Создание условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, охрана и популяризация культурного наследия Чернышевского муниципального округа Забайкальского края.


1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Забайкальского края.

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и  иными нормативными правовыми актами российской Федерации, в том числе:
Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года;
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2024 года;
Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года»,от 2 июня 2023 года N 272.
Стратегия социально-экономического развития Чернышевского муниципального района «Чернышевский район»   на период до 2030 года, утверждённой Решением Совета муниципального района «Чернышевский район»     №149 от 13.12.2018г»;
Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае» от 24 апреля 2014 года N 236(с изменениями на 27 февраля 2026 года).
1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в отрасли культуры.
Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих задач:
1. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества доступности библиотечных услуг населения Чернышевского муниципального округа;
2. Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных;
3. Проведение капитальных ремонтов зданий библиотек и укрепление материально-технической базы учреждений МУК МЦБ;
4. Сохранение культурного пространства и обеспеченности преемственности развития культуры, создание условий для раскрытия творческого потенциала личности;
5. Увеличение количества участников клубных формирований (творческих коллективов);
6. Проведение капитальных ремонтов зданий и укрепление материально-технической базы учреждений МУК МКДЦ «Овация»;
7. Создание условий для развития детей в области культуры и искусства в Чернышевском муниципальном округе  в МУДО ДШИ п.Чернышевск ;
8. Обеспечение возможности раннего выявления таланта ребёнка;
9. Создание условий для сохранения культурного, исторического наследия Чернышевского муниципального округа, формирование интереса к отечественной истории и культуре.

Для достижения целей муниципальной программы предусмотрены следующие процессные мероприятия  муниципальные проекты муниципальной программы:
Муниципальный проект  «Сохранение и развитие библиотечных учреждений»
Муниципальный проект «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры»
Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры»
Комплекс процессных мероприятий «Развитие   краеведческого музея Чернышевского муниципального округа»





1.5.  Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на
                    достижение целей муниципальной Программы
При реализации  муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:
Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как следствие, снижение качества услуг учреждений.
Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий программы, расширения платных услуг населению, оказываемых учреждениями культуры.
Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут явиться результатом того, что в настоящее время  часть  учреждений культуры  размещается в зданиях, требующих капитального ремонта. Предусмотренные в рамках  программы мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений позволят минимизировать данные риски.
Риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений культуры и искусства.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет   проводиться   работа,  направленная   на   
[bookmark: _GoBack]использование статистических  показателей, обеспечивающих  объективность  оценки  хода и результатов реализации  муниципальной программы.	
3. Паспорта структурных элементов муниципальной программы «Развитие культуры в Чернышевском районе»

Паспорт муниципального проекта «Сохранение и развитие библиотечных учреждений» представлен в приложении 2  к муниципальной программе.
Паспорт муниципального проекта  «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры» представлен в приложении 3 к муниципальной программе.
Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» представлен в приложении 4 к муниципальной программе.
Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие краеведческого музея» представлен в приложении 5 к муниципальной программе.






Приложение 1 к муниципальной программе
«Развитие культуры в Чернышевском муниципальном округе»


ПАСПОРТ
муниципальной программы
 «Развитие культуры в Чернышевском муниципальном округе »
1. Основные положения.

	Куратор муниципальной программы 
	Заместитель главы по социальным вопросам Чернышевского муниципального округа Вологдина Л.И.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет  культуры администрации  Чернышевского муниципального округа»,председатель- Паздникова В.В.

	Период реализации муниципальной программы 
	1 Этап 2026-2030гг

	Цели муниципальной программы (комплексной программы)
	1.	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 1,5 раза по сравнению с 2025 годом;
2.	Создание условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, охрана и популяризация культурного наследия Чернышевского муниципального округа Забайкальского края.

	Направления (подпрограммы)
	Направление 1. «Сохранение и развитие библиотечных учреждений»; 
Направление 2. «Развитие дополнительного  образования детей в сфере культуры;  
Направление 3. «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры»;
Направление 4. «Развитие музея».


	Объём финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. руб.
	239208,45 тыс .рублей

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации
	НП «Семья»
Федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

	Связь с государственной программой Забайкальского края
	Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае» от 24 апреля 2014 года N 236 (с изменениями на 27 февраля 2026 года).



[bookmark: P540]
2. Показатели муниципальной программы 
	№ п/п
	Наименование показателя[footnoteRef:1] [1: ] 

	Уровень показателя[footnoteRef:2] [2: ] 

	Единица измерения (по ОКЕИ)
	[bookmark: _Ref129093998]Базовое значение[footnoteRef:3] [3: ] 

	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя[footnoteRef:4] [4: ] 

	Связь с государственными показателями Забайкальского края[footnoteRef:5] [5: ] 


	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	15

	1. Цель муниципальной программы «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 1,5 раза по сравнению с 2025 годом»
2. Создание условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, охрана и популяризация культурного наследия Чернышевского муниципального округа Забайкальского края

	1
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 1,5 раза по сравнению с 2025 годом 
	ГП
	Тыс. посещений
	454,1
	2025
	499,4
	544,7
	590,0
	653,3
	681,1
	Комитет культуры администрации Чернышевского муниципального округа
	Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае» от 24 апреля 2014 года N 236 (с изменениями на 27 февраля 2026 года).

	2
	Число посещений мероприятий организаций культуры
	ГП
	Тыс. чел.
	343,5
	2025
	377,8
	412,1
	446,4
	480,7
	515,2
	Комитет культуры администрации Чернышевского муниципального округа
	Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае» от 24 апреля 2014 года N 236 (с изменениями на 27 февраля 2026 года).

	4
	Количество зданий и сооружений учреждений культуры, в которых проведены капитальные ремонты, приведены в нормативное состояние
	ГП
	Единиц
	0
	2025
	0
	3
	0
	0
	0
	Комитет культуры администрации Чернышевского муниципального округа
	Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае» от 24 апреля 2014 года N 236 (с изменениями на 27 февраля 2026 года).

	
	Число посещений библиотек  (на 1 жителя)
	
	Посещение
	166067/4,9
	2025
	174370/ 5,2
	183088/ 5,4
	192243/ 5,6
	201855/ 
5,8
	211948/6,0
	Комитет культуры администрации Чернышевского муниципального округа
	Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае» от 24 апреля 2014 года N 236 



3. Структура муниципальной программы
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	
Муниципальный проект  «Сохранение и развитие библиотечных учреждений» в рамках Национального проекта «Семья» ,
Председатель Комитет культуры администрации Чернышевского муниципального округа  - Паздникова В.В.

	1.1
	Ответственный за реализацию:
Комитет культуры в Чернышевском муниципальном округе. МУК «Муниципальная центральная библиотека» 
	Срок реализации 2026-2030гг

	1.2.1
	1. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества доступности библиотечных услуг населения Чернышевского муниципального округа.




	Увеличение книговыдачи муниципальных библиотек  к 2031 году до 273898 экз.. Ежегодное поступление новой литературы в среднем 1499 экземпляров. Число посещений библиотек, в расчёте на 1 жителя  увеличится к 2031 году до 6,0 посещений
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 1,5 раза по сравнению с 2025 годом  


Число посещений мероприятий организаций культуры
Число посещений библиотек  (на 1 жителя).

	
	2.Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных.


	Прирост доли библиографических записей с 2025 к 2031 году составит  4436 записей. 
57% публичных общедоступных библиотек подключено к информационно-коммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек;

	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 1,5 раза по сравнению с 2025 годом  


Число посещений мероприятий организаций культуры
Число посещений библиотек  (на 1 жителя).

	
	3.Проведение капитальных ремонтов зданий библиотек и укрепление материально-технической базы учреждений МУК МЦБ
	2 муниципальных библиотеки к 2031 году переоснащены по модельному стандарту.
Проведён текущий и капитальный ремонт в 2 зданиях библиотек.

	Количество зданий и сооружений учреждений культуры, в которых проведены капитальные ремонты, приведены в нормативное состояние

	
	Муниципальный проект «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры» в рамках национального проекта «Семья». Председатель- Паздникова В.В.

	
	Ответственный за реализацию 
Комитет культуры  Чернышевского муниципального округа. МУК МКДЦ «Овация»
	Срок реализации 2026-2030гг

	
	1. Сохранение культурного пространства и обеспеченности преемственности развития культуры, создание условий для раскрытия творческого потенциала личности
	Прирост по количеству проводимых мероприятий в сфере культуры составит к 2031 году 1009 ед.
Количество посетителей платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры увеличится к 2031 году на 6001 посещений.
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 1,5 раза по сравнению с 2025 годом  
Число посещений мероприятий организаций культуры

	
	2.Увеличение количества участников клубных формирований (творческих коллективов)
	Прирост по количеству участников клубных формирований за период реализации программы составит 173 чел.
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 1,5 раза по сравнению с 2025 годом  
Число посещений мероприятий организаций культуры

	
	3. Проведение капитальных ремонтов зданий и укрепление материально-технической базы учреждений МУК МКДЦ «Овация»
	За период реализации муниципальной программы в 5 учреждениях  культуры отремонтированы здания и улучшено материально-техническое обеспечение.
Установлена модульная конструкция  филиала ДКДЦ «Радуга».
Проведён капитальный ремонт филиалов  ДК с. Укурей и ДК пгт. Букачача
Проведён текущий ремонт учреждения МУК МКДЦ «Овация» в пгт. Чернышевск и филиала  ДК с. Утан
	Количество зданий и сооружений учреждений культуры, в которых проведены капитальные ремонты, приведены в нормативное состояние

	2
	Комплекс процессных мероприятий«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» 
Председатель- Паздникова В.В.

	2.2
	Ответственный за реализацию 
Комитет культуры Чернышевского муниципального округа 
	Срок реализации 2026-2030гг

	2.2.1.
	1. Создание условий для развития детей в области культуры и искусства в Чернышевском муниципальном округе. МУДО ДШИ Чернышевского муниципального округа
	За время реализации программы проведён текущий ремонт в  двух  учреждениях дополнительного образования в сфере культуры Чернышевского муниципального округа
	Количество зданий и сооружений учреждений культуры, в которых проведены капитальные ремонты, приведены в нормативное состояние

	
	4. Обеспечение возможности раннего выявления таланта ребёнка
	К 2031 году  количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры  увеличится до 237человек(2025г-217);
Увеличение количества обучающихся  в детских школах дополнительного образования, участвующих в муниципальных региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях до 33%  от общего количества учащихся
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 1,5 раза по сравнению с 2025 годом  
Число посещений мероприятий организаций культуры

	4
	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие   краеведческого музея Чернышевского муниципального округа» Председатель- Паздникова В.В.


	4.2
	Ответственный за реализацию 
Комитет культуры    Чернышевского муниципального округа. МУК «Краеведческий музей» 
	Срок реализации 2026-2030гг

	4.2.1
	1. Создание условий для сохранения культурного, исторического наследия Чернышевского муниципального округа, формирование интереса к отечественной истории и культуре
	Количества выставочных проектов  увеличено к 2031 году до  28  ед.;

Проведён капитальный ремонт здания музея.
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 1,5 раза по сравнению с 2025 годом  
Число посещений мероприятий организаций культуры

Количество зданий и сооружений учреждений культуры, в которых проведены капитальные ремонты, приведены в нормативное состояние



4. Финансовое обеспечение муниципальной  программы
	Наименование государственной программы, структурного элемента, 
источник финансового обеспечения[footnoteRef:6] [6: ] 

	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие культуры в Чернышевском муниципальном округе Забайкальского края » (всего), в том числе:
	2613,41
	61767,02
	20144,06
	81758,8
	73125,16
	239208,45

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета
	687,17
	60076,12
	17903,04
	78569,04
	71590,34
	228637,68

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края
	41,31
	1055,17
	832,51
	1659,28
	783,24
	4369,51

	Бюджет Чернышевского муниципального округа
	1884,96
	635,73
	1408,51
	1530,48
	751,58
	6201,26

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Муниципальный проект «Сохранение и развитие библиотечных учреждений» (всего), в том числе:
	2018,81
	10170,09
	15184,06
	20198,8
	215,16
	47586,92

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета
	147,44
	9557,83
	14270,74
	18984,34
	199,44
	42971,79

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края
	6,91
	507,6
	758,41
	1009,28
	10,24
	2290,44

	Бюджет Чернышевского муниципального округа
	1864,46
	104,66
	154,91
	205,18
	5,48
	2324,69

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Муниципальный проект «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры» (всего), в том числе:
	584,6
	20650,0
	3750,0
	60850,0
	70900,0
	156734,6

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета
	539,7
	20200,1
	3632,3
	59584,7
	69430,9
	153387,7

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края
	34,4
	238,2
	74,1
	650,0
	753,0
	1749,7

	Бюджет Чернышевского муниципального округа
	10,5
	211,7
	43,6
	615,3
	716,1
	1597,2

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» (всего), в том числе:
	10,0
	10,0
	1210,0
	710,0
	2010,0
	3950,0

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	1960
	1960,0

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края
	0
	0
	0
	0
	20,0
	20,0

	Бюджет Чернышевского муниципального округа
	10,0
	10,0
	1210,0
	710,0
	30,0
	1970,0

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие краеведческого музея» (всего), в том числе:
	0
	30936,93
	0
	0
	0
	30936,93

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета
	0
	30318,19
	0
	0
	0
	30318,19

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края
	0
	309,37
	0
	0
	0
	309,37

	Бюджет Чернышевского муниципального округа
	0
	309,37
	0
	0
	0
	309,37

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	


Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие культуры 
в Чернышевском муниципальном округе»

[bookmark: P2116]ПАСПОРТ
Муниципального проекта
«Сохранение и развитие библиотечных учреждений»
1.Общие положения
	Наименование муниципального проекта
	Сохранение и развитие библиотечных учреждений

	Срок реализации проекта
	С 01.01.2026 г по 31.12.2030 г

	Куратор муниципального проекта
	Л.И.Вологдина -Заместитель Главы Чернышевского муниципального округа по социальным вопросам

	Руководитель проекта
	В.В.Паздникова- Председатель Комитета культуры в Чернышевском муниципальном округе  

	Связь с муниципальной программой Чернышевского муниципального округа
	Муниципальная программа «Развитие культуры в Чернышевском муниципальном округе Забайкальского края»

	Связь с государственной программой Забайкальского края
	Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае» от 24 апреля 2014 года N 236 (с изменениями на 27 февраля 2026 года).

	Связь с национальным проектом
	НП «Семья»
Федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»


















2.Показатели муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование показателя[footnoteRef:7] [7: ] 

	Уровень показателя[footnoteRef:8] [8: ] 

	Признак возрастания/ убывания[footnoteRef:9] [9: ] 

	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение[footnoteRef:10] [10: ] 

	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя[footnoteRef:11] [11: ] 


	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14

	
	Задача 1. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества доступности библиотечных услуг населения Чернышевского муниципального округа.


	1.1.
	Число книговыдач муниципальных библиотек
	МП, РП
	Возрастание
	Экземпляр
	272548
	2025
	272818
	273088
	273358
	273628
	273898
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУК «Муниципальная центральная библиотека»

	1.2
	Поступление новых книг  в фонд библиотек
	МП,РП
	Возрастание
	экземпляр
	1455
	2025
	1469
	1484
	1499
	1514
	1529
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУК «Муниципальная центральная библиотека»

	1.2
	Число посещений библиотек
 (на 1 жителя в год)
	МП, РГ
	Возрастание
	посещение
	166067/4,9
	2025
	174370/ 5,2
	183088/ 5,4
	192243/ 5,6
	201855/ 
5,8
	211948/6,0
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУК «Муниципальная центральная библиотека»»

	
	Задача 2.Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных.


	2.1
	Увеличение количества библиографических записей
	МП, РГ
	Возрастание
	Запись
	16057
	2025
	16860
	17703
	18588
	19517
	20493
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУК «Муниципальная центральная библиотека»

	2.2
	Доля публичных общедоступных библиотек подключенных к  информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Чернышевского округа
	МП
	Возрастание
	%
	43
	2025
	45
	50
	53
	57
	57
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУК «Муниципальная центральная библиотека»

	
	Задача 3. Проведение капитальных ремонтов зданий библиотек и укрепление материально-технической базы учреждений МУК МЦБ

	3.1
	Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту
	МП, РГ
	Возрастание
	Ед.
	0
	2025
	0
	0
	1
	1
	0
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУК «Муниципальная центральная библиотека»

	3.2
	Проведён капитальный ремонт зданий учреждения МУК МЦБ ( филиал М
	МП, РГ
	Возрастание
	Ед.
	0
	2025
	0
	1
	0
	0
	0
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУК «Муниципальная центральная библиотека»

	3.3
	Проведён текущий ремонт зданий учреждения  МУК МЦБ
	МП, РГ
	Возрастание
	Ед.
	0
	2025
	1
	0
	0
	0
	0
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУК «Муниципальная центральная библиотека»











3.Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта 

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), 
параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	значение
	год
	
2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	4
	5
	6
	
7
	8
	9
	10
	11

	

	Задача 1. Сохранение культурного пространства и обеспеченности преемственности развития культуры, создание условий для раскрытия творческого потенциала личности

	
	1.1.«Мероприятие: «Приобретение новых книг в МУК МЦБ Чернышевского муниципального округа»

	1.1.1
	Результат «Поступило новых книг  в фонд библиотек»
	Экз.
	1455
	2025
	1469
	1484
	1499
	1514
	1529

	
	Задача 2. Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных.


	
	2.1. Мероприятие «Проведены мероприятия по Подключению публичных общедоступных библиотек подключенных к  информационно-коммуникационной сети «Интернет»»

	2.1.1
	Результат «Доля публичных общедоступных библиотек подключенных к  информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Чернышевского округа составит»
	Ед.
	43
	2025
	45
	50
	53
	57
	57

	
	Задача 3.Проведение капитальных ремонтов зданий библиотек и укрепление материально-технической базы учреждений МУК МЦБ

	
	2.2. Мероприятие « Проведены мероприятия по Переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту»

	2.2.1
	Результат «Переоснащено муниципальных библиотек по модельному стандарту»
	Ед.
	0
	2025
	0
	0
	1
	1
	0

	
	2.3. Мероприятие «Проведены мероприятия по  капитальному ремонту центральной детской библиотеки ул. Журавлева 36 «а»

	2.3.1
	Результат «Проведён капитальный ремонт зданий учреждения МУК МЦБ»
	Ед.
	0
	2025
	0
	1
	0
	0
	0

	
	2.4. Мероприятие « Проведены мероприятия по  текущему ремонту в МУК «Муниципальной центральной библиотеке»

	2.4.1
	Результат «Проведён текущий ремонт зданий учреждения  МУК МЦБ
	Ед.
	0
	2025
	1
	0
	0
	0
	0





4.Финансовое обеспечение муниципального проекта
	Наименование мероприятия (результата) /
источник финансового обеспечения[footnoteRef:12] [12: ] 

	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальный проект ««Сохранение и развитие библиотечных учреждений»всего , в том числе:

	2018,81
	10170,09
	15184,06
	20198,8
	215,16
	47586,92

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 94%
	147,44
	9557,83
	14270,74
	18984,34
	199,44
	42971,79

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края – 1%
	6,91
	507,6
	758,41
	1009,28
	10,24
	2290,44

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 5%
	1864,46
	104,66
	154,91
	205,18
	5,48
	2324,69

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие: «Приобретение новых книг в МУК МЦБ Чернышевского муниципального округа» (Результат «Поступило новых книг  в фонд библиотек»)  всего, в том числе:
	108,81
	120,78
	134,06
	148,80
	165,16
	677,61

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 94%
	100,44
	111,48
	123,74
	137,34
	152,44
	625,44

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края– 1%
	6,41
	7,13
	7,91
	8,78
	9,74
	39,97

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 5%
	1,96
	     2,17
	2,41
	2,68
	2,98
	        12,2

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие « Проведены мероприятия по Подключению публичных общедоступных библиотек подключенных к  информационно-коммуникационной сети «Интернет»»
(Результат «Доля публичных общедоступных библиотек подключенных к  информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Чернышевского округа составит») всего, в том числе:
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 98%
	47,0
	47,0
	47,0
	47,0
	47,0
	47,0

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края – 1%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 1%
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие « Проведены мероприятия по Переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту» Результат «Переоснащено муниципальных библиотек по модельному стандарту» всего, в том числе:
	0
	0
	15000,00
	20000,0
	0
	35000,00

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 98 %
	0
	0
	14100,00
	18800,00
	0
	32900,00

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края – 1%
	0
	0
	750,00
	1000,00
	0
	1750,00

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 1%
	0
	0
	150,00
	200,00
	0
	350,00

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие «Проведены мероприятия по  капитальному ремонту центральной детской библиотеки ул. Журавлева 36а» (Результат «Проведён капитальный ремонт зданий учреждения МУК МЦБ») всего, в том числе:
	
	9999,31
	
	
	
	9999,31

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 98%
	0
	9399,35
	0
	0
	0
	9399,35

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края - 1%
	0
	499,97
	0
	0
	0
	499,97

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 1%
	0
	99,99
	0
	0
	0
	99,99

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие « Проведены мероприятия по  текущему ремонту в МУК «Муниципальной центральной библиотеке» (Результат «Проведён текущий ремонт зданий учреждения  МУК МЦБ) всего, в том числе:
	1860,00
	0
	0
	0
	0
	1860,00

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 98%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края - 1%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 1%
	1860,00
	0
	0
	0
	0
	1860,00

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0




5 .Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы
Основными  рисками реализации подпрограммы  являются финансовые риски, вызванные недостаточностью объёмов финансирования из бюджета администрации Чернышевского муниципального округа. Преодоление рисков возможно путём перераспределения финансовых ресурсов, имеющихся в бюджете администрации Чернышевского муниципального округа.
[bookmark: 87561]	Организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, слабость управленческого потенциала,  отставание от сроков реализации мероприятий. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений. 
[bookmark: 73c4d]	Социальные риски, связанные с сопротивлением населения целям и реализации подпрограммы. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов реализации подпрограммы. Важно также демонстрировать достижения в результате реализации подпрограммы.
[bookmark: a1233][bookmark: 853e4]	Риски, связанные с региональными особенностями, – недостаточное, либо полное отсутствие финансирования со стороны субъекта Российской Федерации необходимых для достижения поставленных целей подпрограммы мероприятий. Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств регионального бюджета и необходимого дополнительного финансирования из федерального бюджета, а также привлечения внебюджетных источников. Устранение риска недостаточной межуровневой координации органов исполнительной власти,  возможно через информационное обеспечение, операционное сопровождение реализации подпрограммы, включающее оперативное консультирование всех исполнителей подпрограммы.





















Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие культуры 
в Чернышевском муниципальном округе»



ПАСПОРТ
Муниципального проекта
«Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры»
1. Общие положения
	Наименование муниципального проекта
	Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры»

	Срок реализации проекта
	С 01.01.2026г по 31.12.2030г

	Куратор муниципального проекта
	Л.И.Вологдина Заместитель Главы Чернышевского муниципального округа по социальным вопросам

	Руководитель проекта
	В.В.Паздникова Председатель Комитета культуры в Чернышевском муниципальном округе  

	Связь с муниципальной программой Чернышевского муниципального округа
	Муниципальная программа «Развитие культуры в Чернышевском муниципальном округе Забайкальского края»

	Связь с государственной программой Забайкальского края
	Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае» от 24 апреля 2014 года N 236 (с изменениями на 27 февраля 2026 года).

	Связь с национальным проектом
	НП «Семья»
Федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»















2. Показатели муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование показателя[footnoteRef:13] [13: ] 

	Уровень показателя[footnoteRef:14] [14: ] 

	Признак возрастания/ убывания[footnoteRef:15] [15: ] 

	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение[footnoteRef:16] [16: ] 

	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя[footnoteRef:17] [17: ] 


	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14

	
	Задача 1. Сохранение культурного пространства и обеспеченности преемственности развития культуры, создание условий для раскрытия творческого потенциала личности

	

	1.1.
	Увеличение  количества проводимых мероприятий
	МП, РП
	Возрастание
	Экземпляр
	3655
	2025
	3837
	4029
	4231
	4442
	4664
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУК «МКДЦ «Овация»

	1.2
	Увеличение  посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры
	МП
	Возрастание
	посещений
	21723
	2025
	22809
	23949
	25147
	26404
	27724
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУК «МКДЦ «Овация»

	
	Задача 2. Увеличение количества участников клубных формирований (творческих коллективов)


	2.1
	Увеличение количества участников клубных формирований (творческих коллективов)
	МП, РГ
	Возрастание
	чел
	1520
	2025
	1550
	1529
	1581
	1660
	1693
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУК «МКДЦ «Овация»

	
	Задача 3. Проведение капитальных ремонтов зданий  и укрепление материально-технической базы учреждений культуры

	3.1
	Отремонтированы здания и улучшена материально-техническое обеспечение
	МП, 
	Возрастание
	Ед.
	0
	2025
	1
	1
	1
	1
	1
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУК «МКДЦ «Овация»

	3.2
	Проведён капитальный ремонт зданий учреждения МУК МКДЦ «Овация» (филиалы в селах)
	МП, РГ
	Возрастание
	Ед.
	0
	2025
	0
	1
	0
	0
	0
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУК «МКДЦ «Овация»

	3.3
	Проведён текущий ремонт зданий учреждения  МУК МКДЦ «Овация» (филиалы)
	МП
	Возрастание
	Ед.
	0
	2025
	0
	0
	1
	1
	1
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУК «МКДЦ «Овация»

	3.4
	Установлена модульная конструкция ДКДЦ «Радуга»
	МП
	Возрастание
	Ед.
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	1
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУК «МКДЦ «Овация»



3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), 
параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	значение
	год
	
2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	4
	5
	6
	
7
	8
	9
	10
	11

	

	Задача 1. Сохранение культурного пространства и обеспеченности преемственности развития культуры, создание условий для раскрытия творческого потенциала личности

	
	1.1.«Мероприятие: «Проведены мероприятия по оснащению материально-технической базы МУК МКДЦ «Овация» »

	1.1.1
	Результат «Увеличение  количества проводимых мероприятий»
	Ед.
	3655
	2025
	3837
	4029
	4231
	4442
	4664

	
	Задача 2. Увеличение количества участников клубных формирований (творческих коллективов)


	
	2.1. Мероприятие «Проведены мероприятия по Установке модульной конструкция ДКДЦ «Радуга»»»

	2.1.1
	Результат «Увеличение количества участников клубных формирований (творческих коллективов)
	Чел.
	1520
	2025
	1550
	1529
	1581
	1660
	1693

	
	Задача 3. Проведение капитальных ремонтов зданий  и укрепление материально-технической базы учреждений культуры

	
	3.1. Мероприятие « Проведены мероприятия по капитальному ремонту ДК с. Укурей»

	3.1.1
	Результат «Проведён капитальный ремонт зданий учреждения МУК МКДЦ «Овация» (филиалы в селах)»
	Ед.
	0
	2025
	0
	1
	0
	0
	0

	
	3.2. Мероприятие «Проведены мероприятия по текущему ремонту МУК МКДЦ «Овация»пгт. Чернышевск

	3.2.1
	Результат «Проведён текущий ремонт зданий учреждения  МУК МКДЦ «Овация»»
	Ед.
	0
	2025
	0
	0
	1
	0
	0

	
	3.3. Мероприятие « Проведены мероприятия по  текущему ремонту в ДК с. Утан»

	3.3.1
	Результат «Проведён текущий ремонт зданий учреждения  МУК МКДЦ «Овация»»
	Ед.
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	1

	
	3.4. Мероприятие « Проведены мероприятия по капитальному ремонту ДК пгт. Букачача»

	3.4.1
	Результат «Проведён капитальный ремонт зданий учреждения МУК МКДЦ «Овация» (филиалы )»
	ед
	0
	2025
	0
	0
	0
	1
	0



4. Финансовое обеспечение муниципального проекта
	Наименование мероприятия (результата) /
источник финансового обеспечения[footnoteRef:18] [18: ] 

	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальный проект ««Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры» всего , в том числе:

	584,6
	20650,0
	3750,0
	60850,0
	70900,0
	156734,6

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 98%
	539,7
	20200,1
	3632,3
	59584,7
	69430,9
	153387,7

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края – 1%
	34,4
	238,2
	74,1
	650,0
	753,0
	1749,7

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 1%
	10,5
	211,7
	43,6
	615,3
	716,1
	1597,2

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие: «Проведены мероприятия по оснащению материально-технической базы МУК МКДЦ «Овация»» (Увеличение  количества проводимых мероприятий»)  всего, в том числе:
	584,6
	650,0
	750,0
	850,0
	900,0
	3734,6

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 92,32%
	539,7
	600,1
	692,3
	784,7
	830,9
	3447,7

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края –  5,88%
	34,4
	38,2
	44,1
	50,0
	53,0
	219,7

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 1,8%
	10,5
	11,7
	13,6
	15,3
	16,1
	67,2

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие «Проведены мероприятия по Установке модульной конструкция ДКДЦ «Радуга»»
(Увеличение количества участников клубных формирований (творческих коллективов)») всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	60000,0
	60000,0

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 98%
	0
	0
	0
	0
	58800,0
	58800,0

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края - 1%
	0
	0
	0
	0
	600,0
	600,0

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 1%
	0
	0
	0
	0
	600,0
	600,0

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие «Проведены мероприятия по капитальному ремонту ДК с. Укурей » (Результат «Проведён капитальный ремонт зданий учреждения МУК МКДЦ «Овация» (филиалы в селах)»» всего, в том числе:
	0
	20000,0
	0
	0
	0
	20000,0

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 98%
	0
	19600,0
	0
	0
	0
	19600,0

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края - 1%
	0
	200,0
	0
	0
	0
	200,0

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 1%
	0
	200,0
	0
	0
	0
	200,0

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие «Проведены мероприятия по текущему ремонту МУК МКДЦ «Овация» пгт. Чернышевск» (Проведён текущий ремонт зданий учреждения  МУК МКДЦ «Овация») всего, в том числе:
	0
	0
	3000,0
	0
	0
	3000,0

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 98%
	0
	0
	2940,0
	0
	0
	2940,0

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края - 1%
	0
	0
	30,0
	0
	0
	30,0

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 1%
	0
	0
	30,0
	0
	0
	30,0

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие «Проведены мероприятия по  текущему ремонту в ДК с. Утан» (Результат «Проведён текущий ремонт зданий учреждения  МУК МКДЦ «Овация»)) всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	10000,0
	10000,0

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 98%
	0
	0
	0
	0
	9800,00
	9800,00

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края - 1%
	0
	0
	0
	0
	100,00
	100,00

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 1%
	0
	0
	0
	0
	100,0
	100,0

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие « Проведены мероприятия по капитальному ремонту ДК пгт. Букачача» (Проведён капитальный ремонт зданий учреждения МУК МКДЦ «Овация» (филиалы)) всего, в том числе:
	0
	0
	0
	60000,0
	0
	60000,0

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 98%
	0
	0
	0
	58800,0
	0
	58800,0

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края - 1%
	0
	0
	0
	600,0
	0
	600,0

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 1%
	0
	0
	0
	600,0
	0
	600,0

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0





5 .Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

К наиболее серьезным рискам подпрограммы можно отнести финансовый, административный. Финансовый  риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.



Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие культуры 
в Чернышевском муниципальном округе»

ПАСПОРТ
Комплекса процессных мероприятий
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
1. Общие положения
	Срок реализации комплекса процессных мероприятий
	С 01.01.2026г по 31.12.2030 г

	Ответственный исполнитель
	В.В.Паздникова Председатель Комитета культуры в Чернышевском муниципальном округе  

	Связь с муниципальной программой Чернышевского муниципального округа
	Муниципальная программа «Развитие культуры в Чернышевском муниципальном округе Забайкальского края»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя[footnoteRef:19] [19: ] 

	Уровень показателя[footnoteRef:20] [20: ] 

	Признак возрастания/ убывания[footnoteRef:21] [21: ] 

	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение[footnoteRef:22] [22: ] 

	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя[footnoteRef:23] [23: ] 


	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14

	
	Задача 1. Создание условий для развития детей в области культуры и искусства в Чернышевском муниципальном округе.


	1.1.
	Проведён текущий ремонт учреждений дополнительного образования в сфере культуры
	МП
	Возрастание
	Ед.
	0
	2025
	0
	0
	1
	1
	1
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУДО ДШИ Чернышевского муниципального округа

	
	Задача 2. Обеспечение возможности раннего выявления таланта ребёнка


	2.1
	Увеличение количества учащихся
	МП
	Возрастание
	человек
	217
	2025
	217
	222
	227
	232
	237
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУДО ДШИ Чернышевского муниципального округа

	2.2
	Увеличение количества обучающихся  в муниципальном учреждении  дополнительного образования детская школа искусств, участвующих в муниципальных,  региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях
	МП
	Возрастание
	%
	31
	2025
	31
	32
	32
	33
	33
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУДО ДШИ Чернышевского муниципального округа




3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), 
параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	значение
	год
	
2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	4
	5
	6
	
7
	8
	9
	10
	11

	

	Задача 1. Создание условий для развития детей в области культуры и искусства в Чернышевском муниципальном округе.


	
	1.1.«Мероприятие: «Проведены мероприятия по устройству скважин в учреждении МУ ДО ДШИ»

	1.1.1
	Результат «Проведён текущий ремонт учреждений дополнительного образования в сфере культуры»
	ед.
	0
	2025
	0
	0
	1
	0
	0

	
	1.2. Мероприятие «Проведены мероприятия по устройству вентиляции в учреждении МУ ДО ДШИ»

	1.2.1
	Результат «Проведён текущий ремонт учреждений дополнительного образования в сфере культуры»
	Ед.
	0
	2025
	0
	0
	0
	1
	0

	
	1.3. Мероприятие « Проведены мероприятия по текущему ремонту МУ ДО ДШИ»

	1.3.1
	Результат «Проведён текущий ремонт учреждений дополнительного образования в сфере культуры»
	Ед.
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	1

	
	2.3. Мероприятие «Проведено мероприятие «День открытых дверей в МУ ДО ДШИ»

	2.3.1
	Результат «Увеличение количества учащихся»
	Ед.
	217
	2025
	217
	222
	227
	232
	237

	2.3.2
	Результат: Увеличение количества обучающихся  в муниципальном учреждении  дополнительного образования детская школа искусств, участвующих в муниципальных,  региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях
	%
	31
	2025
	31
	32
	32
	33
	33




4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) /
источник финансового обеспечения[footnoteRef:24] [24: ] 

	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» всего , в том числе:

	10,0
	10,0
	1210,0
	710,0
	2010,0
	3950,0

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 98%
	0
	0
	0
	0
	1960
	1960,0

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края - 1%
	0
	0
	0
	0
	20,0
	20,0

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 1%
	10,0
	10,0
	1210,0
	710,0
	30,0
	1970,0

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие: «Проведены мероприятия по устройству скважин в учреждении МУ ДО ДШИ»» (Результат «Проведён текущий ремонт учреждений дополнительного образования в сфере культуры»)  всего, в том числе:
	0
	0
	1200,00
	0
	0
	1200,00

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 98%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края - 1%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 1%
	0
	0
	1200,00
	0
	0
	1200,00

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие «Проведены мероприятия по устройству вентиляции в учреждении МУ ДО ДШИ»»
(Результат: Проведён текущий ремонт учреждений дополнительного образования в сфере культуры»)») всего, в том числе:
	0
	0
	0
	700,00
	0
	700,00

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 98%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края - 1%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 1%
	0
	0
	0
	700,00
	0
	700,00

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие «Проведены мероприятия по текущему ремонту МУ ДО ДШИ»
(Результат «Проведён текущий ремонт учреждений дополнительного образования в сфере культуры») всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	2000,0
	2000,0

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 98%
	0
	0
	0
	0
	1960
	1960

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края - 1%
	0
	0
	0
	0
	20,0
	20,0

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 1%
	0
	0
	0
	0
	20,0
	20,0

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие «Проведено мероприятие «День открытых дверей в МУ ДО ДШИ» (Результат «Увеличение количества учащихся») всего, в том числе:
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	50,0

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 98%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края - 1%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 1%
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	50,0

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0





              5.Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

На достижение предусмотренных в подпрограмме конечных результатов могут оказать влияние следующие риски.

	Риск
	Последствия наступления
	Способы минимизации

	1. Внешние риски

	Изменения Федерального законодательства, реализация на федеральном уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий подпрограммы
	Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы
	Мониторинг изменений федерального законодательства, реализуемых на федеральном уровне мер;
внесение в установленном порядке предложений по разрабатываемым на федеральном уровне проектам;
оперативная корректировка подпрограммы

	Изменение демографической ситуации в районе
	Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы
	Мониторинг демографической ситуации, своевременная корректировка подпрограммы

	Макроэкономические риски. Бюджетный дефицит и, как следствие, недостаточный уровень финансирования социальной сферы
	Невозможность реализации программных мероприятий, цели и задач, выполнения показателей

	Принятие оперативных мер по корректировке мероприятий подпрограммы;
перераспределение финансовых ресурсов, имеющихся в бюджете администрации Чернышевского муниципального округа

	
Эпидемиологическая обстановка в стране
	
Невозможность реализации программных мероприятий, цели и задач, выполнения показателей
	
Дистанционное обучение

	2. Внутренние риски

	Недостаточная подготовка специалистов и (или) ответственного исполнителя
	Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы
Затягивание сроков реализации мероприятий
	Своевременное направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация мероприятий по обмену опытом, в т.ч. с другими субъектами Российской Федерации

	Слабый уровень взаимодействия между заинтересованными ведомствами  и структурами Чернышевского муниципального округа 
	Разрозненность действий ведомств и структур, отсутствие согласованности в выполнении программных мероприятий задач и достижения цели подпрограммы
	Регулярный мониторинг,  поиск новых форм и методов взаимодействия.




















Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие культуры в 
Чернышевском муниципальном округе»
ПАСПОРТ
Комплекса процессных мероприятий
«Развитие   краеведческого музея Чернышевского муниципального округа»
1. Общие положения
	Срок реализации комплекса процессных мероприятий
	С 01.01.2026г по 31.12.2030г

	Ответственный исполнитель
	В.В.Паздникова Председатель Комитета культуры в Чернышевском муниципальном округе  

	Связь с муниципальной программой Чернышевского муниципального округа
	Муниципальная программа «Развитие культуры в Чернышевском муниципальном округе Забайкальского края»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя[footnoteRef:25] [25: ] 

	Уровень показателя[footnoteRef:26] [26: ] 

	Признак возрастания/ убывания[footnoteRef:27] [27: ] 

	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение[footnoteRef:28] [28: ] 

	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя[footnoteRef:29] [29: ] 


	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14

	
	Задача 1. Создание условий для сохранения культурного, исторического наследия Чернышевского округа, формирование интереса к отечественной истории и культуре

	1.1.
	Увеличение количества выставочных проектов
	МП
	Возрастание
	Ед.
	15
	2025
	15
	16
	17
	18
	19
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУК «Краеведческий музей» 

	1.2
	Проведён капитальный ремонт музея
	МП
	
	ед
	0
	2025
	0
	1
	0
	0
	0
	МКУ «Комитет  культуры   Чернышевского муниципального округа». МУК «Краеведческий музей» 




3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), 
параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	значение
	год
	
2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	4
	5
	6
	
7
	8
	9
	10
	11

	

	Задача 1. Создание условий для сохранения культурного, исторического наследия Чернышевского округа, формирование интереса к отечественной истории и культуре

	
	1.1.«Мероприятие: «Проведены мероприятия по капитальному ремонту МУК «Краеведческий музей»

	1.1.1
	Результат «Проведён капитальный ремонт музея»
	ед.
	0
	2025
	0
	0
	1
	0
	0

	1.1.2
	Результат «Увеличение количества выставочных проектов»
	Ед.
	15
	2025
	15
	16
	17
	18
	19




4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) /
источник финансового обеспечения[footnoteRef:30] [30: ] 

	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Комплекс процессных мероприятий ««Развитие   краеведческого музея Чернышевского муниципального округа»
»всего , в том числе:

	0
	30936,93
	0
	0
	0
	30936,93

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 98%
	0
	30318,19
	0
	0
	0
	30318,19

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края - 1%
	0
	309,37
	0
	0
	0
	309,37

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 1%
	0
	309,37
	0
	0
	0
	309,37

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие: «Проведены мероприятия по капитальному ремонту МУК «Краеведческий музей»» (Результат «Проведён капитальный ремонт музея»)  всего, в том числе:
	0
	30936,93
	
0
	0
	0
	30936,93

	Субвенции и субсидии из  федерального бюджета  - 98%
	0
	30318,19
	0
	0
	0
	30318,19

	Субвенции и субсидии из бюджета  Забайкальского края - 1%
	0
	309,37
	0
	0
	0
	309,37

	Бюджет Чернышевского муниципального округа   - 1%
	0
	309,37
	0
	0
	0
	309,37

	Внебюджетные источники(безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)
	0
	0
	0
	0
	0
	0





5.Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Основными  рисками реализации подпрограммы  являются финансовые риски, вызванные недостаточностью объёмов финансирования из бюджета администрации Чернышевского муниципального округа . Преодоление рисков возможно путём перераспределения финансовых ресурсов, имеющихся в бюджете администрации Чернышевского муниципального округа.
	Организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, слабость управленческого потенциала,  отставание от сроков реализации мероприятий. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений. 
	Социальные риски, связанные с сопротивлением населения целям и реализации подпрограммы. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов реализации подпрограммы. Важно также демонстрировать достижения в результате реализации подпрограммы.
	Риски, связанные с региональными особенностями, – недостаточное, либо полное отсутствие финансирования со стороны субъекта Российской Федерации необходимых для достижения поставленных целей подпрограммы мероприятий. Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств регионального бюджета и необходимого дополнительного финансирования из федерального бюджета, а также привлечения внебюджетных источников. Устранение риска недостаточной межуровневой координации органов исполнительной власти,  возможно через информационное обеспечение, операционное сопровождение реализации подпрограммы, включающее оперативное консультирование всех исполнителей подпрограммы.


