 
Отчет о реализации муниципальной программы за 2025 год.
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского района на 2021-2025 годы»

	№
п/п
	Наименование 
	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов)
 За 2025 год 
	Фактическое значение показателя
	Процент выполнения   %

	1.
	Увеличение количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
	9
	96
	1066,7

	2.
	Увеличение количества рабочих мест 

	30
	28
	93,3

	3.
	Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств бюджета 
	2
	0
	-

	4.
	Увеличение количества проведенных информационных  семинаров , круглых столов с предпринимателями по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства
	7
	4
	57,1

	5.
	Организация и проведение конкурса 
[bookmark: _GoBack]
	1
	0
	-

	6.
	Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» имущественной поддержки в виде передачи во владении и (или) пользование муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц. 
	1
	0
	-

	7.
	Оказание информационно консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  
	30
	40
	133,3



