АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНЫШЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2026 года	         				    	                               № 918
пгт. Чернышевск
Об утверждении плана мероприятий («дорожную карту»)  по разработке  и утверждению Стратегии социально-экономического развития Чернышевского муниципального округа на 2027-2035 годы

	В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Забайкальского края от 20.11.2015г №1253-ЗЗК «О стратегическом  планировании в Забайкальском крае», руководствуясь статьей 26 Устава Чернышевского муниципального округа администрация Чернышевского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:
1. Создать рабочую группу по разработке Стратегии социально-экономического развития Чернышевского муниципального округа  на период 2027-2035 годы (далее – Стратегия) в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту»)  по разработке  Стратегии (приложение № 2).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского муниципального округа.
4. Настоящее постановление вступает  в силу после его подписания (опубликования).
5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии с Уставом Чернышевского муниципального округа и разместить  на официальном сайте www.chernishev.75.ru, в разделе Документы. 


Глава Чернышевского
муниципального округа                                                            А.В. Подойницын 

Приложение № 1 
к постановлению администрации
Чернышевского МО
от 09 июля 2026 г. № 918


Состав рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития Чернышевского МО 
на период 2027- 2035 годы

	Председатель рабочей группы:
	Глава
Чернышевского МО В.В. Наделяев

	Заместитель председателя рабочей группы:
	Заместитель Главы Чернышевского МО   Н.Н. Клевцова

	Члены рабочей группы:
	Заместитель Главы 
Чернышевского МО Л.И.Вологдина

	
	Управляющий делами администрации Чернышевского МО О.Р. Колычева

	
	Председатель  Комитета по финансам администрации Чернышевского МО
 В.Л. Бериева

	
	Начальник Управления экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО Г.С.Ларченко

	
	Заместитель Управления экономики, труда и аграрной политики -Начальник Отдела  развития сельского хозяйства администрации Чернышевского МО И.И. Тимченко

	
	Начальник Отдела экономики, труда и инвестиционной политики администрации Чернышевского МО И.Н.Вологдина секретарь рабочей группы

	
	Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации Чернышевского МО Сутурина О.С.

	
	Начальник Отдела  строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта Раменская Г.В.

	
	И.о. Председателя Комитета образования и молодежной политики администрации Чернышевского МО Саржевская О.М.

	
	Председатель Комитета культуры администрации Чернышевского МО
 Паздникова В.В.

	
	Начальник Управления земельно-имущественных  отношений администрации Чернышевского МО Т.В. Епифанцева

	
	Начальник Отдела по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций администрации Чернышевского МО  И.Г.Коренев

	
	Главный врач ГУЗ Чернышевская ЦРБ 
М.А.Калашникова (по согласованию)

	
	Начальник ОМВД по Чернышевскому району Гантимуров В.С.  (по согласованию)


	
	Начальник Чернышевского отдела ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края 
Т.А. Подойницына 
(по согласованию)

	
	[bookmark: _GoBack]Начальник Чернышевского отдела ГКУ «Краевой центр занятости населения «Забайкальского края  Т.В.Сидорова 
(по согласованию)

	
	Председатель Совета депутатов Чернышевского МО Шемякина Н.В.

	Представители общественности:
	Председатель СОНКО «Притяжение сердца» О.А.Шалдеева

	
	Председатель общества слепых в Чернышевском МО И.Л.Альбрант

	Представители бизнессообщества:

	Председатель Совета по развитию предпринимательства Чернышевского МО Зимин А.Г. 
(по согласованию)

	
	Заместитель Председателя Совета по развитию предпринимательства Чернышевского МО В.С.Наринян
(по согласованию)

	
	ИП Ибрагимов А.Г. Депутат Совета Чернышевского МО. (по согласованию)


























Приложение № 2 
к постановлению администрации
Чернышевского МО
от 09 июля 2026 г. № 918

План мероприятий (дорожная карта)  по разработке  Стратегии социально-экономического развития Чернышевского муниципального округа
на период 2027-2035 годы
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Результат
	Ответственное лицо

	Принятие решения о порядке разработки  стратегии социально-экономического развития Чернышевского муниципального округа на период 2027-2035 годы
	Июнь 2026г
	Принят муниципальный нормативный правовой акт (Решение Совета Чернышевского МО № 111 от 11.06.2026г
	Администрация Чернышевского МО  Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского муниципального округа

	Утверждение Плана Мероприятий (дорожную карту) по разработке Стратегии Социально-экономического развития Чернышевского МО на  период 2027- 2035 годы)
	Июнь 2026
	Принятие муниципального нормативно-правового акта
	Администрация Чернышевского МО
  Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского муниципального округа

	Определение конкретных функциональных обязанностей членов рабочей группы, закрепление их за формированием определенных разделов, подразделов стратегии
	Июнь 2026г
	Постановление о составе рабочей группы
	Глава
Чернышевского МО,
начальник Управления экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО

	Сбор и анализ статистической информации (2018-2025гг) по вопросам развития экономики и социальной сферы Чернышевского муниципального округа
	Июль-август 2026г.
	



SWON-АНАЛИЗ ОКРУГА
	 Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО 


	Сбор информации об имеющемся ресурсном потенциале (наличие разведанных полезных ископаемых, оценка лесных и водных ресурсов и т.д.)
	Июль- август
 2026 г.
	
	Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО 


	Анкетирование руководителей структурных подразделений администрации Чернышевского МО, руководителей организаций, выборочно граждан по выявлению проблем социально-экономического развития и вопросам желаемого будущего развития Чернышевского муниципального округа 
	Август -сентябрь 2026г 
	Сводный отчёт с рейтингом проблем
	Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО 


	Оценка текущей  социально-экономической ситуации  и степени достижения целей социально-экономического развития 
Чернышевского муниципального округа
	сентябрь 2026г 

	Реестр «западающих показателей»
	Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО 


	Формирование приоритетов, целей, задач и направлений социально-экономической политики муниципального округа
	октябрь 2026г
	Проект раздела «Видение 2035г
	рабочая группа по разработке Стратегии

	Разработка разделов стратегии: развитие основных отраслей социально-экономического развития муниципального округа
	октябрь 2026г
	
	рабочая группа по разработке Стратегии

	Расчёт  3 сценариев развития Чернышевского муниципального округа
	ноябрь 2026
	Таблицы микропоказателей (вмп, доходы, население)
	Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО 


	Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии
	ноябрь 2026г
	
	Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО 


	Подготовка информации о муниципальных программах муниципального округа, утверждаемых в целях реализации Стратегии
	декабрь 2026г
	
	Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО 


	Направление проекта Стратегии в исполнительные органы государственной власти Забайкальского края на согласование
	до 31 декабря 2026г
	
	Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО 


	Размещение  проекта Стратегии на официальном сайте администрации МР «Чернышевский район» 
	Январь 2027
	
	Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО 


	Прохождение процедуры общественного обсуждения проекта Стратегии, рассмотрение предложений, замечаний
	Март 2027
	
	Рабочая группа по разработке Стратегии

	Проведение публичных слушаний по проекту Стратегии
	Март 2027
	
	Рабочая группа по разработке Стратегии

	Направление проекта Стратегии на утверждение в Совет 
МР «Чернышевский район»
	до 01.04.2027
	
	Глава Чернышевского муниципального округа

	Утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Чернышевского муниципального округа на период 2027-2035гг
	Апрель-май
	
	Глава Чернышевского муниципального округа
Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО 






