# АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2026 года	         				    	                               № 918

пгт. Чернышевск

Об утверждении плана мероприятий («дорожную карту»)  по разработке  и утверждению Стратегии социально-экономического развития Чернышевского муниципального округа на 2027-2035 годы

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Забайкальского края от 20.11.2015г №1253-ЗЗК «О стратегическом  планировании в Забайкальском крае», руководствуясь статьей 26 Устава Чернышевского муниципального округа администрация Чернышевского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Создать рабочую группу по разработке Стратегии социально-экономического развития Чернышевского муниципального округа  на период 2027-2035 годы (далее – Стратегия) в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту»)  по разработке  Стратегии (приложение № 2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского муниципального округа.

4. Настоящее постановление вступает  в силу после его подписания (опубликования).

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии с Уставом Чернышевского муниципального округа и разместить  на официальном сайте www.chernishev.75.ru, в разделе Документы.

Глава Чернышевского

муниципального округа                                                            А.В. Подойницын

Приложение № 1

к постановлению администрации

Чернышевского МО

от 09 июля 2026 г. № 918

Состав рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития Чернышевского МО

на период 2027- 2035 годы

| Председатель рабочей группы: | Глава Чернышевского МО В.В. Наделяев |
| --- | --- |
| Заместитель председателя рабочей группы: | Заместитель Главы Чернышевского МО Н.Н. Клевцова |
| Члены рабочей группы: | Заместитель Главы Чернышевского МО Л.И.Вологдина |
|  | Управляющий делами администрации Чернышевского МО О.Р. Колычева |
|  | Председатель Комитета по финансам администрации Чернышевского МО В.Л. Бериева |
|  | Начальник Управления экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО Г.С.Ларченко |
|  | Заместитель Управления экономики, труда и аграрной политики -Начальник Отдела развития сельского хозяйства администрации Чернышевского МО И.И. Тимченко |
|  | Начальник Отдела экономики, труда и инвестиционной политики администрации Чернышевского МО И.Н.Вологдина секретарь рабочей группы |
|  | Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации Чернышевского МО Сутурина О.С. |
|  | Начальник Отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта Раменская Г.В. |
|  | И.о. Председателя Комитета образования и молодежной политики администрации Чернышевского МО Саржевская О.М. |
|  | Председатель Комитета культуры администрации Чернышевского МО Паздникова В.В. |
|  | Начальник Управления земельно-имущественных отношений администрации Чернышевского МО Т.В. Епифанцева |
|  | Начальник Отдела по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций администрации Чернышевского МО И.Г.Коренев |
|  | Главный врач ГУЗ Чернышевская ЦРБ М.А.Калашникова (по согласованию) |
|  | Начальник ОМВД по Чернышевскому району Гантимуров В.С. (по согласованию) |
|  | Начальник Чернышевского отдела ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края Т.А. Подойницына (по согласованию) |
|  | Начальник Чернышевского отдела ГКУ «Краевой центр занятости населения «Забайкальского края Т.В.Сидорова (по согласованию) |
|  | Председатель Совета депутатов Чернышевского МО Шемякина Н.В. |
| Представители общественности: | Председатель СОНКО «Притяжение сердца» О.А.Шалдеева |
|  | Председатель общества слепых в Чернышевском МО И.Л.Альбрант |
| Представители бизнессообщества: | Председатель Совета по развитию предпринимательства Чернышевского МО Зимин А.Г. (по согласованию) |
|  | Заместитель Председателя Совета по развитию предпринимательства Чернышевского МО В.С.Наринян (по согласованию) |
|  | ИП Ибрагимов А.Г. Депутат Совета Чернышевского МО. (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Чернышевского МО

от 09 июля 2026 г. № 918

План мероприятий (дорожная карта)  по разработке  Стратегии социально-экономического развития Чернышевского муниципального округа

на период 2027-2035 годы

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Результат | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| Принятие решения о порядке разработки стратегии социально-экономического развития Чернышевского муниципального округа на период 2027-2035 годы | Июнь 2026г | Принят муниципальный нормативный правовой акт (Решение Совета Чернышевского МО № 111 от 11.06.2026г | Администрация Чернышевского МО Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского муниципального округа |
| Утверждение Плана Мероприятий (дорожную карту) по разработке Стратегии Социально-экономического развития Чернышевского МО на период 2027- 2035 годы) | Июнь 2026 | Принятие муниципального нормативно-правового акта | Администрация Чернышевского МО Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского муниципального округа |
| Определение конкретных функциональных обязанностей членов рабочей группы, закрепление их за формированием определенных разделов, подразделов стратегии | Июнь 2026г | Постановление о составе рабочей группы | Глава Чернышевского МО, начальник Управления экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО |
| Сбор и анализ статистической информации (2018-2025гг) по вопросам развития экономики и социальной сферы Чернышевского муниципального округа | Июль-август 2026г. | SWON-АНАЛИЗ ОКРУГА | Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО |
| Сбор информации об имеющемся ресурсном потенциале (наличие разведанных полезных ископаемых, оценка лесных и водных ресурсов и т.д.) | Июль- август 2026 г. |  | Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО |
| Анкетирование руководителей структурных подразделений администрации Чернышевского МО, руководителей организаций, выборочно граждан по выявлению проблем социально-экономического развития и вопросам желаемого будущего развития Чернышевского муниципального округа | Август -сентябрь 2026г | Сводный отчёт с рейтингом проблем | Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО |
| Оценка текущей социально-экономической ситуации и степени достижения целей социально-экономического развития Чернышевского муниципального округа | сентябрь 2026г | Реестр «западающих показателей» | Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО |
| Формирование приоритетов, целей, задач и направлений социально-экономической политики муниципального округа | октябрь 2026г | Проект раздела «Видение 2035г | рабочая группа по разработке Стратегии |
| Разработка разделов стратегии: развитие основных отраслей социально-экономического развития муниципального округа | октябрь 2026г |  | рабочая группа по разработке Стратегии |
| Расчёт 3 сценариев развития Чернышевского муниципального округа | ноябрь 2026 | Таблицы микропоказателей (вмп, доходы, население) | Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО |
| Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии | ноябрь 2026г |  | Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО |
| Подготовка информации о муниципальных программах муниципального округа, утверждаемых в целях реализации Стратегии | декабрь 2026г |  | Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО |
| Направление проекта Стратегии в исполнительные органы государственной власти Забайкальского края на согласование | до 31 декабря 2026г |  | Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО |
| Размещение проекта Стратегии на официальном сайте администрации МР «Чернышевский район» | Январь 2027 |  | Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО |
| Прохождение процедуры общественного обсуждения проекта Стратегии, рассмотрение предложений, замечаний | Март 2027 |  | Рабочая группа по разработке Стратегии |
| Проведение публичных слушаний по проекту Стратегии | Март 2027 |  | Рабочая группа по разработке Стратегии |
| Направление проекта Стратегии на утверждение в Совет МР «Чернышевский район» | до 01.04.2027 |  | Глава Чернышевского муниципального округа |
| Утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Чернышевского муниципального округа на период 2027-2035гг | Апрель-май |  | Глава Чернышевского муниципального округа Управление экономики, труда и аграрной политики администрации Чернышевского МО |