**Совет муниципального района**

**«Чернышевский район»**

**Р Е Ш Е Н И Е**

30 ноября 2020г. № 240

п. Чернышевск

**Об утверждении отчета Контрольно-счетной палаты муниципального района «Чернышевский район» по результатам проверки использования средств направленных на ремонт и строительство объектов дорожной инфраструктуры в городском поселении «Чернышевское»**

Заслушав отчет Контрольно-счетной палаты муниципального района «Чернышевский район» по результатам проверки использования средств направленных на ремонт и строительство объектов дорожной инфраструктуры в городском поселении «Чернышевское», руководствуясь статей 23 Устава муниципального района «Чернышевский район», Совет муниципального района «Чернышевский район» **р е ш и л:**

1. Отчет Контрольно-счетной палаты муниципального района «Чернышевский район» по результатам проверки утвердить (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте www.chernyshev.75.ru , в разделе Документы.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального района

«Чернышевский район» В.В. Наделяев

Приложение к решению Совета

МР «Чернышевский район»

 от 30 ноября 2020 г. № 240

**Отчет**

**Контрольно-счетной палаты**

**муниципального района «Чернышевский район»**

по результатам проверки использования средств направленных на ремонт и строительство объектов дорожной инфраструктуры в городском поселении «Чернышевское».

Проверяемый период: 2019 год.

Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о Контрольно-счетной плате муниципального района «Чернышевский район», утвержденное Решением Совета муниципального района «Чернышевский район» от 29.12.2011г. № 52, план контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетной палаты МР «Чернышевский район» на 2020 год.

Перечень объектов контроля:

Администрация городского поселения «Чернышевское».

Должностное лицо Контрольно-счетной палаты муниципального района «Чернышевский район», осуществляющее проведение контрольного мероприятия: председатель Контрольно-счетной палаты МР «Чернышевский район» Максимов С.А.

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 16.03.2020г. – 28.05.2020г.

Форма проведения контрольного мероприятия: выездная проверка.

По результатам контрольного мероприятия составлены акты № 02-20/КФ-А-КСП от 20 апреля 2020 года, № 04-20/КФ-А-КСП от 28 мая 2020 года. Акты подписаны объектами контроля без возражений.

Результаты контрольного мероприятия:

В соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из средств дорожного фонда Забайкальского края бюджету муниципального района «Чернышевский район» от 22 ноября 2019 года № 76648000-1-2019-020 предоставлены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Средства предоставлены с целевым назначением на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения, за исключением работ по содержанию дорог.

Соглашением определен перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, в том числе:

- восстановление улично-дорожной сети поселений;

- ремонт ул. Журавлева, в п.г.т. Чернышевск;

- ремонт ул. Кирова в сельском поселении «Алеурское»;

- ремонт ул. Лазо в п.г.т. Чернышевск.

Необходимо отметить, что в соответствии со стандартами внешнего муниципального финансового контроля, данная проверка проводилась выборочным способом.

В 2019 году, на территории городского поселения «Чернышевское» производились работы по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры.

Так, 14 июня 2019 года администрацией городского поселения «Чернышевское» заключен муниципальный контракт № [0891200000619004064](https://app-gost.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction504Fl/View/101704174).270519, на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети местного назначения по ул. Журавлева. Муниципальный контракт заключен на основании результатов размещения заказа, путем проведения электронного аукциона (протокол №2-4153-ЭА от 27 мая 2019 года, ИКЗ: 193752500488075250100100420014211243). Цена контракта составила 13060128,56 руб. В ходе исполнения контракта между Заказчиком и Подрядчиком заключено дополнительное соглашение на увеличение объемов работ, исходя из установленной в контракте цены работы, но не более чем на 10% цены контракта. Таким образом, стоимость контракта увеличилась на сумму 1306012,85 руб. и составила 14366141,41 руб.

Согласно условий контракта, Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту улично-дорожной сети местного значения по улице Журавлева. Виды и объемы работ по ремонту автодороги определены Техническим заданием к муниципальному контракту, в том числе:

- устройство основания для дорожного полотна от Овации до Престижа, площадью 8756 м2.;

- устройство асфальтобетонного покрытия для дорожного полотна от Овации до магазина Зимушка площадью 8024,8 м2.;

- устройство тротуаров (бордюры), протяженностью 1432 п.м.;

- устройство асфальтобетонного покрытия для тротуаров, площадью 2864 м2.;

- устройство водоотводной канавы от Овации до Престижа;

- устройство основания для дорожного полотна от ул. Первомайская до Овации, площадью 651 м2.;

- устройство асфальтобетонного покрытия для дорожного полотна от ул. Первомайская до Овации, площадью 651 м2.

Необходимо отметить, работы приняты Заказчиком без претензий по объему и качеству выполненных работ, о чем свидетельствуют акты приемки выполненных работ №№ 1 от 26 июля 2019 года на сумму 5000945,00 руб., 2 от 06 сентября 2019 года на сумму 8059183,56 руб., 3 от 06 сентября 2019 года на сумму 1306012,85 руб. Оплата произведена в полном объеме.

В ходе контрольного мероприятия произведен анализ своевременности выполнения работ подрядчиком. В ходе анализа установлено. Подписание контракта осуществлено 14 июня 2019 года. В соответствии с условиями контракта, срок выполнения работ наступает 13 августа 2019 года (60 календарных дней с момента подписания контракта). Документом подтверждающим окончание работ является акт приемки выполненных работ. Согласно актов, работы приняты Заказчиком 26 июля 2019 года и 06 сентября 2019 года.

Таким образом, работы подрядчиком на сумму 9365196,41 руб. выполнены не своевременно, с нарушением сроков установленных контрактом. Условиями контракта предусмотрена ответственность сторон, в том числе за несвоевременное выполнение работ, в виде пени за каждый день просрочки. Однако Заказчик не воспользовался правом предъявления неустойки, за несвоевременное выполнение работ. Претензионная работа к Подрядчику не производилась. Условиями контракта определено - сторона освобождается от уплаты неустойки в том случае, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Однако в ходе проверки вышеназванных обстоятельств не установлено.

В ходе контрольного мероприятия установлены факты принятия и оплаты фактически невыполненных работ. По результатам контрольного обмера выполненных работ по устройству асфальтобетонного покрытия дорожного полотна и тротуаров установлено отклонение принятых работ от фактически выполненных площадью 837,4 м2. Стоимость работ по устройству асфальтобетонного покрытия площадью 837,4 м2. составила 843031,00 руб.

В ходе контрольного мероприятия установлено систематическое нарушение Подрядчиком строительных норм и правил. Так установка бортового камня (бордюра) произведена с нарушением технологий. Стоимость установки бортового камня в позиции локального сметного расчета содержит стоимость материалов для устройства бетонного основания с уплотнением. Однако фактически бортовые камни установлены без устройства бетонного основания. Стоимость работ по устройству бортовых камней составила 1035902,00 руб.

Кроме того, в ходе проверки установлено невыполнение работ по розливу вяжущих материалов. Необходимо отметить. Несмотря на отсутствие данного вида работ, Заказчиком приняты и оплачены работы, и сопутствующие данному виду работ материалы. Общая стоимость работ и материалов, принятых и оплаченных в текущих ценах составила 283591,00 руб.

Также, ходе контрольного мероприятия установлены признаки действия (бездействия) участников закупки, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства. Так Заказчиком оплачены фактически не выполненные работы по устройству водоотводной канавы стоимостью 1640636 руб., что является неосновательным обогащением Подрядчика. В соответствии с техническим заданием, Подрядчик должен произвести работы, в том числе по устройству водоотводной канавы от Овации до Престижа, с укреплением стен траншеи бетонным основанием. Однако фактически работы по устройству водоотводной канавы не производились. Необходимо отметить, что в актах приемки выполненных работ, работы по устройству водоотводной канавы не нашли своего отражения. Каких либо соглашений об изменении объемов работ, в части устройства водоотводной канавы, между Заказчиком и Подрядчиком не заключалось. Снижение стоимости контракта пропорционально невыполненным работам не осуществлялось. Таким образом, действиями (бездействием) участников закупки, причинен ущерб бюджету соответствующего уровня на вышеуказанную сумму.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**