# **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# **«ЧЕРНЫШЕВСКИЙ РАЙОН»**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2021 года № 58

пгт. Чернышевск

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие системы образования муниципального района «Чернышевский район»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации муниципального района «Чернышевский район» от 10.09.2018г. № 454 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район», постановлением администрации муниципального района «Чернышевский район» от 19.05.2020 № 268 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район», статьей 25 Устава муниципального района «Чернышевский район», администрация муниципального района «Чернышевский район» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Чернышевский район» «Развитие системы образования муниципального района «Чернышевский район»(прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета образования и молодежной политики администрации муниципального района «Чернышевский район».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте [www.chernishev.75.ru](http://www.chernishev.75.ru), в разделе Документы.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района

«Чернышевский район» В.В. Наделяев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района

«Чернышевский район»

от 15 февраля 2021г. № 58

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие системы образования муниципального района «Чернышевский район»**

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Разделы паспорта программы | Содержание раздела |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие системы образования муниципального района «Чернышевский район» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район» (далее – Комитет образования) |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация МР «Чернышевский район»;  Образовательные организации МР «Чернышевский район». |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности дошкольного образования»;  Подпрограмма 2. «Повышение качества и доступности общего образования»;  Подпрограмма 3. «Повышение качества и доступности дополнительного образования детей»;  Подпрограмма 4. «Содействие занятости населения». |
| Цели муниципальной программы | Повышение доступности, качества и социальной эффективности образования в соответствии с меняющимися запросами населения муниципального района «Чернышевский район», стратегиями российской образовательной политики и перспективными задачами социально-экономического развития региона и муниципального района «Чернышевский район» |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;  - создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования.  - обновление содержания начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в соответствии с концепциями развития предметных линий, федеральными государственными образовательными стандартами и потребностями обучающихся, их законных представителей;  - обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования.  - создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации.  - создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  - создание условий для повышения эффективности системы дополнительного образования.  - обеспечение мер, направленных на увеличение количества обучающихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, в том числе проводимых в профильных сменах) муниципального, регионального, федерального уровней;  - обеспечение мер, направленных на увеличение количества школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей  - обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  - формирование благоприятных условий для занятости несовершеннолетних граждан;  - разработка и реализация конкретных мероприятий, способствующих снижению периода поиска работы несовершеннолетних граждан, повышению уровня их занятости;  - содействие временной занятости подростков в период каникул и в свободное от учебы время. |
| Конечные результаты муниципальной программы | Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит в 2025 году достичь следующих результатов:  Созданы правовые, экономические, организационные, материально-технические условия для обеспечения доступности дошкольного, общего образования для всех категорий обучающихся, дополнительного образования для детей.  Повысится качество общего образования, его кадровая, материально-техническая оснащенность;  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников школ будут не ниже средних результатов по краю.  Будет ликвидирована очередь детей в возрасте от 1,5 до 7 лет на получение услуг дошкольного образования.  Во всех учреждениях общего и дополнительного образования будут созданы и внедрены новые программы воспитания и социализации обучающихся, внедрены новые информационные сервисы, системы и технологии воспитания и социализации детей.  В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность выбора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной программы (в образовательных организациях всех форм собственности, в формах семейного, дистанционного образования, самообразования).  Не менее 80 % детей 5-18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.  В 75% школ будет решена задача удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения.  Повысится удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг.  Образовательные учреждения будут обеспечены необходимыми условиями для укрепления и развития воспитательной компоненты процесса образования.  Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций и педагогических работников дошкольных образовательных организаций составит не менее 100% от средней заработной платы по экономике района.  Расширятся возможности повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования в связи с модернизацией региональной системы дополнительного профессионально-педагогического образования и диверсификацией дополнительных образовательных программ.  Повысится привлекательность педагогической профессии и конкурентоспособность на рынке труда.  Обновится педагогический корпус общего образования, в том числе за счет увеличения доли молодых педагогов и привлечения в образование непедагогических работников и их профессиональной переподготовки.  Повысится уровень профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, увеличится доля педагогов с высшей квалификационной категорией.  Расширятся возможности участия педагогов в инновационных программах и проектах с грантовой поддержкой, презентации лучшего педагогического опыта на межрегиональных, всероссийских, международных профессиональных конкурсах, форумах. |
| Целевые (индикаторы) показатели муниципальной программы | Целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы являются:  - охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием;  - доля зданий ДОУ, требующих технической модернизации (реконструкции, ремонта);  - обновление материально-технической базы ДОУ  - доля образовательных организаций общего образования, реализующих федеральные проекты в рамках национального проекта «Образование», к 2025 году до 100 %;  - доля зданий ОО, требующих технической модернизации (реконструкции, ремонта), к 2025 г -14 %;  - обновление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, к 2025 г до 70 %;  - удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составит не менее 50%;  -удельный вес численности обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций, обеспеченных сбалансированным двухразовым питанием, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, 9 %  - удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет составит 80 %.   |  | | --- | | - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, от общего количества детей от 5 до 18 лет составит 25 %.  - проведение муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей муниципального района «Чернышевский район» муниципальных слетов, фестивалей, конкурсов, праздников, соревнований для обучающихся МР «Чернышевский район» до 40 мероприятий в год.  -доля школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте 7 - 18 лет составит 33 %.  - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования составит 25 %.  - обеспечение временной занятостью несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы: 2021 - 2025 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников | Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета в 2021- 2025 годах составит 882372 тыс. руб., в том числе по годам и источникам:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | ФБ | 563954,8 | 109404,6 | 126750,2 | 19800 | 270000 | 38000 | | КБ | 75367,2 | 6528,1 | 44372,6 | 5595,5 | 10995,5 | 7875,5 | | МБ | 233450 | 38007,3 | 80104,6 | 38565 | 37823,3 | 38949,5 | | Внебюдж. | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Всего** | 882772 | 163940 | 251227,4 | 63960,5 | 318818,8 | 84825 | |

1. **Описание целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы, прогноз развития соответствующей сферы с учётом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы.**

Программа является организационной основой политики Чернышевского района в сфере образования.

Программа разработана на основе анализа современного состояния муниципальной системы образования Чернышевского района в соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования Российской Федерации.

В Чернышевском районе проводится работа по привлечению дополнительных средств из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края.

На 01.10.2020г. муниципальная система образования Чернышевского района представлена 40 образовательными организациями:

- 21 общеобразовательное учреждение, в т.ч. 2 начальных общеобразовательных учреждения, 6 основных общеобразовательных учреждений, 13 средних общеобразовательных учреждений;

- 17 дошкольных образовательных организаций;

- 2 учреждения дополнительного образования.

В 2 дошкольных образовательных организациях (МДОУ д/с «Северок» п. Чернышевск и МДОУ д/с «Колокольчик» с. Урюм) приостановлена деятельность в связи необходимостью проведения работ по капитальному ремонту и строительству зданий.

В сфере общего образования продолжается реализация комплекса мероприятий, направленных на системные изменения и обеспечение современного качества образования в соответствии с актуальными и перспективными запросами потребителей образовательных услуг, реализацию мероприятий региональных и федеральных программ и проектов, комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования.

Внедрение новых информационных технологий в систему общего образования Чернышевского района реализуется в рамках государственных долгосрочных программ Забайкальского края, федерального проекта по модернизации региональных систем общего образования, а также мероприятий приоритетного национального проекта "Образование".

Так, в 2019 в МОУ СОШ с. Укурей был создан центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», целью которого является формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Было получено компьютерное оборудование, оснащение для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой медицинской помощи, отремонтированы помещения для размещения центра, закуплена мебель.

Планируется поэтапное создание центров «Точка роста» в общеобразовательных учреждениях Чернышевского района: МОУ СОШ с. Урюм, МОУ СОШ № 63 п. Чернышевск (2021 год), МОУ СОШ с. Комсомольское, МОУ СОШ с. Старый Олов (2022 год), МОУ СОШ п Жирекен, МОУ СОШ с. Байгул, МОУ СОШ № 70 п. Аксёново-Зиловское (2023 год).

МОУ СОШ № 78 и МОУ СОШ № 2 п. Чернышевск реализуют мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Школы получили средства цифровой и вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование.

Мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды будут продолжаться. К 2023 году ЦОС должно быть охвачено 90 % общеобразовательных организаций.

В 2019г. к высокоскоростному Интернету (в сельских территориях 50 МБ) подключены три общеобразовательные организации (МОУ СОШ с.Укурей, МОУ СОШ № 70 п.Аксеново-Зиловское, МОУ СОШ с.Урюм), в 2020 г подключение ожидается ещё в трёх учреждениях (МОУ СОШ с.Комсомольское, МОУ СОШ с.Утан, МОУ ООШ с.Бушулей). К концу 2021 года все школы будут подключены к высокоскоростному Интернету.

Тем не менее, не смотря на выполненные мероприятия, проблемы в недостаточном обеспечении современной компьютерной техникой, информационными технологиями остаются. Всего в школах имеется 1078 единиц компьютерной техники, но большая часть уже не соответствует современным техническим требованиям и требует обновления. Кроме этого, отсутствует лицензионное программное обеспечение.

Вопросу приобретения учебников уделяется особое внимание. Основная проблема, с которой сталкиваются образовательные организации при закупке учебной литературы - это часто меняющий Федеральный перечень учебников (в редакции ФПУ от 28.12. 2018 года № 345 были исключены УМК по ОБЖ, технологии, иностранному языку, географии, биологии). В связи с этим, у образовательных организаций возникает дефицит денежных средств при закупке учебной литературы.

Помимо обеспечения школьных библиотек учебной литературой, возникает проблема обновления фондов художественной литературой. На данный момент фонд художественной литературы в общеобразовательных организациях района изношен на 70%.

Для развития сети информационных – библиотечных центров на территории Чернышевского района организовано сетевое взаимодействие библиотек образовательных организаций и библиотек учреждений культуры, заключено 19 соглашений. МОУ СОШ № 2 пгт.Чернышевск определена опорной площадкой для развития информационно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям.

Требуется поэтапное обновление фонда школьных библиотек.

Численность учащихся на начало 2020 года составляет 4641 человек, из них одарённых детей 380. Для стимулирования успехов в учебе  и  популяризации интеллектуальных мероприятий среди в обучающихся необходимо финансирование мероприятий  интеллектуальной, исследовательской и творческой  деятельности (конкурсов, конференций, соревнований, слетов, фестивалей и др.).

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений  составляет 66,7 %. В капитальном ремонте на 2020-2021 учебный год нуждаются 9школ: МОУ СОШ с. Урюм (необходим ремонт кровли), МОУ ООШ с. Икшица(кровля требует ремонта), МОУ ООШ с. Мильгидун (необходим ремонт стены), МОУ ООШ с. Новоильинск(часть школы находится в аварийном состоянии), МОУ СОШ с. Укурей (ремонт кровли), МОУ СОШ с. Старый Олов (необходима замена окон), СОШ № 10 п. Букачача (ремонт системы отопления), МОУ СОШ № 2 п. Чернышевск (ремонт полов), СОШ № 78 п. Чернышевск (ремонт фасада).

Доля школ, имеющих все виды благоустройства, составляет 21,7% (5 организаций), доля школ, имеющих системы тепло-, водоснабжения - 30,4% (7 организаций).

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 57,1 %.   Общее количество учреждений, соответствующих современным требованиям - 12.

Необходимо повышение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения.

Организованный подвоз учащихся школьными автобусами осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению безопасности перевозок детей.

В 6 общеобразовательных учреждениях МР « Чернышевский район» имеется 9 единиц школьного автотранспорта из них: 1 школьный автобус марки КАВЗ, 3 школьных автобуса марки ПАЗ, 4 школьных микроавтобуса марки ГАЗ, 1 автобус марки FORDTRANSIT. Автотранспорт находится на балансе общеобразовательных учреждений и служит для ежедневного подвоза детей из удаленных населенных пунктов к месту обучения и обратно домой, а также для разовых перевозок детей на районные и краевые мероприятия, связанные с образовательными целями (спортивные соревнования, научные конференции, олимпиады, ГИА и др.).

Ежедневный подвоз школьными автобусами организован для обучающихся из 7 населенных пунктов МР «Чернышевский район» в 5 школ (МОУ СОШ с.Комсомольское, МОУ ООШ с.Новый Олов, МОУ СОШ п.Жирекен, МОУ СОШ № 10 п.Букачача, МОУ СОШ № 70 п.Аксёново - Зиловское).

Для обслуживания школьного автотранспорта требуется регулярный ремонт и замена запасных частей, а также поэтапная замена школьного парка автобусов.

Обеспечение школьников своевременным качественным и сбалансированным питанием является одним из приоритетных направлений работы системы образования.

В школах района условия для качественной организации питания школьников нуждаются в улучшении. Необходимо приобрести современное технологическое оборудование в 80 % общеобразовательных учреждений, увеличить количество квалифицированных сотрудников для работы на современном технологическом оборудовании. Следует также обратить должное внимание на реализацию образовательных программ по формированию культуры здорового питания.

В районе проводятся мероприятия, направленные на решение проблем, связанных с организацией школьного питания, на увеличение охвата школьников двухразовым горячим питанием.

Горячее питание организовано во всех общеобразовательных организациях. Средняя стоимость горячего обеда - 60 рублей и горячего завтрака- 45 рублей. Охват горячим питанием составляет 99 %, из них бесплатным питанием детей из малоимущих семей обеспечены 631 человек (13,5 %).

С 1 сентября 2020 года во исполнение Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года № - 113 организовано бесплатное горячее питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

На основании решения Совета муниципального района «Чернышевский район» «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района «Чернышевский район», реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 1 сентября 2020 года организовано двухразовое бесплатное питание детей с ОВЗ (329 детей).

В 12 ОУ в питании школьников используют продукцию, выращенную на пришкольных учебно-опытных участках, тем самым удешевляя стоимость школьного питания. В районе проходит витаминизация приготовленных блюд для учащихся в осенне-весенний период.

В системе дошкольного образования реализуются Федеральные целевые программы по развитию дошкольного образования.

Развитие системы дошкольного образования в Чернышевском районе направлено на гармоничное и соответствующее возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста, обеспечивающее для каждого ребенка тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным в школе. Общедоступность и бесплатность дошкольного образования вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи гарантирована всем гражданам Российской Федерации.

Работа по расширению доступности дошкольного образования в районе за последние три года позволила значительно увеличить охват детей дошкольным образованием. По состоянию на 1.10.2020 охвачено дошкольным образованием 1517детей, охват – 45,2 %.

На 01.10.2020г в электронной очереди на устройство в муниципальные дошкольные образовательные учреждения зарегистрировано 396 заявлений по п. Чернышевск и п. Аксёново-Зиловское.

В районе реализуется национальный проект «Демография», в ходе которого осуществляется строительство модульных пристроек к зданиям детских садов. Численность состоящих в очереди была снижена за счет ввода в эксплуатацию в 2020 году пристроек в детских садах «Теремок» и № 63 п. Чернышевск на 72 места.В 2021-2024 года планируется строительство модульных пристроек к зданиям детских садов «Зёрнышко» с. Алеур, «Медвежонок» п. Аксёново-Зиловское, «Аленушка» п.Чернышевск на 36 мест каждая.

Кроме того, «очередникам» были предложены места в МДОУ «Зернышко» с. Алеур и МДОУ «Колобок» с. Утан, в поселениях-сателлитах районного центра, которые находятся на расстоянии 6 и 5 км соответственно. Также, дети от 1,5 до 7 лет получают дошкольные образовательные услуги на базе 5 общеобразовательных школ и в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования доме детского творчества пгт. Чернышевск (далее - ДДТ) и его филиале в п. Аксёново-Зиловское.

Таким образом, в районе остается проблема в обеспечении детей дошкольным образованием - более 50 % не обеспечено услугами дошкольного образования.

Дополнительное образование детейявляется важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

В муниципальном районе «Чернышевский район» функционируют 2 учреждения дополнительного образования. Всего в 2019 - 2020 учебном году учреждения дополнительного образования посещали 1915 детей, что составило 28,6% от общего количества детей в возрасте 5-18 лет (6683 человек).

МОУ ДО ДДТ пгт. Чернышевск работает по 6 направлениям:

- художественное,

- техническое,

-социально- педагогическое,

- естественнонаучное,

- туристско-краеведческое,

- физкультурно-спортивное.

В 2019-2020 учебном году в МОУ ДО ДДТ пгт. Чернышевск занимались 1261 учащихся.

В ДЮСШ п.Чернышевск детям представлены такие виды спорта как футбол, волейбол, хоккей, шахматы, пауэрлифтинг. В 2019- 2020 году в ДЮСШ п.Чернышевск занимались 654 учащихся.

В дополнительном образовании района до сих пор остаются нерешенными следующие проблемы: слабая материально-техническая база организаций дополнительного образования, вследствие чего остаются неудовлетворенными образовательные запросы детей; низкая заработная плата педагогов-совместителей; устаревшая инфраструктура, отсутствие условий для развития естественно-научного, технического творчества и т.д.

Понимая приоритетность развития системы дополнительного образования, и осознавая необходимость ее сохранения, необходимо модернизировать существующую систему, сделать ее интересной для детей, современной по содержанию, в связи, с чем необходимо обновить инфраструктуру, создать условия для развития естественно-научного, технического творчества путем обновления материально-технического обеспечения, развивать сетевое взаимодействие, повышать качество дополнительных общеобразовательных программ, профессиональную компетентность педагогов.

Как видно, по направлениям дополнительного образования преобладают художественное и спортивное, и составляют 28% и 39% соответственно от общего числа занимающихся в учреждениях дополнительного образования. К сожалению, по-прежнему отсутствуют условия для занятий детей и подростков техническим творчеством и туристическими видами спорта, медленно идёт работа по созданию детских общественных объединений.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р, приоритетным проектом Доступное дополнительное образование для детей», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012г. №761, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в муниципальном районе «Чернышевский район» реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. Обеспечение использования именных сертификатов дополнительного образования осуществляется в соответствии с программой персонифицированного финансирования.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в муниципальном районе «Чернышевский район» реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование детей за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

Реализация персонифицированного финансирования и персонифицированного учета позволит:

- повысить доступность и качество дополнительного образования в районе;

– увеличить число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам;

– вести реальный учет услуг, которые получают дети;

– вести реальный учет обучающихся, получающих услуги дополнительного образования.

Для Чернышевского района одним из основных направлений деятельности остается повышение качества образования и качества условий осуществления образовательной деятельности. По результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (НОКУ) выявлены недостатки в работе образовательных организаций по критерию «Доступность услуг для инвалидов». Большинство образовательных организаций района не имеют условий, обеспечивающих доступность для инвалидов помещений организации и прилегающей к ней территории (отсутствуют пандусы, поручни, расширенные дверные проемы, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения, сменные кресла-коляски)

Анализ кадрового потенциалапоказал, что в настоящее время в образовательных организациях трудятся педагогических работников:

- общеобразовательные организации- 368 человек;

- дошкольные образовательные учреждения- 126 человек.

- в организациях дополнительного образования – 25 человек (ДЮСШ –

6, ДДТ -19).

Все педагоги регулярно проходят повышение квалификации, действительные сертификаты о повышении квалификации имеют 96 % педагогических работников. С высшей квалификационной категорией работает 38 учителей, первой - 49 учителей, в организациях дошкольного образования с высшей – 0, с первой – 21 человек. В организациях дополнительного образования с высшей – 4, с первой – 5 человек.

В настоящее время в системе образования района наиболее актуальной является проблема нехватки педагогических кадров в образовательных учреждениях, основными факторами выступают: «старение» и «профессиональное выгорание» педагогических кадров, нежелание молодых специалистов работать по специальности, снижение престижности педагогической профессии, отсутствие льготных условий.

К  путям решения данной проблемы можно отнести: повышение заработной платы учителей, финансовое поощрение квалифицированных педагогов и  повышение статуса учителя в современном обществе, а также модернизация системы подготовки педагогических кадров, установление льготных условий (получение жилья, льгота на получение внеочередного места в дошкольное учреждение для детей педагогов и пр.).

Мероприятия, проводимые для решения проблемы отсутствия квалифицированных педагогических кадров района, направлены на обучение выпускников школ района, а также педагогов, не имеющих высшего педагогического образования в рамках контрактно - целевого обучения в ВУЗах Забайкальского края (бюджетная основа).

В Чернышевском районе, по данным Комитета образования, насчитывается около 1627 граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

На регистрационном учете в отделе занятости населения на 01 октября 2020 года в качестве ищущих работу состоит 8 несовершеннолетних граждан в возрасте 14 – 18 лет, из них признано безработными 6.

Численность трудоустроенных подростков за 3 года составила:

2018 год - 163 человека;

2019 год - 175 человек;

2020 года – 68 человек.

***Цели, задачи Программы***

Основные приоритеты и цели программы определены на основе демографических прогнозов о количестве детей дошкольного, школьного возраста, молодежи, прогнозов развития экономики Чернышевского района, рынка труда, производственных технологий; стратегии социально-экономического развития муниципального района "Чернышевский район" на период до 2030 г., решений администрации МР «Чернышевский район» и Правительства Забайкальского края, национального проекта «Образование».

Учитывая анализ актуального состояния и тенденций развития системы образования в Чернышевском районе приоритетами муниципальной политики на данном этапе являются:

обеспечение доступности дошкольного образования для всех детей от 1,5 до 7 лет;

повышение качества общего образования, включая достижение эффективных результатов, создание современных условий, высококвалифицированное и достаточное кадровое обеспечение, оптимизацию организационно-экономических механизмов управления;

обеспечение равного доступа обучающихся к качественным образовательным услугам;

расширение вариантов организации социальных практик и социально-культурной занятости молодежи, обеспечение государственной поддержки молодежных инициатив, укоренение в молодежной среде духовно-нравственных приоритетов жизни;

комплексная информатизация образования.

С учетом вышеизложенного, определены цели и задачи в сфере развития образования на ближайшие 5 лет.

Целью программы является повышение доступности и современного качества образовательных услуг, в соответствии со стратегиями российской образовательной политики, создание условий для успешной и эффективной самореализации детей и молодежи.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования, соответствующего современным требованиям ФГОС для каждого ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет на базе образовательных организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности.
2. Оказание муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, внедрение федеральных государственных образовательных стандартов среднего образования, обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования.
3. Создание эффективной системы выявления и поддержки инициатив и развития способностей детей в условиях дополнительного образования.
4. Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации, реализация мероприятий, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях.
5. Реализация мероприятий активной политики занятости населения в части трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Цели и задачи программы соответствуют приоритетам социально-экономического развития Забайкальского края, государственной программе Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014 - 2025 годы".

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной Программы**

Программа реализуется с 2021 по 2025 годы, в один этап.

1. Подпрограммы муниципальной программы

Цели и задачи программы «Развитие системы образования муниципального района «Чернышевский район» достигаются при реализации подпрограмм муниципальной программы:

Подпрограмма 1.Повышение качества и доступности дошкольного образования;

Подпрограмма 2.Повышение качества и доступности общего образования;

Подпрограмма 3.Повышение качества и доступности дополнительного образования;

Подпрограмма 4.Содействие занятости населения Чернышевского района.

1. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Перечень показателей конечных результатов муниципальной программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации муниципальной программы приведены в подпрограммах настоящей муниципальной программы.

Реализация мероприятий подпрограмм муниципальной программы позволит достичь следующих основных результатов:

Системные результаты:

Будут созданы правовые, экономические, организационные, материально-технические условия для обеспечения доступности дошкольного, общего образования для всех категорий обучающихся, дополнительного образования для детей. Социальным эффектом достижения данного результата станет снижение социальной напряженности в районе.

Повысится качество общего образования, его кадровая, материально-техническая оснащенность; результаты государственной итоговой аттестации выпускников школ будут не ниже средних результатов по краю. Социальная эффективность образования выразится в повышении удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг.

Результаты для детей и семей:

Будет ликвидирована очередь детей в возрасте от 1,5 до 7 лет на получение услуг дошкольного образования.

Во всех учреждениях общего и дополнительного образования будут созданы и внедрены новые программы воспитания и социализации обучающихся, внедрены новые информационные сервисы, системы и технологии воспитания и социализации детей.

Семьи, нуждающиеся в психолого-педагогической поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут обеспечены консультационными услугами в центрах по месту жительства и дистанционно.

В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность выбора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной программы (в образовательных организациях всех форм собственности, в формах семейного, дистанционного образования, самообразования).

Не менее 80 % детей 5-18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

В 75% школ будет решена задача удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения.

Повысится удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг.

Результаты для общества:

Будут созданы новые модели государственно-общественного управления образованием, общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет непосредственно включена в управление образовательными организациями, независимую оценку качества образования.

Результаты для педагогов:

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций и педагогических работников дошкольных образовательных организаций составит не менее 100% от средней заработной платы по экономике района.

Расширятся возможности повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования в связи с модернизацией и диверсификацией дополнительных образовательных программ.

Повысится привлекательность педагогической профессии и конкурентоспособность на рынке труда.

Существенно обновится педагогический корпус общего образования, в том числе за счет увеличения доли молодых педагогов и привлечения в образование непедагогических работников и их профессиональной переподготовки.

Повысится уровень профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, увеличится доля педагогов с высшей квалификационной категорией.

Расширятся возможности участия педагогов в инновационных программах и проектах с грантовой поддержкой, презентации лучшего педагогического опыта на межрегиональных, всероссийских, международных профессиональных конкурсах, форумах.

1. Перечень основных мероприятий Программы

Решение задач муниципальной программы будет осуществляться путем реализации основных мероприятий. Сводная информация об основных мероприятиях муниципальной программы представлена в таблице N 2 приложения к муниципальной программе.

1. Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной Программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы и их значениях представлена в таблице N 1 приложения к муниципальной Программе.

**7. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств, представлены в таблице N 3 приложения к муниципальной программе.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета муниципального района «О бюджете муниципального района «Чернышевский район» на очередной финансовый год и плановый период.

При принятии на федеральном и региональном уровне нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление бюджету муниципального района «Чернышевский район» субсидий на выполнение мероприятий муниципальной программы, возможно увеличение объемов ее финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов

**9.Описание рисков реализации программы и способов** **их минимизации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риск | Последствия наступления | Способы минимизации |
| 1. Внешние риски | | |
| 1.1.Изменения федерального и регионального законодательства, реализация на федеральном и региональном уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий программы | Невыполнение заявленных показателей реализации программы | Мониторинг изменений федерального и регионального законодательства, реализуемых на федеральном и региональном уровне мер; внесение в установленном порядке предложений по разрабатываемым на региональном уровне проектам; оперативная корректировка программы |
| 1.2. Уменьшение объемов  финансирования  программы | Недостаточность средств для реализации мероприятий подпрограммы; невыполнение заявленных показателей реализации программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств федерального и регионального бюджета на реализацию программы |
| 1.3. Изменение демографической ситуации в районе | Невыполнение заявленных показателей реализации программы | Мониторинг демографической ситуации, своевременная корректировка программы |
| 1.4. Низкая активность, мотивация муниципальных образовательных организаций к достижению  целевых значений показателей подпрограммы | Невыполнение заявленных показателей реализации программы | Активное взаимодействие с муниципальными образовательными организациями; создание инструментов мотивации |
| 2. Внутренние риски | | |
| 2.1. Недостаточная подготовка  специалистов и (или)  ответственного  исполнителя | Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы; затягивание сроков реализации мероприятий | Своевременное  направление  специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация |
| 2.2. Низкая мотивация специалистов, ответственного исполнителя к повышению качества деятельности | Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы; затягивание сроков реализации мероприятий | Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

муниципального района

«Чернышевский район»

**Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования"**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Разделы паспорта подпрограммы | Содержание раздела |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального района «Чернышевский район» |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования" |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Комитет образования и молодежной политики администрации МР « Чернышевский район» (далее – Комитет образования) |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения Чернышевского района |
| Цели муниципальной подпрограммы | -Создание в системе дошкольного образования равных условий для реализации возможностей современного качественного образования и позитивной социализации детей |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;  - создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования. |
| Конечные результаты муниципальной подпрограммы | Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит в 2025 году достичь следующих результатов:  - охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 1 до 3лет, посещающих дошкольные образовательные организации, общей численности детей в возрасте от 1до 3 лет)составит 60%;  - численность детей от 3 до 7 лет, состоящих в очереди в дошкольных образовательных организациях на конец соответствующего календарного года (количество человек), составит 0 человек;  - удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому ФГОС дошкольного образования, составит 100%; |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной подпрограммы | Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы являются:  - Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием;  - Доля зданий ДОУ, требующих технической модернизации (реконструкции, ремонта);  - Обновление материально-технической базы ДОУ |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2021-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы с указанием источников | - объем бюджетного финансирования на реализацию подпрограммы 159386,96 тыс.руб., в т.ч.:  ФБ 110271,0 тыс. руб.;  КБ 30097,3 тыс. руб.;  МБ 19018,66 тыс. руб.;  в т.ч. по годам:  - 2021 год - 81920,96 тыс. руб.;  ФБ 72271,0 тыс. руб.;  КБ 4735,3 тыс. руб.;  МБ 4214,66 тыс. руб.;  - 2022 год – 32052,0 тыс. руб.;  ФБ 0 тыс. руб.;  КБ 18882,0 тыс. руб.;  МБ 13170,0 тыс. руб.;  - 2023 год - 1818,0 тыс. руб.  ФБ 0 тыс. руб.;  КБ 1400,0 тыс. руб.;  МБ 418,0 тыс. руб.;  - 2024 год - 1818,0 тыс. руб.  ФБ 0 тыс. руб.;  КБ 1400,0 тыс. руб.;  МБ 418,0 тыс. руб.;  - 2025 год – 42478,0 тыс. руб.  ФБ 38000,0 тыс. руб.;  КБ 3680,0 тыс. руб.;  МБ 798,0 тыс. руб. |

1. Описание целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной подпрограммы

В системе дошкольного образования реализуются Федеральные целевые программы по развитию дошкольного образования.

Развитие системы дошкольного образования в Чернышевском районе направлено на гармоничное и соответствующее возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста, обеспечивающее для каждого ребенка тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным в школе. Общедоступность и бесплатность дошкольного образования вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи гарантирована всем гражданам Российской Федерации.

Работа по расширению доступности дошкольного образования в районе за последние три года позволила значительно увеличить охват детей дошкольным образованием. По состоянию на 1.10.2020 охвачено дошкольным образованием 1517детей, охват – 45,2 %.

На 01.10.2020г в электронной очереди на устройство в муниципальные дошкольные образовательные учреждения зарегистрировано 396 заявлений по п. Чернышевск и п. Аксёново-Зиловское.

В районе реализуется национальный проект «Демография», в ходе которого осуществляется строительство модульных пристроек к зданиям детских садов. Численность состоящих в очереди была снижена за счет ввода в эксплуатацию в 2020 году пристроек в детских садах «Теремок» и № 63 п. Чернышевск на 72 места. В 2021-2024 года планируется строительство модульных пристроек к зданиям детских садов «Зёрнышко» с. Алеур и «Медвежонок» п. Аксёново-Зиловское на 36 мест каждая.

Кроме того, «очередникам» были предложены места в МДОУ «Зернышко» с. Алеур и МДОУ «Колобок» с. Утан, в поселениях-сателлитах районного центра, которые находятся на расстоянии 6 и 5 км соответственно. Также, дети от 1,5 до 7 лет получают дошкольные образовательные услуги на базе 5 общеобразовательных школ и в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования доме детского творчества пгт. Чернышевск (далее - ДДТ) и его филиале в п. Аксёново-Зиловское.

Таким образом, в районе остается проблема в обеспечении детей дошкольным образованием - более 50 % не обеспечено услугами дошкольного образования.

1. **Цели и задачи подпрограммы**

Цель: Создание в системе дошкольного образования равных условий для реализации возможностей современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Задачи:

- обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;

- создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования.

1. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2021 по 2025 годы, в один этап.

1. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит в 2025 году достичь следующих результатов:

- охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 1 до 3лет, посещающих дошкольные образовательные организации, общей численности детей в возрасте от 1до 3 лет)составит 60%;

- численность детей от 3 до 7 лет, состоящих в очереди в дошкольных образовательных организациях на конец соответствующего календарного года (количество человек), составит 0 человек;

- удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому ФГОС дошкольного образования, составит 100%.

1. Основные мероприятия подпрограммы

Решение задач подпрограммы будет осуществляться путем реализации пятнадцати основных мероприятий. Сводная информация об основных мероприятиях представлена в таблице № 2 приложения к программе.

1. **Целевые индикаторы и показатели**

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях представлены в таблице № 1 приложения к программе.

1. Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств представлены в таблице № 3 приложения к программе.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета муниципального района «О бюджете муниципального района «Чернышевский район» на очередной финансовый год и плановый период.

При принятии на федеральном и региональном уровне нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление бюджету муниципального района «Чернышевский район» субсидий на выполнение мероприятий подпрограммы, возможно увеличение объемов ее финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов.

1. **Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риск | Последствия наступления | Способы минимизации |
| 1. Внешние риски | | |
| 1.1.Изменения федерального и регионального законодательства, реализация на федеральном и региональном уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий программы | Невыполнение заявленных показателей реализации программы | Мониторинг изменений федерального и регионального законодательства, реализуемых на федеральном и региональном уровне мер; внесение в установленном порядке предложений по разрабатываемым на региональном уровне проектам; оперативная корректировка программы |
| 1.2. Уменьшение объемов  финансирования  программы | Недостаточность средств для реализации мероприятий подпрограммы; невыполнение заявленных показателей реализации программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств федерального и регионального бюджета на реализацию программы |
| 1.3. Изменение демографической ситуации в районе | Невыполнение заявленных показателей реализации программы | Мониторинг демографической ситуации, своевременная корректировка программы |
| 1.4. Низкая активность, мотивация муниципальных дошкольных образовательных организаций к достижению  целевых значений показателей подпрограммы | Невыполнение заявленных показателей реализации программы | Активное взаимодействие с муниципальными дошкольными образовательными организациями; создание инструментов мотивации |
| 2. Внутренние риски | | |
| 2.1. Недостаточная подготовка  специалистов и (или)  ответственного  исполнителя | Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы; затягивание сроков реализации мероприятий | Своевременное  направление  специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация |
| 2.2. Низкая мотивация специалистов, ответственного исполнителя к повышению качества деятельности | Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы; затягивание сроков реализации мероприятий | Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

муниципального района

«Чернышевский район»

Подпрограмма «Повышение качества и доступности общего образования»

1.Паспорт муниципальной подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Разделы паспорта муниципальной подпрограммы | Содержание раздела |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие системы образования  муниципального района «Чернышевский район» |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Повышение качества и доступности общего образования» |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ «Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район» |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Образовательные организации МР «Чернышевский район». |
| Цель муниципальной программы | Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным [общеобразовательным программам](http://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/) на территории Чернышевского района, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1) Обновление содержания начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в соответствии с концепциями развития предметных линий, федеральными государственными образовательными стандартами и потребностями обучающихся, их законных представителей;  2) Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования.  3) Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации.  4)Создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). |
| Конечные результаты муниципальной подпрограммы | 1. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся - до 100%; 2. Доля образовательных организаций общего образования, реализующих федеральные проекты в рамках национального проекта «Образование», к 2025 году до 100%; 3. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составит не менее 50 %; 4. Удельный вес численности обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций, обеспеченных сбалансированным двухразовым питанием, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1)Доля образовательных организаций общего образования, реализующих федеральные проекты в рамках национального проекта «Образование», к 2025 году до 100 %;  2) Доля зданий ОО, требующих технической модернизации (реконструкции, ремонта), к 2025 г -14 %;  3) Обновление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, к 2025 г до 70 %;  4)Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составит не менее 50%;  5) Удельный вес численности обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций, обеспеченных сбалансированным двухразовым питанием, от общей числен-ности обучающихся общеобразовательных организаций, 9 % |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: 2021 - 2025 годы, подпрограмма реализуется в один этап. |
| Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств в 2021- 2025 годах составит 577720,74 тыс. рублей, в том числе по годам:  ФБ 453683,8 тыс. рублей,  КБ 28591,8 тыс. рублей,  МБ 85445,14 тыс. рублей,  ВБ 10000,0 тыс. руб.  2021г. – 60486,24 тыс. рублей,  ФБ 37133,6 тыс. рублей,  КБ 1792,8 тыс. рублей,  МБ 11559,84 тыс. рублей,  ВБ 10000,0 тыс. руб.  2022 г. – 184423,3 тыс.рублей  ФБ 126750,2 тыс. рублей,  КБ 21399,0 тыс. рублей,  МБ 36274,1 тыс. рублей,  2023 г. – 33170,4 тыс. рублей,  ФБ 19800,0 тыс. рублей,  КБ 0 тыс. руб.  МБ 13370,4 тыс. рублей,  2024г - 287620,4 тыс.рублей  ФБ 270000,0 тыс. рублей,  КБ 5400,0 тыс. рублей,  МБ 12220,4 тыс. рублей,  2025г. – 12020,4 тыс.рублей  ФБ 0 тыс. рублей,  КБ 0 тыс. рублей,  МБ 12020,4 тыс. рублей. |

**2. Описание целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной подпрограммы**

В сфере общего образования продолжается реализация комплекса мероприятий, направленных на системные изменения и обеспечение современного качества образования в соответствии с актуальными и перспективными запросами потребителей образовательных услуг, реализацию мероприятий региональных и федеральных программ и проектов, комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования.

Внедрение новых информационных технологий в систему общего образования Чернышевского района реализуется в рамках государственных долгосрочных программ Забайкальского края, федерального проекта по модернизации региональных систем общего образования, а также мероприятий приоритетного национального проекта "Образование".

Так, в 2019 в МОУ СОШ с. Укурей был создан центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», целью которого является формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Было получено компьютерное оборудование, оснащение для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой медицинской помощи, отремонтированы помещения для размещения центра, закуплена мебель.

Планируется поэтапное создание центров «Точка роста» в общеобразовательных учреждениях Чернышевского района: МОУ СОШ с. Урюм, МОУ СОШ № 63 п. Чернышевск (2021 год), МОУ СОШ с. Комсомольское, МОУ СОШ с. Старый Олов (2022 год), МОУ СОШ п Жирекен, МОУ СОШ с. Байгул, МОУ СОШ № 70 п. Аксёново-Зиловское (2023 год).

МОУ СОШ № 78 и МОУ СОШ № 2 п. Чернышевск реализуют мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Школы получили средства цифровой и вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование.

Мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды будут продолжаться. К 2023 году ЦОС должно быть охвачено 90 % общеобразовательных организаций.

В 2019г. к высокоскоростному Интернету (в сельских территориях 50 МБ) подключены три общеобразовательные организации (МОУ СОШ с.Укурей, МОУ СОШ № 70 п.Аксеново-Зиловское, МОУ СОШ с.Урюм), в 2020 г подключение ожидается ещё в трёх учреждениях (МОУ СОШ с.Комсомольское, МОУ СОШ с.Утан, МОУ ООШ с.Бушулей). К концу 2021 года все школы будут подключены к высокоскоростному Интернету.

Тем не менее, не смотря на выполненные мероприятия, проблемы в недостаточном обеспечении современной компьютерной техникой, информационными технологиями остаются.Всего в школах имеется 1078 единиц компьютерной техники, но большая часть уже не соответствует современным техническим требованиям и требует обновления. Кроме этого, отсутствует лицензионное программное обеспечение.

Вопросу приобретения учебников уделяется особое внимание. Основная проблема, с которой сталкиваются образовательные организации при закупке учебной литературы - это часто меняющий Федеральный перечень учебников (в редакции ФПУ от 28.12. 2018 года № 345 были исключены УМК по ОБЖ, технологии, иностранному языку, географии, биологии).В связи с этим, у образовательных организаций возникает дефицит денежных средств при закупке учебной литературы.

Помимо обеспечения школьных библиотек учебной литературой, возникает проблема обновления фондов художественной литературой. На данный момент фонд художественной литературы в общеобразовательных организациях района изношен на 70%.

Для развития сети информационных – библиотечных центров на территории Чернышевского района организовано сетевое взаимодействие библиотек образовательных организаций и библиотек учреждений культуры, заключено 19 соглашений. МОУ СОШ № 2 пгт. Чернышевск определена опорной площадкой для развития информационно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям.

Требуется поэтапное обновление фонда школьных библиотек.

Численность учащихся на начало 2020 года составляет 4641 человек, из них одарённых детей 380.Для стимулирования успехов в учебе  и  популяризации интеллектуальных мероприятий среди в обучающихся необходимо финансирование мероприятий  интеллектуальной, исследовательской и творческой  деятельности (конкурсов, конференций, соревнований, слетов, фестивалей и др.).

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений  составляет 66,7 %. В капитальном ремонте на 2020-2021 учебный год нуждаются 9школ: МОУ СОШ с. Урюм (необходим ремонт кровли), МОУ ООШ с. Икшица (кровля требует ремонта), МОУ ООШ с. Мильгидун (необходим ремонт стены), МОУ ООШ с. Новоильинск (часть школы находится в аварийном состоянии), МОУ СОШ с. Укурей (ремонт кровли, ремонт системы отопления), МОУ СОШ с. Старый Олов (необходима замена окон), СОШ № 10 п. Букачача (ремонт системы отопления), МОУ СОШ № 2 п. Чернышевск (ремонт полов), СОШ № 78 п. Чернышевск (ремонт фасада).

Доля школ, имеющих все виды благоустройства, составляет 21,7% (5 организаций), доля школ, имеющих системы тепло-, водоснабжения - 30,4% (7 организаций).

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 57,1 %.   Общее количество учреждений, соответствующих современным требованиям - 12.

Необходимо повышение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения.

Организованный подвоз учащихся школьными автобусами осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению безопасности перевозок детей.

В 6 общеобразовательных учреждениях МР « Чернышевский район» имеется 9 единиц школьного автотранспорта из них: 1 школьный автобус марки КАВЗ, 3 школьных автобуса марки ПАЗ, 4 школьных микроавтобуса марки ГАЗ, 1 автобус марки FORDTRANSIT.Автотранспорт находится на балансе общеобразовательных учреждений и служит для ежедневного подвоза детей из удаленных населенных пунктов к месту обучения и обратно домой, а также для разовых перевозок детей на районные и краевые мероприятия, связанные с образовательными целями (спортивные соревнования, научные конференции, олимпиады, ГИА и др.).

Ежедневный подвоз школьными автобусами организован для обучающихся из 7 населенных пунктов МР «Чернышевский район» в 5 школ (МОУ СОШ с.Комсомольское, МОУ ООШ с.НовыйОлов, МОУ СОШ п.Жирекен, МОУ СОШ № 10 п.Букачача, МОУ СОШ № 70 п.Аксёново - Зиловское).

Для обслуживания школьного автотранспорта требуется регулярный ремонт и замена запасных частей, а также поэтапная замена школьного парка автобусов.

Обеспечение школьников своевременным качественным и сбалансированным питанием является одним из приоритетных направлений работы системы образования.

В школах района условия для качественной организации питания школьников нуждаются в улучшении. Необходимо приобрести современное технологическое оборудование в 80 % общеобразовательных учреждений, увеличить количество квалифицированных сотрудников для работы на современном технологическом оборудовании. Следует также обратить должное внимание на реализацию образовательных программ по формированию культуры здорового питания.

В районе проводятся мероприятия, направленные на решение проблем, связанных с организацией школьного питания, на увеличение охвата школьников двухразовым горячим питанием.

Горячее питание организовано во всех общеобразовательных организациях. Средняя стоимость горячего обеда - 60 рублей и горячего завтрака- 45 рублей. Охват горячим питанием составляет 99 %, из них бесплатным питанием детей из малоимущих семей обеспечены 631 человек (13,5 %).

С 1 сентября 2020 года во исполнение Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года № - 113 организовано бесплатное горячее питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

На основании решения Совета муниципального района «Чернышевский район» «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района «Чернышевский район», реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 1 сентября 2020 года организовано двухразовое бесплатное питание детей с ОВЗ (329 детей).

В 12 ОУ в питании школьников используют продукцию, выращенную на пришкольных учебно-опытных участках, тем самым удешевляя стоимость школьного питания. В районе проходит витаминизация приготовленных блюд для учащихся в осенне-весенний период.

***Цель и задачи муниципальной подпрограммы***

Цель: Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным [общеобразовательным программам](http://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/) на территории Чернышевского района, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей.

Задачи:

1) Обновление содержания начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в соответствии с концепциями развития предметных линий, федеральными государственными образовательными стандартами и потребностями обучающихся, их законных представителей;

2) Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования.

3) Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации.

4)Создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в один этап в период 2021 - 2025 годы.

**4. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы**

|  |
| --- |
| Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся - до 100%;  Доля образовательных организаций общего образования, реализующих федеральные проекты в рамках национального проекта «Образование», к 2025 году до 100%;  Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составит не менее 50 %;  Удельный вес численности обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций, обеспеченных сбалансированным двухразовым питанием, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| Доля образовательных организаций общего образования, реализующих федеральные проекты в рамках национального проекта «Образование», к 2025 году до 100 %;  Доля зданий ОО, требующих технической модернизации (реконструкции, ремонта), к 2025 г -14 %;  Обновление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, к 2025 г до 70 %;  Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составит не менее 50%;  Удельный вес численности обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций, обеспеченных сбалансированным двухразовым питанием, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, 9 %. |

**5. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

Решение задач подпрограммы будет осуществляться путем реализации двадцати четырех основных мероприятий. Сводная информация об основных мероприятиях представлена в таблице № 2 приложения к программе.

**6. Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы**

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях представлены в таблице № 1 приложения к программе.

**7. Финансовое обеспечение подпрограммы**

Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств, представлены в таблице N 3 приложения к муниципальной программе.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета муниципального района «О бюджете муниципального района «Чернышевский район» на очередной финансовый год и плановый период.

При принятии на федеральном и региональном уровне нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление бюджету муниципального района «Чернышевский район» субсидий на выполнение мероприятий муниципальной программы, возможно увеличение объемов ее финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов

**8. Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риск | Последствия наступления | Способы минимизации |
| 1. Внешние риски | | |
| 1.1.Изменения федерального и регионального законодательства, реализация на федеральном и региональном уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий программы | Невыполнение заявленных показателей реализации программы | Мониторинг изменений федерального и регионального законодательства, реализуемых на федеральном и региональном уровне мер; внесение в установленном порядке предложений по разрабатываемым на региональном уровне проектам; оперативная корректировка программы |
| 1.2. Уменьшение объемов  финансирования  программы | Недостаточность средств для реализации мероприятий подпрограммы; невыполнение заявленных показателей реализации программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств федерального и регионального бюджета на реализацию программы |
| 1.3. Изменение демографической ситуации в районе | Невыполнение заявленных показателей реализации программы | Мониторинг демографической ситуации, своевременная корректировка программы |
| 1.4. Низкая активность, мотивация муниципальных общеобразовательных организаций к достижению  целевых значений показателей подпрограммы | Невыполнение заявленных показателей реализации программы | Активное взаимодействие с муниципальными общеобразовательными организациями; создание инструментов мотивации |
| 2. Внутренние риски | | |
| 2.1. Недостаточная подготовка  специалистов и (или)  ответственного  исполнителя | Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы; затягивание сроков реализации мероприятий | Своевременное  направление  специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация |
| 2.2. Низкая мотивация специалистов, ответственного исполнителя к повышению качества деятельности | Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы; затягивание сроков реализации мероприятий | Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

муниципального района

«Чернышевский район»

**Подпрограмма «Повышение качества и доступности дополнительного образования»**

**1.Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Разделы паспорта муниципальной подпрограммы** | **Содержание раздела** |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие системы образования в  муниципальном районе «Чернышевский район» |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Повышение качества и доступности дополнительного образования» |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район» (далее – Комитет образования) |
|  | |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей муниципального района «Чернышевский район» |
| Цель муниципальной подпрограммы | |  | | --- | | Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности и доступ к ресурсам и программам дополнительного образования для успешной социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения | |
| Задачи муниципальной подпрограммы | |  | | --- | | 1. Создание условий для повышения эффективности системы дополнительного образования.  2. Обеспечение мер, направленных на увеличение количества обучающихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, в том числе проводимых в профильных сменах) муниципального, регионального, федерального уровней;  3. Обеспечение мер, направленных на увеличение количества школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей  4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы | 1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет.   |  | | --- | | 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, от общего количества детей от 5 до 18 лет  3. Проведение муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей муниципального района «Чернышевский район» муниципальных слетов, фестивалей, конкурсов, праздников, соревнований для обучающихся в МР «Чернышевский район».  4. Доля школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте 7 - 18 лет.  5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования. | |
| Конечные результаты муниципальной подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:  1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет – 80%.   |  | | --- | | 2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, от общего количества детей от 5 до 18 лет 3 – 25 %.  3.Проведение муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей муниципального района «Чернышевский район» муниципальных слетов, фестивалей, конкурсов, праздников, соревнований для обучающихся МР «Чернышевский район» - 44 мероприятий в год.  4. Доля школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте 7 - 18 лет – 33%.  5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования -25%. | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: 2021 - 2025 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета в  2021 - 2025 годах составит 142413,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  ФБ 0 тыс. руб.  КБ 16678,1 тыс. рублей  МБ 125735,8 тыс. рублей  2021 год – 22032,8 тыс. руб.;  ФБ 0 тыс. руб.  КБ 0 тыс. руб.  МБ 22032,8 тыс. руб.;  2022 год – 34023,0 тыс. руб.;  ФБ 0 тыс. руб.  КБ 4091,6 тыс. руб.  МБ 29931,4 тыс. руб.;  2023 год – 28221,1 тыс. руб.;  ФБ 0 тыс. руб.  КБ 4195,5 тыс. руб.  МБ 24025,6 тыс. руб.;  2024 год – 28606,9 тыс. руб.;  ФБ 0 тыс. руб.  КБ 4195,5 тыс. руб.;  МБ 24411,4тыс. руб.;  2025 год – 29530,1 тыс. руб.  ФБ 0 тыс. руб.  КБ 4195,5 тыс. руб.  МБ 25334,6 тыс. руб. |

**2. Описание целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной подпрограммы**

Дополнительное образование детейявляется важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

В муниципальном районе «Чернышевский район» функционируют 3 учреждения дополнительного образования. Всего в 2019 - 2020 учебном году учреждения дополнительного образования посещали 1915 детей, что составило 28,6% от общего количества детей в возрасте 5-18 лет (6683 человек).

МОУ ДО ДДТ пгт. Чернышевск работает по 6 направлениям:

- художественное,

- техническое,

-социально- педагогическое,

- естественнонаучное,

- туристско-краеведческое,

- физкультурно-спортивное.

В 2019-2020 учебном году в МОУ ДО ДДТ пгт. Чернышевск занимались 1261 учащихся.

В ДЮСШ п.Чернышевск детям представлены такие виды спорта как футбол, волейбол, хоккей, шахматы, пауэрлифтинг. В 2019- 2020 году в ДЮСШ п.Чернышевск занимались 654 учащихся.

В дополнительном образовании района до сих пор остаются нерешенными следующие проблемы: слабая материально-техническая база организаций дополнительного образования, вследствие чего остаются неудовлетворенными образовательные запросы детей; низкая заработная плата педагогов-совместителей; устаревшая инфраструктура, отсутствие условий для развития естественно-научного, технического творчества и т.д.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р, приоритетным проектом Доступное дополнительное образование для детей», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012г. №761, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в муниципальном районе «Чернышевский район» реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. Обеспечение использования именных сертификатов дополнительного образования осуществляется в соответствии с программой персонифицированного финансирования.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в муниципальном районе «Чернышевский район» реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование детей за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

**Целью муниципальной подпрограммы является** создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности и доступ к ресурсам и программам дополнительного образования для успешной социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения

**Задачи подпрограммы:**

1. Создание условий для повышения эффективности системы дополнительного образования.

2. Обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение количества обучающихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, в том числе проводимых в профильных  
сменах) муниципального, регионального, федерального уровней;

3. Обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение количества школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей  
численности детей

4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

**3.Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в 2021-2025 годах в один этап.

**4. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы**

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет – 80%.

|  |
| --- |
| 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, от общего количества детей от 5 до 18 лет – 25%.  3. Проведение муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей муниципального района «Чернышевский район» муниципальных слетов, фестивалей, конкурсов, праздников, соревнований для обучающихся МР «Чернышевский район» - 40 мероприятий в год.  4. Доля школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте 7 - 18 лет – 33%.  5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования -25%. |

**5.Перечень основных мероприятий подпрограммы**

Решение задач подпрограммы будет осуществляться путем реализации основных мероприятий:

1. Создание условий для повышения эффективности системы дополнительного образования.

2. Обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение количества обучающихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, в том числе проводимых в профильных сменах) муниципального, регионального, федерального уровней;

3. Обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение количества школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей

4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Сводная информация об основных мероприятиях представлена в таблице № 2 приложения к программе.

**6. Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов подпрограммы**

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях представлены в таблице № 1 приложения к программе.

**7.Финансовое обеспечение подпрограммы**

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств представлены в таблице № 3 приложения к программе.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета муниципального района «О бюджете муниципального района «Чернышевский район» на очередной финансовый год и плановый период.

При принятии на федеральном и региональном уровне нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление бюджету муниципального района «Чернышевский район» субсидий на выполнение мероприятий подпрограммы, возможно увеличение объемов ее финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов.

**8. Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы**

Риски реализации подпрограммы, в том числе недостижение целевых значений показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации представлены в таблице

**Риски реализации подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риск | Последствия наступления | Способы минимизации |
| 1. Внешние риски | | |
| 1.1.Изменения федерального и регионального законодательства, реализация на федеральном и региональном уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий программы | Невыполнение заявленных показателей реализации программы | Мониторинг изменений федерального и регионального законодательства, реализуемых на федеральном и региональном уровне мер; внесение в установленном порядке предложений по разрабатываемым на региональном уровне проектам; оперативная корректировка программы |
| 1.2. Уменьшение объемов  финансирования  программы | Недостаточность средств для реализации мероприятий подпрограммы; невыполнение заявленных показателей реализации программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств федерального и регионального бюджета на реализацию программы |
| 1.3. Изменение демографической ситуации в районе | Невыполнение заявленных показателей реализации программы | Мониторинг демографической ситуации, своевременная корректировка программы |
| 1.4. Низкая активность, мотивация муниципальных общеобразовательных организаций к достижению  целевых значений показателей подпрограммы | Невыполнение заявленных показателей реализации программы | Активное взаимодействие с муниципальными общеобразовательными организациями; создание инструментов мотивации |
| 2. Внутренние риски | | |
| 2.1. Недостаточная подготовка  специалистов и (или)  ответственного  исполнителя | Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы; затягивание сроков реализации мероприятий | Своевременное  направление  специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация |
| 2.2. Низкая мотивация специалистов, ответственного исполнителя к повышению качества деятельности | Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы; затягивание сроков реализации мероприятий | Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

муниципального района

«Чернышевский район»

**Подпрограмма**

**«Содействие занятости населения Чернышевского района» муниципальной программы «Развитие образования в Чернышевском районе на 2021-2025гг.»**

**1.Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разделы паспорта муниципальной подпрограммы | | Содержание раздела | |
| Наименование муниципальной программы | | «Развитие системы образования  муниципального района «Чернышевский район» | |
| Наименование муниципальной подпрограммы | | «Содействие занятости населения Чернышевского района» | |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | | Комитет образования и молодежной политики администрации муниципального района «Чернышевский район» (далее – Комитет образования) | |
| Цели муниципальной подпрограммы | | Реализация мероприятий активной политики занятости населения в части трудоустройства несовершеннолетних граждан. | |
| Задачи муниципальной подпрограммы муниципальной подпрограммы | | - формирование благоприятных условий для занятости несовершеннолетних граждан;  - содействие временной занятости подростков в период каникул и в свободное от учебы время. | |
| Конечные результаты муниципальной программы | | Реализация мероприятий программы позволит:  - обеспечить временной занятостью за весь период действия подпрограммы несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы | | - Обеспечение временной занятостью несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. | |
| Сроки и этапы реализации  муниципальной подпрограммы | | 2021 - 2025 годы.  подпрограмма реализуется в один этап. | |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | | Объем средств составляет - 3250,4  тыс. рублей, в том числе по годам:  ФБ – 0 тыс.руб.  КБ – 0 тыс. руб.  МБ- 3250,4  тыс. рублей  2021 год – 200 тыс. руб. (МБ)  2022 год – 729,1 тыс. руб. (МБ)  2023 год - 751,0 тыс. руб. (МБ)  2024 год- 773,5 тыс. руб. (МБ)  2025 год- 796,8 тыс. руб. (МБ) | |

**2.Описание целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной подпрограммы**

На регистрационном учете в отделе занятости населения на 01 октября 2020 года в качестве ищущих работу состоит 8 несовершеннолетних граждан в возрасте 14 – 18 лет, из них признано безработными 6.

Численность трудоустроенных подростков за 3 года составила:

2018 год - 163 человека;

2019 год - 175 человек;

2020 года – 68 человек.

**Цель и задачи подпрограммы**

**Цели:** Реализация мероприятий активной политики занятости населения в части трудоустройства несовершеннолетних граждан.

**Задачи:**

- формирование благоприятных условий для занятости несовершеннолетних граждан;

- разработка и реализация конкретных мероприятий, способствующих снижению периода поиска работы несовершеннолетних граждан, повышению уровня их занятости;

- создание максимальных гарантий для трудоустройства несовершеннолетних граждан, впервые вступающих в трудовую деятельность, а также обеспечение гарантированного трудоустройства определенных категорий несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством;

- содействие временной занятости подростков в период каникул и в свободное от учебы время.

**3.Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в 2021-2025 годах в один этап.

**4.Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы**

Реализация мероприятий программы позволит:

- обеспечить временной занятостью за весь период действия подпрограммы несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- провести ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.

**5.Основные мероприятия**

Решение задач подпрограммы будет осуществляться путем реализации двух основных мероприятий. Сводная информация об основных мероприятиях представлена в таблице № 2 приложения к подпрограмме.

**6. Целевые индикаторы и показатели**

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях представлена в таблице № 1 приложения к подпрограмме

**7.Финансовое обеспечение подпрограммы**

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств представлены в таблице № 3 приложения к подпрограмме.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета муниципального района «О бюджете муниципального района «Чернышевский район» на очередной финансовый год и плановый период.

При принятии на федеральном и региональном уровне нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление бюджету муниципального района «Чернышевский район» субсидий на выполнение мероприятий подпрограммы, возможно увеличение объемов ее финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов.

8.**Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риск | Последствия наступления | Способы минимизации |
| 1. Внешние риски | | |
| 1.1.Изменения федерального и регионального законодательства, реализация на федеральном и региональном уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий программы | Невыполнение заявленных показателей реализации программы | Мониторинг изменений федерального и регионального законодательства, реализуемых на федеральном и региональном уровне мер; внесение в установленном порядке предложений по разрабатываемым на региональном уровне проектам; оперативная корректировка программы |
| 1.2. Уменьшение объемов  финансирования  программы | Недостаточность средств для реализации мероприятий подпрограммы; невыполнение заявленных показателей реализации программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств федерального и регионального бюджета на реализацию программы |
| 1.3. Изменение демографической ситуации в районе | Невыполнение заявленных показателей реализации программы | Мониторинг демографической ситуации, своевременная корректировка программы |
| 1.4. Низкая активность, мотивация муниципальных общеобразовательных организаций к достижению  целевых значений показателей подпрограммы | Невыполнение заявленных показателей реализации программы | Активное взаимодействие с муниципальными общеобразовательными организациями; создание инструментов мотивации |
| 2. Внутренние риски | | |
| 2.1. Недостаточная подготовка  специалистов и (или)  ответственного  исполнителя | Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы; затягивание сроков реализации мероприятий | Своевременное  направление  специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация |
| 2.2. Низкая мотивация специалистов, ответственного исполнителя к повышению качества деятельности | Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы; затягивание сроков реализации мероприятий | Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

муниципального района

«Чернышевский район»

**Таблица №1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы | Ед. измерения | ФАКТ  2019 г. | Оценка 2020 | Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального района «Чернышевский район» на 2021-2025 гг.»** | | | | | | | | | |
| 1.Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного образования» | | | | | | | | | |
| **Цель:** Создание в системе дошкольного образования равных условий для реализации возможностей современного качественного образования и позитивной социализации детей | | | | | | | | | |
| **Задача 1.** Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием | % | 42 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 |
| 1.1.2 | Доля зданий ДОУ, требующих технической модернизации (реконструкции, ремонта) | % | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| **Задача 2.**Создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Обновление материально – технической базы дошкольных образовательных учреждений | % | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| **2. Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности общего образования»** | | | | | | | | | |
| **Цель:** Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Чернышевского района, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей | | | | | | | | | |
| **Задача1**.Обновление содержания начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в соответствии с концепциями развития предметных линий, федеральными государственными образовательными стандартами и потребностями обучающихся, их законных представителей | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Доля образовательных организаций общего образования, реализующих федеральные проекты в рамках национального проекта «Образование» | % | 10 | 15 | 24 | 71 | 90 | 95 | 95 |
| **Задача 2.**Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования. | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Доля зданий общеобразовательных учреждений, требующих технической модернизации (реконструкции, ремонта) | % | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 33 | 23,8 | 19 | 14 |
| 2.1.3 | Обновление материально – технической базы общеобразовательных учреждений | % | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 3.** Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации. | | | | | | | | | |
| 2.1.4. | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составит не менее | % | 30 | 30 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
| **Задача 4. Создание специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ** | | | | | | | | | |
| 2.1.5 | Удельный вес численности обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций, обеспеченных сбалансированным двухразовым питанием, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| **3. Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности дополнительного образования»** | | | | | | | | | |
| **Цель:** Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности и доступ к ресурсам и программам дополнительного образования для успешной социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения | | | | | | | | | |
| **Задача 1.**Создание условий для повышения эффективности системы дополнительного образования. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | % | 47,6 | 73 | 74.5 | 76 | 78.5 | 80 | 80 |
| 1.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, от общего количества детей от 5 до 18 лет | % | 3,8 | 3,8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| **Задача 2.** Обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение количества обучающихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, в том числе проводимых в профильных сменах) муниципального, регионального, федерального уровней; | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей муниципального района «Чернышевский район» муниципальных слетов, фестивалей, конкурсов, праздников, соревнований для обучающихся МР «Чернышевский район» | Ед. | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| **Задача 3.**Обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение количества школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте 7 - 18 лет | % | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| **Задача 4.**Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 0 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1. **Муниципальная подпрограмма «Содействие занятости населения Чернышевского района»** | | | | | | | | | |
| **Цель:** Содействие временной занятости подростков в период каникул и в свободное от учебы время. | | | | | | | | | |
| **Задача**: Реализация мероприятий активной политики занятости населения в части трудоустройства несовершеннолетних граждан. | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение временной занятостью несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. | чел. | 175 | 68 | 70 | 75 | 78 | 80 | 85 |

**Таблица № 2. Информация об основных мероприятиях муниципальной программы**

| п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | | Последствия не реализации мероприятия | | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало реализации | окончание реализации | |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального района «Чернышевский район» на 2021-2025 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 1.Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного образования» | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** Создание в системе дошкольного образования равных условий для реализации возможностей современного качественного образования и позитивной социализации детей | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.** Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт МДОУ д/с «Черёмушки» с. Мильгидун | Комитет образования, руководитель МДОУ д/с «Черёмушки» с. Мильгидун | 2021 | 2022 | Создание комфортных и безопасных условий для детей дошкольного возраста в организациях дошкольного образования | | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами дошкольного образования | | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования |
| 1.1.2 | Открытие дополнительной группы в МДОУ д/с «Колобок» | Комитет образования, руководитель МДОУ д/с «Колобок» | 2021 | 2022 | Создание комфортных и безопасных условий для детей дошкольного возраста в организациях дошкольного образования | | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами дошкольного образования | | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования |
| 1.1.3 | Организация 60 дополнительных мест детского сада в здании бывшего детского сада 101 в п. Чернышевск (возврат здания в мун. Собственность и проведение в нём капитального ремонта с учётом требований доступной среды) | Администрация МР «Чернышевский район»,  Комитет образования | 2022 | 2024 | Создание комфортных и безопасных условий для детей дошкольного возраста в организациях дошкольного образования | | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами дошкольного образования | | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования |
| 1.1.4 | Модульная пристройка к зданию детского сада «Зёрнышко» с. Алеур на 36 мест для ясельной группы от1,6 до 3 лет | Администрация МР «Чернышевский район»,  Комитет образования | 2021 | 2021 | Создание комфортных и безопасных условий для детей дошкольного возраста в организациях дошкольного образования | | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами дошкольного образования | | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования |
| 1.1.5 | Модульная пристройка к зданию детского сада «Медвежонок» с. Аксёново-Зиловское на 36 мест для ясельной группы от1,6 до 3 лет | Администрация МР «Чернышевский район»,  Комитет образования | 2022 | 2025 | Создание комфортных и безопасных условий для детей дошкольного возраста в организациях дошкольного образования | | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами дошкольного образования | | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования |
| 1.1.6 | Строительство детского сада «Северок» в п. Чернышевск | Администрация МР «Чернышевский район»,  Комитет образования | 2021 | 2025 | Создание комфортных и безопасных условий для детей дошкольного возраста в организациях дошкольного образования | | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами дошкольного образования | | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт МДОУ д/с «Колокольчик» с. Урюм | Комитет образования, руководитель МДОУ д/с «Колокольчик» с. Урюм | 2021 | 2025 | Создание комфортных и безопасных условий для детей дошкольного возраста в организациях дошкольного образования | | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами дошкольного образования | | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования |
| 1.1.8 | Установка и демонтаж АПС | Комитет образования,  руководители учреждений дошкольного образования | 2021 | 2022 | Создание безопасных условий пребывания детей в дошкольных учреждениях | | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования |
| 1.1.9 | Капитальный ремонт МДОУ д/с «Теремок» (замена оконных блоков) | Комитет образования,  Руководитель МДОУ д/с «Теремок | 2021 | 2022 | Создание комфортных и безопасных условий для детей дошкольного возраста в организациях дошкольного образования | | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами дошкольного образования | | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования |
| 1.1.10 | Модульная пристройка к зданию детского сада «Алёнушка» п. Чернышевск на 36 мест для ясельной группы от1,6 до 3 лет | Администрация МР «Чернышевский район»,  Комитет образования | 2021 | 2021 | Создание комфортных и безопасных условий для детей дошкольного возраста в организациях дошкольного образования | | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами дошкольного образования | | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования |
| **Задача 2.** Создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1** | Обновление материально-технической базы учреждений дошкольного образования (Приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования, МФУ, лицензионного программного обеспечения) | Комитет образования, руководители учреждений | **2021** | **2025** | | | Повышение охвата обучающихся новыми программами технической и естественно-научной направленности | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования | |
| **1.2.2** | Прохождение курсов повышения квалификации педагогами ДОУ | Комитет образования,  педогоги учреждений дошкольного образования | **2021** | **2025** | | | Совершенствование качества воспитания | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования | |
| **1.2.3** | Проведение конкурса профессионального мастерства для воспитателей ДОУ «Воспитатель года» | Комитет образования,  педогоги учреждений дошкольного образования | **2021** | **2025** | | | Совершенствование качества обучения и воспитания | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования | |
| **1.2.4.** | Обновление предметно-развивающей среды ДОУ (приобретение наглядных пособий, развивающих модулей и др) | Комитет образования, руководители учреждений | **2021** | **2025** | | | Повышение охвата обучающихся новыми программами | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования | |
| **2. Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности общего образования»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Чернышевского района, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей | | | | | | | | | | | |
| **Задача1**.Обновление содержания начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в соответствии с концепциями развития предметных линий, федеральными государственными образовательными стандартами и потребностями обучающихся, их законных представителей | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Внедрение модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Комитет образования, руководители общеобразовательных учреждений | 2022 | 2025 | | Повешение улучшения материально-технического оснащения, использование современных технологий в процессе обучения | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Обновление содержания начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в соответствии с концепциями развития предметных линий, федеральными государственными образовательными стандартами и потребностями обучающихся, их законных представителей |
| 2.1.2. | Создание в ОО центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Комитет образования, руководители общеобразовательных учреждений | 2021 | 2025 | | Повешение улучшения материально-технического оснащения, использование современных технологий в процессе обучения | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Обновление содержания начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в соответствии с концепциями развития предметных линий, федеральными государственными образовательными стандартами и потребностями обучающихся, их законных представителей |
| 2.1.3. | Повышение квалификации учителей, проведение конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Лучший классный руководитель» | Комитет образования, руководители общеобразовательных учреждений, педагоги | 2021 | 2025 | | Совершенствование качества обучения и воспитания | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Обновление содержания начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в соответствии с концепциями развития предметных линий, федеральными государственными образовательными стандартами и потребностями обучающихся, их законных представителей |
| **Задача 2.**Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Строительство школы на 900 мест в пгт. Чернышевск | Администрация МР «Чернышевский район», Комитет образования | 2022 | 2025 | | Создание комфортных и безопасных условий для детей общего образования | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт(дошкольной группы) МОУ СОШ с. Урюм | Администрация МР «Чернышевский район», Комитет образования, руководитель МОУ СОШ с.Урюм | 2021 | 2021 | | Создание комфортных и безопасных условий для детей общего образования | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования |
| 2.2.3 | Строительство МОУ СОШ с. Утан на 192 места | Администрация МР «Чернышевский район», Комитет образования | 2022 | 2025 | | Создание комфортных и безопасных условий для детей общего образования | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования |
| 2.2.4 | Реконструкция МОУ СОШ с. Старый Олов (замена окон) | Комитет образования, руководитель МОУ СОШ с. Старый Олов | 2021 | 2022 | | Создание комфортных и безопасных условий для детей общего образования | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования |
| 2.2.5 | Ремонт спортзала с. Мильгидун | Комитет образования, руководитель МОУ ООШ с. Мильгидун | 2021 | 2021 | | Создание комфортных и безопасных условий для детей общего образования | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами общего образования | | Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования |
| 2.2.6 | Ремонт фасада МОУ СОШ п. Жирекен | Комитет образования, руководитель МОУ СОШ п. Жирекен | 2021 | 2022 | | Создание комфортных и безопасных условий для детей общего образования | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами общего образования | | Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования |
| 2.2.7 | Ремонт спортзала МОУ СОШ п. Жирекен | Комитет образования, руководитель МОУ СОШ п. Жирекен | 2022 | 2022 | | Создание комфортных и безопасных условий для детей общего образования | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами общего образования | | Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования |
| 2.2.8 | Капитальный ремонт МОУ СОШ с. Новоильинск | Комитет образования, руководитель МОУ СОШ с. Новоильинск | 2021 | 2022 | | Создание комфортных и безопасных условий для детей общего образования | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами общего образования | | Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования |
| 2.2.9 | Благоустройство МОУ в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжения и канализации | Комитет образования, руководители общеобразовательных учреждений | 2021 | 2021 | | Создание комфортных и безопасных условий для детей общего образования | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами общего образования | | Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования |
| 2.2.10 | Благоустройство МОУ в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжения и канализации (разработка ПСД и прохождение гос. Экспертизы) | Комитет образования, руководители общеобразовательных учреждений | 2021 | 2021 | | Создание комфортных и безопасных условий для детей общего образования | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами общего образования | | Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования |
| 2.2.11 | Капитальный ремонт МОУ СОШ с. Комсомольское (2 этап) | Комитет образования, руководитель МОУ СОШ с. Комсомольское | 2021 | 2023 | | Создание комфортных и безопасных условий для детей общего образования | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами общего образования | | Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования |
| 2.2.12 | Капитальный ремонт МОУ ООШ с. Бушулей | Комитет образования, руководитель МОУ ООШ с. Бушулей | 2022 | 2022 | | Создание комфортных и безопасных условий для детей общего образования | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами общего образования | | Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования |
| 2.2.13 | Капитальный ремонт стен в МОУ ООШ с. Новый Олов, МОУ ООШ с. Мильгидун | Комитет образования, руководители учреждений | 2022 | 2022 | | Создание комфортных и безопасных условий для детей общего образования | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами общего образования | | Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования |
| 2.2.14 | Ремонт крылец МОУ СОШ с. Укурей | Комитет образования, руководитель МОУ СОШ с. Укурей | 2021 | 2021 | | Создание комфортных и безопасных условий для детей общего образования | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами общего образования | | Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования |
| 2.2.15 | Установка и демонтаж АПС | Комитет образования, руководители учреждений | 2021 | 2022 | | Создание безопасных условий пребывания детей учреждениях общего образования | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования |
| 2.2.16 | Обновление материально-технической базы учреждений (приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования, МФУ, лицензионного программного обеспечения) | Комитет образования, руководители учреждений | 2021 | 2025 | | Повышение охвата обучающихся новыми программами технической и естественно-научной направленности | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования |
| 2.2.17 | Ремонт автотранспорта, приобретение зап. частей | Комитет образования, руководители учреждений | 2021 | 2025 | | Создание безопасных условий перевозки детей | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования |
| **Задача 3.** Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации. | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Проведение мероприятий интеллектуальной, исследовательской и творческой направленности для одарённых детей (муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, конкурсы, научно-практические конференции, слёты и др) | Комитет образования, руководители учреждений | 2021 | 2025 | | Выявление и поддержка одаренных детей | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации. |
| **Задача 4**. Создание специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Обеспечение сбалансированным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ | Комитет образования, руководители учреждений | 2021 | 2025 | | Обеспечение питанием детей с ОЗ | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Создание специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ |
| **3. Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности дополнительного образования»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности и доступ к ресурсам и программам дополнительного образования для успешной социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.**Создание условий для повышения эффективности системы дополнительного образования | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Создание мобильного технопарка Кванториум (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | Министерство образования и науки Забайкальского края, Администрация МР «Чернышевский район», Комитет образования, руководители образовательных организаций | 2021 | 2025 | | Обновление содержания и технологий дополнительного образования, повышение охвата обучающихся новыми программами технической и естественно-научной направленности | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Создание условий для повышения эффективности системы дополнительного образования |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт зданий и помещений для реализации образовательных программ дополнительного образования | Министерство образования и науки Забайкальского края, Администрация МР «Чернышевский район», Комитет образования, руководители образовательных организаций | 2021 | 2025 | | Создание комфортных и безопасных условий для обучающихся в организациях дополнительного образования | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами дополнительного образования | | Создание условий для повышения эффективности системы дополнительного образования |
| 3.1.3 | Проведение информационно-телекоммуникационной сети Интернет в филиал МОУ ДО ДДТ пгт.Чернышевск в п.Аксеново-Зиловское | Администрация МР «Чернышевский район», Комитет образования | 2021 | 2025 | | Доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет работникам и обучающимся филиала МОУ ДО ДДТ пгт.Чернышевск в п.Аксеново-Зиловское | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами дополнительного образования | | Создание условий для повышения эффективности системы дополнительного образования |
| 3.1.4 | Обновление материально технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Министерство образования и науки Забайкальского края, Администрация МР «Чернышевский район», Комитет образования, образовательные организации | 2021 | 2025 | | Повышение охвата обучающихся новыми программами технической и естественно-научной направленности | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами дополнительного образования | | Создание условий для повышения эффективности системы дополнительного образования |
| 3.1.5 | Повышение квалификации педагогов, работающих по программам дополнительного образования | Образовательные организации | 2021 | 2025 | | Совершенствование качества обучения и воспитания | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, снижение уровня удовлетворённости населения услугами дополнительного образования | | Создание условий для повышения эффективности системы дополнительного образования |
| 3.1.6 | Выделение штатных единиц, приобретение компьютерного оборудования, приобретение мебели, расходных материалов, проведение локальной сети Интернет для обеспечения работы муниципального опорного центра МР «Чернышевский район» | Администрация МР «Чернышевский район», Комитет образования | 2021 | 2025 | | Осуществление методического, организационного, аналитического сопровождения и мониторинга развития системы дополнительного образования детей | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Создание условий для повышения эффективности системы дополнительного образования |
| **Задача 2.**Обеспечение мер, направленных на увеличение количества обучающихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, в том числе проводимых в профильных сменах) муниципального, регионального, федерального уровней | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Проведение мероприятий муниципального уровня для развития творческих, интеллектуальных, исследовательских, спортивных способностей обучающихся | Комитет образования, образовательные организации, образовательные организации | 2021 | 2025 | | Развитие и социализация обучающихся, создание условий для формирования активной жизненной позиции, развитие отдельной личности и коллектива в целом | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Обеспечение мер, направленных на увеличение количества обучающихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, в том числе проводимых в профильных сменах) муниципального, регионального, федерального уровней |
| **Задача 3.**Обеспечение мер, направленных на увеличение количества школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Организация и проведение летней оздоровительной кампании для обучающихся МР «Чернышевский район» | Комитет образования, образовательные организации | 2021 | 2025 | | Создание условий для отдыха и оздоровления детей | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Обеспечение мер, направленных на увеличение количества школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей |
| **Задача 4.**Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Выделение штатных единиц педагогов дополнительного образования | Администрация МР «Чернышевский район», Комитет образования, образовательные организации | 2021 | 2025 | | Повышение охвата обучающихся в рамках персонифицированного финансирования | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме | | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| **4.Муниципальная подпрограмма «Содействие занятости населения Чернышевского района»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** Содействие временной занятости подростков в период каникул и в свободное от учебы время. | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1:** Реализация мероприятий активной политики занятости населения в части трудоустройства несовершеннолетних граждан. | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Обеспечение временной занятостью несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. | Администрация МР «Чернышевский район», Комитет образования, образовательные организации, Центр занятости населения | 2021 | 2025 | | Занятость детей в каникулярное время | | | Не достижение целевого показателя в полном объёме, | | Реализация мероприятий активной политики занятости населения в части трудоустройства несовершеннолетних граждан. |

**Таблица N 3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий** | **Источник финансирования** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Расходы (тыс. руб.), годы** | | | | | |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального района «Чернышевский район» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | |
| 1.Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** Создание в системе дошкольного образования равных условий для реализации возможностей современного качественного образования и позитивной социализации детей | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.** Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Капитальный ремонт МДОУ д/с «Черёмушки» с. Мильгидун | Всего: | Комитет образования, руководитель МДОУ д/с «Черёмушки» с. Мильгидун |  |  |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0701 | 0000042099 | 612 | 0 | 4000 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.2.Открытие дополнительной группы в МДОУ д/с «Колобок» | Всего: | Комитет образования, руководитель МДОУ д/с «Колобок» |  |  |  |  | 0 | 1600 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0701 | 000042099 | 612 | 0 | 1600 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.3.Организация 60 дополнительных мест детского сада в здании бывшего детского сада 101 в п. Чернышевск (возврат здания в мун. собственность и проведение в нём капитального ремонта с учётом требований доступной среды) | Всего: | Администрация МР «Чернышевский район»,  Комитет образования |  |  |  |  | 0 | 15655 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет | 926 | 0701 |  |  |  | 15500 |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0701 | 0000042099 | 612 |  | 155 |  |  | |  |
| 1.1.4.Модульная пристройка к зданию детского сада «Зёрнышко» с. Алеур на 36 мест для ясельной группы от 1,6 до 3 лет | Всего: | Администрация МР «Чернышевский район»,  Комитет образования |  |  |  |  | 29200 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | 926 | 0701 | 000P252320 | 612 | 28329,8 |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет | 926 | 0701 | 000P252320 | 612 | 578,2 |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0701 | 000P252320 | 612 | 292,0 |  |  |  | |  |
| 1.1.5.Модульная пристройка к зданию детского сада «Медвежонок» с. Аксёново-Зиловское на 36 мест для ясельной группы от 1,6 до 3 лет | Всего: | Администрация МР «Чернышевский район»,  Комитет образования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40660 |
| Федеральный бюджет | 926 | 0701 | 000P252320 | 612 |  |  |  |  | | 38000,0 |
| Краевой бюджет | 926 | 0701 | 000P252320 | 612 |  |  |  |  | | 2280,0 |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0701 | 000P252320 | 612 |  |  |  |  | | 380,0 |
| 1.1.6.Строительство детского сада «Северок» в пгт. Чернышевск | Всего: | Администрация МР «Чернышевский район»,  Комитет образования |  |  |  |  | 25233,26 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | 926 | 0701 | 000P252320 | 612 | 24728,6 |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет | 926 | 0701 | 000P252320 | 612 | 0 |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0701 | 000P252320 | 612 | 504,66 |  |  |  | |  |
| 1.1.7. Установка и демонтаж АПС | Всего: | Комитет образования,  руководители учреждений дошкольного образования |  |  |  |  | 5185 | 4347 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Краевой бюджет |  |  |  |  | 2365 | 1982 | 0 | 0 | | 0 |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0701 | 0000042099 | 612 | 2820 | 2365 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.8. Капитальный ремонт МДОУ д/с «Теремок» (замена оконных блоков) | Всего: | Комитет образования,  Руководитель МДОУ д/с «Теремок |  |  |  |  | 0 | 4632 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0701 | 0000042099 | 612 | 0 | 4632 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.9. Модульная пристройка к зданию детского сада «Алёнушка» п. Чернышевск на 36 мест для ясельной группы от 1,6 до 3 лет | Всего: | Администрация МР «Чернышевский район»,  Комитет образования |  |  |  |  | 19802,7 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | 926 | 0701 | 000P252320 | 612 | 19212,6 |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет | 926 | 0701 | 000P252320 | 612 | 392,1 |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0701 | 000P252320 | 612 | 198,0 |  |  |  | |  |
| 1.1.10. Капитальный ремонт МДОУ д/с № 63 | Всего: | Комитет образования,  Руководитель МДОУ д/с 63 |  |  |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0701 | 0000042099 | 612 | 400 |  |  |  | |  |
| **Задача 2.** Создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.Обновление материально-технической базы учреждений дошкольного образования (Приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования, МФУ, лицензионного программного обеспечения) | Всего: | Комитет образования, руководители учреждений |  |  |  |  | 0 | 288 | 288 | 288 | | 288 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0701 | 0000042099 | 611 | 0 | 288 | 288 | 288 | | 288 |
| 1.2.2. Прохождение курсов повышения квалификации педагогами ДОУ | Всего: | Комитет образования,  педагоги учреждений дошкольного образования |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0701 | 0000042099 | 611 | 0 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 1.2.3. Проведение конкурса профессионального мастерства для воспитателей ДОУ «Воспитатель года» | Всего: | Комитет образования,  педагоги учреждений дошкольного образования |  |  |  |  | 0 | 30 | 30 | 30 | | 30 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0701 | 0000042099 | 611 | 0 | 30 | 30 | 30 | | 30 |
| 1.2.4. Обновление предметно-развивающей среды ДОУ (приобретение наглядных пособий, развивающих модулей и др.) | Всего: | Комитет образования, руководители учреждений |  |  |  |  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | | 1400 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет | 926 | 0701 | 0000042099 | 611 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | | 1400 |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **ИТОГО по подпрограмме:** | Всего, в т.ч. | 159386,96 |  |  |  |  | 81220,96 | 32052 | 1818 | 1818 | | 42478 |
| Федеральный бюджет | 110271 |  |  |  |  | 72271 | 0 | 0 | 0 | | 38000 |
| Краевой бюджет | 30097,3 |  |  |  |  | 4735,3 | 18882 | 1400 | 1400 | | 3680 |
| Бюджет муниципального района | 19018,66 |  |  |  |  | 4214,66 | 13170 | 418 | 418 | | 798 |
| 1. **Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности общего образования»** | | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Чернышевского района, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.** Обновление содержания начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в соответствии с концепциями развития предметных линий, федеральными государственными образовательными стандартами и потребностями обучающихся, их законных представителей | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.Внедрение модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Всего: | Комитет образования, руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | 0 | 12900 | 23650 | | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 926 | 0702 |  |  |  | 10800 | 19800 | |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0702 | 0000042199 | 611 |  | 2100 | 3850 | |  |  |
| 2.1.2. Создание в ОО центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего: | Комитет образования, руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.1.3. Повышение квалификации учителей, проведение конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Лучший классный руководитель» | Всего: | Комитет образования, руководители общеобразовательных учреждений, педагоги |  |  |  |  | 0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |  | 0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 |
| **Задача 2.**Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования. | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.Строительство школы на 900 мест в пгт. Чернышевск | Всего: | Администрация МР «Чернышевский район», Комитет образования |  |  |  |  | 0 | 137800 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | 926 | 0702 | 000Р252320 | 612 |  | 1060000 |  |  | |  |
| Краевой бюджет | 926 | 0702 | 000Р252320 | 612 |  | 21200 |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0702 | 000Р252320 | 612 |  | 10600 |  |  | |  |
| 2.2.2. Капитальный ремонт (дошкольной группы) МОУ СОШ с. Урюм | Всего: | Администрация МР «Чернышевский район», Комитет образования, руководитель МОУ СОШ с.Урюм |  |  |  |  | 11000 | 0 | 0 | 0 | | 2500 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | | 0 |
| Краевой бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | | 0 |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 | 1000 |  |  |  | | 2500 |
| Внеб.средства |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | | 0 |
| 2.2.3. Строительство МОУ СОШ с. Утан на 192 места | Всего: | Администрация МР «Чернышевский район», Комитет образования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 278100 | | 0 |
| Федеральный бюджет | 926 | 0702 | 00000Р252320 | 612 |  |  |  | 270000 | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  | 5400 | |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  | 2700 | |  |
| 2.2.4. Реконструкция МОУ СОШ с. Старый Олов (замена окон) | Всего: | Комитет образования, руководитель МОУ СОШ с. Старый Олов |  |  |  |  | 0 | 2800 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 |  | 2800 |  |  | |  |
| 2.2.5. Ремонт спортзала с. Мильгидун | Всего: | Комитет образования, руководитель МОУ ООШ с. Мильгидун |  |  |  |  | 2117,90 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | 926 | 0702 | 000E250970 | 612 | 1913,6 |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет | 926 | 0702 | 000E250970 | 612 | 114,8 |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0702 | 000E250970 | 612 | 89,5 |  |  |  | |  |
| 2.2.6. Ремонт фасада МОУ СОШ п. Жирекен | Всего: | Комитет образования, руководитель МОУ СОШ п. Жирекен |  |  |  |  | 0 | 2090 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 |  | 2029,1 |  |  | |  |
| Краевой бюджет | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 |  | 40,6 |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 |  | 20,3 |  |  | |  |
| 2.2.7. Ремонт спортзала МОУ СОШ п. Жирекен | Всего: | Комитет образования, руководитель МОУ СОШ п. Жирекен |  |  |  |  | 0 | 3064,6 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 |  | 2921,1 |  |  | |  |
| Краевой бюджет | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 |  | 58,4 |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 |  | 85,1 |  |  | |  |
| 2.2.8. Капитальный ремонт МОУ СОШ с. Новоильинск | Всего: | Комитет образования, руководитель МОУ СОШ с. Новоильинск |  |  |  |  | 0 | 1308,8 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 |  | 1308,8 |  |  | |  |
| 2.2.9. Благоустройство МОУ в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжения и канализации | Всего: | Комитет образования, руководители учреждений |  |  |  |  | 25000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 | 23320 |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 | 1440 |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 | 240 |  |  |  | |  |
| 2.2.10. Благоустройство МОУ в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжения и канализации (разработка ПСД и прохождение гос. Экспертизы) | Всего: | Комитет образования, руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 | 3000 |  |  |  | |  |
| 2.2.11. Капитальный ремонт МОУ СОШ с. Комсомольское (2 этап) | Всего: | Комитет образования, руководитель МОУ СОШ с. Комсомольское |  |  |  |  | 12257 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 | 11900 |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 | 238 |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 | 119 |  |  |  | |  |
| 2.2.12. Капитальный ремонт в МОУ СОШ с. Икшица, МОУ ООШ с. Бушулей | Всего: | Комитет образования, руководитель МОУ ООШ с. Бушулей |  |  |  |  | 203,0 | 5150 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 |  | 5000 |  |  | |  |
| Краевой бюджет | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 |  | 100 |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 | 203,0 | 50 |  |  | |  |
| 2.2.13. Капитальный ремонт стен в МОУ ООШ с. Новый Олов, МОУ ООШ с. Мильгидун | Всего: | Комитет образования, руководители учреждений |  |  |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 |  | 4000 |  |  | |  |
| 2.2.14. Ремонт крылец МОУ СОШ с. Укурей | Всего: | Комитет образования, руководитель МОУ СОШ с. Укурей |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 | 1000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.2.15. Установка и демонтаж АПС | Всего: | Комитет образования, руководители учреждений |  |  |  |  | 5908,34 | 5942,9 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0702 | 0000042199 | 612 | 5908,34 | 5942,9 |  |  | |  |
| 2.2.16. Обновление материально-технической базы учреждений (приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования, МФУ, лицензионного программного обеспечения) | Всего: | Комитет образования, руководители учреждений |  |  |  |  | 0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | | 5000,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | | 5000,0 |
| 2.2.17. Ремонт автотранспорта, приобретение зап. частей | Всего: | Комитет образования, руководители учреждений |  |  |  |  | 0 | 150 | 150 | 150 | | 150 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0702 | 0000042199 | 611 | 0 | 150 | 150 | 150 | | 150 |
| **Задача 3.** Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации. | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.Проведение мероприятий интеллектуальной, исследовательской и творческой направленности для одарённых детей (муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, конкурсы, научно-практические конференции, слёты и др.) | Всего: | Комитет образования, руководители учреждений |  |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 50 | | 50 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0701 | 0000042199 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | | 50 |
| **Задача 4**. Создание специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.Обеспечение сбалансированным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ | Всего: |  |  |  |  |  | 0 | 4147 | 4300,4 | 4300,4 | | 4300,4 |
| Федеральный бюджет | Комитет образования, руководители учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0702 | 0000042199 | 611 | 0 | 4147 | 4300,4 | 4300,4 | | 4300,4 |
| **ИТОГО по подпрограмме:** | Всего, в т.ч. | 577720,74 |  |  |  |  | 60486,24 | 184423,3 | 33170,4 | 287620,4 | | 12020,4 |
| Федеральный бюджет | 453683,8 |  |  |  |  | 37133,6 | 126750,2 | 19800 | 270000 | | 0 |
| Краевой бюджет | 28591,8 |  |  |  |  | 1792,8 | 21399 | 0 | 5400 | | 0 |
| Бюджет муниципального района | 85445,14 |  |  |  |  | 11559,84 | 36274,1 | 13370,4 | 12220,4 | | 12020,4 |
| Внебюджетные | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1. **Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности дополнительного образования»** | | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности и доступ к ресурсам и программам дополнительного образования для успешной социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.** Создание условий для повышения эффективности системы дополнительного образования | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Создание мобильного технопарка Кванториум (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | Всего: | Комитет образования, образовательные организации |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0703 | 0000042399 | 612 |  |  |  |  | |  |
| 3.1.2. Капитальный ремонт зданий и помещений для реализации образовательных программ дополнительного образования | Всего: | Комитет образования, образовательные организации дополнительного образования |  |  |  |  | 0 | 4506,4 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0703 | 0000042399 | 612 |  | 4506,4 |  |  | |  |
| 3.1.3. Проведение информационно-телекоммуникационной сети Интернет в филиал МОУ ДО ДДТ пгт.Чернышевск в п.Аксеново-Зиловское | Всего: | Комитет образования, МОУ ДО ДДТ пгт.Чернышевск |  |  |  |  | 0 | 150,0 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0703 | 0000042399 | 612 |  | 150,0 |  |  | |  |
| 3.1.4. Обновление материально технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Всего: | Комитет образования, образовательные организации |  |  |  |  | 0 | 0 | 600,0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0703 | 0000042399 | 612 |  |  | 600,0 |  | |  |
| 3.1.5. Повышение квалификации педагогов, работающих по программам дополнительного образования | Всего: | Комитет образования, образовательные организации |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0703 | 0000042399 | 612 |  | 50 |  | 50 | |  |
| 3.1.6. Выделение штатных единиц, приобретение компьютерного оборудования, приобретение мебели, расходных материалов, проведение локальной сети Интернет для обеспечения работы муниципального опорного центра МР «Чернышевский район» | Всего: | Комитет образования, муниципальный опорный центр п.Чернышевск |  |  |  |  | 0 | 1500,0 | 0 |  | | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0703 | 0000042399 | 612 |  | 1500,0 |  |  | |  |
| **Задача 2.** Обеспечение мер, направленных на увеличение количества обучающихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, в том числе проводимых в профильных сменах) муниципального, регионального, федерального уровней | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. Проведение мероприятий муниципального уровня для развития творческих, интеллектуальных, исследовательских, спортивных способностей обучающихся | Всего: | Комитет образования, образовательные организации |  |  |  |  | 0 | 30 | 30 | 30 | | 30 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |  | 0 | 30 | 30 | 30 | | 30 |
| **Задача 3.**Обеспечение мер, направленных на увеличение количества школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. Организация и проведение летней оздоровительной кампании для обучающихся МР «Чернышевский район» | Всего: | Комитет образования, образовательные организации |  |  |  |  | 0 | 4091,6 | 4195,5 | 4195,5 | | 4195,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет | 926 | 0707 | 0000071432 | 612 | 0 | 4091,6 | 4195,5 | 4195,5 | | 4195,5 |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Задача 4**. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | | | | | | | |  | | |
| 3.4.1.Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего: | Комитет образования, образовательные организации |  |  |  |  | 22032,8 | 22539,2 | 23 395,6 | 24331,4 | | 25304,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0703 | 0000001140 |  | 22032,8 | 22539,2 | 23 395,6 | 24331,4 | | 25304,6 |
| 3.4.2. Выделение штатных единиц педагогов дополнительного образования в количестве 2 штатных единиц | Всего: | Комитет образования, образовательные организации |  |  |  |  | 0 | 1155,8 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 0703 | 0000042399 | 612 |  | 1155,8 |  |  | |  |
| **ИТОГО по подпрограмме:** | Всего, в т.ч. | 142413,9 |  |  |  |  | 22032,8 | 34023 | 28221,1 | 28606,9 | | 29530,1 |
| Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Краевой бюджет | 16678,1 | 926 | 0703 | 0000042399 | 612 | 0 | 4091,6 | 4195,5 | 4195,5 | | 4195,5 |
| Бюджет муниципального района | 125735,8 | 926 | 0703 | 0000042399 | 612 | 22032,8 | 29931,4 | 24025,6 | 24411,4 | | 25334,6 |
| 1. **Муниципальная подпрограмма « Содействие занятости населения Чернышевского района»** | | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** содействие временной занятости подростков в период каникул и в свободное от учебы время. | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1:** Реализация мероприятий активной политики занятости населения в части трудоустройства несовершеннолетних граждан. | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Обеспечение временной занятостью несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. | Всего: | Комитет образования, образовательные организации |  |  |  |  | 200 | 729,1 | 751 | 773,5 | | 796,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Бюджет муниципального района | 926 | 1003 | 0000079506 | 612 | 200 | 729,1 | 751 | 773,5 | | 796,8 |
| **ИТОГО по подпрограмме:** | Всего, в т.ч. | 3250,4 |  |  |  |  | 200 | 729,1 | 751 | 773,5 | | 796,8 |
| Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Краевой бюджет | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Бюджет муниципального района | 3250,4 | 926 | 1003 | 0000079506 | 612 | 200 | 729,1 | 751 | 773,5 | | 796,8 |
| **ИТОГО по Программе:** | Всего, в т.ч. | 882772,0 |  |  |  |  | 163940 | 251227,4 | 63960,5 | 318818,8 | | 84825 |
| Федеральный бюджет | 563954,8 |  |  |  |  | 109404,6 | 126750,2 | 19800 | 270000 | | 38000 |
| Краевой бюджет | 75367,2 |  |  |  |  | 6528,1 | 44372,6 | 5595,5 | 10995,5 | | 7875,5 |
| Бюджет муниципального района | 233450,0 |  |  |  |  | 38007,3 | 80104,6 | 38565 | 37823,3 | | 38949,5 |
| Внебюджетные | 10000,0 |  |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_