# **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# **«ЧЕРНЫШЕВСКИЙ РАЙОН»**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2021 года № 182

пгт. Чернышевск

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и обеспечению беспрепятственного пользования услугами в МР «Чернышевский район» на 2021–2025 годы**

В целях реализации Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Чернышевский район», администрация муниципального района «Чернышевский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и обеспечению беспрепятственного пользования услугами в МР «Чернышевский район» на 2020–2021 годы (далее – План мероприятий).

2. Распоряжение от 25 февраля 2021 года № 33-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и обеспечению беспрепятственного пользования услугами в МР «Чернышевский район» на 2021–2025 годы» считать утратившим силу.

3. МКУ «Комитет образования и молодежной политики», МКУ «Комитет культуры и спорта», отделу экономики и инвестиционной политики администрации МР «Чернышевский район», отделу строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Чернышевский район" обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления я возложить на и.о.заместителя руководителя администрации МР «Чернышевский район» по социальным вопросам Н.М.Корбут.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его опубликования (обнародования).

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте <https://chernishev.75.ru>, в разделе Документы.

Глава муниципального района

«Чернышевский район» В.В. Наделяев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

МР «Чернышевский район»

от 21 апреля 2021 г. № 182

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и обеспечению беспрепятственного пользования услугами**

**в МР «Чернышевский район» на 2021-2025 годы**

**Общее описание «дорожной карты»**

План мероприятий («дорожная карта») подготовлен в целях реализации поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Основными задачами Плана мероприятий («дорожной карты») являются:

реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг.

Реализация Плана мероприятия («дорожной карты») осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, определяющими приоритеты и требования в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятия по их достижению:

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 03 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;

Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2015 года № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы;

постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 605;

Свод правил СП 59.13330.2016 «[СНиП 35-01-2001](garantF1://3822829.0) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 года № 798/пр;

(абзац дополнен в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 10-р от 23.01.2018)

Закон Забайкальского края от 29 мая 2009 года № 181-ЗЗК «О социальной защите инвалидов в Забайкальском крае»;

постановление Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2014 года № 75 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Доступная среда (2014–2015 годы)»;

постановление Правительства Забайкальского края от 10 июня 2014 года № 328 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Социальная поддержка граждан на 2014–2020 годы»;

постановление Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 года № 197 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Доступная среда (2014–2020 годы)»;

постановление Правительства Забайкальского края от 01 августа 2014 года № 457 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Содействие занятости населения на 2014–2020 годы».

Финансирование Плана мероприятий («дорожной карты») осуществляется в рамках реализации "Доступная среда" муниципального района "Чернышевский район" на 2021 – 2025 гг.».

Основными принципами реализации Плана мероприятий («дорожной карты») являются:

поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями;

поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

Кроме того, результаты реализации Плана мероприятий («дорожной карты») призваны повысить качество и доступность социальных услуг для инвалидов на территории МР «Чернышевский район»; увеличить степень социальной адаптации и успешной интеграции лиц с ограниченными возможностями в общество.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗНАЧЕНИЯ**

**показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя**  **доступности для инвалидов**  **объектов и услуг** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | | | | | | **Ответственный за мониторинг достижения запланированных значений показателей результативности** |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Чернышевского района | % | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | Чернышевский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края, ГУЗ «Чернышевская ЦРБ», МКУ «Комитет образования и молодежной политики», МКУ «Комитет культуры и спорта», отдел экономики, труда и инвестиционной политики администрации МР "Чернышевский район», **отдел строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Чернышевский район", о**тдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи МР «Чернышевский район», |
| 2. | Количество адаптированных для инвалидов и других МГН объектов здравоохранения | ед. | 49 ед. | 49 ед. | 49 ед. | 49 ед. | 49 ед. | 49 ед. | ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» |
| 3. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения | % | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» |
| 4. | Количество адаптированных для инвалидов и других МГН | ед. | 6 ед. | 6 ед. | 6 ед. | 6 ед. | 6 ед. | 6 ед. | МКУ «Комитет образования и молодежной политики» |
| 5. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов образования | % | 15,7 | 18,4 | 21,0 | 23,0 | 26,0 | 28,0 | МКУ «Комитет образования и молодежной политики» |
| 6. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Забайкальского края | % | 4,6 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | МКУ «Комитет культуры и спорта» |
| 7. | Количество адаптированных для инвалидов и других МГН объектов культуры | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | МКУ «Комитет культуры и спорта» |
| 8. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Забайкальского края | % | 12,6 | 14,0 | 15,4 | 16,9 | 18,3 | 19,7 | МКУ «Комитет культуры и спорта», МКУ «Комитет образования и молодежной политики» |
| 9. | Количество адаптированных для инвалидов и других МГН объектов физической культуры и спорта | ед. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | МКУ «Комитет культуры и спорта», МКУ «Комитет образования и молодежной политики» |
| 10. | Доля парка подвижного состава городского наземного автомобильного и электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Отдел строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Чернышевский район"** |
| 11. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Забайкальском крае | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи МР «Чернышевский район», администрация городских и сельских поселений |
| 12. | Количество объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, обследованных на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями рабочими группами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края и получивших рекомендации рабочих групп | ед. | 79 | 99 | 119 | 139 | 159 | 179 | Рабочая группа для проведения мониторинга объектов социальной инфраструктуры на определение их доступности для людей с ограниченными возможностями |
| 13. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, в общем количестве сотрудников, предоставляющих данные услуги населению | % | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | Чернышевский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края, ГУЗ «Чернышевская ЦРБ», МКУ «Комитет образования и молодежной политики», МКУ «Комитет культуры и спорта» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности   
для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| **Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | | |
| 1.1 | Организация публикаций, посвященных проблемам инвалидов | Проект Постановления администрации МР «Чернышевский район» от \_\_\_2021 г. №\_\_\_\_« Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда" муниципального района "Чернышевский район" на 2021 – 2025 гг.» находится на утверждении | МКУ «Комитет образования и молодежной политики», МКУ «Комитет культуры и спорта» | 2021–2025  годы | Повышение информированности населения о проблемах инвалидов. |
| 1.2 | Адаптация для инвалидов и других МГН объектов социальной инфраструктуры на территории МР «Чернышевский район» | Проект Постановления администрации МР «Чернышевский район» от \_\_\_2021 г. №\_\_\_\_« Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда" муниципального района "Чернышевский район" на 2021 – 2025 гг.» находится на утверждении | МКУ «Комитет образования и молодежной политики», МКУ «Комитет культуры и спорта»,  **отдел строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Чернышевский район"** | 2021–2025  годы | Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН |
| 1.3 | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры: приобретение информационных терминалов и программного обеспечения к ним, приобретение съемных кресел, раздвижных телескопических пандусов, переносной рампы, противоскользящих систем, бегущих строк и информационных табло, беспроводных систем вызова помощника, автоматических систем открывания дверей, тифлофлешплееров, аудио- и видеогидов для ознакомления слабослышащих и слабовидящих с экспозицией музеев, табличек, информационных знаков и знаков о доступности объекта; оснащение кинотеатров специализированным оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокоментированием и пр. | Проект Постановления администрации МР «Чернышевский район» от \_\_\_2021 г. №\_\_\_\_« Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда" муниципального района "Чернышевский район" на 2021 – 2025 гг.» находится на утверждении | МКУ «Комитет культуры и спорта» | 2021–2025 годы | Повышение уровня доступности объектов культуры для инвалидов и других МГН |
| 1.4 | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения: установка средств информационной доступности, тактильных табличек и мнемосхем, оборудование кнопками вызова помощника, пандусами и поручнями и пр. | - | ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» | 2021–2025 годы | Повышение уровня доступности объектов здравоохранения для инвалидов и других МГН |
| 1.5 | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта: приобретение мобильных механических подъемных устройств, раздвижных телескопических пандусов, ступенькоходов, информационных табло и пр. | Проект Постановления администрации МР «Чернышевский район» от \_\_\_2021 г. №\_\_\_\_« Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда" муниципального района "Чернышевский район" на 2021 – 2025 гг.» находится на утверждении | МКУ «Комитет культуры и спорта» | 2021–2025 годы | Повышение уровня доступности объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других МГН |
| 1.6 | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Проект Постановления администрации МР «Чернышевский район» от \_\_\_2021 г. №\_\_\_\_« Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда" муниципального района "Чернышевский район" на 2021 – 2025 гг.» находится на утверждении | МКУ «Комитет образования и молодежной политики», | 2021-2025 годы | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
| 1.7 | Проведение мониторинга доступности объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания для инвалидов и других МГН | Распоряжение администрации МР «Чернышевский район» от 30 октября 2020 г. № 355-р | Рабочая группа для проведения мониторинга объектов социальной инфраструктуры на определение их доступности для людей с ограниченными возможностями | 2021 -2025 годы | Повышение уровня доступности объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания для инвалидов и других МГН |
| 1.8. | Проведение информирования собственников объектов потребительского рынка об обеспечении доступности объектов | Настоящее постановление | Отдел экономики, труда и инвестиционной политики администрации МР "Чернышевский район" | 2021 -2025 годы | Повышение уровня доступности объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания для инвалидов и других МГН |
| 1.9. | Разработка и утверждение муниципальной программы «Доступная среда в городском поселении «Чернышевское» | Настоящее постановление | **Отдел строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Чернышевский район";**  Отдел экономики, труда и инвестиционной политики администрации МР "Чернышевский район";  Администрация городского поселения «Чернышевское» | 2021 год | Повышение доли доступности объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом  имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих  пользованию объектами и услугами** | | | | | |
| 2.5 | Приобретение цифровых «говорящих» книг на флеш-картах, тифлотехнических средств для прослушивания «говорящих» книг на цифровых носителях и специализированного оборудования для оснащения | Проект Постановления администрации МР «Чернышевский район» от \_\_\_2021 г. №\_\_\_\_« Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда" муниципального района "Чернышевский район" на 2021 – 2025 гг.» находится на утверждении | МКУ «Комитет культуры и спорта» | 2021–2025 годы | Адаптации людей с нарушением зрения |
| 2.15 | Приобретение подъемника для МКДЦ «Овация» | Проект Постановления администрации МР «Чернышевский район» от \_\_\_2021 г. №\_\_\_\_« Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда" муниципального района "Чернышевский район" на 2021 – 2025 гг.» находится на утверждении | МКУ «Комитет культуры и спорта» | 2021-2025  год | Адаптация инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_