

**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 июля 2020 года № 201-р

г. Чита

Во исполнение Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года № Пр-113, в целях организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края:

Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий («дорожную карту») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края, обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях.

Губернатор Забайкальского края А.М.Осипов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением ПравительстваЗабайкальского края от 10 июля 2020 года № 201-р |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края, обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях**

1. Общие положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственные должностные лица за реализацию «дорожной карты»** | **Ф.И.О., должность** | **Контактные данные** |
| Куратор реализации мероприятий «дорожной карты»  | Ванчикова Аягма Гармаевна, исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам | 672002, Забайкальский край,г. Чита, ул. Чайковского, 8, 8 (3022) 35-06-89 |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мероприятий «дорожной карты» | Бянкина Наталья Николаевна, исполняющая обязанности министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 672002, Забайкальский край,г. Чита, ул. Амурская, 106,8 (3022) 28-52-27 |
| Ответственный(ые) за реализацию «дорожной карты»  | Шибанова Наталия Михайловна, заместитель министра – начальник управления общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края (далее - МинобразованияЗабайкальского края) | 672002, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 106, 8 (3022) 28-52-19  |
| Соисполнители | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию),руководители образовательных организаций (по согласованию) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 30 января 2020 г. | 31 августа 2023 г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Общие сведения** | **Базовое значение** | **Прогнозируемое значение** |
| **значение** | **дата** | **01.09.2020** | **01.09.2021** | **01.09.2022** | **01.09.2023** |
| 1.1. | Общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций на территории Забайкальского края, реализующих образовательную программу начального общего образования (ед.), из них: | 544 | 30.01.2020 | 544 | 544 | 544 | 544 |
| 1.1.1. | государственных образовательных организаций | 12 | 30.01.2020 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.1.2. | муниципальных образовательных организаций | 532 | 30.01.2020 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования (чел.), из них: | 63 153 | 30.01.2020 | 63 304 | 65439 | 66 360 | 65 306 |
| 1.2.1. | в государственных образовательных организациях | 854 | 30.01.2020 | 823 | 851 | 863 | 849 |
| 1.2.2. | в муниципальных образовательных организациях | 62 030 | 30.01.2020 | 62 481 | 64 588 | 65 497 | 64 457 |

1. **Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мероприятий «дорожной карты»**

| **№ п/п** | **Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)** | **Уровень контроля** | **Базовое значение** | **Прогнозируемое значение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **дата** | **01.09.2020** | **01.09.2021** | **01.09.2022** | **01.09.2023** |
| **Цель: обеспечение 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края, бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года** |
| 1. | Количество, доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием (ед./ %) | Заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам | 16330/26 | 30.01.2020 | 63304/100 | 65439/100 | 66360/100 | 65306/100 |
| 1.1. | в государственных образовательных организациях (ед./ %) | Министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края (далее - Министр образования Забайкальского края),руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 854/100 | 30.01.2020 | 823/100 | 851/100 | 863/100 | 849/100 |
| 1.2. | в муниципальных образовательных организациях (ед./ %) | 15476/24 | 30.01.2020 | 62481/100 | 64588/100 | 65497/100 | 64457/100 |
| 2. | Количество, доля образовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (ед./ %) | Министр образования Забайкальского края,руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | 112/20,5 | 30.01.2020 | 112/20,5 | 544/100 | 544/100 | 544/100 |
| 2.1. | в государственных образовательных организациях | 6/50 | 30.01.2020 | 6/50 | 12/100 | 12/100 | 12/100 |
| 2.2. | в муниципальных образовательных организациях | 106/20 | 30.01.2020 | 106/20 | 532/100 | 532/100 | 532/100 |
| 3. | Включение в государственную программу Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы»[[1]](#footnote-1) мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (далее – Программа) | Министр образования Забайкальского края | Есть | 20.05.2020  | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 4. | Утверждение регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (есть/нет) | Правительство Забайкальского края | Нет  | 30.01.2020 | Есть | Есть | Есть | Есть |

1. Задачи и перечень мероприятий «дорожной карты»

| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** **реализации** | **Ответственный исполнитель****/соисполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача 1. Нормативное и организационно-методическое обеспечение мероприятий по достижению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края, бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года** |
| 1.1. | Подготовка распоряжения Правительства Забайкальского края об утверждении Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края, обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях | июль 2020 г. | ПравительствоЗабайкальского края | Утвержден Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на 2020-2023 годы |
| 1.2. | Внесение изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» в части включения мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  | июль2020 г. | Минобразования Забайкальского края | В государственную программу Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» включены мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  |
| 1.3. | Подготовка рекомендаций по разработке и принятию муниципальных программ (планов мероприятий, «дорожных карт») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях  | август 2020 г. | Минобразования Забайкальского края | Информирование руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, о рекомендациях по разработке и принятию муниципальных программ (планов мероприятий, «дорожных карт») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях  |
| 1.4. | Утверждение органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, муниципальных программ (планов мероприятий, «дорожных карт») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | август 2020 г. | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | Органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, утверждены муниципальные программы (планы мероприятий, «дорожные карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
| 1.5. | Заключение соглашения между Минобразования и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края о предоставлении субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях  | ежегодно2020-2023 гг. | Минобразования Забайкальского края,органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (соисполнители)(по согласованию) | Заключены соглашения между Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края |
| 1.6. | Утверждение примерного меню для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  | август2020 г. | Минобразования Забайкальского края | Наличие утвержденного примерного меню для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  |
| 1.7. | Утверждение примерного меню для организации бесплатного горячего питания для детей, нуждающихся в специализированном питании, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  | август2020 г. | Минобразования Забайкальского края,Министерство здравоохранения Забайкальского края (соисполнитель) | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке примерного меню для организации бесплатного горячего питания для детей, нуждающихся в специализированном питании, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (диабет, целиакия и др.) |
| 1.8. | Создание регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  | август2020 г. | Минобразования Забайкальского края,Министерство экономического развития Забайкальского края (соисполнитель),Министерство сельского хозяйства Забайкальского края (соисполнитель),Министерство здравоохранения Забайкальского края (соисполнитель) | Наличие утвержденного регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  |
| 1.9. | Мониторинг организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  | ежегодно, сентябрь  | Минобразования Забайкальского края,органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (соисполнители) | Наличие данных о состоянии практики организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края, доле обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 1.10. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | ежегодно по графику образовательных организаций | Минобразования Забайкальского края,органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (соисполнители) (по согласованию) | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |
| **Задача** **2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для обеспечения 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края, бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года**  |
| 2.1. | Проведение аудита школьных пищеблоков и обеденных залов образовательных организаций | июль2020 г., далее – ежегодно | Минобразования Забайкальского края,органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (соисполнители)(по согласованию) | Наличие данных о фактических показателях школьных пищеблоков и обеденных залов образовательных организаций, определение проблем и формирование механизмов их решения  |
| 2.2. | Формирование плана-графика выполнения работ по обеспечению технической укрепленности архитектурных и объемно-планировочных решений в школьных пищеблоках в государственных и муниципальных образовательных организациях  | октябрь2020 г. | Минобразования Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (соисполнители) (по согласованию)  | Согласованный план-график выполнения работ по обеспечению технической укрепленности архитектурных и объемно-планировочных решений в школьных пищеблоках в государственных и муниципальных образовательных организациях  |
| 2.3. | Реализация работ по обеспечению технической укрепленности архитектурных и объемно-планировочных решений в школьных пищеблоках в государственных и муниципальных образовательных организациях в соответствии планом-графиком выполнения | 2021-2023 гг. | Минобразования Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (соисполнители) (по согласованию) | Школьные пищеблоки в государственных и муниципальных образовательных организациях приведены в соответствие с нормами СанПин |
| 2.4. | Формирование плана-графика поэтапного оснащения школьных пищеблоков в государственных и муниципальных образовательных организациях современным технологическим оборудованием  | октябрь 2020 г. | Минобразования Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (соисполнители) (по согласованию) | Согласованный план-график поэтапного оснащения школьных пищеблоков в государственных и муниципальных образовательных организациях современным технологическим оборудованием |
| 2.5. | Оснащение школьных пищеблоков в государственных и муниципальных образовательных организациях современным технологическим оборудованием | 2021-2023 гг. | Минобразования Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (соисполнители)(по согласованию) | Школьные пищеблоки в государственных и муниципальных образовательных организациях приведены в соответствие с нормами СанПин |
| 2.6. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (в т.ч. укомплектованность персоналом) | ежегодно | Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю,Минобразования Забайкальского края, (соисполнители)(по согласованию),органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (соисполнители)(по согласованию) | Наличие данных о соответствии школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Забайкальского края, корректировка на этой основе краевых и муниципальных программ обеспечения горячим питанием обучающихся 1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |
| **Задача 3. Совершенствование организации и информационное сопровождение мероприятий по обеспечению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края, бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года** |
| 3.1. | Организация информационно-просветительской работы со школьниками по формированию культуры здорового питания | постоянно | Минобразования Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (соисполнители)(по согласованию)  | В образовательные программы образовательных организаций включены подпрограммы, проекты, мероприятия по формированию у школьников культуры здорового питания, полезных привычек в питании  |
| 3.2. | Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) школьников по формированию культуры здорового питания | постоянно | Минобразования Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (соисполнители) (по согласованию) | В планы воспитательной работы образовательных организаций включены проекты, мероприятия по информированию родителей (законных представителей) школьников о приемах и правилах формирования культуры здорового питания, полезных привычек в питании |
| 3.3. | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров, медицинских специалистов/ диетсестер, организаторов питания (руководителей)  | постоянно | Минобразования Забайкальского края,Министерство здравоохранения Забайкальского края, (соисполнители)органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (соисполнители)(по согласованию) | Реализация программ подготовки и повышения квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях на постоянной основе.Обеспеченность квалифицированными кадрами системы организации питания в образовательных организациях |
| 3.4. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся во всех государственных и муниципальных образовательных организациях  | постоянно | Минобразования Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (соисполнители) (по согласованию)  | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся во всех государственных и муниципальных образовательных организациях |
| 3.5. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | постоянно | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию)  | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.6. | Размещение на сайте Министерства образования, нормативно-правовых актов, документов, информационных материалов по вопросам организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  | постоянно | МинобразованияЗабайкальского края | Повышение информированности населения, педагогической и родительской общественности по вопросам организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  |
| 3.7. | Размещение в региональных/муниципальных средствах массовой информации информации об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  | постоянно | Минобразования Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (соисполнители)(по согласованию) | Повышение информированности населения, педагогической и родительской общественности по вопросам организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края. Сформирован банк информационных материалов по вопросам организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  |

1. **Дополнительные показатели достижения результатов задач и мероприятий «дорожной карты»**

| **№ п/п** | **Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)** | **Уровень** **контроля** | **Базовое значение** | **Прогнозируемое значение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **дата** | **01.09.2020** | **01.09.2021** | **01.09.2022** | **01.09.2023** |
| **Показатели к задаче 1. Нормативное и организационно-методическое обеспечение мероприятий по достижению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края, бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года** |
| 1.1. | Доля образовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню (%) | Министр образования Забайкальского края,руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 100  | 30.01.2020 | 100  | 100  | 100  | 100  |
| а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | 94,5  | 30.01.2020 | 94,5 | 100  | 100  | 100  |
| б) для детей, нуждающихся в специализированном питании | 0  | 30.01.2020 | 10  | 50  | 80  | 100  |
| 1.2. | Доля образовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся (%) | Министр образованияЗабайкальского края | 0  | 30.01.2020 | 0  | 0  | 50  | 100  |
| 1.3. | Доля образовательных организаций (%), в которых:а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе: | Министр образования Забайкальского края,руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 0  | 30.01.2020 | 10 | 30  | 50  | 100 |
| б) на основе соответствующего программного обеспечения | 0  | 30.01.2020 | 0  | 0  | 1  | 10  |
| **Показатели к задаче 2.** **Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для обеспечения 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края, бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года** |
| 2.1. | Наличие утвержденного регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (есть/нет) | Правительство Забайкальского края | нет | 30.01.2020 | есть | есть | есть | есть |
| 2.2. | Доля образовательных организаций, реализующих услугу по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в соответствии с региональным стандартом оказания услуги (%) | Министр образования Забайкальского края,руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 0  | 30.01.2020 | 10  | 50  | 100  | 100  |
| **Показатели к задаче 3. Совершенствование организации и информационное сопровождение мероприятий по обеспечению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края, бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года** |
| 3.1. | Доля образовательных организаций, в которых осуществляется родительский (общественный) контроль за организацией питания обучающихся (%) | Министр образования Забайкальского края,руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 20,5 | 30.01.2020 | 20,5 | 100 | 100 | 100  |
| 3.2. | Доля образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню (%) | Министр образования Забайкальского края,руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 10 | 30.01.2020 | 50  | 100  | 100  | 100  |
| 3.3. | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работе с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | Министр образования Забайкальского края,руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 100  | 30.01.2020 | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 3.4. | Доля образовательных организаций, в которых горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование обеспечивается специализированными организациями (предприятиями, индивидуальными предпринимателями) общественного (школьного) питания (%) | Министр образования Забайкальского края,руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 16 | 30.01.2020 | 16 | 20  | 40  | 60 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 225 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014 - 2025 годы». [↑](#footnote-ref-1)