Муниципальный район «Красночикойский район»

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19 мая 2021 года № 289

с. Красный Чикой

**О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды на территории Красночикойского района в 2021-2023 году**

 На основании приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края от 25.11.2020г. № 1122, и на основании статьи 25 Устава муниципального района «Красночикойский район» администрация муниципального района «Красночикойский район» постановляет:

1. Реализовать на базе муниципальных образовательных учреждениях Красночикойского района модель цифровой образовательной среды в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021-2023 годах.

 2. Ответственным за функционирование цифровой образовательной среды на муниципальном уровне определить Беломестнову Любовь Николаевну, методиста управления образования администрации муниципального района «Красночикойский район»

3. Руководителям образовательных организаций:

- определить ответственных за реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды;

- разработать план/график внедрения целевой модели цифровой образовательной среды;

- организовать работу по реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды;

- обеспечить направление педагогических работников образовательной организации на повышение квалификации и (или) получение дополнительного профессионального образования по вопросам внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования муниципального района «Красночикойский район» Н. В. Трофимову.

 Глава муниципального района

«Красночикойский район» А.Т. Грешилов

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района

«Красночикойский район»

«\_21\_\_\_» \_11\_\_\_\_ 2019 г № \_781\_

**Дорожная карта**

по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды

 на базе МОУ Красночикойская СОШ

в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок(в течение года реализации мероприятий) |
| 1 | Определение ответственного за функционирование цифровой образовательной среды на муниципальном уровне | Постановление администрации муниципального района «Красночикойский район» | Ноябрь 2019г. |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды | Постановление администрации муниципального района «Красночикойский район» | Ноябрь - декабрь 2019 |
| 3 | Сопровождение по заключению Соглашения о реализации модели цифровой образовательной среды | Подписание Соглашения между администрацией муниципального района «Красночикойский район» и Министерством образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края | Февраль - Апрель2020 |
| 4 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательной организации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды | Мониторинг кадрового состава | Ноябрь - декабрь2019 |
| 5 | Определение ответственного за подготовку конкурсной документации и проведения закупочных процедур в МОУ Красночикойская СОШ | Определён ответственный по закупкам. | Ноябрь - декабрь2019 |
| 6 | Контроль администрации МОУ Красночикойская СОШ за подачей заявки для оснащения оборудованием | Заявка МОУ Красночикойская СОШ в МинОбр Забайкальского края  | Май - сентябрь2020 |
| 7 | Реализация мероприятий распоряжения Правительства Забайкальского края от 03 июля 2019 г. № 232-р | Реализация мероприятий | По плану |
| 8 | Проведение мониторинга соответствия приобретённого оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в МОУ Красночикойской СОШ целям и задачам Мероприятия |  | Ноябрь 2020 |
| 9 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МОУ Красночикойской СОШ  | Репортажи, публикации в СМИ, размещение информации на сайтах администрации муниципального района «Красночикойский район» и образовательной организации, социальных сетях и т.д.  | постоянно |