Муниципальный район «Красночикойский район»

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 2021 № \_\_\_\_\_

с. Красный Чикой

**Об утверждении дорожной карты по достижению показателя «Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, от общего количества детей, охваченных дополнительным образованием» в муниципальном районе «Красночикойский район»**

В целях выполнения Соглашения № С-330-20 о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории муниципального района «Красночикойский район» и на основании статьи 25 Устава муниципального района «Красночикойский район» администрация муниципального района постановляет:

1. Утвердить дорожную карту по достижению показателя «Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, от общего количества детей, охваченных дополнительным образованием» (приложение 1).

2. Утвердить решение межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации Целевой модели дополнительного образования детей от 16 ноября 2021года (приложение 2).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Красночикойский район» Д.В. Батыршину.

Глава муниципального района А.Т. Грешилов

«Красночикойский район»

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района

«Красночикойский район»

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_2021 г №\_\_\_\_\_\_

Дорожная карта по достижению показателя «Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, от общего количества детей, охваченных дополнительным образованием» (до 25%) в муниципальном районе «Красночикойский район».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | мероприятия | срок | Ответственные  | Ожидаемые результаты |
| 1 | Введение штатной единицы для деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования. | Ноябрь 2021г. | Глава МР | Организация деятельности МОЦ в целях развития системы дополнительного образования |
| 2 | Перевод МОЦ на базу МУ ДО Красночикойская ДЮСШ | ноябрь 2021г. | Управление образования, администрация ДЮСШ | Создание ресурсного центра, обеспечивающего согласованное развитие дополнительных общеразвивающих программ для детей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории муниципального района |
| 3 | Введение штатных единиц из муниципального бюджета на реализацию дополнительных общеразвивающих программ:- Центры цифрового, гуманитарного, естественно-научного профилей «Точка роста»;- Центр цифрового образования «IT-куб» | 1 полугодие 2022г.2 полугодие 2022г. | Глава МР | Реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципальном районе |
| 4 | Введение штатных единиц из муниципального бюджета на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в ОО, имеющих лицензию на осуществление дополнительного образования. | 2 полугодие 2022г. | Глава МР | Реализация современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для детей |
| 5 | Введение штатных единиц из муниципального бюджета в МОЦ для реализации программ различной направленности. | 2023г. | Глава МР | Реализация современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для детей |
| 6 | Реализация сетевых образовательных программ по реализации дополнительного образования. | 2021-2023г. | МОЦ, ОО, Управление образования | Повышение качества и доступности дополнительного образования за счет интеграции общего и дополнительного образования, кооперации ресурсов нескольких образовательных организаций, расширение спектра образовательных услуг |
| 7 | Социальное партнерство с учреждениями и организациями в целях содействия развитию дополнительного образования. | 2021-2023г. | МОЦ | Расширение доступа обучающихся (воспитанников) к образовательным ресурсам организаций-партнёров |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района

«Красночикойский район»

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_2021 г №\_\_\_\_\_\_

Решение заседания муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации Целевой модели дополнительного образования детей при главе района от 16.11.2021 год

1. Утвердить дорожную карту по достижению показателя «Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, от общего количества детей, охваченных дополнительным образованием».
2. Управлению образования подготовить информационное письмо и направить в Министерство образования и науки Забайкальского края утвержденный комплекс мер (дорожную карту). Срок до 19.11.2021г. Ответственный: Шатова А.Ф.
3. Управлению образования подготовить и провести семинар с тренерами ДЮСШ. Срок до 26.11.2021 г. Ответственный: Трофимова Н.В.
4. Управлению образования представить информацию по исполнению плана мероприятий по внедрению и обеспечению реализации дополнительного образования на платформе «Навигатор» в ОО. Срок до 19.11.2021. Ответственный: Шатова А.Ф.