Сельское поселение «Большереченское»

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«23» марта 2022 г. № 7

Прииск Большая Речка

 **Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года**

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в целях предотвращения пожаров в весенний и осенний периоды 2018 года, защиты жизни и здоровья населения, сохранения материальных ценностей, администрация сельского поселения постановляет:

 1.Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года (прилагается).

Глава сельского поселения «Большереченское» С.П. Капустина

#  Утвержден

Постановлением администрации

сельского поселения

«Большереченское» № 7 от 23.03.2022 г.

**План основных мероприятий**

 **сельского поселения «Большереченское» по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование мероприятий** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** |
| 1.      | Разработать план эвакуации населения, животных и материальных ценностей на случай угрозы пожара. | Капустина С.П. | до 25.03.2022 |
| 2.      | Подготовить перечень материальных ценностей и имущества для эвакуации. | Титова И. Н. | до 25.03.2022 |
| 3.      | Организовать проверки исправности средств пожаротушения (пожарно-технического вооружения). | Капустина С.ПИванова О.А. | до 05.04.2022 |
| 4.      | Организовать работу по очистке территории сельского поселения от горючего мусора, удалению сухой растительности | Руководители организаций | до 01.05.2022 |
| 5.      | Организовать проверку средства оповещения населения об угрозе лесных пожаров  | Капустина С.П.Иванова О.В. | до 05.04.2022 |
| 6.      | Организовать мониторинг мест массового отдыха людей на водных объектах, вблизи лесных массивов с целью обеспечения пожарной безопасности | Капустина С.П.,ДПД | в течении пожароопасного периода |
| 7.      | Организовать информирование населения о состоянии и пожарной безопасности в лесах, проведение противопожарной пропаганды в местах массового пребывания людей | Депутаты ,члены ГО и ЧС , волонтерский отряд, гл. редактор газеты, Капустина С.П. | в течении пожароопасного периода |
| 8.  | Провести проверку состояния противопожарных источников | Иванова О.В. | до 01.04.2022 |
| 9.  | Провести совместные противопожарные тренировки, тренировки по тушению пожаров в примыкающих лесных массивах | Администрация СП , руководители организаций, Иванова О.В. | до 01.05.2022 |
| 10.  | Доведение до населения информации о необходимости наличия пожарного инвентаря на случай лесного пожара (закрепление за каждым двором одного из видов пожарного инвентаря: лопаты, пилы, топора, ведра, бочки с водой) | Капустина С.П. | до 05.04.2022 |
| 11.  | Вспашка минерализованной полосы  | ООО «Тайга» | Осень 2022 г. |
| 12.  | Осмотр придомовых территории неблагополучных семей, брошенных домов | Иванова О.В. | до 30.04.2022 |
|  13.  | Проведение месячника пожарной безопасности,с проведением инструктажей по мерам пожарной безопасности, проведение культурных мероприятий на тематику ПБ | Иванова О.В.Большеречееская СОШКапустина С.П., СДК | с 05.04.2022по 15.05.2022 |
|  14. | Проверка пилорам, свалок на наличие угрозы ПБ | Администрация | До 15.04.2022 |
|  15.  | Работа наблюдателей, патрулирование | Администрация | На время введения Чс |
|  16. | Определение собственников заброшенных домов, работа с собственниками по устранению пожароопасности территорий. | Администрация | С 05.04.202209.05.2022 |
|  17. | Заключение договоров на аренду техники в случае ЧС | Администрация | До 05.04.2022 |
| 18. | Размещение статей в газету на тему ПБ | Гл. редактор газеты «Большереченский вестник» | апрель 2022  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |