Муниципальный район «Красночикойский район»

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24 мая 2022 года № 300

с. Красный Чикой

**Об утверждении дорожной карты по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Красночикойского района на 2022-2030 гг.**

На основании приказа Министерства образования и науки Забайкальского края от 12.04.2022г. № 342, приказа Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края от 20.04.2022г. № 667, приказа Министерства здравоохранения Забайкальского края от 20.04.2022г. № 255/ОД, приказа Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края от 21.04.2022г. № 24 «Об утверждении межведомственного комплексного плана мероприятий по развитию общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года)» и статьи 25 Устава муниципального района «Красночикойский район» администрация муниципального района Красночикойский район» постановляет:

1. Утвердить дорожную карту по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Красночикойского района на 2022-2030 гг. (приложение).

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:

2.1. разработать план мероприятий (дорожная карта) по обеспечению внедрения инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, создания специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ;

2.2. назначить ответственное лицо за реализацию плана мероприятий по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.

3. С 1 сентября 2022 года в ОО обеспечить внедрение инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, создание специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации муниципального района «Красночикойский район» Н. В. Трофимову.

Глава муниципального района

«Красночикойский район» А. Т. Грешилов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

«Красночикойский район»

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г № \_\_\_\_\_

**«Дорожная карта»**

по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в образовательных организациях

Красночикойского района

на 2022-2030 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | | | | Ответственные | Ожидаемые результаты | |
| 1 | **Нормативное обеспечение внедрения инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в ОО** | | | | | | | |
| 1.1. | Совершенствование нормативного-правового и методического обеспечения в части реализации права обучающихся с инвалидностью и ОВЗ на образование. Разработка нормативных актов муниципального и уровня образовательных организаций, обеспечивающих поэтапное внедрения инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в ОО | 2022-2026 гг. | | | | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района | Приведены в соответствие федеральным и региональным муниципальные нормативные акты, затрагивающие вопросы реализации права обучающихся с инвалидностью и ОВЗ на образование. Подготовлены пакеты документов, регламентирующие деятельность школы. Пакеты (с изменениями) локальных актов. Постановления, приказы, регламентирующие внедрение инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, создание специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в ОО | |
| 1.2. | Разработка плана-графика («дорожная карта») внедрения инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, создания специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в образовательных организациях района | 1 полугодие 2022-23 учебного года | | | | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района | Синхронизированы процессы управления внедрением инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданием специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на муниципальном уровне и уровне образовательной организации | |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана основных мероприятий на учебный год, в соответствии с планом-графиком | Ежегодно  Апрель-август | | | | Руководители образовательных организаций района | Синхронизировано с муниципальным долгосрочным планом мероприятий | |
| 1.4. | Разработка и реализация муниципальной модели сетевого и межведомственного взаимодействия организаций, осуществляющих деятельность по общему и дополнительному образованию, отдыху и комплексному сопровождению обучающихся, при организации образования детей с инвалидностью и ОВЗ | 2022-2030 гг. | | | | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района,  Иные государственные и муниципальные учреждения | Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия при организации общего, дополнительного образования и комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ на территории Красночикойского района | |
| 1.5. | Разработка рабочих программ общего и дополнительного образования для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, реализующих требования к освоению предметных, метапредметных и личностных результатов обучения | Ежегодно  Июнь-август | | | | Руководители образовательных организаций района | Обеспечена вариативность организации образовательного процесса, ранней профориентации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | |
| 1.6. | Приобретение учебных материалов инклюзивного общего и дополнительного образования, соответствующих требованиям ФГОС ОВЗ | Ежегодно | | | | Руководители образовательных организаций района | Имеется правовое основание выбора учебников для реализации ФГОС ОВЗ | |
| 2. | **Кадровое обеспечение внедрения инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, создания специальных условий для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в ОО** | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации мер по вопросам внедрения инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в ОО | По плану на год | | | | Руководители образовательных организаций района | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников ОО района | |
| 2.2. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих адаптированные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации ФГОС для учащихся с ОВЗ и инвалидностью, а также адаптированные программы дополнительного образования для данной категории обучающихся | По плану на год | | | | Руководители образовательных организаций района | Повышение профессионального уровня руководителей ОО района | |
| 3. | **Организационно-управленческое, методическое обеспечение внедрения инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, создания специальных условий для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в ОО** | | | | | | | |
| 3.1. | Организация деятельности координационного совета по вопросам внедрения инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в ОО | | По плану на год | | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район» | | Координация и системное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса по данным вопросам | |
| 3.2. | Проведение рабочих совещаний с руководителями образовательных организаций, заместителями руководителей ОО по вопросам внедрения инклюзивного образования, детского отдыха детей с инвалидностью и ОВЗ, создания специальных условий | | По плану на год | | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района | | Определение проблем внедрения и реализации инклюзивного образования и детского отдыха, а также принятие решения по ликвидации возможных проблем | |
| 3.3. | Организация деятельности районных, окружных методических объединений по вопросам реализации ФГОС ОВЗ НОО и ООО, поддержка сетевых методических объединений | | По плану на год | | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители РМО | | Повышение профессионального уровня педагогических работников ОО района и повышение качества образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | |
| 3.4. | Методическое сопровождение реализации ФГОС ОВЗ начального общего и основного общего образования | | 2022-2026 | | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района, Руководители РМО | | Повышение качества и доступности образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, повышение профессиональных компетенций педагогов, работающих с данной категорией детей | |
| 3.5. | Организация и проведение муниципальных научно - практических конференций, педагогических чтений, семинаров по актуальным вопросам | | По плану на год | | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района | | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников ОО района и распространение положительного опыта | |
| 3.6. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию инклюзивного детского отдыха и досуга | | По плану на год | | Руководители образовательных организаций района | | Расширение сетевых форм взаимодействия по реализации мероприятий дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью | |
| 3.7. | Совершенствование инфраструктуры образовательной среды в общеобразовательных организациях района в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОВЗ ООО, в том числе через включение в образовательные проекты, программы, гранты | | 2022-2026 | | Руководители образовательных организаций района | | Материально-техническая база ОО, соответствующая требованиям ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОВЗ ООО | |
| 3.8. | Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса по реализации ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОВЗ ООО | | 2022-2026 | | Руководители образовательных организаций района | | Сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов в условиях реализации ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОВЗ ООО, создание социально-психологических условий в образовательной среде, способствующих социализации личности и успешному обучению детей с ОВЗ и инвалидностью | |
| 3.9. | Привлечение образовательных ресурсов организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта для реализации права детей с ОВЗ и инвалидностью на дополнительное образование и отдых | | 2022-2026 | | Руководители образовательных организаций района | | Реализация сетевого взаимодействия | |
| 4 | **Мониторинг подготовленности образовательных организаций района к реализации инклюзивного общего и дополнительного образования, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ** | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение мониторинга  готовности образовательных организаций к реализации инклюзивного общего и дополнительного образовании, в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОВЗ ООО | Июнь-август  ежегодно | | | | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района | | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к реализации ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОВЗ ООО |
| 4.2. | Организация мониторинговых выездов в образовательные организации с целью оказания методической помощи при трудностях в работе по ФГОС ОВЗ | По плану на год | | | | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район» | | Оказание своевременной адресной помощи ОО, промежуточный контроль |
| 4.3. | Мониторинг учета обеспеченности учебниками  образовательных организаций, представленности предметных линий при реализации общего и дополнительного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью | Ежегодно | | | | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района | | Обеспеченность укомплектованности ОО необходимыми УМК |
| 4.4. | Мониторинг результатов обученности учащихся, освоивших ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОВЗ ООО | Ноябрь, январь, апрель, июнь  Ежегодно | | | | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района | | Повышение качества образования детей с ОВЗ и инвалидностью |
| 5 | **Информационное обеспечение внедрения инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, создания специальных условий для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в ОО района** | | | | | | | |
| 5.1. | Информирование общественности по вопросам внедрения специальных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, с использованием Интернет-ресурсов, СМИ | | | Постоянно | | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района | | Понимание обществом необходимости и доступности реализации инклюзивного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью в районе |
| 5.2. | Организация публичной отчетности образовательных организаций Красночикойского района о ходе и результатах внедрения инклюзивного общего и дополнительного образования для обучающихся с особыми образовательными потребностями | | | Постоянно | | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района | | Понимание обществом возможностей и целей реализации инклюзивного образования |
| 5.3. | Организация системы распространения лучших образовательных практик, инновационных моделей реализации ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОВЗ ООО (презентации, публикация печатных изданий, деятельность сайтов) | | | Постоянно | | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района | | Создание банка данных лучших образовательных практик в сфере образования для детей с ОВЗ и инвалидностью |
| 5.4. | Проведение лекториев, родительских собраний для информирования родителей (законных представителей) о реализации ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОВЗ ООО, а также инклюзивного детского отдыха и досуга | | | Постоянно | | Руководители образовательных организаций района | | Понимание родителями (законными представителями) детей с ОВЗ и инвалидностью возможностей реализации программ инклюзивного общего и дополнительного образования |