|  |
| --- |
| Заместителю председателя Правительства Забайкальского края - министру экономического развития Забайкальского края А.В. Бардалееву672000 г. Чита ул. Ленина,63e-mail: 06@economy.e-zab.ru |



**Российская Федерация**

**Забайкальский край**

**Муниципальный район**

**«Красночикойский район»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН**»

673060, Красный Чикой

ул. Первомайская, 59

тел.: 2-14-44 факс: 2-12-30

e-mail: pochta@chikoy.e-zab.ru

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

 на № 11-27/1-8243 от 21.12.2022

о ходе реализации «дорожной карты»

Уважаемый Александр Витальевич!

Администрация муниципального района «Красночикойский район» направляет информацию о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» согласно прилагаемой форме

Приложение на 6 листах в 1 экз.

Врио главы муниципального района

«Красночикойский район» В.М. Тюриков

С*трамилова Е.Н.*

*2-24-71*

Приложение

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае**

**за 2022 год в муниципальном районе «Красночикойский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Отчет о ходе реализации мероприятия** **по состоянию** **на 31 декабря 2022 года** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края** |
| * 1. **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов**
 |
| 1.10.1 | Проведение торгов, по результатам которыхформируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальныхотходов для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в форме электронного аукциона в отношении всего объема твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне (зонах) его деятельности разделение региональным оператором на большееколичество лотов услуги по транспортированию твердых коммунальныхотходов в зоне его деятельности, а такжеувеличение объема услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, выделенных в отдельные лотыучастниками аукционов по которым которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. | 2022-2025 годы | Вывоз ТКО осуществляет региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального района ООО «Олерон+» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию),Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды**
 |
| 1.11.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2022-2025 годы | Работы по благоустройству городской среды осуществляются после проведения торгов. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды осуществляет заказчик. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| * 1. **Рынок поставки сжиженного газа в баллонах**
 |
| 1.13.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2022-2025 годы | На территории МР «Красночикойский район» поставку сжиженного газа в баллонах осуществляют две компании: ОАО «Читаоблгаз» и ООО «Забрегионгаз» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края |
| * 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок**
 |
| 1.14.1 | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2022-2025 годы | На основании двух проведенных аукционов в электронной форме, на которых не поступило ни одной заявки, внесены изменения в реестре муниципальных маршрутов Красночикойского района.На данный момент, на территории Красночикойского района нет действующих муниципальных маршрутов. Перевозку пассажиров осуществляют индивидуальные предприниматели. | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспортаЗабайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| * 1. **Рынок кадастровых и землеустроительных работ**
 |
| 1.20.1 | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2022-2025 годы | Данное мероприятие проводится в администрациях сельских поселений МР «Красночикойский район». За 2022 год выявлен 81 правообладатель ранее неучтенных объектов недвижимого имущества. Все они вовлечены в налоговый оборот. | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| * 1. **Рынок нефтепродуктов**
 |
| 1.28.1 | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2022-2025 годы | На территории района действуют 11 АЗС (четыре хозяйствующих субъекта ИП «Гладких Е.В.» - 7 АЗС, ИП «Кайкова В.М.» - 1 АЗС, ИП «Мелентьев С.А.» - 1 АЗС, ООО «ОМНИ» (Петровскнефтепродукт)) – 2 АЗС и 1 АГЗС (ООО «Забрегионгаз) | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| 1.28.2 | Актуализация перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | 2022-2025 годы | Земельные участки под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов переданы в собственность предпринимателям. Перечень хозяйствующих субъектов ведется. | Министерство экономического развития Забайкальского края,Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края(по согласованию) |
| * 1. **Сфера наружной рекламы**
 |
| 1.33.1 | Недопущение создания государственных и муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы | 2022-2025 годы | Муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы на территории МР «Красночикойский район» не имеется | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| **Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Забайкальском крае** |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)**
 |
| 2.2.1 | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края | 2022-2025 годы | 2 августа 2017 года заключено соглашение № 10 между Правительством Забайкальского края и администрацией муниципального района «Красночикойский район» о передаче полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 44 муниципальных заказчиков ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок». | Министерство финансов Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров**
 |
| 2.4.1 | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | 2022-2025 годы | прозрачность и доступность процедуры муниципальных закупок обеспечена | Министерство экономического развития Забайкальского края,исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Забайкальского края или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Забайкальского края и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию**
 |
| 2.5.1 | Определение состава муниципального имущества, несоответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления с последующей приватизацией, либо перепрофилированием(изменение целевого назначения имущества).Организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевогоназначения имущества). | 1 января 2024 года | Проведено обследование муниципального имущества, несоответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления с последующей приватизацией.Торги по реализации муниципального имущества не проводилось.  | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| **2.13. Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** |
| 2.13.1 | Участие представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю в обучающих мероприятиях, организованных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | 2022-2025 годы | Обучающие мероприятия не проводились | Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| **2.16. Мероприятия, направленные на развитие торговли** |
| 2.16.2 | Формирование графика проведения ярмарок в муниципальных районах, городских округах Забайкальского края и размещение его на официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежегодно | Планы проведения ярмарок утверждены и представлены в министерство экономического развития Забайкальского края | Министерство экономического развития Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| 2.18. **Мероприятия, направленные на обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере** |
| 2.18.1 | Обеспечение реализации мероприятий по поэтапному доступу негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | 2022-2025 годы | На территории района негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, не имеется.  | Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| **2.21. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг** |
| 2.21.1 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание реестра кладбищ и мест захоронений на них, с включением сведений о существующих кладбищах и местах захоронений на них и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края | 2023-2025 годы | (Не заполняется. Первый отчетный период – 2023 год) | развитию муниципальных образований Забайкальского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления Забайкальского края (по согласованию) |
| 2.21.2 | Создание и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края реестр хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | 1 сентября 2023 года | (Не заполняется. Первый отчетный период – 2023 год) |
| 2.21.3 | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 31 декабря 2025 года | (Не заполняется. Первый отчетный период – 2025 год) | Министерство экономического развития Забайкальского края, Краевое государственное автономное учреждение «Многофункцио-нальный центр Забайкальского края» (по согласованию), органы местного самоуправления Забайкальского края (по согласованию) |