|  |
| --- |
| Заместителю председателя Правительства  Забайкальского края - министру  экономического развития  Забайкальского края  А.В. Бардалееву  672000 г. Чита ул.  Ленина,63  e-mail: [06@economy.e-zab.ru](mailto:mineconom@economy.e-zab.ru) |



**Российская Федерация**

**Забайкальский край**

**Муниципальный район**

**«Красночикойский район»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН**»

673060, Красный Чикой

ул. Первомайская, 59

тел.: 2-14-44 факс: 2-12-30

e-mail: pochta@chikoy.e-zab.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

на № 11-27/1-131 от 14.01.2022

о ходе реализации «дорожной карты»

Уважаемый Александр Витальевич!

Администрация муниципального района «Красночикойский район» направляет информацию о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» согласно прилагаемой форме

Приложение на 5 листах в 1 экз.

Исполняющий обязанности

главы муниципального района

«Красночикойский район» В.М. Филиппов

С*трамилова Е.Н.*

*2-24-7*

Приложение1

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае**

**за 2021 год в муниципальном районе «Красночикойский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Отчет о ходе реализации мероприятия**  **по состоянию**  **на 1 июля 2020 года** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края** | | | | |
| * 1. **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | |
| 1.9.1 | Привлечение частных операторов для оказания услуг по теплоснабжению на праве заключения концессионного соглашения | до 2025 года | На заседании Совета МР «Красночикойский район» от 28.06.2021 года рассматривался проект решения Совета «О согласовании перечня имущества муниципального района в отношении которого планируются заключение концессионных соглашений». Так как, ранее на заседании Совета от 17.02.2021 года решением № 282 были внесены изменения в Решение Совета МР от 28.09.2009 года № 54 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью в части того, что решение о передачи в концессию принимается 2/3 от числа избранных депутатов, поэтому для принятия данного решения надо было 16 голосов «ЗА» Решение не было принято. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | |
| 1.10.1 | Стимулирование новых  предпринимательских инициатив и частной инициативы по транспортированию твердых коммунальных отходов | 2021 год | Вывоз ТКО осуществляет региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального района ООО «Олерон+» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию),  Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | |
| 1.11.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2021 год | Работы по благоустройству городской среды осуществляются после проведения торгов. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды осуществляет заказчик. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Рынок поставки сжиженного газа в баллонах** | | | | |
| 1.13.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2021 год | На территории МР «Красночикойский район» поставку сжиженного газа в баллонах осуществляют две компании: ОАО «Читаоблгаз» и ООО «Забрегионгаз» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края |
| * 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | |
| 1.14.1 | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2021 год | На основании двух проведенных аукционов в электронной форме, на которых не поступило ни одной заявки, внесены изменения в реестре муниципальных маршрутов Красночикойского района.  На данный момент, на территории Красночикойского района нет действующих муниципальных маршрутов. Перевозку пассажиров осуществляют индивидуальные предприниматели. | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | |
| 1.20.1 | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2021 год | данное мероприятие проводится в администрациях сельских поселений МР «Красночикойский район» | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию),  Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края |
| * 1. **Рынок товарной аквакультуры** | | | | |
| 1.26.1 | Создание условий для развития альтернативных способов торговли рыбной продукцией и доведения ее до потребителя путем развития ярмарочной торговли и иной разноформатной инфраструктуры розничной торговли | 2021 год | На территории района созданы условия для развития альтернативных способов торговли рыбной продукцией.  Также увеличено количество мест нестационарных торговых объектов, где реализуется рыбная продукция. | Министерство природных ресурсов Забайкальского края,  Министерство сельского хозяйства Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Рынок нефтепродуктов** | | | | |
| 1.28.1 | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2021 год | На территории района действуют 11 АЗС (четыре хозяйствующих субъекта ИП «Гладких Е.В.» - 7 АЗС, ИП «Кайкова В.М.» - 1 АЗС, ИП «Мелентьев С.А.» - 1 АЗС, ООО «ОМНИ» (Петровскнефтепродукт)) – 2 АЗС и 1 АГЗС (ООО «Забрегионгаз) | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| 1.28.2 | Формирование и ведение перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | 2021 год | Земельные участки под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов переданы в собственность предпринимателям. Перечень хозяйствующих субъектов ведется. | Министерство экономического развития Забайкальского края,  Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Сфера наружной рекламы** | | | | |
| 1.33.1 | Недопущение создания государственных и муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы | 2021 год | Муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы на территории МР «Красночикойский район» не имеется | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| **Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Забайкальском крае** | | | | |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | |
| 2.2.1 | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края | 2021 год | 2 августа 2017 года заключено соглашение № 10 между Правительством Забайкальского края и администрацией муниципального района «Красночикойский район» о передаче полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 44 муниципальных заказчиков ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок». | Министерство финансов Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров** | | | | |
| 2.4.1 | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | 2021 год | прозрачность и доступность процедуры муниципальных закупок обеспечена | Министерство экономического развития Забайкальского края,  исполнительные органы государственной власти Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере** | | | | |
| 2.7.1 | Проведение проверок по использованию государственного и муниципального имущества, закрепленного за учреждениями социальной сферы | 2021 год | Проводится ежегодная инвентаризация имущества | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Забайкальского края и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Забайкальского края и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»** | | | | |
| 2.14.1 | Опубликование и актуализация на официальном сайте Забайкальского края и муниципальных образований Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | 2021 год | Информация об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц размещена на официальном сайте администрации МР «Красночикойский район» | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** | | | | |
| 2.22.2 | Участие представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю в обучающих мероприятиях, организованных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | 2021 год | Обучающие мероприятия не проводились | Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |