- Муниципальный район «Красночикойский район»

- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2021 года								№ 565

с. Красный Чикой

Об утверждении муниципальной программы

«Культура муниципального района «Красночикойский район»

на 2022-2024 годы»

( в редакции постановления  04.04.2023г № 194)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях создания единого культурного пространства на территории муниципального района «Красночикойский район»  Администрация муниципального района «Красночикойский район» постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Культура муниципального района «Красночикойский район» на 2022-2024 годы» (приложение № 1).

- Признать утратившим силу с 1 января 2022 года постановление главы муниципального района «Красночикойский район» от 30.01.2019 №53 «Об утверждении районной целевой программы «Культура Красночикойского района 2019-2021г.г.»

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального района «Красночикойский район».

Глава муниципального района

«Красночикойский район»					          	 А.Т. Грешилов

Приложение№ 1

к постановлению администрации

муниципального района

«Красночикойский район»

от _12.10.2021 г. № __565__

( в редакции постановления  04.04.2023г № 194))

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «КУЛЬТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

- НА 2022-2024 ГОДЫ»

с. Красный Чикой, 2021 год

Паспорт муниципальной программы

«Культура Муниципального района «Красночикойский район

на 2022-2024 годы» ( в редакции постановления  04.04.2023г № 194)

| Наименование программы | Муниципальная программа «Культура муниципального района «Красночикойский район» на 2022-2024 годы» |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Распоряжение администрации муниципального района «Красночикойский район» «О разработке муниципальной программы «Культура муниципального района «Красночикойский район» на 2022-2024 годы» № 427-Р от 24.09.2021 г. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального района «Красночикойский район». |
| Программа включена в перечень муниципальных программ, утвержденный нормативно-правовым документом | Постановление администрации муниципального района «Красночикойский район» № 611 от 09.11.2020 года |
| Основные разработчики программы | Отдел культуры, физической культуры, массового спорта и молодежной политики администрации муниципального района «Красночикойский район» |
| Приоритеты программы | Приоритетные направления в данной сфере: сохранение и популяризация культурного наследия; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры; развитие библиотечной системы. |
| Дата принятия Программы | Постановление Главы муниципального района «Красночикойский район» № 565 от _12._10_.2021 г. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального района «Красночикойский район», муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования |
| Подпрограммы программы | подпрограмма 1 "Культурно-досуговая деятельность"; подпрограмма 2 "Библиотечное деятельность"; подпрограмма 3 «Дополнительное образование». |
| Цель Программы | - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала личности; - создание условий для сохранения и формирования культурного достояния как базового элемента идентичности района; - реализация потенциала объектов культурного наследия, в том числе туристического; - повышение уровня доступности, качества и разнообразия культурно-досуговых мероприятий; - повышение качества предоставления библиотечных и музейных услуг; - совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры. |
| Задачи Программы | - сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации; - создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и дополнительного образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Реализация подпрограммы в течение 2022-2024 гг. позволит обеспечить: Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2024 году следующих показателей конечных результатов: Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных с населением - 2810 чел. Доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями – 60% Доля детского населения, охваченного услугами дополнительного образования – 13,8; Количество посещений музея – 5300; Количество читателей межпоселенческой библиотеки – 11500 чел. Количество документовыдач межпоселенческой библиотеки - 192000 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в соответствующем регионе – 57,1 Доля молодых людей, участвующих в социально-значимых мероприятиях и проектах по направлениям подпрограммы – 16,0 |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2022 - 2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования за счет всех источников – 54138,28 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 5 627,18 тыс. руб. 2023 год – 1227,03 тыс. руб. 2024 год – 47284,07 тыс. руб. ( в редакции постановления 04.04.2023г № 194) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация программы позволит: - Повысить уровень культурно-воспитательной деятельности, направленной на полное удовлетворение духовных запросов жителей Красночикойского района. - Сохранить объекты нематериального культурного наследия. - Приобщить жителей к высоким культурным ценностям, развить творческие способности граждан, организовать культурный досуг населения. - Увеличить объем и улучшить качество услуг в сфере культуры. - Расширить и укрепить материально-техническую базу в сфере культуры муниципального района «Красночикойский район». - Повысить качество социально-культурного обслуживания населения, уровня работы муниципальных культурно-просветительных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования и музея. - Создать организационно-экономические условия для развития инициативы людей, раскрытия их творческих способностей. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация муниципального района «Красночикойский район» |
| Информационный ресурс, на котором размещен проект программы | Официальный сайт администрации муниципального района http://чикой.забайкальскийкрай.рф |

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Красночикойский район значительно удален от экономических и политических центров России, а также от краевого центра. Расстояние от районного центра до Москвы 6674 км, до краевого центра 570 км, до ближайшей железнодорожной станции (г. Петровск-Забайкальский) 150 км.

Территория района – 28295,5 кв. км. Административный центр – село Красный Чикой. Численность населения на 2020 год 17803 человек. Всё население района - сельское.

В состав района входят 15 сельских поселений, объединяющих 47 населённых пунктов.

Для реализации полномочий в районе созданы и функционируют учреждения муниципального  значения:

- МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Красночикойского района;

- МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Красночикойского района;

- МУ ДО «Красночикойская детская  школа искусств»

В учреждениях дополнительного образования ежегодно обучается около 215 детей. Важнейшим показателем результативности работы учреждений является участие детей и подростков в конкурсах и фестивалях.

В культурно-досуговых учреждениях межпоселенческого значения действуют 131 клубных формирований.

Вместе с тем, в культуре остается еще множество проблем. Обострилась проблема кадрового обеспечения отрасли. Приток молодых специалистов в связи с низким уровнем заработной платы и отсутствием жилья незначителен. Здания учреждений культуры  изношены на более чем 80%. Подлежит обновлению материально-техническая база учреждений культуры. Материально-техническая база бедна, изношена, не отвечает уровню индустрии досуга. Необходимо обновление парка музыкальных инструментов в учреждениях дополнительного образования, сказывается нехватка учебных площадей, нет стационарной концертной площадки, здание музея 1888 года постройки и не соответствует  современным требованиям.

Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации централизованной библиотечной системы. Продолжается процесс старения фондов библиотек, в первую очередь детских.

Все это вместе взятое обуславливает необходимость применения программного метода в развитии культуры района, выбор ее приоритетов развития, а также приоритетов бюджетного финансирования, расширение каналов привлечения федеральных и внебюджетных средств.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Культура муниципального района «Красночикойский район» на 2022-2024 годы. определяет основные тенденции и приоритетные направления в деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства. Основные мероприятия  Программы  по характеру работ, источникам и объемам финансирования взаимосвязаны с соответствующими федеральными, областными и муниципальными Программами. Реализация программы рассчитана на 3 года. Основу политики в сфере культуры муниципального образования «Красночикойский район» составляют: разработка программ в сфере культуры и искусства с учетом специфики района; укрепление материально-технической  базы учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства; создание условий  для эффективного использования бюджетных средств, рационального распределения материальных ресурсов и обеспечения надлежащих организационно-технических  условий, необходимых для предоставления  муниципальных услуг.

Программа призвана обеспечить  сохранение и развитие культурного потенциала Красночикойского района, способствовать формированию и удовлетворению разнообразных культурных потребностей населения района. Программа позволит продолжить преобразование и дальнейшее развитие отрасли культуры на территории муниципального образования «Красночикойский район».

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цели программы:

- создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала личности;

- создание условий для сохранения и формирования культурного достояния как базового элемента идентичности района;

- реализация потенциала объектов культурного наследия, в том числе туристического;

- повышение уровня доступности, качества и разнообразия культурно-досуговых мероприятий; - повышение качества предоставления библиотечных и музейных услуг;

- совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры.

- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества

Задачи:

- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и дополнительного образования.

Сроки реализации программы 2022 -2024 годы.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Культура в Красночикойский районе представляет собой стратегический ресурс, синтезирующий историко-культурное наследие в сочетании с самобытностью культуры семейских и уникальностью декоративно-прикладного мастерства, обусловливающий интерес и внимание к району со стороны внешней общественности. Культурное достояние является базовым элементом идентичности Красночикойского района, важнейшим фактором формирования отношения к району со стороны жителей и гостей территории.

Приоритетные направления в данной сфере:

- сохранение и популяризация культурного наследия;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры;

- развитие библиотечной системы.

V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (приложение №1)

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного, краевого и федерального бюджета с привлечением внебюджетных источников.  Общий объем финансирования Программы составляет 87 491,3 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год

VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодных рабочих документов:

- организационного плана действий по реализации первоочередных мероприятий;

- перечня работ по подготовке и проведению программных мероприятий с разграничением исполнителей, с определением объемов и источников финансирования;

- плана проведения конкурсов на исполнение конкретных первоочередных работ по реализации Программы;

- проектов договоров и соглашений с использованием программных мероприятий по итогам конкурсов.

VIII.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № | Индикаторы | Достигнутый уровень 2020 г | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных с населением | 2801 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| 2 | Доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями | 55% | 55% | 55% | 60% | 60% |
| 3 | доля детского населения, охваченного услугами дополнительного образования | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 13,8 |
| 4 | Количество посещений музея | 5290 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| 5 | Пополнение фондов объектами нематериального культурного наследия |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество посещений библиотеки | 75581 | 75581 | 110000 | 112000 | 112000 |
| 7 | Количество читателей межпоселенческой библиотеки | 9618 | 9618 | 10000 | 11000 | 11500 |
| 8 | Количество документовыдач Межпоселенческой библиотеки | 148595 | 148595 | 170000 | 190000 | 192000 |
| 9 | Доля молодых людей, участвующих в социально-значимых мероприятиях и проектах по направлениям подпрограммы. | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 15,9 | 16,0 |
| 10 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в соответствующем регионе. | 47,0 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития МР Красночикойский район на 2019-2030гг индикатором оценки эффективности реализации программы по развитию культуры является «Индекс участия населения в мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, единиц на 1 жителя». Индекс участия населения рассчитывается по следующей формуле:

Iy=(Ч кдм+Чкф+Чм+Чб)/Н, где:

Iy – индекс участия населения муниципального района «Красночикойский район» в мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

Ч кдм – количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

Ч кф – численность участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры;

Ч м – общее число посещений мероприятий муниципальных учреждений музейного типа;

Ч б – число пользователей муниципальных учреждений библиотечного типа;

Н – Численность постоянного населения

(9385+1523+5300+11308)/17950=1,5

IX. Описание рисков реализации муниципальной программы и способов их минимизации

Программа может быть не исполнена по причине различных факторов – рисков.

Внешние риски:

- изменения федерального и регионального законодательства, реализация на федеральном, региональном, муниципальном  уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий программы;

- уменьшение объемов финансирования программы.

Внутренние риски:

- кадровые риски;

- несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы.

Чтобы избежать рисков реализации программы исполнителями основных мероприятий программы будут своевременно приниматься решения по реализации программы, кадровые вопросы, будут вноситься актуальные  изменения в Программу.

Паспорт подпрограммы 1 «Культурно-досуговая деятельность» муниципальной программы «Культура Красночикойского района на 2022-2024 годы»

| 1. Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность» муниципальной программы «Культура Красночикойского района на 2022-2024 годы». |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального района «Красночикойский район», муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» |
| 3. Цель подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих доступ населения района к качественным культурным услугам; Повышение уровня доступности и качества музейного обслуживания населения. Обеспечение сохранности музейного фонда. Сохранение объектов нематериального культурного наследия. |
| 4. Задачи подпрограммы | 1. Изучение, сохранение и развитие народной традиционной культуры. Участие в охране недвижимых памятников истории и культуры. Изучение исторического, культурного и природного наследия Красночикойского района; 2. Укрепление материально-технической базы учреждения; 3. Пополнение музейных фондов; 4. Обеспечение сохранности музейных фондов; 5. Создание условий для более широкого доступа посетителей к историческим и культурным ценностям. Увеличение числа экспонируемых предметов; 6. Выявление и поддержка молодых дарований через участие в фестивалях и конкурсах различного уровня; 7. Проведение профессиональной подготовки и переподготовки кадров; 8. Развитие творческих способностей жителей района; 9. Обеспечение качественного роста (исполнительское мастерство) клубных формирований, самодеятельных коллективов района. |
| 5. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Реализация подпрограммы в течение 2022-2024 гг. позволит обеспечить: Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2024 году следующих показателей конечных результатов: 1. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных с населением -2810 2. Доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями.- 60% 3. количество посещений музеев -5300 |
| 6. Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| 7. Объемы и источники финансирования подпрограммы | Культурно-досуговая деятельность» - 47490,39 тыс. руб., в то числе по годам: 2022 год – 5 517,29 тыс. руб. 2023 год – 1227,03 тыс. руб. 2024 год – 40746,07 тыс. руб. За счет средств местного бюджета – 5616,89 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 275,86 тыс. руб. 2023 год – 12,30 тыс. руб. 2024 год – 5328,73 тыс. руб.»; За счет средств краевого бюджета – 40768,09 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 5 241,43 тыс. руб. 2023 год – 109,32 тыс. руб. 2024 год – 35417,34 тыс. руб.»; За счет средств федерального бюджета – 1 105,41 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 0,00 тыс. руб. 2023 год – 1 105,41 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.»; ( в редакции постановления 04.04.2023г № 194) |
| 7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - создание условий, обеспечивающих равную доступность услуг в области культуры, предоставляемых населению района; -повышение качества услуг, предоставляемых населению; -рост посещаемости культурно-досуговых мероприятий. |

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время на территории Красночикойского  района работу всех культурно-досуговых учреждений координирует муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района «Красночикойский район». В МУК «МКДЦ» работают 99 специалистов различного профиля.   В учреждениях культуры Красночикойского района созданы и работают 131 формирования. Имеют звание «Народный» 7 коллективов. На базе МУК «МКДЦ» работают 23 формирования, из них 16 творческих коллективов.    Данные клубные учреждения являются базовыми центрами для организации досуга жителей района и развития народного художественного творчества. Особое место необходимо отводить просветительской и культурологической информации, которая должна стать доступной для жителей муниципального района «Красночикойский район» и способствовать сохранению культурных и исторических ценностей, повышению культуры и самосознания общества. Наряду с традиционными направлениями развития услуг культуры есть необходимость в развитии и применении информационных технологий в сфере культуры, использования новейших способов накопления, обработки, передачи информации.

Специалисты МУК МКДЦ проводят мероприятия районного, межрайонного, межрегионального значения, принимают участие в межрайонных, краевых, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.  Учреждение является площадкой для проведения массовых культурно-досуговых мероприятий.

Музейный отдел, (включающий в себя два учреждения: Красночикойский историко-этнографический им. Н.В.Гладких и Дом-усадьба крестьянина семейского в с. Архангельское) должен собирать, изучать и сохранять историческое, культурное и природное наследие района; пополнять музейные фонды и научный архив; Вести просветительскую работу по трём важнейшим направлениям – экологическом, культурном и патриотическом.

Музейный отдел МУК «МКДЦ» муниципального района «Красночикойский район» может и должен играть роль научного, культурно-просветительского, патриотическо-воспитательного, научно-методического, туристско-экскурсионного центра в районе.

В настоящее время материальная база и штат музейного отдела не соответствует современным требованиям и не может обеспечить сохранность фондов согласно требованиям законодательства

Требуется ремонт и дооборудования здания музея, значительное улучшение материально-технической базы и др. мероприятия.

Здание Историко-этнографического музея им. Гладких построено в 1888 году. В настоящее время необходима замена полов в двух экспозиционных залах, фондохранилище расположено в неотапливаемом помещении.

Система  пожарно-охранной сигнализации не имеет выхода на пульт охраны, при этом в штате музея отсутствуют сторожа.

В фондах историко-этнографического музея насчитывается 16508 экспонатов, в том числе 9634 предмета основного фонда. Сохранность этих предметов, многие из которых уникальны, представляют одну из важнейших проблем. Фондохранилище не отапливается, не обеспечено необходимым оборудованием. Экспозиционные залы также не оборудованы соответствующими приборами контроля и витринами.

Красночикойский историко-этнографический музей им. Н.В Гладких является методическим центром для школьных музеев , туристическим объектом для гостей района, воспитательно-патриотическим  центром для школьников и студентов, поэтому должен соответствовать всем параметрам, в целях улучшения музейного дела в Красночикойском районе.

Работа учреждения охватывает все слои населения: от дошкольников до людей пожилого возраста. Все учреждения занимаются социокультурной, культурно-досуговой, информационно-просветительской деятельностью, которая определяет культурную политику муниципального района «Красночикойский район».  В последнее время уделяется все больше внимания вопросам развития культурно - досуговой деятельности маломобильных граждан.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит решить ряд вопросов, способствующих совершенствованию сферы культурного обслуживания населения, обеспечению качества и доступности культурных услуг, оказываемых жителям и гостям муниципального района «Красночикойский район». Системой подпрограммных мероприятий учтена необходимость продолжения работ по расширению методического и музыкального фондов, повышения квалификации работников и работающих на базе клубов солистов и коллективов через курсы повышения квалификации и участие в фестивалях различного уровня.

Подпрограмма включает поддержку специальных проектов, нацеленных на восстановление и укрепление культурных, исторических и духовных ценностей. В ней также предусмотрены проекты, прививающие всем категориям населения интерес к различным областям культуры и искусства, формирующие уважение к культурному наследию муниципального района «Красночикойский район», способствующие повышению культурного и образовательного уровня в целом.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель:

Создание условий, обеспечивающих доступ населения района к качественным культурным услугам.

Задачи:

- изучение, сохранение и развитие народной традиционной культуры, участие в охране

недвижимых памятников истории и культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждения;

- выявление и поддержка молодых дарований через участие в фестивалях и конкурсах различного уровня;

- проведение профессиональной подготовки и переподготовки  кадров;

- развитие творческих способностей жителей района;

- обеспечение качественного  роста (исполнительское мастерство) клубных формирований, самодеятельных коллективов района.

Сроки реализации подпрограммы 2022 -2024 годы.

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ (ПРИЛОЖЕНИЕ №1)

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджета.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет 59 891, 3тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 8 718, 3тыс.  рублей, краевого бюджета 51 173,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает формирование ежегодных рабочих документов:

- организационного плана действий по реализации первоочередных мероприятий;

- перечня работ по подготовке и проведению подпрограммных мероприятий с разграничением исполнителей, с определением объемов и источников финансирования;

- плана проведения конкурсов на исполнение конкретных первоочередных работ по реализации Подпрограммы;

- проектов договоров и соглашений с использованием подпрограммных мероприятий по итогам конкурсов.

VI.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Индикаторы | Достигнутый уровень 2020 г | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных с населением | 2801 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| 2 | Количество посещений музея | 5290 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| 3 | Доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями | 55% | 55% | 55% | 60% | 60% |

VII. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ.

Описание рисков реализации подпрограммы и способы их минимизации приведены в разделе 7 муниципальной программы.

- Паспорт подпрограммы 2 "Библиотечная деятельность" муниципальной программы «Культура муниципального района «Красночикойский район» на 2022-2024 годы»

| 1.Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Библиотечное дело» муниципальной программы «Культура муниципального района Красночикойского района на 2022 -2024гг». |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное учреждение культуры Администрация МР Красночикойский район, «Межпоселенческая центральная библиотека» муниципального района «Красночикойский район» |
| 3. Цель подпрограммы | Совершенствование библиотечного обслуживания населения муниципального района в информационной и культурной сферах. |
| 4. Задачи подпрограммы | 1. Целенаправленное комплектование фондов библиотеки. 2. Обеспечение сохранности библиотечных фондов. 3. Поддержка и продвижение чтения и книг. 4. Сохранение и укрепление кадрового состава библиотек муниципального района. 5. Укрепление материально- технической базы. |
| 5. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| 6. Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы «Библиотечная деятельность» - 637,89 тыс. руб., в то числе по годам: 2022 год – 109,89 тыс. руб. 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 528,00 тыс. руб. За счет средств местного бюджета – 518,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 0,00 тыс. руб. 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 518,00 тыс. руб.»; За счет средств краевого бюджета – 9,89 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 9,89 тыс. руб. 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб. За счет средств федерального бюджета – 100,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 100,0 тыс. руб. 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб. За счет внебюджетных средств – 10,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 0,00 тыс. руб. 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 10,0 тыс. руб.»; ( в редакции постановления 04.04.2023г № 194) |
| 7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий позволит: - поднять на качественно новый уровень информационно-библиотечное обслуживание населения, сформировать эффективную поддержку библиотечной системы района, как важнейших центров информирования населения, интегрировать их в российскую и мировую информационные системы, создать условия для обеспечения безопасности библиотечных фондов; - стимулировать деятельность специалистов, работающих в учреждениях культуры; - привести материально-техническую базу библиотек района в соответствии с современными требованиями и санитарными нормами. |
| 8.Основные индикаторы подпрограммы | Реализация подпрограммы в течение 2022-2024 гг. позволит обеспечить: Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2024 году следующих показателей конечных результатов: Количество посещений - 112000 Количество читателей - 11500 Книговыдача - 192000 |

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Обслуживание населения района осуществляют 27 библиотек-филиалов, центральная детская библиотека, центральная районная библиотека. Общий библиотечный фонд района насчитывает  155216  экземпляров документов.
Библиотеки района обслуживают 9618    человек, что составляет   60 % населения, 3145 -  пользователей от общего количества - дети и юношество.

Данная подпрограмма направлена на преодоление существующего отставания библиотеки района в использовании современных информационных технологий, условий хранения библиотечных фондов обеспечение безопасности библиотеки, персонала и посетителей. Подпрограмма сконцентрирована на решении проблем библиотечного дела в Красночикойском  районе. В библиотечной сфере самой острой проблемой является сохранение и пополнение библиотечных фондов- книгами и периодическими изданиями. Фонды библиотек, вследствие интенсивного использования, приходят в негодность, устаревают по содержанию и требуют постоянного обновления. Главными принципами в деятельности библиотек должны стать свобода выбора информации и всеобщая доступность библиотечных ресурсов. Необходимо обеспечить права населения района на библиотечное обслуживание, т.е. создать равные возможности для всех граждан, независимо от их возраста, уровня образования, национальной принадлежности, физического состояния, социального статуса, места жительства, работы, учебы. Острой проблемой для библиотеки остается приобретение мебели (стеллажей, витрин, кафедр выдачи литературы и т. д.) и библиотечной техники (дневников работы, читательских формуляров, каталожных карточек, листков возрата и пр.). В мире компьютеризации, обеспеченность компьютерной техникой очень низкая. Из 29 библиотек района, 22 библиотеки не имеют компьютеров. Обеспеченность компьютерной техникой составляет 24 %.

В библиотеках   района работает 43 человек. Из них высшее образование имеют 23%. Среднее профессиональное 53%. Для успешной работы современному библиотечному специалисту необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень.

Данная Подпрограмма направлена на укрепление материально-технической базы библиотек района, системное комплектование библиотечных фондов, обеспечение к ним доступа и сохранности в процессе их использования, модернизацию библиотек на базе компьютеризации, способной обеспечить доступ населения к информации  края, страны и мира посредством подключения к всемирной сети "Интернет",  участие  в сводном  электронном каталоге  библиотек Забайкальского края, повышение квалификации библиотечных работников.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма ориентирована на достижение долгосрочных целей библиотечной политики населения района - формирование единого информационного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам. Совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, способствующих созданию условий повышения интеллектуального уровня граждан, приобщения к чтению на основе развития и укрепления материально-технической базы библиотек, организация культурного досуга жителей  района.

Для достижения поставленных целей Подпрограмма предусматривает решение следующих приоритетных задач:

1. Целенаправленное комплектование фондов библиотеки.

2. Обеспечение сохранности  библиотечных фондов.

3. Поддержка и продвижение чтения  и книг.

4. Сохранение и укрепление кадрового состава библиотек  муниципального  района.

5. Укрепление материально-технической базы  библиотек муниципального района.

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объемы  финансирования

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением внебюджетных источников.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21 138 000 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1 048 000 рублей, внебюджетных источников 90 000 рублей, федеральный бюджет – 20 000 000 рублей.

Объемы финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации подпрограммы предусматривает формирование ежегодных рабочих документов:

- организационного плана действий по реализации первоочередных мероприятий;

- перечня работ по подготовке и проведению подпрограммных мероприятий с разграничением исполнителей, с определением объемов и источников финансирования;

- плана проведения конкурсов на исполнение конкретных первоочередных работ по реализации подпрограммы;

- проектов договоров и соглашений с использованием подпрограммных мероприятий по итогам конкурсов.

VI.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

| Индикаторы | Достигнутый уровень 2019 г | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество посещений | 108938 | 75581 | 75581 | 110000 | 112000 | 112000 |
| Количество читателей. | 11320 | 9618 | 9618 | 10000 | 11000 | 11500 |
| Количество книговыдач | 191815 | 148595 | 148595 | 170000 | 190000 | 192000 |

Паспорт  подпрограммы 3

«Дополнительное  образование в сфере культуры и искусств»

муниципальной программы «Культура муниципального района Красночикойского района  на 2022 -2024г».

| 1. Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусств» муниципальной программы «Культура муниципального района Красночикойского района на 2022 -2024 гг». |
| --- | --- |
| 2. Ответственные исполнители подпрограммы | Администрация МР Красночикойский район. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Красночикойская детская школа искусств», |
| 3. Цель подпрограммы | Сохранение, развитие и предоставление высокого качества дополнительного образования детей и молодежи в соответствии с запросами участников образовательных отношений путем создания современных условий, обновления структуры и содержания образования |
| 4. Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение доступности, качества, эффективности образовательного процесса и воспитательной деятельности. 2. Модернизация материально-технической базы КДШИ (приобретение музыкальных инструментов и оборудования, учебных материалов) 3. Разработка проектно-сметной документации для строительства пристройки к зданию школы искусств с целью выполнения условий Федеральных Государственных требований в части необходимых специализированных кабинетов, наличия концертного и выставочного залов. 4. Актуализация нормативно-правовой базы учреждения. 5. Обеспечение непрерывного, профессионального роста преподавателей через систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 6. Развитие системы финансовой деятельности учреждения на основе сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования. |
| 5. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2022- 2024 годы |
| 6. Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусств»» - 6 010,0 тыс. руб., в то числе по годам: 2022 год – 0,00 тыс. руб. 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 6010,0 тыс. руб. За счет средств местного бюджета – 2 410,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 0,00 тыс. руб. 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 2 410,0 тыс. руб.»; За счет средств краевого бюджета – 3 600,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 0,00 тыс. руб. 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 3600,0 тыс. руб.» |
|  | ( в редакции постановления 04.04.2023г № 194) |
| 7. Целевые индикаторы и показатели программы | Реализация подпрограммы в течение 2022-2024 гг. позволит обеспечить: Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2024 году следующих показателей конечных результатов: - сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 2021 года - не менее 228 чел; - сохранение и увеличение доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей от 25 до 30 % - сохранение и увеличение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг на уровне 80-90%. -сохранение увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационные категории в общей численности педагогического состава КДШИ 43 – 55% -сохранение и увеличение доли детей, от общей численности учащихся детей муниципального образования (с.Красный Чикой, с.Захарово) на уровне13,2 – 14% |

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Подпрограмма «Дополнительное  образование в сфере культуры и искусств» муниципальной программы «Культура муниципального района Красночикойского района  на 2022 -2024»  разработана в целях реализации основных направлений Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 года N 1726-р).

Задача сохранения и развития системы организаций дополнительного образования детей была включена в Перечень Поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. Значимость учреждений для детей, к которым относятся и ДШИ, отражена в целом ряде стратегических документов. Так, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683) обозначает задачу развития системы внешкольного дополнительного образования, разрешение которой будет способствовать национальной безопасности. В Основах государственной культурной политики (утв. Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 808) и Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р) дополнительное образование детей рассматривается как стратегический государственный приоритет, требующий объединения усилий различных ведомств и институтов гражданского общества на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Так, Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года предполагает целенаправленное увеличение количества детских школ искусств и числа обучающихся в них детей, что обеспечит положительную динамику охвата детского населения страны системой дополнительного образования: 2015 г. – 11,8 %, 2018 г. – 15 %, 2030 г. – 18%.

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть системы непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. Дополнительное образование детей можно охарактеризовать как сферу, объективно объединяющую в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

Целью дополнительного образования детей в сфере культуры является сохранение и развитие этой уникальной системы, сложившейся в России в области культуры и искусства, повышение значимости культуры и искусства в общем образовании детей.  Важной является миссия учреждений дополнительного образования детей, как части системы по выявлению и поддержке одарённых детей. Это не только возможности для самореализации детей, но и конкурсный отбор, подготовка к дальнейшему обучению по профессии.

Красночикойская детская школа искусств является  единственной в районе школой реализующей общеразвивающие и предпрофессиональные программы в сфере культуры и искусства.

В настоящее время  Муниципальное учреждение дополнительного образования «Красночикойская детская школа искусств» реализуют дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы: «Декоративно-прикладное творчество», «Хореографическое творчество», «Народные инструменты», «Фортепиано», «Инструменты эстрадного оркестра», «Духовые и ударные инструменты», «Музыкальный фольклор», а также дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств. Качественно изменилась структура образовательного процесса: в соответствии с Федеральными государственными требованиями ведётся разработка и адаптация рабочих образовательных программ по предметам предпрофессиональных программ.

Для реализации дополнительных предпрофессиональной и  общеразвивающей  программ в области изобразительного искусства в  Красночикойской  детской   школе  искусств остро стоит вопрос приобретения или строительства  дополнительных помещений для индивидуальных и групповых занятий. Отсутствие  достаточного  количества  учебных  площадей, кладовых для  хранения работ,  натурного  и  методического  фондов, библиотечного  фонда, выставочного и концертного зала,   не позволяет создать условия для увеличения числа детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам  и охватить  дополнительным  образованием  всех  желающих.

Так же для достижения положительных результатов реализации подпрограммы не менее  важной является  проблема  модернизации материально-технической базы: приобретение современного оборудования и программного обеспечения, качественных музыкальных инструментов.  Так уровень изношенности  музыкальных инструментов в КДШИ  составляет в среднем 54%,  а по отдельным видам инструментов  - около 90%.

В 20020 году в МУ ДО КДШИ обучалось - 206 учащихся. В 2021 на 1 сентября численность составляет 228 учащихся.

Согласно дорожной карте  по перспективному развитию детских школ искусств на 2018-2022 годы  доля детей от 5 до 18 лет, обучающихся  по дополнительным общеобразовательным программам  в области искусств (общеразвивающим и предпрофессиональным), к 2022 году  должна составлять 14%.   В 2021  году на 1 сентября  доля детей в возрасте от 7 до 18 лет обучающихся в Красночикойскойской детской школе  искусств составляет 13,2 % (учтены дети с.Захарово, с.Аца, с.Красный Чикой, с.Малоархангельск, с.Архангельское.)

К основным показателям результативности деятельности учащихся детских школ искусств относятся: участие в фестивалях и достижения в конкурсах, выставках, успешное освоение образовательных программ. Образовательное учреждение имеет несколько творческих коллективов:  фольклорный ансамбль «Дигомор» (имеет статус образцового), фольклорный ансамбль «Ключики» хореографический ансамбль «Радость»  - все они активные участники  краевых, всероссийских и международных детско-юношеских фестивалей-конкурсов.  Так же действует  оркестр русских  народных инструментов и духовой оркестр  из числа преподавателей и учащихся музыкального отделения.  Ежегодно ребята КДШИ участвуют в конкурсах и фестивалях самых разных уровней. Доля лауреатов и дипломантов региональных, всероссийских, международных  конкурсов в общей численности  детей, обучающихся  в КДШИ  за 2020-2021 учебный  год составляет  29%.

Несмотря на накопленный опыт и достигнутые успехи, развитие художественно-эстетического образования осложняется негативными тенденциями, среди которых:

- отсутствие эффективной системы обновления художественно-эстетических образовательных услуг, с учетом инноваций в современном российском образовании; устаревшая материально-техническая база учреждений дополнительного образования, основу которой составляют музыкальные инструменты;

- отсутствие эффективной внутренней системы повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования, старение кадрового состава, консервативность кадров, постоянный отток специалистов молодого и среднего возраста;

- отсутствие научного, методического и информационного сопровождения системы художественно-эстетического образования детей;

-недостаточное финансирование поездок коллективов для участия в конкурсных мероприятиях за пределами Забайкальского края;

-недостаточность площадей для привлечения детей в КДШИ

При этом, в перечне поручений Президента Российской Федерации (Пр-2821 от 05.12.2014) по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года указывается на недопустимость свертывания существующей системы организаций дополнительного образования детей (пп.18 п. 1).

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель  подпрограммы - сохранение, развитие и предоставление высокого качества дополнительного образования детей и молодежи в соответствии с запросами  участников образовательных отношений  путем создания современных условий, обновления структуры и содержания образования.

Задачи:

1.Обеспечение доступности, качества, эффективности образовательного процесса и воспитательной деятельности.

2. Модернизация материально-технической базы  КДШИ  (приобретение музыкальных инструментов и оборудования, учебных  материалов)

3. Разработка проектно-сметной документации для строительства пристройки   к зданию школы искусств с целью выполнения условий   Федеральных Государственных  требований  в части необходимых специализированных кабинетов,  наличия концертного и выставочного залов.

4.  Актуализация нормативно-правовой базы учреждения.

5. Обеспечение непрерывного, профессионального роста преподавателей через систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

6. Развитие системы финансовой деятельности учреждения на основе сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования

III     ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ (Приложение№1)

В рамках подпрограммы будут реализованы основные мероприятия по следующим направлениям:

- реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ учреждениями дополнительного образования;

- материально-техническое оснащение и выполнение  проектно-сметной документации на строительство пристройки к  зданию КДШИ (ул.Партизанская, 32)

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объемы  финансирования

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджета.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6 070,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 350,0 тыс.  рублей, краевой бюджет 5 650,0 тыс. рублей

Объемы финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации подпрограммы предусматривает формирование ежегодных рабочих документов:

-        организационного плана действий по реализации первоочередных мероприятий;

-   перечня  работ по подготовке и проведению подпрограммных мероприятий с разграничением исполнителей, с определением объемов и источников финансирования;

-     плана проведения конкурсов на исполнение конкретных первоочередных работ по реализации подпрограммы;

-       проектов   договоров и соглашений с использованием подпрограммных мероприятий по итогам конкурсов.

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации всего общества. Процессы и результаты такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям.

Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы:

- сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на уровне не менее  2021 года -  228 человек;

-сохранение  доли детей, ставших победителями и призерами районных, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей  на уровне  25 %

- сохранение и увеличение  доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг на уровне 80-90%.

-сохранение  увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационные категории  в общей  численности педагогического состава КДШИ 43 – 55%

-сохранение и увеличение доли детей, от  общей численности учащихся детей  муниципального образования (с.Красный Чикой, с.Захарово)  на уровне13,2 – 14%

| № | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры | % | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 |
| 2. | Доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей | % | 25% | 25% | 25% | 25% |

Приложение № 2  ( в редакции постановления  04.04.2023г № 194)

6. Перечень мероприятий

| Наименование мероприятий |  | Исполнители |  | Сроки реализа- ции | Источники финансирования |  |  |  | - Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |
| 1. Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала клубных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Оснащение с. Урлук после ремонта (механизм сцены) |  | Администрация МР Красночикойский район |  | 2023 | ФБ КБ МБ |  |  |  |  | 482,94 47,76 5,4 |  | 482,94 47,76 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Оснащение СДК с. Малоархангельск (кресла) |  | Администрация МР Красночикойский район |  | 2023 | ФБ КБ МБ |  |  |  |  | 622,47 61,56 6,9 |  | 622,47 61,56 6,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Оснащение с.Укыр |  | Администрация МР Красночикойский район |  | 2023-2024 | КБ МБ |  |  |  |  | 100,0 10,0 |  |  |  |  |  | 100,0 10,0 |  |  |  |
| 1.4 Оснащение РДК в Красном Чикое |  | Администрация МР Красночикойский район |  | 2022-2024 | КБ МБ |  |  |  |  | 500,0 50,0 |  |  |  |  |  | 500,0 50,0 |  |  |  |
| 1.5 Приобретение орг. техники |  | Администрация МР Красночикойский район |  | 2022-2024 | КБ МБ |  |  |  |  | 102,3 10,23 |  |  |  |  |  | 102,3 10,23 |  |  |  |
| 1.6 Приобретение костюмов |  | Администрация МР Красночикойский район |  | 2022-2024 | КБ МБ |  |  |  |  | 50,0 5,0 |  |  |  |  |  | 50,0 5,0 |  |  |  |
| 1. ИТОГО финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2054,56 |  | 1227,03 |  |  |  | 827,53 |  |  |  |
| Федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105,41 |  | 1105,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,62 |  | 109,32 |  |  |  | 752,3 |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,53 |  | 12,3 |  |  |  | 75,23 |  |  |  |
| 2. Мероприятия по совершенствованию библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Создание модельной библиотеки (ЦРБ, ЦДБ) |  | Администрация МР Красночикойский район, ЦРБ, ЦДБ |  | 2023 | ФБ |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.2 Комплектование книжного фонда |  | Администрация МР Красночикойский район, ЦРБ, ЦДБ |  | 2023-2024 | МБ ФБ КБ |  |  |  |  | 518,0 |  |  |  |  |  |  | 518,0 |  |  |
| 2.3 Проведение районной научно-практической краеведческой конференции |  | Администрация МР Красночикойский район, ЦРБ, ЦДБ |  | 2022-2024 | ВБИ |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 2.4 Проведение районного конкурса «Лучший библиотекарь года» |  | Администрация МР Красночикойский район, ЦРБ, ЦДБ |  | 2022-2024 | ВБИ |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 2.5 Лучшее учреждение культуры |  | Администрация МР Красночикойский район, ЦРБ, ЦДБ |  | 2022 | ФБ КБ |  |  |  |  | 100,0 9,89 | 100,0 9,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ИТОГО финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,89 | 109,89 |  |  |  |  |  | 528,0 |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,0 |  |  |  |  |  |  | 518,0 |  |  |
| Федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,89 | 9,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники (ВБИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 3. Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Разработка проектно-сметной документации для пристройки к зданию КДШИ |  | Администрация МР Красночикойский район |  | 2024 | МБ |  |  |  | 2000,0 |  | - |  | - |  |  |  | 2000,0 |  |  |
| 3.2 Приобретение музыкальных инструментов |  | Администрация МР Красночикойский район |  | 2022-2024 | КБ МБ |  |  |  | 2450,0 245,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2450,0 245,0 |  |  |
| 3.3 Приобретение оборудования (комплектующие к муз.инструментам, витрины демонстрационные, стеллажи. мольберты, видеокамера, ТСО, покрытие для класса хореографии) |  | Администрация МР Красночикойский район |  | 2022-2024 | КБ МБ |  |  |  | 1050,0 105,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1050,0 105,0 |  |  |
| 3.4 Приобретение учебных материалов и пособий (натюрмортный фонд, гипсовые фигуры, учебно-методические пособия для учащихся) |  | Администрация МР Красночикойский район |  | 2022-2024 | КБ МБ |  |  |  | 100,0 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 10,0 |  |  |
| 3.5 Выделение средств на организацию и участие в творческих мероприятиях разного уровня. |  | Администрация МР Красночикойский район |  | 2022-2024 | МБ |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
| 3. ИТОГО финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  | 6010,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6010,0 |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2410,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2410,0 |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |
| 4. Поддержка профессиональных коллективов и творческих коллективов, носящих звание «народный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Приобретение: - музыкальных инструментов для оркестра -народных инструментов -гармошка |  | Администрация МР Красночикойский район |  | 2022-2024 | КБ МБ |  |  |  | 90,0 9,0 |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 9,0 |  |  |
| 4.2 Пошив костюмов (Архангельская фольклорная группа, Шимбилик, Дигамор, Архангельский хор, Урлукская фольклорная группа, Захаровский хор, Костюмы бурятской культуры) |  | Администрация МР Красночикойский район |  | 2023-2024 | КБ МБ |  |  |  | 120,0 12,0 |  | - - |  |  |  |  |  | 120,0 12,0 |  |  |
| 4. ИТОГО финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,0 |  |  |  |  |  |  |  | 231,0 |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  | 210,0 |  |  |
| 5. Сотрудничество с досуговыми учреждениями Забайкальского края и других регионов, имеющими богатый опыт по развитию приоритетных направлений культуры Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Сотрудничество с досуговыми учреждениями Забайкальского края и других регионов, имеющими богатый опыт по развитию приоритетных направлений культуры |  | МУК МКДЦ |  | 2022-2024 | КБ МБ |  |  |  | 50,0 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 5,0 |  |  |
| 5. ИТОГО финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
| 6. Мероприятия по ремонтным работам учреждений клубного типа филиалов МУК МКДЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Изготовление ПСД на строительство сельского дома культуры с. Верхний-Шергольджин | Администрация МР Красночикойский район |  |  | 2024 |  | МБ |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |
| 6.2 Ремонт сельского дома культуры с. Малоархангельск | Администрация МР Красночикойский район |  |  | 2022-2023 |  | КБ МБ |  |  | 5241,43 275,86 |  | 5241,43 275,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Ремонт сельского дома культуры с. Конкино, в т. ч. изготовление ПСД | Администрация МР Красночикойский район |  |  | 2023-2024 |  | КБ МБ |  |  | 10000,0 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 1000,0 |  |  |
| 6.4 Ремонт сельского дома культуры с. Захарово | Администрация МР Красночикойский район |  |  | 2022 |  | КБ МБ |  |  | 15505,04 1550,5 |  |  |  |  |  |  |  | 15505,04 1550,5 |  |  |
| 6.5 Ремонт сельского дома культуры с. Архангельское, в т. ч. изготовление ПСД | Администрация МР Красночикойский район |  |  | 2023-2024 |  | КБ МБ |  |  | 8000,0 800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8000,0 800,0 |  |  |
| 6. ИТОГО финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  | 43872,83 |  | 5517,29 |  |  | 0 |  |  | 38355,54 |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5126,36 |  | 275,86 |  |  | 0 |  |  | 4850,5 |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38746,47 |  | 5241,43 |  |  | 0 |  |  | 33505,04 |  |  |
| 7. Организация и проведение массовых праздников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Играй гармонь, звени частушка | Администрация МР Красночикойский район, МУК МКДЦ |  | 2022-2023 |  |  |  | МБ | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 7.2 Семейская круговая | Администрация МР Красночикойский район, МУК МКДЦ |  | 2022,2024 |  |  |  | МБ КБ | 150 900 |  |  |  |  |  |  | 150 900 |  |  |  |  |
| 7.3 Новая волна | Администрация МР Красночикойский район, МУК МКДЦ |  | 2022-2024 |  |  |  | МБ | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 7.4 Фестиваль «Салют Победы» | Администрация МР Красночикойский район, МУК МКДЦ |  | 2022-2024 |  |  |  | МБ | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 7.5 Поединок хоров | Администрация МР Красночикойский район, МУК МКДЦ |  | 2022-2024 |  |  |  | МБ | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 7.6 Фестиваль чтения «Читай, Чикой!» (библиотека) | Администрация МР Красночикойский район, МУК МКДЦ |  | 2022-2024 |  |  |  | МБ | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 7.7 Конкурс на лучшую библиотеку | Администрация МР Красночикойский район, МУК МКДЦ |  | 2022-2024 |  |  |  | МБ | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 7. ИТОГО финансовых средств |  |  | 2022-2024 |  |  |  |  | 1277,0 |  |  |  |  |  |  | 1277,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  | 377,0 |  |  |  |  |  |  | 377,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  | 54138,28 |  |  | 5627,18 |  | 1227.03 |  | 47284,07 |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  | 8544,89 |  |  | 275,86 |  | 12,3 |  | 8256,73 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  | 44377,98 |  |  | 5251,32 |  | 109,32 |  | 39017,34 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  | 1205,41 |  |  | 100,0 |  | 1105,41 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники (ВБИ) |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |