Муниципальный район «Красночикойский район»  
**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10. 2022 год № 523

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в муниципальном районе «Красночикойский район»** **на 2023-2025 годы»**

(в редакции постановления № 313 от 30.05.2023 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и на основании статьи 25 Устава муниципального района «Красночикойский район» администрация муниципального района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в муниципальном районе «Красночикойский район» на 2023-2025 годы» (приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности

главы муниципального района

«Красночикойский район» В.М. Тюриков

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района

«Красночикойский район»

от 30.05. 2022 г. № 513

Муниципальный район «Красночикойский район»

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»**

**ПРОГРАММА**

**«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН» НА 2023-2025 ГОДЫ»**

с. Красный Чикой

2022 год

**Паспорт муниципальной программы**

**«Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в муниципальном районе «Красночикойский район» на 2023-2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в муниципальном районе «Красночикойский район» на 2023-2025 годы» |
| Основание разработки Программы | Распоряжение главы администрации муниципального района «Красночикойский район» № 340-р от 18.08.2022 г. |
| Заказчик  Программы | Администрация муниципального района «Красночикойский район» |
| Программа включена в перечень муниципальных программ, утвержденный нормативно-правовым документом | Постановление администрации муниципального района «Красночикойский район» № 471 от 07.09.20122 г. |
| Ответственный исполнитель | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Красночикойский район» Батыршина Д.В. |
| Приоритеты Программы | Создание комфортной среды для маломобильных групп граждан и адаптация объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных граждан |
| Цели и задачи Программы | Целью программы является:  - создание безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп граждан, повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.  Задачи:   * мониторинг состояния и оценка пригодности существующей в районе среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, независимо от форм собственности; * формирование перечня объектов социальной инфраструктуры, подлежащих адаптации для обеспечения свободного передвижения инвалидов и маломобильных жителей; * обустройство объектов социальной инфраструктуры для обеспечения доступности маломобильных групп граждан;   - вовлечение в культурную, спортивную и общественную жизнь жителей района с ограниченными возможностями жизнедеятельности |
| Направление Программы | Социальное |
| Место реализации Программы | Муниципальный район «Красночикойский район» |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2025 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Проведение мониторинга состояния и оценки пригодности существующей в районе среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.  2. Обустройство объектов социальной инфраструктуры для обеспечения доступности маломобильных групп граждан.  3. Вовлечение в культурную, спортивную и общественную жизнь жителей района с ограниченными возможностями жизнедеятельности. |
| Исполнители основных мероприятий программы | Администрация муниципального района «Красночикойский район», администрации сельских поселений Красночикойского района, руководители муниципальных учреждений. |
| Бюджетное обеспечение Программы | Программа финансируется из районного бюджета, требуемые средства 200,0 тыс. руб.:  2023 г. – 0,0 тыс. руб.  2024 г. – 100,0 тыс. руб.  2025 г. – 100,0 тыс. руб. |
| Риски реализации Программы | Основные риски реализации программы:  Внешние риски:  - изменения федерального и регионального законодательства, реализация на федеральном, региональном, муниципальном уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий программы;  - уменьшение объемов финансирования программы.  Внутренние риски:  - административные риски;  - несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели и ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Увеличение количества оборудованных социально значимых объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения на 10 объектах.  2. Увеличение количества вовлеченных в культурную, спортивную и общественную жизнь жителей района с ограниченными возможностями жизнедеятельности на 10%. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация муниципального района «Красночикойский район» |
| Информационный ресурс, на котором размещен проект программы | Официальный сайт администрации муниципального района <http://чикой.забайкальскийкрай.рф> |

**Раздел 1. Характеристика проблемы**

Согласно социальному паспорту района (ГУСО ККЦСОН «Черемушки») в Красночикойском районе численность инвалидов на 01.07.2022 года 1564 человек, в том числе 1 группы – 132, 2 группы – 718, 3 группы – 635, детей- инвалидов 79, участники ВОВ – 2.

В общеобразовательных учреждениях муниципального района «Красночикойский район» обучаются 221 ребенок с особенностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов 45, из них 37 человек обучаются на дому по индивидуальным учебным программам. Четыре ученика получают семейное образование.

Одним из основных направлений государственной социальной политики, проводимой в отношении инвалидов, является реабилитация инвалидов, направленная на устранение или возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов с целью восстановления их социального статуса и достижения материальной независимости. В настоящее время в качестве важнейшего элемента всего комплекса реабилитационных мероприятий рассматривается создание безбарьерной, доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, то есть среды, оборудованной с учётом потребностей инвалидов и позволяющей им вести независимый образ жизни.

В районе 117 социально значимый объект, подконтрольный администрации района: ФОК «Олимп», Красночикойская детская школа искусств, три муниципальных детских образовательных учреждения (МДОУ), 16 средних общеобразовательных организаций (СОШ, ООШ), 5 начальных общеобразовательных школ (НОШ), 11 дошкольных образовательных учреждений, 35 учреждений культуры, 29 библиотек, 15 администраций сельских поселений и администрация района, в которых необходимо создать безбарьерную среду.

В течение последних лет в Красночикойском районе проводится ряд мероприятий по созданию условий беспрепятственного доступа инвалидов объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Доступная среда организована в МОУ «Красночикойской СОШ», МОУ «Большереченской СОШ», МОУ «Архангельская ООШ», МУК «МКДЦ», МУК «МЦБ» и др., но этого недостаточно.

Проблема создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения продолжает оставаться актуальной. Людям с ограниченными возможностями здоровья, не обеспечен беспрепятственный доступ. Большинство социально значимых объектов из-за отсутствия элементарных приспособлений (пандусы, звуковые и световые указатели) недоступны для инвалидов.

В целях изучения состояния доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями и подготовки предложений по обеспечению их доступности создана рабочая группа для проведения мониторинга объектов инфраструктуры на определение их доступности для людей с ограниченными возможностями, в состав которой входят представители органов социальной защиты населения, здравоохранения, главы сельских поселений, администрации района и др.

Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально-экономических последствий, среди которых:

- высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция инвалидов, что осложняет проведение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов;

- негативное отношение к инвалидам в массовом сознании, социальная разобщённость инвалидов и не инвалидов, что, в свою очередь, предопределяет необходимость проведения соответствующих разъяснительных, образовательно-информационных кампаний;

- дискомфорт, ограничения жизнедеятельности иных маломобильных групп населения.

Для реализации поставленных задач на уровне района необходим комплексный подход. При использовании программного метода решение данной проблемы будет максимально результативным. В рамках программы предусматривается оборудование специальными приспособлениями социально значимых объектов социальной инфраструктуры, находящихся на территории муниципального района «Красночикойский район», с целью обеспечения доступности для инвалидов.

Реализация программы позволит изменить сложившуюся социальную, инженерную инфраструктуру для самостоятельного доступа к объектам инфраструктуры инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для интеграции и их в общество.

**Раздел 2. Перечень приоритетов муниципальной программы**

Создание комфортной среды для маломобильных групп граждан и адаптация объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных граждан. Комплекс соответствующих мероприятий предполагает создание условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы, приспособление учреждений социальной инфраструктуры к обслуживанию инвалидов.

**Раздел 3. Цели, задачи и направления реализации программы**

Целью программы является создание безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп граждан, повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.

Задачи:

- мониторинг состояния и оценка пригодности существующей в районе среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, независимо от форм собственности;

- формирование перечня объектов социальной инфраструктуры, подлежащих адаптации для обеспечения свободного передвижения инвалидов и маломобильных жителей;

- обустройство объектов социальной инфраструктуры для обеспечения доступности маломобильных групп граждан;

- вовлечение в культурную, спортивную и общественную жизнь жителей района с ограниченными возможностями жизнедеятельности.

**Раздел 4. Сроки и этапы реализации программы**

Программа реализуется в один этап с 2023 по 2025 год.

**Раздел 5. Описание рисков реализации программы и способы их минимизации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Риск** | **Последствия**  **наступления** | **Способы**  **минимизации** |
| **1. Внешние риски** | | | |
| 1.1 | Правовые риски (изменения федерального и регионального законодательства, реализация на федеральном, региональном, муниципальном уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий программы) | Невыполнение заявленных показателей реализации муниципальной программы | Мониторинг изменений федерального, регионального законодательства, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровне мер. Оперативная  корректировка  программы |
| 1.2 | Финансовые риски (уменьшение объемов финансирования программы) | Недофинансирование, сокращение программных мероприятий | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение внебюджетного  финансирования |
| **2. Внутренние риски** | | | |
| 2.1 | Административные риски (неэффективное управление реализацией программы, несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы) | Невыполнение цели и задач не достижение плановых значений показателей, снижение качества выполнения мероприятий программы | Формирование эффективной системы управления программы; своевременная корректировка мероприятий |

**Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование программы осуществляется за счёт средств районного бюджета.

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 200,0 тыс. руб., в том числе:

в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2024 году - 100,0 тыс. руб.;

в 2025 году - 100,0 тыс. руб.

**Раздел 7. Важнейшие целевые индикаторы и показатели и результативность муниципальной программы**

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: повысить качество и доступность социальных услуг для инвалидов на территории Красночикойского района;

повысить информированность общества о проблемах инвалидов и инвалидности; увеличить степень социальной адаптации и успешной интеграции лиц с ограниченными возможностями в общество.

В результате выполнения мероприятий программы ожидается:

- увеличение количества оборудованных социально значимых объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения на 10 объектах;

- увеличение количества вовлеченных в культурную, спортивную и общественную жизнь жителей района с ограниченными возможностями жизнедеятельности на 10%.

Социальная эффективность реализации программы заключается в достижении социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество.

Реализация программных мероприятий не повлечет отрицательных экологических последствий.

**8. Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Финансирование по годам (тыс. руб.)**  **2023 г. 2024 г. 2025 г.** | | | **Ответственный** |
| **Обеспечение свободного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры** | | | | | | |
| 1 | Координация работ по обеспечению  беспрепятственного  доступа инвалидов к  информации и объектам социальной  инфраструктуры | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | Администрация  муниципального района «Красночикойский район» |
| 2 | Мониторинг объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | Администрация  муниципального района «Красночикойский район» |
| 3 | Создание безбарьерной  среды в социально значимых учреждениях  района (строительство  пандусов, поручней, оборудование дверных проёмов, оснащение кнопками вызова, табличками Брайля,  обустройство парковочных мест для инвалидов) | 2023-2025 | 0 | 100 | 100 | Администрация  муниципального района «Красночикойский район»  Учреждения образования и культуры |
| **Организация транспортного обслуживания инвалидов** | | | | | | |
| 4 | Разработка и формирование перечня объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих свободу передвижения по району инвалидов и других маломобильных групп населения | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | Администрация  муниципального района «Красночикойский район» |
| **Оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами связи, обеспечение доступа инвалидов к связи и информации** | | | | | | |
| 5 | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов и др.) | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | Администрация  муниципального района «Красночикойский район»  МП «Редакция газеты «Знамя труда» |
| 6 | Вовлечение в культурную жизнь жителей района с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Организация и проведение физкультурно-спортивной работы среди инвалидов | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | Администрация  муниципального района «Красночикойский район»  МУК «МКДЦ»  МУК «МЦБ»  Красночикойская ДЮСШ |
| **Совершенствование нормативной правовой базы,**  **информационно-методического и** **кадрового обеспечения** | | | | | | |
| 7 | Повышение  квалификации  специалистов,  осуществляющих  работу с инвалидами,  детьми-инвалидами в учреждениях  образования района (в том числе в сфере  дистанционного  образования) | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | Администрация  муниципального района «Красночикойский район» |
| **Профессиональная реабилитация инвалидов** | | | | | | |
| 12 | Проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных мест для лиц с ограниченными возможностями | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | Администрация  муниципального района «Красночикойский район»  Центра занятости населения |
| **Итого по программе: 200 тыс. руб.** | | | | | | |