Муниципальный район «Красночикойский район»

**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01 ноября 2023 года № 585

с. Красный Чикой

**Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального района «Красночикойский район» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2024-2026 годы»**

( в редакции постановления от 28.06.2024 № 430)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 25 Устава муниципального района «Красночикойский район», Порядком разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Красночикойский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации утвержденным постановлением администрации муниципального района «Красночикойский район» от 25 декабря 2015 года № 1056, администрация муниципального района «Красночикойский район» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального района «Красночикойский район» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2024-2026 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление официально опубликовать (обнародовать) в уполномоченном органе печати.

3. Назначить ответственным за реализацию данной программы начальника отдела по организации мероприятий ГОЧС и МП администрации муниципального района «Красночикойский район» .

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района

«Красночикойский район» Е.А. Гостев

Утверждена

постановлением администрации муниципального района

«Красночикойский район»

( в редакции постановления от 28.06.2024 № 430)

**Муниципальная программа**

**«Совершенствование гражданской обороны, защиты населения**

**и территорий муниципального района «Красночикойский район»**

**от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени**

**на 2024-2026 гг.»**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального района  «Красночикойский район» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2024-2026 гг.» | | |
| Заказчик программы | Администрация муниципального района  «Красночикойский район» | | |
| Дата утверждения | Постановление администрации муниципального района «Красночикойский район» № от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г. | | |
| Программа включена в перечень муниципальных программ, утвержденный нормативно-правовым документом | Постановление администрации муниципального района «Красночикойский район» № 536 от 09.10.2023 года | | |
| Ответственный исполнитель  программы | Начальник отдела по организации мероприятий по ГО и ЧС и мобилизационной подготовке администрации муниципального района «Красночикойский район» | | |
| Приоритеты Программы | Безопасность жизнедеятельности на территории района | | |
| Цель и задачи программы | *Цели программы:*   1. Повышение эффективности работы районного звена территориальной подсистемы РСЧС в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 2. Снижение гибели и травмирования населения, социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению и экономике района при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, при пожарах, происшествиях на водных объектах, при совершении террористических актов, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.   *Задачи программы:*  1. Обеспечение высокого уровня готовности населения района к действиям в чрезвычайных ситуациях;  2. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка безопасности населения и среды обитания, снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций;  3. Обеспечение высокого уровня готовности сил и средств к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  4. Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ;  5. Повышение уровня безопасности людей на водных объектах;  6. Антитеррористическая защищенность объектов и населения.  7. Обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах посредством ЕДДС муниципального района.  8. Мобилизационная подготовка.  9. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных  ситуаций, возникающих на объектах ЖКХ, в период отопительного сезона. | | |
| Сроки и этапы реализации | Программа реализуется в 1 этап: 2024 - 2026 годы | | |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем расходов бюджета по финансированию программы на период 2024 - 2026 гг. составит 6531, 4тыс. рублей. В том числе по годам:  2024 год – 5531,4 тыс. руб.  2025 год – 500,0 тыс. руб.  2026 год – 500,0 тыс. руб.»; ( в редакции постановления от 28.06.2024 № 430) | | |
| Риски реализации программы | В рамках реализации программы могут быть выделены следующие внешние риски ее реализации:  - правовые;  - финансовые;  -риск усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления;  - кадровые риски. | | |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | Реализация муниципальной программы позволит:  сократить количество лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях;  уменьшить долю населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций;  снизить экономический ущерб от деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах).  Показателями программы являются:  - количество и работа патрульных групп;  - количество аншлагов, памяток, листовок и публикаций по правилам пожарной безопасности, обеспечению безопасности на водных объектах, а также антитеррористической защищенности;  - количество проведенных тренировок и конкурсов по мобилизационной подготовке;  - состав и количество материально-технического оснащения для ликвидации аварий на объектах ЖКХ. | | |
| Основные мероприятия программы | 1. 1. Предупреждение и ликвидация ЧС, связанных с возникновением природных и техногенных пожаров: 2. 1.1 приобретение противопожарного имущества и шансового инструмента; 3. 1.2 обеспечение работы патрульных групп; 4. 1.3 профилактическая работа с населением; 5. 1.4 проведение конкурса по пожарной безопасности среди сельских поселений; 6. 1.5 восстановление и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения. 7. 2. Обеспечение безопасности на водных объектах: 8. 2.1 профилактическая работа с населением. 9. 3. Мобилизационная подготовка: 10. 3.1 проведение конкурсов и тренировок. 11. 4. Предупреждение и ликвидация аварий на объектах ЖКХ: 12. 4.1 создание материально-технического и финансового резерва. 13. 5. Обеспечение антитеррористической защищенности: 14. 5.1 обеспечение работы антитеррористической комиссии, приобретение информационных материалов. 15. 6. Защита населения от опасных инфекционных заболеваний. 16. 7. Предупреждение и ликвидация ЧС, связанных с болезнями животных. 17. 8. Предупреждение и ликвидация ЧС, связанных с природными явлениями и стихийными бедствиями. Оказание единовременной помощи гражданам, пострадавшим от ЧС. | | |
| Информационный ресурс, на котором размещен проект программы | Официальный сайт администрации муниципального района https://chikoy.75.ru/ | | |
|  |

**Раздел I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определен перечень полномочий органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Таким образом, органы местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства несут ответственность за комплекс мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств.

Итогами возникновения чрезвычайных ситуаций являются:

- причинение вреда жизни и здоровью людей (во время пожаров, на водоемах и т.д.);

- большие финансовые потери: в результате почвенной засухи; в результате лесных пожаров; затраты на ликвидацию ЧС в связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой, возникшей на территории муниципального района, и увеличением риска подтопления жилых домов и объектов инфраструктуры района (наледи, выход подземных вод на поверхность); ликвидация последствий заразных заболеваний животных;

- разрушение и уничтожение объектов инфраструктуры (обрывы подвесных мостов, разрушение кровли зданий в результате штормовых ветров, смыв дорожного полотна из-за наводнений и т.д.).

В соответствии с действующим законодательством перед органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории муниципального района с целью повышения безопасности проживающего населения и защиты территорий, создания резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.

Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, разработана муниципальная программа. Программа направлена на проведение на территории муниципального района «Красночикойский район» комплекса мероприятий в области гражданской обороны, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Круглосуточный контроль состояния объектов жизнеобеспечения и оперативное доведение информации об аварийных ситуациях на объектах осуществляет Единая дежурно-диспетчерская служба.

Основные службы, предназначенные для тушения лесных и других ландшафтных пожаров на территории района это:

- Отдел ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края» (20 человек, 8 единиц техники);

- Красночикойский участок КГСАУ «Забайкаллесхоз» (50 человек, 14 единиц техники);

- отделение ГУ «Читинская база авиационной охраны лесов» (38 человек, из них 30 десантников пожарной службы, 1 летчик-наблюдатель).

На защите населенных пунктов находятся:

- 5 пожарных частей ГУ «Забайкалпожспас» (90 человек, 21 единица техники);

- Красночикойский гарнизон пожарной охраны, ПЧ-21 (43 человека, 4 единицы техники);

- добровольные пожарные дружины сельских поселений муниципального района «Красночикойский район» (в количестве 215 человек по всему району). Техника: АРС-14 - 5 единиц, АЦ –2 единица и трактор Т-170 – 1 единица. Администрации сельских поселений также заключали договоры по привлечению техники с жителями сел и организациями, находящимися на территориях поселений.

В целях подготовки к пожароопасному периоду 2024 года в осенний период 2023 года были проведены следующие мероприятия:

- оборудование и обновление противопожарных, минерализованных полос вокруг населенных пунктов района общей протяженностью 155,4 км;

- расчистка территорий населенных пунктов от сухой растительности и горючего мусора;

- проведена ревизия наличия и состава противопожарного инвентаря и оборудования (обеспеченность членов ДПД противопожарным инвентарем составляет 80% (156 РЛО, 13 воздуходувок, 9 мотопомп, 2 бензопилы, 43 грабли, 33 ведра, 34 топора, 73 лопаты);

- проведен смотр пожарной техники (АРС-14) в селах Верхний Шерльгоджин, Альбитуй, Конкино, Шимбилик, Архангельское, а также пожарной машин (ГАЗ-66) в сельском поселении «Жиндойское» и «Байхорское». Вся техника находится в исправном рабочем состоянии и размещена в отапливаемых гаражных помещениях.

В 2023 году администрациям сельских поселений района, на мероприятия, связанные с обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов, Департаментом гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края выделялось дизельной топливо и денежные средства.

Специалистами пожарных частей, находящихся на территории муниципального района (пожарно-спасательная часть № 21 и пожарные отряды ГУ «Забайкалпожспас») было обеспечено 52 выезда на тушение пожаров, в том числе 27 выездов - пожарно-спасательная часть № 21, 25 выездов - пожарные отряды ГУ «Забайкалпожспас».

**Раздел II. Перечень приоритетов муниципальной программы**

Безопасность жизнедеятельности на территории района – это целенаправленный процесс создания необходимого уровня защиты и комфорта жителей. Повышение безопасности является стратегическим приоритетом и предполагает совершенствование качественных характеристик уровня защиты и комфорта.

Приоритетами в области пожарной безопасности являются:

-организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности;

-оказание помощи в организации и осуществлении тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;

-организация работ по спасению людей при пожарах;

-профилактическая работа на объектах жилого назначения;

-развитие добровольных пожарных формирований.

Приоритетами в области организации обучения и информирования населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера являются:

-организация плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов [органов местного самоуправления](http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/), организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований;

-повышение качества и эффективности командно-штабных и комплексных учений гражданской обороны, штабных и объектовых тренировок, а также тактико-специальных учений с формированиями гражданской обороны;

- информирование населения через [средства массовой информации](http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/) и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, а также пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

**Раздел III. Основные цели и задачи программы**

Цели программы:

1. Повышение эффективности работы районного звена территориальной подсистемы РСЧС в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

2. Снижение гибели и травмирования населения, социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению и экономике района при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, при пожарах, происшествиях на водных объектах, при совершении террористических актов, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

Задачи программы:

1. обеспечение высокого уровня готовности населения района к действиям в чрезвычайных ситуациях;

2. повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка безопасности населения и среды обитания, снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций;

3. обеспечение высокого уровня готовности сил и средств к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

4. тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ;

5. повышение уровня безопасности людей на водных объектах;

6. антитеррористическая защищенность объектов и населения;

7. обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах посредством ЕДДС муниципального района;

8. мобилизационная подготовка;

9. предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникающих на объектах ЖКХ, в период отопительного сезона.

**Раздел IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

       Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых спланирована в один этап на 2024-2026 гг.

**Раздел V. Перечень и описание программных мероприятий**

|  |
| --- |
|  |

   Программные мероприятия представлены в Приложении к муниципальной программе.

**Раздел VI. Бюджетное обеспечение муниципальной программы**

        Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 6531,4 тыс. руб. на 2024 – 2026 гг.

В том числе по годам:

2024 год – 5531,4 тыс. руб.

2025 год – 500,0 тыс. руб.

2026 год – 500,0 тыс. руб.

Перечень мероприятий программы представлен в Приложении к данной муниципальной программе.

( в редакции постановления от 28.06.2024 № 430)

**Раздел VII. Описание рисков реализации муниципальной программы и способов их минимизации**

Особое значение для успешной реализации настоящей муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, так как они могут помешать достижению запланированных результатов.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие внешние риски ее реализации:

*- правовые риски.* Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы риской в рамках реализации обеспечивающей подпрограммы настоящей муниципальной программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере защиты населения и территорий от ЧС и смежных сферах.

*- финансовые риски*. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на защиту населения и территорий от ЧС, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования.

*- риск усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления.*Усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления может послужить причиной существенного снижения качества работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Возникновение риска обусловлено отсутствием в муниципальной программе необходимых объемов бюджетных средств на проведение модернизации в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для снижения негативных последствий риска может быть предусмотрена организация модернизационных проектов за счет привлечения внебюджетных средств в рамках механизмов государственно-частного партнерства.

*- кадровые риски.*Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что снижает эффективность работы учреждений и качество выполняемых аварийно-спасательных работ.Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

**Раздел VIII. Результативность и показатели муниципальной программы. Целевые индикаторы программы.**

Реализация государственной программы позволит:

- сократить количество лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях;

- уменьшить долю населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций;

- снизить экономический ущерб от деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах).

Показателями программы являются:

- количество и работа патрульных групп;

- количество аншлагов, памяток, листовок и публикаций по правилам пожарной безопасности, обеспечению безопасности на водных объектах, а также антитеррористической защищенности;

- количество проведенных тренировок и конкурсов по мобилизационной подготовке;

- состав и количество материально-технического оснащения для ликвидации аварий на объектах ЖКХ.

1. Количество и работа патрульных групп. При введении особого противопожарного режима, либо режима чрезвычайной ситуации, на территории муниципального района ежедневно работает от 16 до 22 патрульно-маневренных групп. Общая протяженность маршрутов патрулирования, только в границах населенных пунктов, составляет 1568 км. Ежедневные затраты на ГСМ составляют не менее 6 300 руб. Средняя продолжительность действия вышеуказанных режимов не менее 3, 5 месяцев. Таким образом, общие затраты на ГСМ при патрулировании – 630 000 руб./год. В связи с тем, что из резерва Забайкальского края выделяется около 1 тонны ГСМ, то расходы на приобретение топлива для патрулирования со стороны администрации муниципального района должны быть не менее 50 000 руб. (т.е. на 8 дней).

2. Количество аншлагов, памяток, листовок и публикаций по правилам пожарной безопасности, обеспечению безопасности на водных объектах, а также антитеррористической защищенности. Ежегодно перед началом пожароопасного сезона изготавливается 300 листовок на противопожарную тематику и 100-200 бланков пропусков в лесные массивы (затраты составляют 13 000 рублей), выпущены банеры антитеррористической тематики 15 штук для всех сельских поселений, что недостаточно для полного охвата населения района. Методические и информационные материалы по антитеррору и безопасности на водных объектах не обновлялись уже несколько лет.

3. Количество проведенных тренировок и конкурсов по обеспечению пожарной безопасности и мобилизационной подготовке. Проведение конкурсов должно обязательно финансироваться для награждения победителей. Только при финансовом стимулировании участников улучшается и совершенствуется работа специалистов, как по мобилизационной подготовке, так и по обеспечению пожарной безопасности в селах. Тем более, призовой фонд направляется на дальнейшее развитие и приобретение необходимого оборудования, инвентаря, техники в вышеуказанных направлениях работы специалистов муниципального района.

4. Создание материально-технического и финансового резерва для

ликвидации аварий на объектах ЖКХ. Для ликвидации аварийных ситуаций на социально-значимых объектах и объектах ЖКХ необходимо приобрести оборудование и материалы, такие как насос ЭВЦ – 6, моноблочный центробежный насос, карбид (200 кг), кислород – 4 баллона, сварочный аппарат. Сумма расходов составляет не менее 75 000 рублей.

Целевые индикаторы программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | 2022 год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Количество чрезвычайных ситуаций | ед | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях (по отношению к плановому значению показателя 2022 года) | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество зарегистрированных пожаров в зданиях и сооружениях, (единиц) | Ед. | 47 | 40 | 30 | 20 |
| 4. | Сокращение количества лиц, погибших на пожарах (по отношению к плановому значению показателя 2022 года) | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество происшествий на водных объектах | Ед. | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Сокращение количества лиц, погибших на водных объектах (по отношению к плановому значению показателя 2022 года) | Чел. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество патрульных групп | Ед. | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 8. | Работа патрульных групп (количество рейдов) | Ед. | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 9. | Работа патрульных групп (протяженность маршрутов патрулирования) | км | 500 | 700 | 1000 | 1500 |
| 10. | Количество аншлагов, памяток, листовок и публикаций по правилам пожарной безопасности, обеспечению безопасности на водных объектах, а также антитеррористической защищенности | Шт. | 315 | 500 | 800 | 1000 |
| 11. | Количество проведенных тренировок по обеспечению пожарной безопасности и мобилизационной подготовке | Шт. | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 12. | Количество проведенных конкурсов по обеспечению пожарной безопасности и мобилизационной подготовке | Шт. | - | - | 1 | 1 |
| 13. | Создание материально-технического и финансового резерва для ликвидации аварий на объектах ЖКХ | Тыс. руб. | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |

Приложение 1 к муниципальной программе  
«Совершенствование гражданской обороны, защиты населения  
и территорий муниципального района «Красночикойский район»  
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  
на 2024-2026 гг.»

Утверждено

постановлением администрации муниципального района

«Красночикойский район»

( в редакции постановления от 28.06.2024 № 430)

|  |
| --- |
| **Основные мероприятия и объемы финансирования муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального района «Красночикойский район» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2024-2026 гг.»** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные мероприятия** | **Расходы, тыс. руб.** | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **Итого** |
| ***1*** | ***Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных и техногенных пожаров*** | ***0,0*** | ***200*** | ***200*** | ***400*** |
| 1.1 | Приобретение противопожарного имущества и шансового инструмента (РЛО, мотопомпы) | 0,0 | 20 | 20 | 40 |
| 1.2 | Обеспечение работы патрульных групп (приобретение бензина  Аи-92) | 0,0 | 50 | 50 | 100 |
| 1.3 | Профилактическая работа с населением (листовки, аншлаги) | 0,0 | 43 | 43 | 86 |
| 1.4 | Проведение конкурса по пожарной безопасности среди сельских поселений | 0,0 | 60 | 60 | 120 |
| 1.5 | Восстановление и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения | 0,0 | 27 | 27 | 54 |
| ***2*** | ***Обеспечение безопасности на водных объектах*** | ***0,0*** | ***15*** | ***15*** | ***30*** |
| 2.1 | Профилактическая работа с населением (памятки, знаки безопасности) | 0,0 | 15 | 15 | 30 |
| ***3.*** | ***Мобилизационная подготовка*** | ***0,0*** | ***10*** | ***10*** | ***20*** |
| 3.1 | Проведение конкурсов и тренировок | 0,0 | 10 | 10 | 20 |
| ***4*** | ***Предупреждение и ликвидация аварий на объектах ЖКХ*** | ***0,0*** | ***30*** | ***30*** | ***60*** |
| 4.1 | Создание материально-технического и финансового резерва и запасов для целей гражданской обороны | 0,0 | 30 | 30 | 60 |
| ***5*** | ***Обеспечение антитеррористической защищенности*** | ***0,0*** | ***5*** | ***5*** | ***10*** |
| 5.1 | Обеспечение работы антитеррористической комиссии. Приобретение информационных материалов. | 0,0 | 5 | 5 | 10 |
| ***6*** | ***Защита населения от опасных инфекционных заболеваний*** | ***0,0*** | ***20*** | ***20*** | ***40*** |
| ***7*** | ***Предупреждение и ликвидация ЧС, связанных с болезнями животных*** | ***0,0*** | ***20*** | ***20*** | ***40*** |
| ***8*** | ***Предупреждение и ликвидация ЧС, связанных с природными явлениями и стихийными бедствиями. Оказание единовременной помощи гражданам, пострадавшим от ЧС.*** | ***5531,4*** | ***200*** | ***200*** | ***5931,4*** |
| 8.1 | Обеспечение работы по предупреждению и ликвидации последствий выхода грунтовых вод и образования наледей | 5531,4 | 200 | 200 | 5931,4 |
| ***ИТОГО:*** | | ***5531,4*** | ***500*** | ***500*** | ***6531,4*** |