|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  Решением Совета  муниципального района «Читинский район»  от «11» ноября 2022 года №331 |

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации Плана мероприятий**

**по реализации в 2021 году стратегии социально-экономического развития**

**муниципального района «Читинский район» на период до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Объемы и источники финансирования, тыс. рублей** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Единицы измерения** | **Значение показателя** | **Примечание** | **Ответственные исполнители** |
| **Цель 1. Создание условий для личностного развития и реализации способностей человека, пополнение трудовых ресурсов** | | | | | | | | |
| **Задача 1.1. Повышение качества и доступности образования** | | | | | | | | |
| 1 | Строительство зданий (пристроек) к зданиям образовательных организаций, в том числе: | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пристрой к зданию МДОУ детский сад с. Засопка дошкольных групп для детей от 2 мес до 3 лет | 2021г. | 59259,12: ФБ: 52096,42 КБ: 6570,10 МБ: 592,6 | Создание дополнительных мест | Единиц | 72 | В рамках реализации мероприятия «Создание дополнительных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5-3 лет» завершено строительство в с. Засопка | Комитет образования  Управление ЖКК |
| 1.2 | Пристрой к зданию МДОУ детский сад с. Домна дошкольных групп для детей от 2 мес до 3 лет | 2021г. | 52442,01: ФБ: 26048,21 КБ: 25869,40 МБ: 524,4 | Создание дополнительных мест | Единиц | 36 | В рамках реализации мероприятия «Создание дополнительных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5-3 лет» завершено строительство в с. Домна | Комитет образования  Управление ЖКК |
| 1.3 | Пристрой к зданию МДОУ детский сад с. Смоленка дошкольных групп для детей от 2 мес до 3 лет | 2021г. | 46874,61: ФБ: 26048,21 КБ: 20357,7 МБ: 468,7 | Создание дополнительных мест | Единиц | 36 | В рамках реализации мероприятия «Создание дополнительных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5-3 лет» завершено строительство в с. Смоленка | Комитет образования  Управление ЖКК |
| 1.4 | Пристрой к зданию МДОУ детский сад пгт. Новокручининский дощкольных групп для детей от 2 мес. до 3 лет | 2021г. | 51108,01: ФБ: 26048,21 КБ: 24548,70 МБ: 511,1 | Создание дополнительных мест | Единиц | 36 | В рамках реализации мероприятия «Создание дополнительных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5-3 лет» завершено строительство в пгт. Новокручининский | Комитет образования  Управление ЖКК |
| 1.5 | Пристрой к зданию МДОУ детский сад пгт. Атамановка дошкольных групп для детей от 2 мес. до 3 лет | 2021г. | 46503,91: ФБ: 26048,21 КБ: 19990,70 МБ: 465,0 | Создание дополнительных мест | Единиц | 36 | В рамках реализации мероприятия «Создание дополнительных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5-3 лет» завершено строительство в пгт. Атамановка | Комитет образования  Управление ЖКК |
| 2 | Капитальный ремонт зданий образовательных организаций, которые находятся в аварийном и ветхом состоянии, в том числе: | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт МДОУ д/с «Василек» в пгт. Новокручининский | 2021-2022 | - | Количество объектов | Единиц | - | Запланировано на 2023-2024 годы | Комитет образования  Управление ЖКК |
| 2.2 | Капитальный ремонт МОУ СОШ в с. Шишкино | 2021-2022 | - | Количество объектов, | Единиц | - | Планируется к реализации в 2023 году | Комитет образования  Управление ЖКК |
| 2.3 | Капитальный ремонт МДОУ детский сад "Колосок" с. Маккавеево | 2021-2022 | - | Количество объектов | Единиц | - | Запланировано на 2023-2024 годы | Комитет образования  Управление ЖКК |
| 2.4 | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ ООШ в с. Ингода, МОУ СОШ с. Маккавеево, МОУ СОШ с. Верх-Чита, МОУ СОШ с. Шишкино, МОУ СОШ с. Арахлей | 2021-2022 | - | Количество объектов | Единиц | - | Отсутствие финансирования, капитальный ремонт спортивного зала МОУ ООШ в с. Ингода планируется к реализации в 2022 году | Комитет образования  Управление ЖКК |
| 2.5 | Ремонт оконных блоков МОУ «СОШ» в пгт. Новокручининский | 2021г. | 18653,187 | Количество объектов | Единиц |  | В рамках национального проекта «Образование» | Комитет образования  Управление ЖКК |
| 2.6 | Капитальный ремонт (замена стеклопакетов). | 2019-2030гг. | 8796,094 | Количество объектов, в которых будут заменены стеклоблоки | Единиц | 10 | Капитальный ремонт (замена стеклопакетов) в МОУ СОШ с. Домна, МОУ ООШ п.ст. Ингода, МДОУ детский сад с. Домна | Комитет образования  Управление ЖКК |
| 2.7 | Строительство санитарно-гигиенического блока ДОЛ «Огонек» | 2021 | 5470,430 | Количество объектов | Единиц | 1 | Выполнен | Комитет образования  Управление ЖКК |
| 3 | Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена технологического оборудования в столовой | 2019-2030 | 4390,0 | Количество объектов, в которых заменено оборудование | Единиц | 26 | По программе «3 000 добрых дел» | Комитет образования  Управление ЖКК |
| 3.2 | Замена холодильного оборудования | 2019-2030 | 23,0 | Количество объектов, в которых заменено оборудование | Единиц | 1 | Установлено холодильное в МОУ СОШ с. Сохондо | Комитет образования |
| 3.3 | Приобретение медицинского оборудования для медкабинетов | 2019-2030 | - | Количество медкабинетов | Единиц | 551 | Профилактика распространения новой коронавирусной инфекции | Комитет образования |
| 4.2 | Постепенная замена компьютерного оборудования | 2019-2030 | 6283,8 | Количество единиц | Штук | 30 | По программе «3 000 добрых дел» | Комитет образования |
| 5 | Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций, фестивалей,  педагогических чтений. | 2019-2020 | - | Количество проведенных мероприятий | Единиц | 21 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования |
| 6 | Повышение профессиональной компетентности педагогов и руководителей | 2019-2030 | - | Количество проведенных мероприятий | Единиц | 21 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования |
| 7 | Развитие внеурочной деятельности в системе общего и дополнительного образования | 2019-2030 | - | Количество проведенных мероприятий, единиц, охват всех образовательных учреждений | Единиц | 2500 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования |
| 8 | Проведение профориентационных мероприятий с использованием современных технологий | 2019-2030 | - | Количество проведенных мероприятий, единиц, охват всех образовательных учреждений | Единиц | 90 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования |
| 9 | Обновление образовательных стандартов | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Создание системы работы с одаренными детьми | 2019-2030 | - | Количество проведенных мероприятий, олимпиады, конференции, смотры-конкурсы, соревнования | Единиц | 40 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования |
| 9.2 | Внедрение инновационных технологий, направленных на освоение предметных знаний и развитие компетенций | 2019-2030 | - | Количество учреждений | Единиц | 20 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования |
| 9.3 | Обеспечение деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений района | 2019-2030 | - | Количество учреждений | Единиц | 31 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования |
| 9.4 | Организация временной трудовой занятости детей и подростков в каникулярное время | 2019-2030 | - | Количество участников | Человек | 50 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования |
| 9.5 | Создание оптимальных условий для здоровье сберегающей деятельности участников образовательного процесса в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | 2019-2030 | - | Удельный вес учащихся, относящихся к 1 и 2 группам здоровья в общей численности учащихся | % | 95 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования |
| 10 | Создание системы работы с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | В рамках деятельности МБУК «РДК» и его филиалов | 2019-2030 | - | Количество мероприятий | Единиц | 3 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования, Комитет культуры |
| 10.2 | В рамках деятельности МБУК «МЦРБ» и его филиалов | 2019-2030 | - | Количество мероприятий | Единиц | 20 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования, Комитет культуры |
| 10.3 | В рамках деятельности Комитета образования | 2019-2030 | - | Количество мероприятий | Единиц | 40 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования |
| **Задача1.2. Обеспечение устойчивого развития культурно-досуговой сферы** | | | | | | | | |
| 1 | Улучшение материально-технической базы и ремонт учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Филиалы МБУК «РДК» с. Сивяково, с. Александровка, с. Елизаветино.  Филиал МБУК «ДИЦ «Багул» ст. Лесная, МБУК ИБДЦ «Вдохновение» с. Маккавеево, | 2019-2030 | - | Число отремонтированных объектов | Единиц | 2 | Отсутствие финансирования. Ремонт учреждений в 2022-2024 годы | Комитет культуры |
| 1.2 | Строительство культурно-досуговых центров (с. Смоленка, с. Атамановка, п. Лесной Городок, с. Сохондо, с. Угдан, с. Шишкино, с. Беклемишево) | 2019-2026 | 34327,0 | Количество объектов | Единиц | 1 | Установлена модульная конструкция сельского дома культуры в с. Смоленка | Комитет культуры  Управление ЖКК |
| 2 | Комплексная модернизация библиотек | 2019-2030 | - | Число пользователей общедоступных библиотек | Тысяч человек в год | 1242 | В период пандемии мероприятия проходили в онлайн формате. | Комитет культуры |
| 3 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в том числе: | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | МБУК «РДК» и филиалы | 2019-2030 | - | Доля специалистов, прошедших повышение квалификации, обучение | % | - | Повышение квалификации и переподготовка кадров не проводилась | Комитет культуры |
| 3.2 | МБУК «МЦРБ» и филиалы | 2019-2030 | - | Доля специалистов, прошедших повышение квалификации, обучение | % | 12,50 | В рамках реализации Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» обучилось 5 библиотекарей | Комитет культуры |
| 4 | Развитие самодеятельного творчества | 2019-2030 | - | Количество проведенных мероприятий | Единиц | 3740 | На постоянной основе | Комитет культуры |
| **Задача 1.3. Обеспечение развития сферы физической культуры и спорта** | | | | | | | | |
| 11 | Оказание содействия в реализации мероприятий по строительству спортивных объектов на территории городских поселений | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Комитет культуры |
| 1.1 | Строительство спортивных объектов на территории СП «Верх-Читинское» | 2021 | 2596,0 | Строительство универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием | Единиц | 1 | В рамках реализации План социального развития центров экономического роста | Комитет культуры |
| 21.2 | Строительство спортивных объектов на территории СП «Смоленское», «Шишкинское» | 2021 | 3864,0 | Строительство тренажерных комплексов с теневым покрытием | Единиц | 7 | В рамках реализации План социального развития центров экономического роста в с. Смоленка, с. Маккавеево, с. Сивяково, с. Шишкино, п. Забайкалец, с. Яблоново, пгт. Новокручининский | Администрации сельских поселений |
| 21.3 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Смоленка | 2021 | 6571,920 | Количество | Единиц | 1 | Выполнен | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| 21.4 | Приобретение и установка уличных тренажерных комплексов с теневым навесом в с. Смоленка, с. Бургень, с. Маккавеево, с. Сивяково | 2021 | 3864,0 | Количество | Единиц | 7 | В рамках реализации План социального развития центров экономического роста в с. Смоленка, с. Маккавеево, с. Сивяково, с. Шишкино, п. Забайкалец, с. Яблоново, пгт. Новокручининский | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| **Задача 1.4. Обеспечение развития молодежной политики** | | | | | | | | |
| 1 | Обучение специалистов в том числе: | 2019-2030гг. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | МБУК «РДК» и филиалы | 2019-2030гг. | - | Количество участников | Человек | 56 | На постоянной основе | Комитет культуры |
| 1.2 | МБУК «МЦРБ» и филиалы | 2019-2030гг. | - | Количество участников | Человек | 41 | На постоянной основе | Комитет культуры |
| 2 | Проведение слета молодежи | 2019-2030гг. | - | Количество участников | Человек | - | Не проводилось | Комитет образования, Комитет культуры |
| 3 | Выпуск информационных материалов | 2019-2030гг. | - | Количество экземпляров, единиц | Статей | 120 | На постоянной основе | Комитет образования, Комитет культуры |
| 4 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | 2019-2030гг. | - | Количество участников | Человек | 10 | На постоянной основе | Комитет образования, Комитет культуры |
| 5 | Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи | 2019-2030гг. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | В рамках деятельности МБУК «РДК» и его филиалов | 2019-2030гг. | - | Мероприятия, проведенные с участием добровольцев | Человек | 182 | На постоянной основе | Комитет культуры |
| 5.2 | В рамках деятельности МБУК «МЦРБ» и его филиалов | 2019-2030гг. | - | Мероприятия, проведенные с участием добровольцев | Человек | - | Не проводилось | Комитет культуры |
| 5.3 | В рамках деятельности Комитета образования | 2019-2030гг. | - | Мероприятия, проведенные с участием добровольцев | Человек | - | Не проводилось | Комитет образования |
| 6 | Проведение различных мероприятий для молодежи | 2019-2030гг. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | В рамках деятельности МБУК «РДК» и его филиалов | 2019-2030гг. | - | Количество участников | Человек | 6400 | На постоянной основе | Комитет культуры |
| 6.2 | В рамках деятельности МБУК «МЦРБ» и его филиалов | 2019-2030гг. | - | Количество участников | Человек | 1000 | На постоянной основе | Комитет культуры |
| **Задача 1.5. Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории муниципального района** | | | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение акций, профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | 2019-2030гг. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В рамках деятельности МБУК «РДК» и его филиалов | 2019-2030гг. | - | Количество акций в год | Единиц | 474 | На постоянной основе | Комитет культуры |
| 1.2 | В рамках деятельности МБУК «МЦРБ» и его филиалов | 2019-2030гг. | - | Количество акций в год | Единиц | 130 | На постоянной основе | Комитет культуры |
| 1.3 | В рамках деятельности Комитета образования | 2019-2030гг. | - | Количество акций в год | Единиц | 35 | На постоянной основе | Комитет образования |
| 2 | Предоставление субсидий молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | 2015-2020гг. | - | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Единиц | 6 | Отсутствие финансирования | Управление ЖКК |
| **Задача 1.6. Создание условий для привлечения и сохранения трудовых ресурсов на территории муниципального района** | | | | | | | | |
| 1 | Организация профессионального обучения (переобучения) по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям | 2019-2030гг. | - | Количество граждан, прошедших переобучение | Человек | 27 | ГКУ ЦЗН по г. Чите и Читинскому району профессиональное обучение прошли 27 безработных граждан по востребованным профессиям на рынке труда Читинского района (продавец, электрогазосварщик, повар, тракторист, электрик, парикмахер, машинист, водитель, специалист по маникюру, оператор ПВЭМ) | ГКУ ЦЗН по г. Чите и Читинскому району (по согласованию) |
| 2 | Оказание государственных услуг по подбору подходящей работы гражданам | 2019-2030гг. | - | Количество трудоустроенных граждан | Человек | 824 | За 12 месяцев 2021 года при содействии центра занятости нашли работу (доходное занятие) 824 человек | ГКУ ЦЗН по г. Чите и Читинскому району (по согласованию) |
| 3 | Реализация мероприятий, направленных на создание новых рабочих мест | 2019-2030гг. | - | Количество созданных рабочих мест | Единиц | 78 | На постоянной основе | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| 4 | Вовлечение в предпринимательскую деятельность безработных граждан | Региональный бюджет | 174,672 | Количество безработных граждан, вовлеченных в предпринимательскую деятельность | Человек | 2 | 2 безработных граждан получили единовременную финансовую помощь и организовали собственное дело | ГКУ ЦЗН по г. Чите и Читинскому району (по согласованию) |
| 5 | Реализация мер, направленных на улучшение условий и охраны труда, снижение риска смертности и травматизма на производстве, профессиональных заболеваний |  | - | Количество несчастных случаев на производстве | Единиц | 1 | ООО «Родник» | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| 6 | Реализация мероприятий, направленных на развитие системы специальной оценки условий труда | 2019-2030гг. | - | Количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда | Единиц | 3845 | На постоянной основе | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| **Цель 2. Создание комфортной среды для проживания и посещения территории** | | | | | | | | |
| **Задача 2.1 Создание условий для развития дорожного хозяйства** | | | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | 2019-2030 гг. | 15000,0 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Км. | 254,967 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление ЖКК |
| 2 | Проектирование организации дорожного движения | 2019-2030 гг. | - | Проектирование организации дорожного движения | Км | 8,381 | Ремонт улично- дорожной сети в пгт. Атамановка и ремонт уличной сети с. Засопка ул. Садовая | Управление ЖКК |
| 3 | Обследование автомобильных дорог | 2019-2030 гг. | - | Количество обследований в год |  | - | Не проводилось | Управление ЖКК |
| 4 | Освещение улично-дорожной сети населенных пунктов |  | - | Освещение улично-дорожной сети | Км. | - | Не проводилось | Управление ЖКК |
| 5 | Обустройство автобусных остановок по маршрутам движения автобусов | 2019-2030 гг. | - | Обустройство автобусных остановок | Шт. | - | Не проводилось | Управление ЖКК |
| 6 | Строительство и обустройство пешеходных тротуаров | 2019-2030 гг. | - | Обустройство пешеходных тротуаров | Км | - | Не проводилось | Управление ЖКК |
| 7 | Совершенствование информационной деятельности в сфере обеспечения безопасных условий движения на дорогах, а также для воспитания навыков правильного поведения на дорогах | 2019-2030 гг. | - | Количество статей в СМИ |  | - | В средствах массовой информации в сфере обеспечения бесопасных условий движения на дорогах, а также для воспитания навыков правильного поведения на дорогах не размещались | Управление ЖКК |
| 8 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | 2019-2030 гг. | 232335,137 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Км. | 64,683 | В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги и Планов ЦЭР | Управление ЖКК |
| **Задача 2.2 Благоустройство территорий** | | | | | | | | |
| 1 | Реализация мероприятий, направленных на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий поселений | 2019-2022гг. | 13,581 | Асфальтирование дворовых территорий, благоустройство и повышение качества и комфорта городской среды в поселении |  | 2 | В рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» | Управление ЖКК |
| 2 | Уборка кладбищ | 2019-2030гг. | 4915,0 | Количество убранных объектов | Единиц | 10 | В рамках программы «3000 добрых дел» | Управление ЖКК |
| 3 | Создание площадок и мест отдыха для населения | 2019-2022гг. | 4400,0 | Количество созданных объектов | Единиц | 10 | В рамках программы «3000 добрых дел» | Управление ЖКК |
| **Задача 2.3 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение благоприятными жилищными условиями населения муниципального района** | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение (выкуп) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2019-2030гг. | - | Приобретенных (выкупленных) объектов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, единиц |  | - | Отсутствие финансирования | Управление ЖКК |
| 2 | Снос объектов аварийного жилищного фонда | 2019-2030гг. | - | Количество объектов |  | - | Отсутствие финансирования | Управление ЖКК |
| 3 | Обследование объектов аварийного жилья | 2019-2030гг. | - | Количество объектов, прошедших оценку |  | - | Отсутствие финансирования | Управление ЖКК |
| 4 | Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры | 2019-2030 гг. | 45590,0 | Замена и ремонт котельного, насосного оборудования, запорной арматуры, автоматизация производства | Млн. рублей | - | В рамках подготовки к отопительному периоду 2020-2021 г. за счет средств бюджета Забайкальского края в размере 42,994 млн. рублей и средств бюджета Читинского района в размере 2,593 млн. рублей | Управление ЖКК |
| 5 | Установка (замена) приборов учета в муниципальных бюджетных учреждениях | 2019-2030 гг. | 397,678 | Количество узлов учета | Штук | 2 | В котельной МОУ СОШ с. Елизаветино, МОУ СОШ с. Верх-Нарым | Управление ЖКК |
| 6 | Реконструкция (замена) водопроводных сетей | 2019-2027гг. | 1105,504 | км. сетей |  | 1,8 | В котельной с. Карповка, МОУ СОШ с. Верх-Нарым, с. Новая Кука | Управление ЖКК |
| 7 | Реконструкция  (замена) канализационных сетей | 2019-2030гг. | - | км. сетей |  | - | Отсутствие финансирования | Управление ЖКК |
| 8 | Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения | 2019-2030гг. | 31737,467 | км. сетей |  | 1,461 | Ремонты участков тепловодоснабжения | Управление ЖКК |
| 9 | Реконструкция (бурение) артезианских скважин | 2019-2030гг. | - | Количество скважин |  | - | Отсутствие финансирования | Управление ЖКК |
| 10 | Реконструкция объектов водоснабжения (водонапорных пунктов) | 2019-2030 гг. | 28,671 | Количество объектов |  | 1 | В котельной с. Сохондо | Управление ЖКК |
| 11 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района  «Читинский район» | 2019–2030гг. | - | Количество объектов, заведенных в программу капитального ремонта по Читинскому району |  | - | Отсутствие финансирования | Управление ЖКК |
| **Цель 3. Формирование благоприятного экономического климата** | | | | | | | | |
| **Задача 3.1. Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление информационной поддержки субъектам предпринимательской деятельности | 2019–2030 | - | Увеличение количества уникальных субъектов, получивших консультации, % | % | 27,0 | На постоянной основе | Отдел экономики и развития предпринимательства |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на повышение информированности предпринимательского сообщества и популяризацию деятельности субъектов предпринимательства | 2019–2030 | - | Количество мероприятий, единиц | Единиц | 2 | На постоянной основе | Отдел экономики и развития предпринимательства |
| 3 | Предоставление муниципальной финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности | 2019–2030 | 150,0 | Количество субъектов предпринимательской деятельности, получивших поддержку | Единиц | 3 | Предоставлены субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, возникающих в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг из бюджета района | Отдел муниципального имущества |
| 4 | Создание условий для участия субъектов предпринимательской деятельности в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2019–2030 | 72210,0 | Доля муниципальных закупок, размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства, % |  | 14,90 | В рамках 44-ФЗ | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| 5 | Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию административных барьеров | 2019–2030 | - | Мероприятия реализуются, да/нет |  | да | На постоянной основе |  |
| **Задача 3.2. Создание условий для реализации инвестиционных проектов** | | | | | | | | |
| 1 | Консультирование инвесторов по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности | 2019–2030гг | Финансирование не предусмотрено | Увеличение количества субъектов, получивших консультации | % | 34 | На постоянной основе | Отдел экономики и развития предпринимательства |
| 2 | Ведение перечня инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального района |  | Финансирование не предусмотрено | Перечень сформирован | Да/нет | Да | На постоянной основе | Отдел экономики и развития предпринимательства |
| 3 | Актуализация инвестиционного паспорта муниципального района «Читинский район» | 2019–2030гг | Финансирование не предусмотрено | Паспорт актуализирован | Да/нет | Да | На постоянной основе | Отдел экономики и развития предпринимательства |
| 4 | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | 2019–2030гг | Финансирование не предусмотрено | Перечень сформирован, | Да/нет | Да | На постоянной основе | Отдел муниципального имущества администрации |
| **Задача 3.3.** **Развитие сельского хозяйства** | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях | 2021-2025 | - | Количество семей, улучшивших жилищные условия, в том числе молодые семьи и молодые специалисты | Количество | - | Отсутствие финансирования | Управление сельского хозяйства |
| 2 | Благоустройство сельских территорий | 2021-2025 | - | Количество выделенных грантов | Единиц | - | Отсутствие финансирования | Управление сельского хозяйства |
| 3 | Организация работы по идентификации сельскохозяйственных животных | 2019-2030 | - | Доля идентифицированных животных от общего поголовья | % | 60 | Проводится на постоянной основе | Управление сельского хозяйство |
| 4 | Взаимодействие сельхозпроизводителей с бюджетными потребителями по обеспечению сбыта продукции на выгодных условиях | 2019-2030 | - | Удельный вес сельскохозяйственной продукции, поставленной бюджетным потребителям от потребности | % | 50 | Проводится на постоянной основе | Управление сельского хозяйство |
| 5 | Компенсация части затрат по приобретению минеральных удобрений | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Компенсация части затрат по приобретению средств химической защиты растений, уничтожение дикорастущую коноплю | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено | Компенсация части затрат от стоимости минеральных удобрений | % | - | От сорняков и вредителей протравили 2646 га | Управление сельского хозяйство |
| 5.2 | Компенсация части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники | 2019-2030 | - | Компенсация части затрат от стоимости приобретенных средств химической защите | % | - | Отсутствие финансирования | Управление сельского хозяйство |
| 5.3 | Оказание содействия сельхозпроизводителям района в получении субсидии по возмещению части затрат на получение зерноочистительной техники и оборудованию. | 2019-2030 |  | Компенсация части затрат от стоимости сельскохозяйственной техники | % | - | Отсутствие финансирования | Управление сельского хозяйство |
| 6 | Содействие в подготовке проектов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантовой поддержки начинающим фермерам и развития семейных ферм | 2019-2030 | - | Компенсация части затрат, от стоимости приобретенной техники | % | - | - | Управление сельского хозяйство |
| **Цель 4. Создание безопасной жизненной среды для проживания и посещения территории** | | | | | | | | |
| **Задача 4.1. Охрана окружающей среды** | | | | | | | | |
| 1 | Уборка несанкционированных свалок | 2019-2030гг. | 4,915 | Количество убранных несанкционированных свалок | Единиц | 11 | В рамках программы «3000 добрых дел» | Управление ЖКК |
| **Цель 5. Создание эффективной системы управления территорией в тесном взаимодействии местного сообщества, общественных институтов и укрепление внешних связей** | | | | | | | | |
| **Задача 5.1. Формирование новой информационной среды** | | | | | | | | |
| 1 | Оказание поддержки гражданам в получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме (работа с учетными записями ЕСИА) | 2019-2030гг. | Финансирование не предусмотрено | Человек |  | 2000 | Гражданами получены государственные и муниципальные услуги в электронной форме (работа с учетными записями ЕСИА). | Отдел ИТ |
| 2 | Переход на систему межведомственного электронного документооборота | 2019-2030гг. | Финансирование не предусмотрено | Количество компьютеров, с установленной системой электронного документооборота |  | 70 | В 2021 году на 70 компьютерах установлена система электронного документооборота | Отдел ИТ, МБУ «Центр МТТО» |
| **Задача 5.2. Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции** | | | | | | | | |
| 1 | Осуществление мер по противодействию коррупции | 2019-2030гг |  | Реализация мероприятий, направленных на снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления | Да/нет | Да | Проводится декларационная компания, сбор и анализ справок о доходах и расходах муниципальных служащих, разъяснения методических рекомендаций по противодействию коррупции | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| 2 | Профессиональное развитие муниципальных служащих | 2019-2030гг |  | Повышение квалификации и профессионализма муниципальных служащих | Да/нет | Да | В 2021 году 1 специалист прошли курсы повышения квалификации. | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| 3 | Формирование и использование кадрового резерва | 2019-2030гг |  | Формирование источника высококвалифицированных кадров для замещения вакантных должностей | Да/нет | Да | Объявляются конкурсы на вакантные должности администрации муниципального района «Читинский район» | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| **Задача 5.3. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земли** | | | | | | | | |
| 1 | Постановка на кадастровый учет, оформление права собственности на объекты недвижимого имущества, проведение оценочных процедур муниципального имущества | 2019-2030гг | - | Формирование графика регистрации права собственности муниципального района | Да/нет | Да | На постоянной основе | Отдел муниципального имущества |
| 2 | Передача муниципального имущества в пользование по договорам аренды, концессионным соглашениям | 2019-2030гг | - | Формирование перечня объектов муниципального имущества, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | Да/нет | Да | Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, утвержден Постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 02 февраля 2021 года № 126 «Об утверждении перечня объектов муниципального района «Читинский район», в отношение которых планируется заключение конвенционных соглашений» утвержден перечень муниципального имущества в пользование, (утверждается ежегодно в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. № 115 ФЗ) | Отдел муниципального имущества |
| 3 | Осуществление мероприятий, направленных на реализацию муниципального имущества | 2019-2030гг | - | Актуализация перечня имущества муниципального района, подлежащего приватизации | Да/нет | Да | Перечень имущества, подлежащего приватизации в 2022-2023 гг., утвержден Решением Совета муниципального района «Читинский район» от 14.06.2022 г № 296 «О внесение изменений в перечень имущества муниципального района «Читинский район» | Отдел муниципального имущества |
| 4 | Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества муниципальными учреждениями и предприятиями, арендаторами | 2019-2030гг |  | Формирование графика проверок  сохранности и использования по назначению муниципального имущества | Да/нет | Да | График проверок сохранности и использования по назначению арендаторами/ссудополучателям, утвержден Постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 02.02.2021 №127 **«**Об утверждении графика проверок сохранности и использования по назначению муниципального имущества муниципального района «Читинский район»(утверждается ежегодно) | Отдел муниципального имущества |
| 5 | Формирование муниципального земельного фонда | 2019-2030гг |  | Земельный фонд сформирован | Да/нет | Нет | Формирование муниципального земельного фонда не проводится | Отдел земельных отношений |
| 6 | Формирование земельных участков для предоставления льготным категориям граждан | 2019-2030гг |  | Участки сформированы | Да/нет | Да | Формирование земельных участков для предоставления льготным категориям граждан формируются в соответствии с решением Совета муниципального района «Читинский район» от 02.12.2013 №31 «Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в собственность гражданам земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Читинский район», и земельных участков на территории муниципального района «Читинский район», государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства» | Отдел земельных отношений |
| **Задача 5.4. Развитие межмуниципального сотрудничества** | | | | | | | | |
| 1 | Организация взаимодействия с АСМО Забайкальского края | 2019-2030гг |  | Реализация мероприятий в целях координации согласованных действий по развитию и укреплению местного самоуправления в регионе | Да/нет | Да | По развитию и укреплению местного самоуправления проводится работа с Ассоциацией «Совет муниципальных образований» Забайкальского края | Администрация муниципального района «Читинский район» |