|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНРешением Советамуниципального района «Читинский район»от «20» июля 2023 года №369 |

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации Плана мероприятий**

**по реализации в 2022 году стратегии социально-экономического развития**

 **муниципального района «Читинский район» на период до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Объемы и источники финансирования, тыс. рублей** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Единицы измерения** | **Значение показателя** | **Примечание**  | **Ответственные исполнители** |
| **Цель 1. Создание условий для личностного развития и реализации способностей человека, пополнение трудовых ресурсов** |
| **Задача 1.1. Повышение качества и доступности образования** |
| 1 | Строительство новых объектов образования (дошкольного, общего, дополнительного), в том числе: | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство школы в с. Смоленка (2 школы по 250 мест) | 2022-2024 | 409 787,307 | Создание дополнительных мест | Единиц | 250 | В 2022 году начато строительство школы на 250 мест в с. Смоленка. | Комитет образованияУправление ЖКК |
| 3 | Капитальный ремонт зданий образовательных организаций, которые находятся в аварийном и ветхом состоянии, в том числе: | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Капитальный ремонт МОУ СОШ с. Засопка (2), МОУ СОШ с. Смоленка, МОУ СОШ с. Новотроицк, МОУ СОШ п.ст. Гонгота, МОУ ООШ п.ст. Лесная, МОУ СОШ с. Елизаветино, МОУ СОШ с. Беклемишево, МОУ СОШ с. Маккавеево, МОУ СОШ с. Шишкино, МОУ СОШ с. Домна, МОУ СОШ с. Ильинка, МОУ СОШ с. Иргень, МОУ СОШ с. Арахлей, МОУ СОШ с. Сыпчегур, с. Яблоново | 2022-2024 | 78 128,262 | Количество объектов  | Единиц | 3 | В рамках реализации государственной программы «Развитие образования» проведены капитальный ремонты основного здания и здания мастерской МОУ СОШ с. Засопка, а также МОУ СОШ с. Смоленка  | Комитет образованияУправление ЖКК |
| 3.13 | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ ООШ в с. Ингода, МОУ СОШ с. Маккавеево, МОУ СОШ с. Верх-Чита, МОУ СОШ с. Шишкино, МОУ СОШ с. Арахлей | 2021-2025 | 1 482,472 | Количество объектов  | Единиц | 1 | В рамках реализации государственной программы «Развитие образования» проведен капитальный ремонт спортивного зала в МОУ СОШ с. Ингода | Комитет образованияУправление ЖКК |
| 3.16 | Ремонт оконных блоков МОУ СОШ в с. Александровка (здание спортивного зала) | 2022 | 350,000 | Количество объектов  | Единиц | 1 | Выполнен | Комитет образованияУправление ЖКК |
| 3.18 | Капитальный ремонт МДОУ д/с в пгт. Атамановка, МДОУ д/с в с. Домна, МДОУ д/с в с. Смоленка (ПМК), МДОУ д/с в с. Лесной городок, МДОУ д/с в с. Яблоново, МДОУ д/с «Теремок» в ст. Лесная | 2022-2025 | - | Количество объектов  | Единиц | 8 | Отсутствие финансирования | Комитет образованияУправление ЖКК |
| 3.19 | Капитальный ремонт (замена стеклопакетов). | 2019-2030 | В рамках государственной программы «Развитие образования» программа Модернизация школьных систем образования | Количество объектов  | Единиц | 2 | МОУ СОШ с. Засопка, МОУ СОШ с. Смоленка | Комитет образованияУправление ЖКК |
| 3.21 | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МДОУ д/с «Росток» в пгт. Новокручининский, МДОУ д/с «Ромашка» в пгт. Новокручининский, МДОУ д/с «Березка» в с. Смоленка (2 здания), МДОУ д/с «Малышок» в с. Засопка». | 2022-2025 | 234,517 | Количество объектов  | Единиц | 1 | В МДОУ «Малышок» с. Засопка произведен монтаж системы пожарной сигнализации  | Комитет образованияУправление ЖКК |
| 3.22 | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МОУ ООШ в с Арахлей, МОУ СОШ в с. Беклемишево, МОУ ООШ в с. Верх-Нарым, МОУ ООШ в с. Иргень, МОУ СОШ в с. Домна, МОУ ООШ в п.ст. Лесная, МОУ СОШ в с Маккавеево, МОУ СОШ №2 в пгт. Новокручининский, МОУ ООШ №42 в пгт. Новокручининский, МОУ СОШ в с. Новотроицк, МОУ СОШ в с. Новая Кука, МОУ СОШ в с. Сыпчегур, МОУ СОШ в с. Сохондо, МОУ СОШ в с. Шишкино, МОУ ООШ №28 в п. Яблоново | 2022-2025 | В рамках государственной программы «Развитие образования» программа Модернизация школьных систем образования | Количество объектов  | Единиц | 2 | МОУ СОШ с. Засопка, МОУ СОШ с. Смоленка | Комитет образованияУправление ЖКК |
| 4 | Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка видеонаблюдения | 2019-2025 | В рамках государственной программы «Развитие образования» программа Модернизация школьных систем образования | Количество объектов  | Единиц | 3 | МОУ СОШ с. Засопка, МОУ СОШ с. Смоленка | Комитет образования |
| 4.2 | Замена технологического оборудования в столовой | 2019-2030 | В рамках государственной программы «Развитие образования» программа Модернизация школьных систем образования | Количество объектов  | Единиц | 2 | МОУ СОШ с. Засопка, МОУ СОШ с. Смоленка | Комитет образования |
| 4.3 | Замена холодильного оборудования | 2019-2030 | В рамках государственной программы «Развитие образования» программа Модернизация школьных систем образования | Количество объектов  | Единиц | 1 | МОУ СОШ с. Смоленка | Комитет образования |
| 4.4 | Приобретение медицинского оборудования для медкабинетов | 2019-2030 | - | Количество объектов  | Единиц | - | Отсутствие финансирования | Комитет образования |
| 4.8 | Постепенная замена компьютерного оборудования | 2019-2030 | В рамках государственной программы «Развитие образования» программа Модернизация школьных систем образования | Количество единиц  | Штук | 62 | МОУ СОШ с. Засопка, МОУ СОШ с. Смоленка | Комитет образования |
| 4.9 | Приобретение интерактивных досок, документ камер | 2022-2030 | В рамках государственной программы «Развитие образования» программа Модернизация школьных систем образования | Количество единиц  | Штук | 3 | МОУ СОШ с. Смоленка | Комитет образования |
| 4.10 | Оборудование в целях обеспечения антитеррористической деятельности МОУ СОШ с. Смоленка, СОШ с. Засопка | 2022 | 5 841,597 | Количество мероприятий | Единиц | 2 | МОУ СОШ с. Засопка, МОУ СОШ с. Смоленка | Комитет образования |
| 5 | Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций, фестивалей,педагогических чтений. | 2019-2030 | - | Количество проведенных мероприятий  | Единиц | 30 | Проводится на постоянной основе | Комитет образованияОбразовательные организации |
| 6 | Повышение профессиональной компетентности педагогов и руководителей | 2019-2030 | - | Количество проведенных мероприятий,  | Единиц | 30 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования |
| 7 | Развитие внеурочной деятельности в системе общего и дополнительного образования | 2019-2030 | - | Количество проведенных мероприятий, , охват всех образовательных учреждений | Единиц | 2000 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования |
| 8 | Проведение профориентационных мероприятий с использованием современных технологий | 2019-2030 | - | Количество проведенных мероприятий, , охват всех образовательных учреждений | Единиц | 100 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования |
| 9 | Обновление образовательных стандартов | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Создание системы работы с одаренными детьми | 2019-2030 | - | Количество проведенных мероприятий, олимпиады, конференции, смотры-конкурсы, соревнования | Единиц | 50 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования, Комитет культуры |
| 9.2 | Внедрение инновационных технологий, направленных на освоение предметных знаний и развитие компетенций | 2019-2030 | - | Количество учреждений  | Единиц | 60 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования |
| 9.3 | Обеспечение деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений района | 2019-2030 | - | Количество учреждений  | Единиц | 31 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования |
| 9.4 | Организация временной трудовой занятости детей и подростков в каникулярное время | 2019-2030 | - | Количество участников  | Человек | 100 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования |
| 9.5 | Создание оптимальных условий для здоровье сберегающей деятельности участников образовательного процесса в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | 2019-2030 | - | Удельный вес учащихся, относящихся к 1 и 2 группам здоровья в общей численности учащихся | % | 96 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования |
| 10 | Создание системы работы с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | В рамках деятельности МБУК «РДК» и его филиалов | 2019-2030 | - | Количество мероприятий  | Единиц | 6 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования, Комитет культуры |
| 10.2 | В рамках деятельности МБУК «МЦРБ» и его филиалов | 2019-2030 | - | Количество мероприятий  | Единиц | 50 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования, Комитет культуры |
| 10.3 | В рамках деятельности комитета образования | 2019-2030 | - | Количество мероприятий  | Единиц | 50 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования |
| **Задача1.2. Обеспечение устойчивого развития культурно-досуговой сферы** |
| 1 | Улучшение материально-технической базы и ремонт учреждений | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Филиалы МБУК «РДК» с. Сивяково, с. Елизаветино.Филиал МБУК «ДИЦ «Багул» ст. Лесная, МБУК ИБДЦ «Вдохновение» с. Маккавеево, филиал МБУК «Районный дом культуры» с. Александровка | 2019-2030 | 12 397,652 | Число отремонтированных объектов  | Единиц | 3 | В рамках реализации национального проекта «Культура» выполнены ремонты в домах культуры с. Елизаветино, с. Александровка | Комитет культуры |
| 1.4 | Текущий ремонт здания библиотеки с. Угдан, здания библиотеки с. Новотроицк | 2022 | 438,172 | Количество объектов  | Единиц | 2 | В 2022 году проведены ремонтные работы в зданиях библиотек с. Угдан, с. Новотроицк | Комитет культурыУправление ЖКК |
| 1.5 | Текущий ремонт здания Филиала МБУК «МЦРБ» с. Арахлей, Филиала МБУК «МЦРБ» с. Домна-Ключи, Филиала МБУК «Районный дом культуры» с. Авдей,  | 2022 - 2023 | 448,000 | Количество объектов  | Единиц | 1 | В рамках реализации национального проекта «Культура» выполнен ремонт в доме культуры с. Авдей | Комитет культурыУправление ЖКК |
| 1.6 | Комплектование книжного фонда  | 2022 | 240,772 | Количество объектов  | Единиц | 6 | Приобретена литература: МБУК «МЦРБ», филиал Жипковщина, филиал Верх-Нарым, филиал Верх-Чита, филиал Елизаветино  | Комитет культуры |
| 1.11 | Создание культурного центра в быстровозводимой конструкции с полным оснащением в с. Домна | 2022-2030 | - | Количество объектов  | Единиц | 1 | Отсутствие финансирования | Комитет культуры |
| 1.14 | Капитальный ремонт филиала МБУК «РДК» с. Елизаветино, с. Карповка, с. Сивяково, с. Беклемишево, с. Ингода, с. Засопка | 2021-2026 | 10 997,652 | Количество объектов  | Единиц | 1 | Капитальный ремонт филиала МБУК «РДК» с. Елизаветино проведен в 2021 году | Комитет культурыУправление ЖКК |
| 1.15 | Текущий ремонт филиала МБУК «РДК» в с. Ильинка | 2022-2030 | - | Количество объектов  | Единиц | 1 | Отсутствие финансирования | Комитет культурыУправление ЖКК |
| 1.16 | Текущий ремонт филиала МБУК «МЦРБ» Центральная детская библиотека в пгт. Атамановка,с. Жипковщина | 2022-2030 | 136,950 | Количество объектов  | Единиц | 1 | В 2022 году проведен текущий ремонт в МБУК МЦРБ пгт. Атамановка | Комитет культурыУправление ЖКК |
| 2 | Комплексная модернизация библиотек | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено | Число пользователей общедоступных библиотек  | Тысяч человек в год | 15957 | С внедрением новых форм работы в онлайн-режиме, проведением онлайн-выставок, акций и флэшмобы в социальных сетях численность пользователей общедоступных библиотек снизился на 1,5%  | Комитет культуры |
| 3 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в том числе: | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | МБУК «РДК» и филиалы | 2019-2030 | - | Доля специалистов, прошедших повышение квалификации, обучение | % | 50 | 7 специалистов МБУК «РДК» прошли курсы повышения квалификации | Комитет культуры |
| 3.2 | МБУК «МЦРБ» и филиалы | 2019-2030 | - | Доля специалистов, прошедших повышение квалификации, обучение | % | 50 | 5 специалистов МБУК «МЦРБ» прошли курсы повышения квалификации | Комитет культуры |
| 4 | Развитие самодеятельного творчества | 2019-2030 | - | Количество проведенных мероприятий, единиц | Единиц | 4521 | На постоянной основе | Комитет культуры |
| **Задача 1.3. Обеспечение развития сферы физической культуры и спорта** |
| 2 | Оказание содействия в реализации мероприятий по строительству спортивных объектов на территории городских поселений | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Смоленка, пгт. Атамановка  | 2022-2023 | 13 468,58 | Количество | Единиц | 1 | В с. Смоленка введен в эксплуатацию физкультурно оздоровительный комплекс  | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| **Задача 1.4. Обеспечение развития молодежной политики** |
| 1 | Обучение специалистов в том числе: | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | МБУК «РДК» и филиалы | 2019-2030 | - | Количество участников  | Человек | 50 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования, Комитет культуры |
| 1.2 | МБУК «МЦРБ» и филиалы | 2019-2030 | - | Количество участников  | Человек | 42 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования, Комитет культуры |
| 2 | Проведение слета молодежи | 2019-2030 | - | Количество участников  | Человек | 380 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования, Комитет культуры |
| 3 | Выпуск информационных материалов | 2019-2030 | - | Количество экземпляров, единиц  | Статей | 162 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования, Комитет культуры |
| 4 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | 2019-2030 | - | Количество участников  | Человек | 20 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования, Комитет культуры |
| 5 | Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | В рамках деятельности МБУК «РДК» и его филиалов | 2019-2030 | - | Мероприятия, проведенные с участием добровольцев | Единиц | 80 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования, Комитет культуры |
| 5.2 | В рамках деятельности МБУК «МЦРБ» и его филиалов | 2019-2030 | - | Мероприятия, проведенные с участием добровольцев | Единиц | 15 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования, Комитет культуры |
| 5.3 | В рамках деятельности Комитета образования | 2019-2030 | - | Мероприятия, проведенные с участием добровольцев | Единиц | 150 | Проводится на постоянной основе | Комитет образования |
| 6 | Проведение различных мероприятий для молодежи | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | В рамках деятельности МБУК «РДК» и его филиалов | 2019-2030 | - | Количество участников | Человек | 981 | На постоянной основе | Комитет образования, Комитет культуры |
| 6.2 | В рамках деятельности МБУК «МЦРБ» и его филиалов | 2019-2030 | - | Количество участников | Человек | 210 | На постоянной основе | Комитет образования, Комитет культуры |
| **Задача 1.5. Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории муниципального района** |
| 1 | Организация и проведение акций, профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В рамках деятельности МБУК «РДК» и его филиалов | 2019-2030 | - | Количество акций в год  | Единиц | 603 | На постоянной основе | Комитет образования, Комитет культуры |
| 1.2 | В рамках деятельности МБУК «МЦРБ» и его филиалов | 2019-2030 | - | Количество акций в год  | Единиц | 162 | На постоянной основе | Комитет образования, Комитет культуры |
| 1.3 | В рамках деятельности Комитета образования | 2019-2030 | - | Количество акций в год  | Единиц | 35 | На постоянной основе | Комитет образования, Комитет культуры |
| 2 | Предоставление субсидий молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | 2019-2020 | 6 085,000 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Единиц | 21 | На улучшение жилищных условий 21 семья получили сертификаты | Управление ЖКК |
| **Задача 1.6. Создание условий для привлечения и сохранения трудовых ресурсов на территории муниципального района** |
| 1 | Организация профессионального обучения (переобучения) по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям | 2019-2030 | - | Количество граждан, прошедших переобучение  | Единиц | 26 | В 2022 году на профессиональное обучение направлено 26 человек по профессиям: кондитер, повар, электрогазосварщик, охранник, оператор ПЭВМ, машинист экскаватор, парикмахер, санитар, портной, специалист по маникюру, машинист бульдозера, кассир торгового зала, электромонтер. | ГКУ ЦЗН по г. Чите и Читинскому району (по согласованию) |
| 2 | Оказание государственных услуг по подбору подходящей работы гражданам | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено | Количество трудоустроенных граждан | Единиц | 397 | Из общего числа безработных граждан трудоустроено 397 человек | ГКУ ЦЗН по г. Чите и Читинскому району (по согласованию) |
| 3 | Реализация мероприятий, направленных на создание новых рабочих мест | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено | Количество созданных рабочих мест | Единиц | 80 | На постоянной основе | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| 4 | Вовлечение в предпринимательскую деятельность безработных граждан | 2019-2030 | 174,672 | Количество безработных граждан, вовлеченных в предпринимательскую деятельность | Единиц | 4 | 4 безработных граждан получили единовременную финансовую помощь и организовали собственное дело | ГКУ ЦЗН по г. Чите и Читинскому району (по согласованию) |
| 5 | Реализация мер, направленных на улучшение условий и охраны труда, снижение риска смертности и травматизма на производстве, профессиональных заболеваний | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено | Разработка и реализация региональной программы «Нулевой травматизм», количество организаций | Единиц | 87 | В 87 организациях осуществляющих деятельность в Читинском районе разработана и реализуется программа «Нулевой травматизм» | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| 6 | Реализация мероприятий, направленных на развитие системы специальной оценки условий труда | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено | Количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда | Единиц | 4226 | На постоянной основе | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| **Цель 2. Создание комфортной среды для проживания и посещения территории** |
| **Задача 2.1 Создание условий для развития дорожного хозяйства** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | 2019-2030 | 15 000,000 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Км | 349,89 | На постоянной основе | Управление ЖКК |
| 2 | Проектирование организации дорожного движения | 2019-2030 | - | Проектирование организации дорожного движения | Км | 5,4 | Проведено проектирование ремонта дорог в СП «Новокукинское» | Управление ЖКК |
| 3 | Обследование автомобильных дорог | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено | Количество обследований в год | Единиц | 902 | На постоянной основе | Управление ЖКК |
| 4 | Освещение улично-дорожной сети населенных пунктов | 2019-2030 | 4 169,702 | Освещение улично-дорожной сети | Км | 5,4 | Восстановление освещения в СП «Новокукинское» | Управление ЖКК |
| 5 | Обустройство автобусных остановок по маршрутам движения автобусов | 2019-2030 | В рамках дорожного фонда Читинского района | Обустройство автобусных остановок | Шт. | 5 | с. Домна – 4 остановки, с. Черново – 1 остановка | Управление ЖКК |
| 6 | Строительство и обустройство пешеходных тротуаров | 2019-2030 | 16 827,783 | Обустройство пешеходных тротуаров, км | Км | 0,782 | Строительство и обустройство пешеходных тротуаров выполнено в рамках ремонта ул. Садовая с. Засопка | Управление ЖКК |
| 7 | Совершенствование информационной деятельности в сфере обеспечения безопасных условий движения на дорогах, а также для воспитания навыков правильного поведения на дорогах | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено | Количество статей в СМИ | Единиц | 5 | На постоянной основе | Управление ЖКК |
| 8 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | 2019-2030 | 73 280,484 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Км | 12,479 | Ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района проводятся на постоянной основе в рамках установленного финансирования. | Управление ЖКК |
| **Задача 2.2 Благоустройство территорий** |
| 1 | Реализация мероприятий, направленных на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий поселений | 2019-2022 | В рамках финансирования проекта «1000 дворов» | Асфальтирование дворовых территорий, благоустройство и повышение качества и комфорта городской среды в поселении | Единиц | 3 | В 2022 году благоустроены придомовые территории в пгт. Атамановка, пгт. Новокручининский, с. Домна | Управление ЖКК |
| 2 | Уборка кладбищ | 2019-2030 | 500,000 | Количество убранных объектов | Единиц | 48 | В 48 населенных пунктах проведены уборки кладбищ | Управление ЖКК |
| 3 | Создание площадок и мест отдыха для населения | 2019-2022 | В рамках проекта «1000 дворов», государственной программы «Формирование комфортной городской среды» | Количество созданных объектов | Единиц | 2 | В с. Домна, в пгт. Новокручининский установлены универсальные площадки | Управление ЖКК |
| **Задача 2.3 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение благоприятными жилищными условиями населения муниципального района** |
| 1 | Приобретение (выкуп) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2019-2030 | - | Приобретенных (выкупленных) объектовдля переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Единиц | - | Отсутствие финансирования | Управление ЖКК |
| 2 | Снос объектов аварийного жилищного фонда | 2019-2030 | - | Количество объектов | Единиц | - | Отсутствие финансирования | Управление ЖКК |
| 3 | Обследование объектов аварийного жилья | 2019-2030 | 270,000 | Количество объектов, прошедших оценку | Единиц | 9 | В 2022 году обследовано 9 объектов аварийного жилья, 1 дом признан аварийным | Управление ЖКК |
| 4 | Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры | 2019-2030 | В рамках программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Забайкальского края» | Замена и ремонт котельного, насосного оборудования, запорной арматуры, автоматизация производства | Млн. рублей | 7,106 | Ремонтные работы проведены в соответствии с графиком работ | Управление ЖКК |
| 5 | Установка (замена) приборов учета в муниципальных бюджетных учреждениях | 2019-2030 | - | Количество узлов учета | Шт | - | Отсутствие финансирования | Управление ЖКК |
| 6 | Реконструкция (замена) водопроводных сетей | 2019-2030 | В рамках программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Забайкальского края» | км. сетей | - | 0,075 | Ремонтные работы проведены в соответствии с графиком работ | Управление ЖКК |
| 7 | Реконструкция (замена) канализационных сетей | 2019-2030 | - | км. сетей | - | - | Отсутствие финансирования | Управление ЖКК |
| 8 | Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения | 2019-2030 | В рамках программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Забайкальского края» | км. сетей | - | 0,075 | Ремонтные работы проведены в соответствии с графиком работ | Управление ЖКК |
| 9 | Реконструкция (бурение) артезианских скважин | 2019-2030 | - | Количество скважин | Единиц | - | Отсутствие финансирования | Управление ЖКК |
| 10 | Реконструкция объектов водоснабжения (водонапорных пунктов) | 2019-2030 | В рамках финансирования на содержание водоисточников | Количество объектов | Единиц | 2 | Ремонтные работы проведены в соответствии с графиком работ | Управление ЖКК |
| 11 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района«Читинский район» | 2019–2030 | В рамках финансирования Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов | Количество объектов, заведенных в программу капитального ремонта по Читинскому району | Единиц  | 9 | Ремонт МКД проводится в соответствии с утвержденным планом. | Управление ЖКК |
| **Цель 3. Формирование благоприятного экономического климата** |
| **Задача 3.1. Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства** |
| 1 | Предоставление информационной поддержки субъектам предпринимательской деятельности | 2019–2030 | Финансирование не предусмотрено | Увеличение количества уникальных субъектов, получивших консультации | % | 10,0 | На постоянной основе | Отдел экономики и развития предпринимательства |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на повышение информированности предпринимательского сообщества и популяризацию деятельности субъектов предпринимательства | 2019–2030 | Финансирование не предусмотрено | Количество мероприятий | Единиц | 3 | На постоянной основе | Отдел экономики и развития предпринимательства |
| 3 | Предоставление муниципальной финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности | 2019–2030 | 150,000 | Количество субъектов предпринимательской деятельности, получивших поддержку | Единиц | - | В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развития муниципального района «Читинский район» приобретены товары для проведения ярмарочных мероприятий | Отдел экономики и развития предпринимательства |
| 4 | Создание условий для участия субъектов предпринимательской деятельности в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2019–2030 | 657 407,000 | Доля муниципальных закупок, размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 48,00 | Проводится на постоянной основе | Отдел муниципального имущества |
| 5 | Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию административных барьеров | 2019–2030 | - | Мероприятия реализуются  | да/нет |  | На постоянной основе | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| **Задача 3.2. Создание условий для реализации инвестиционных проектов** |
| 1 | Консультирование инвесторов по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности | 2019–2030 | Финансирование не предусмотрено | Увеличение количества субъектов, получивших консультации | % | 7 | На постоянной основе | Отдел экономики и развития предпринимательства |
| 2 | Ведение перечня инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального района | 2019-2030 | - | Перечень сформирован  | да/нет | да | На постоянной основе | Отдел экономики и развития предпринимательства |
| 3 | Актуализация инвестиционного паспорта муниципального района «Читинский район» | 2019–2030 | - | Паспорт актуализирован | да/нет | да | Ежегодно | Отдел экономики и развития предпринимательства |
| 4 | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | 2019–2030 | - | Перечень сформирован | да/нет | да | На постоянной основе | Отдел муниципального имущества администрации |
| **Задача 3.3.** **Развитие сельского хозяйства** |
| 1 | Предоставление субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях | 2021-2025 | - | Количество семей, улучшивших жилищные условия, проживающих на сельских территориях | Единиц | - | Отсутствие финансирования | Управление сельского хозяйство |
| 2 | Благоустройство сельских территорий | 2021-2025 | - | Количество выделенных грантов | Единиц | - | Отсутствие финансирования | Управление сельского хозяйство |
| 4 | Организация работы по идентификации сельскохозяйственных животных | 2019-2030 | - | Доля идентифицированных животных от общего поголовья | % | 93 | На постоянной основе | Управление сельского хозяйство |
| 5 | Взаимодействие сельхозпроизводителей с бюджетными потребителями по обеспечению сбыта продукции на выгодных условиях | 2019-2030 | - | Удельный вес сельскохозяйственной продукции, поставленной бюджетным потребителям от потребности | % | 55 | Работа ведется на постоянной основе | Управление сельского хозяйство |
| 6 | Реализация форм государственной поддержки сельскохозяйственным производителям |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Компенсация части затрат по приобретению минеральных удобрений | 2019-2030 | В рамках финансирования на проведение комплекса агротехнологических работ | Компенсация части затрат от стоимости минеральных удобрений | % | 30 | Сельскохозяйственным предприятиям из средств федерального, краевого бюджета выделены средства на проведение комплекса агротехнологических работ  | Управление сельского хозяйство |
| 6.2 | Компенсация части затрат по приобретению средств химической защиты растений, уничтожение дикорастущую коноплю | 2019-2030 | В рамках финансирования на проведение комплекса агротехнологических работ | Компенсация части затрат от стоимости приобретенных средств химической защите | % | 30 | Сельскохозяйственным предприятиям из средств федерального, краевого бюджета выделены средства на проведение комплекса агротехнологических работ | Управление сельского хозяйство |
| 6.3 | Компенсация части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники  | 2019-2030 | В рамках финансирования на проведение комплекса агротехнологических работ | Компенсация части затрат от стоимости сельскохозяйственной техники | % | 30 | Сельскохозяйственным предприятиям из средств федерального, краевого бюджета выделены средства на проведение комплекса агротехнологических работ | Управление сельского хозяйство |
| 7 | Оказание содействия сельхозпроизводителям района в получении субсидии по возмещению части затрат на получение зерноочистительной техники и оборудованию. | 2019-2030 | В рамках финансирования на проведение комплекса агротехнологических работ | Компенсация части затрат, от стоимости приобретенной техники | % | 50 | Сельскохозяйственным предприятиям из средств федерального, краевого бюджета выделены средства на проведение комплекса агротехнологических работ | Управление сельского хозяйство |
| 8 | Содействие в подготовке проектов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантовой поддержки начинающим фермерам и развития семейных ферм | 2019-2030 | - | Количество претендентов для участия в конкурсных отборах по программе «Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы» | Человек | 5 | Оказано содействие 5 представителям сельскохозяйственных предприятий на участие в конкурсе | Управление сельского хозяйство |
| **Цель 4. Создание безопасной жизненной среды для проживания и посещения территории** |
| **Задача 4.1. Охрана окружающей среды** |
| 1 | Уборка несанкционированных свалок | 2019-2030 | 620,000 | Количество убранных несанкционированных свалок | Единиц | 6 | Убраны 6 несанкционированных свалок в с. Засопка, с. Арахлей, с. Преображенка. с. Верх-Чита | Управление ЖКК |
| **Цель 5. Создание эффективной системы управления территорией в тесном взаимодействии местного сообщества, общественных институтов и укрепление внешних связей** |
| **Задача 5.1. Формирование новой информационной среды** |
| 1 | Оказание поддержки гражданам в получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме (работа с учетными записями ЕСИА) | 2019-2030 | - | Человек | - | 2000 | На постоянной основе | Отдел ИТ |
| 2 | Переход на систему межведомственного электронного документооборота | 2019-2030 | - | Количество компьютеров, с установленной системой электронного документооборота | Единиц | 80 | На 80 компьютерах установлена система электронного документооборота | Отдел ИТ, МБУ «Центр МТТО» |
| **Задача 5.2. Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции** |
| 1 | Осуществление мер по противодействию коррупции | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено | Реализация мероприятий, направленных на снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления | Да/нет | да | Проводится декларационная компания, сбор и анализ справок о доходах и расходах муниципальных служащих, разъяснения методических рекомендаций по противодействию коррупции | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| 2 | Профессиональное развитие муниципальных служащих | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено | Повышение квалификации и профессионализма муниципальных служащих | Да/нет | да | В 2022 году 4 человека прошли курсы повышения квалификации. | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| 3 | Формирование и использование кадрового резерва | 2019-2030 | Финансирование не предусмотрено | Формирование источника высококвалифицированных кадров для замещения вакантных должностей | Да/нет | да | Объявляются конкурсы на вакантные должности администрации муниципального района «Читинский район» | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| **Задача 5.3. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земли** |
| 1 | Постановка на кадастровый учет, оформление права собственности на объекты недвижимого имущества, проведение оценочных процедур муниципального имущества | 2019-2030 | - | Формирование графика регистрации права собственности муниципального района | Да/нет | да | На постоянной основе | Отдел муниципального имущества |
| 2 | Передача муниципального имущества в пользование по договорам аренды, концессионным соглашениям | 2019-2030 |  | Формирование перечня объектов муниципального имущества, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | Да/нет | да | Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, утвержден Постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 02 февраля 2021 года № 126 «Об утверждении перечня объектов муниципального района «Читинский район», в отношение которых планируется заключение конвенционных соглашений» утвержден перечень муниципального имущества в пользование, (утверждается ежегодно в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. № 115 ФЗ) | Отдел муниципального имущества |
| 3 | Осуществление мероприятий, направленных на реализацию муниципального имущества | 2019-2030 |  | Актуализация перечня имущества муниципального района, подлежащего приватизации | Да/нет | да | Перечень имущества, подлежащего приватизации в 2022-2023 гг., утвержден Решением Совета муниципального района «Читинский район» от 14.06.2022 г № 296 «О внесение изменений в перечень имущества муниципального района «Читинский район» | Отдел муниципального имущества |
| 4 | Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества муниципальными учреждениями и предприятиями, арендаторами | 2019-2030 |  | Формирование графика провероксохранности и использования по назначению муниципального имущества | Да/нет | да | График проверок сохранности и использования по назначению арендаторами/ссудополучателям, утвержден Постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 02.02.2021 №127 **«**Об утверждении графика проверок сохранности и использования по назначению муниципального имущества муниципального района «Читинский район»(утверждается ежегодно) | Отдел муниципального имущества |
| 5 | Формирование муниципального земельного фонда | 2019-2030 |  | Земельный фонд сформирован, да/нет | Да/нет | нет | Формирование муниципального земельного фонда не проводится | Отдел земельных отношений |
| 6 | Формирование земельных участков для предоставления льготным категориям граждан | 2019-2030 |  | Участки сформированы, да/нет | Да/нет | да | Формирование земельных участков для предоставления льготным категориям граждан формируются в соответствии с решением Совета муниципального района «Читинский район» от 02.12.2013 №31 «Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в собственность гражданам земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Читинский район», и земельных участков на территории муниципального района «Читинский район», государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства» | Отдел земельных отношений |
| **Задача 5.4. Развитие межмуниципального сотрудничества** |
| 1 | Организация взаимодействия с АСМО Забайкальского края | 2019-2030 | - | Реализация мероприятий в целях координации согласованных действий по развитию и укреплению местного самоуправления в регионе | Да/нет | да | По развитию и укреплению местного самоуправления проводится работа с Ассоциацией «Совет муниципальных образований» Забайкальского края | Администрация муниципального района «Читинский район», МО поселений |