УТВЕРЖДЕН

решением Совета муниципального района «Читинский район»

от 21 июля 2020 года № 163

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации Плана мероприятий по реализации в 2019 году**

**стратегии социально-экономического развития**

**муниципального района «Читинский район» на период до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Срок исполнения | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | Единицы измерения | Значение показателя | Примечание | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Цель 1. Создание условий для личностного развития и реализации способностей человека, пополнение трудовых ресурсов** | | | | | | | | | |
| **Задача 1.1. Повышение качества и доступности образования** | | | | | | | | | |
| 1 | | Строительство новых объектов образования (дошкольного, общего, дополнительного), в том числе: | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | | Строительство школы в с. Сохондо | 2019 г. | 0 | Создание дополнительных мест, единиц | Единиц | 0 | Проходит экспертизу. | Комитет образования,  Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 2 | | Строительство зданий (пристроек) к зданиям образовательных организаций, в том числе: | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | | Пристрой к зданию МОУ СОШ с. Угдан для детей от 2 мес до 3 лет | 2019г. | 0 | Создание дополнительных мест, единиц | Единиц | 0 | Отсутствие финансирования. Строительство пристройки запланировано на 2021-2022 оды | Комитет образования,  Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 2.2 | | Пристрой к зданию МДОУ детский сад с. Засопка дошкольных групп для детей от 2 мес до 3 лет | 2019 г. | 0 | Создание дополнительных мест, единиц | Единиц | 0 | Перенос строительства на 2020 год | Комитет образования,  Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 3 | | Капитальный ремонт зданий образовательных организаций, которые находятся в аварийном и ветхом состоянии, в том числе: | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | | Капитальный ремонт МДОУ детский сад с. Новая Кука | 2019 г. | 18977,37 | Количество объектов, единиц | Единиц | 1 | Капитальный ремонт выполнен | Комитет образования,  Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 3.2 | | Капитальный ремонт МОУ СОШ пгт. Атамановка | 2019 г. | 39504,59 | Количество объектов, единиц | Единиц | 1 | Капитальный ремонт выполнен | Комитет образования,  Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 3.3 | | Капитальный ремонт МОУ СОШ с. Верх-Чита | 2019 г. | **-** | Количество объектов ,единиц | Единиц | 0 | Отсутствие финансирования. Капитальный ремонт запланирован на 2023-2024 годы. | Комитет образования,  Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 3.4 | | Капитальный ремонт МУ ДО ДЮСШ | 2019 г. | **-** | Количество объектов ,единиц | Единиц | 0 | Отсутствие финансирования. Капитальный ремонт запланирован на 2022 год | Комитет образования,  Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 3.5 | | Капитальный ремонт (Теплых туалетов) | 2019 г. | 7700,00 тыс. руб. | Количество объектов, единиц, в которых проведено капитальный ремонт теплых туалетов. | Единиц | 6 | МОУ СОШ с. Сивяково, МОУ ООШ с. Лесной городок, МОУ СОШ с. Шишкино, МОУ ООШ № 42 пгт. Новокручининский, МОУ ООШ № 2 пгт. Новокручининский, МОУ ООШ № 1 пгт. Новокручининский | Комитет образования,  Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 3.6 | | Капитальный ремонт МДОУ детский сад "Незабудка" с. Шишкино | 2019 г. | **-** | Количество объектов, единиц, в которых проведено капитальный ремонт теплых туалетов. | Единиц | 0 | Отсутствие финансирования. Капитальный ремонт запланирован на 2023 год | Комитет образования,  Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 3.7 | | Капитальный ремонт МОУ СОШ с Сивякова (здание начальной школы с. Еремина) | 2019 г. | **-** | Количество объектов, единиц, в которых проведено капитальный ремонт теплых туалетов. | Единиц | 0 | Перенос капитального ремонта  на 2020 год. | Комитет образования,  Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 3.8 | | Капитальный ремонт МДОУ детский сад "Северянка" с. Бургень | 2019 г. | **-** | Количество объектов, единиц, в которых проведено капитальный ремонт теплых туалетов. | Единиц | 0 | Отсутствие финансирования. Капитальный ремонт запланирован на 2024 год | Комитет образования,  Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 4 | | Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | | Установка видеонаблюдения | 2019 г. | 160,0 тыс.рублей | Количество объектов, в которых установлено видеонаблюдение, единиц | Единиц | 8 | Видеонаблюдение установлено: в МОУ СОШ с. Домна, МОУ СОШ с. Засопка, МОУ СОШ с. Шишкино, МОУ СОШ пгт. Новокручининский, МОУ СОШ пгт. Атамановка, МОУ СОШ с. Беклемишево, МОУ СОШ №1 пгт. Новокручининский, МОУ ООШ п. Яблоново | Комитет образования |
| 4.2 | | Замена технологического оборудования в столовой | 2019 г. | - | Количество объектов, в которых заменено оборудование, единиц | Единиц | 0 | Отсутствие финансирования | Комитет образования |
| 4.3 | | Замена холодильного оборудования | 2019 г. | - | Количество объектов, в которых заменено оборудование, единиц | Единиц | 0 | Отсутствие финансирования | Комитет образования |
| 4.4 | | Приобретение медицинского оборудования для медкабинетов | 2019 г. | - | Количество медкабинетов, единиц | Единиц | 0 | Отсутствие финансирования | Комитет образования |
| 4.5 | | Приобретения оборудования для вновь открытых групп в с. Домна | 2019 г. | Финансирование не предусматривалось | Количество объектов, единиц | Единиц | 0 | В с. Домна группы не создавались, оборудования не приобретали. | Комитет образования |
| 4.6 | | Приобретения оборудования для вновь открытых групп в с.Новая Кука | 2019 г. | - | Количество объектов, единиц | Единиц | 0 | Перенос  на 2020 год | Комитет образования |
| 4.7 | | Постепенная замена компьютерного оборудования | 2019 г. | - | Количество единиц, штук | Штук | 0 | Отсутствие финансирования. Приобретение компьютерной техники запланировано в 2021 году – 10, в 2022 – 13, в 2023 – 8. | Комитет образования |
| 5 | | Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций, фестивалей,  педагогических чтений. | 2019 г. | Финансирование не предусматривалось | Количество проведенных мероприятий, единиц | Единиц | 32 | Районные методические объединения провели 32 семинара-практикумы, мастер-классы, проблемные семинары. | Комитет образования |
| 6 | | Повышение профессиональной компетентности педагогов и руководителей | 2019 г. | Финансирование не предусматривалось | Количество проведенных мероприятий, единиц | Единиц | 5 | Педагоги района участвовали в 5 районных муниципальных конкурсах. | Комитет образования |
| 7 | | Развитие внеурочной деятельности в системе общего и дополнительного образования | 2019 г. | Финансирование не предусматривалось | Количество проведенных мероприятий, единиц ,охват всех образовательных учреждений | Единиц | 2500 | В образовательных учреждениях в системе общего и дополнительного образования района активно проводятся внеурочные мероприятия | Комитет образования |
| 8 | | Проведение профориентационных мероприятий с использованием современных технологий | 2019 г. | Финансирование не предусматривалось | Количество проведенных мероприятий, единиц, охват всех образовательных учреждений | Единиц | 80 | Проводятся Всероссийские открытые уроки, организованные Министерством просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» | Комитет образования |
| 9 | | Обновление образовательных стандартов | 2019 г. | Финансирование не предусматривалось | Количество проведенных мероприятий, единиц, олимпиады, конференции, смотры-конкурсы, соревнования |  |  |  | Комитет образования |
| 9.1 | | Создание системы работы с одаренными детьми | 2019 г. | Финансирование не предусматривалось | Количество учреждений, единиц | Единиц | 17 | В образовательных организациях работают 17 научных обществ учащихся. В районе проведено 28 муниципальных конкурсных мероприятий | Комитет образования, Комитет культуры |
| 9.2 | | Внедрение инновационных технологий, направленных на освоение предметных знаний и развитие компетенций | 2019 г. | Финансирование не предусматривалось | Количество учреждений, единиц | Единиц | 1 | В мониторинге формирования функциональной грамотности (МФГ) учащихся принимала участие школа МОУ СОШ с. Верх-Чита, 5 и 7 классы в количестве 50 учеников. | Комитет образования |
| 9.3 | | Обеспечение деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений района | 2019 | Финансирование не предусматривалось | Количество учреждений, единиц | Единиц | 21 | На базе 21 образовательной организации функционировали пришкольные лагеря в форме образовательно-досуговых и спортивных площадок без организации горячего питания. | Комитет образования |
| 9.4 | | Создание оптимальных условий для здоровье сберегающей деятельности участников образовательного процесса в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | 2019 | Финансирование не предусматривалось | Удельный вес учащихся, относящихся к 1 и 2 группам здоровья в общей численности учащихся, % | % | 95 | В целях здоровьесбережения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных организациях проводятся мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ; организация профилактических мероприятий по предупреждению возникновения, распространения инфекционных заболеваний. | Комитет образования, Комитет культуры |
| 10 | | Создание системы работы с одаренными детьми | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | | В рамках деятельности МБУК «РДК» и его филиалов | 2019 г. | Финансирование не предусматривалось | Количество мероприятий, единиц | Единиц | 3 | Участие в всероссийских, краевых, международных фестивалях и конкурсах | Комитет культуры |
| 10.2 | | В рамках деятельности МБУК «МЦРБ» и его филиалов | 2019 г. | Финансирование не предусматривалось | Количество мероприятий, единиц | Единиц | 36 | Участие в всероссийских, краевых, международных фестивалях и конкурсах | Комитет культуры |
| 10.3 | | В рамках деятельности Комитета образования | 2019 г. | Финансирование не предусматривалось | Количество мероприятий, единиц | Единиц | 23 | Участие на региональном и муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | Комитет образования |
| **Задача1.2. Обеспечение устойчивого развития культурно-досуговой сферы** | | | | | | | | | |
| 1 | Улучшение материально-технической базы и ремонт учреждений | | 2019 г. |  |  |  |  |  | Комитет образования, Комитет культуры |
| 1.1 | МБУК «РДК» и его филиалов, МБУК «ДИЦ «Багул» с.Новая Кука, МБУК "ЦКДС" п. Лесной городок, филиал МБУК «РДК» с.Елизаветино,  МБУК ИБДЦ «Вдохновение» с.Маккавеево, МБУК «МЦРБ» и его филиалы | | 2019 г. | 3,300 | Число отремонтированных объектов, единиц | Единиц | 2 | За 2019 год проведен текущий ремонт в МБУК КДЦ «Радуга» с. Домна, МБУК «ДБИЦ «Родник» пгт. Новокручининский | Комитет культуры |
| 2 | Комплексная модернизация библиотек | | 2019 г. | - | Число пользователей общедоступных библиотек, тысяч человек в год | Тысяч человек в год | 15,892 | Читательская аудитория библиотек Читинского района увеличилась | Комитет культуры |
| 3 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в том числе: | | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | МБУК «РДК» и филиалы | | 2019 г. | Финансирование не предусматривалось | Доля специалистов, прошедших повышение квалификации, обучение, %. | % | 85 | Снижение показателя доли специалистов прошедших повышение квалификации произошло, по причине увольнения специалиста, планируемого прохождение курсов повышения квалификации. | Комитет культуры |
| 3.2 | МБУК «МЦРБ» и филиалы | | 2019 г. | **-** | Доля специалистов, прошедших повышение квалификации, обучение, %. | % | 42,5 | 17 специалистов МБУК «МЦРБ» прошли курсы повышения квалификации | Комитет культуры |
| 4 | Развитие самодеятельного творчества | | 2019 г | **-** | Количество проведенных мероприятий, единиц | Единиц | 4000 | За счет охвата всех категорий населения, увеличилось количество проводимых мероприятий. | Комитет культуры |
| **Задача 1.3. Обеспечение развития сферы физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
| 1 | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | | 2019 г. |  | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности  с/п «Домнинское» | | 2019 г. | 2619,54 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений |  | 1 | В с. Домна СП «Домнинское» установлено плоскостное спортивное сооружение | Комитет культуры |
| **Задача 1.4. Обеспечение развития молодежной политики** | | | | | | | | | |
| 1 | Обучение специалистов в том числе: | | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | МБУК «РДК» и филиалы | | 2019 г. | Финансирование не предусматривалось | Количество участников, человек | Человек | 14 | 14 специалистов МБУК «РДК» прошли курсы повышения квалификации | Комитет культуры |
| 1.2 | МБУК «МЦРБ» и филиалы | | 2019 г. | Финансирование не предусматривалось | Количество участников, человек | Человек | 17 | 17 специалистов МБУК «МЦРБ» прошли курсы повышения квалификации | Комитет культуры |
| 2 | Проведение слета молодежи | | 2019 г. | **-** | Количество участников, человек | Человек | **-** | В связи с отсутствием финансирования слет молодежи в 2019 год не проводился | Комитет образования, Комитет культуры |
| 3 | Выпуск информационных материалов | | 2019 г. | **-** | Количество экземпляров, единиц, статей | Статей | 97 | Увеличение информационных материалов произошло с активацией работы по подготовке к 75-летию Победы ВОВ | Комитет образования, Комитет культуры |
| 4 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | | 2019 г. | **-** | Количество участников, человек | Человек | 28 | В рамках деятельности МБУК «РДК» приняло участие 10 участников, по МБУК «МЦРБ» - 18 участников. | Комитет образования, Комитет культуры |
| 5 | Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи | | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | В рамках деятельности МБУК «РДК» и его филиалов | | 2019г. | Финансирование не предусматривалось | Мероприятия, проведенные с участием добровольцев | - | 109 | Образованы новые волонтерские группы и отряды. Работа ведется совместно с общественными организациями. | Комитет культуры |
| 5.2 | В рамках деятельности МБУК «МЦРБ» и его филиалов | | 2019г. | Финансирование не предусматривалось | Мероприятия, проведенные с участием добровольцев | - | 226 | Деятельность волонтерских отрядов сосредоточена в разных направлениях, таких как экология, гражданско-патриотическое и эстетическое развитие личности. | Комитет культуры |
| 5.3 | В рамках деятельности Комитета образования | | 2019 г. | Финансирование не предусматривалось | Мероприятия, проведенные с участием добровольцев | - | 95 | Учащиеся школ с участием юнармейцев и волонтеров регулярно участвуют в районных, краевых мероприятиях. | Комитет образования |
| 6 | Проведение различных мероприятий для молодежи | | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | В рамках деятельности МБУК «РДК» и его филиалов | | 2019 г. | Финансирование не предусматривалось | Количество участников, человек | Человек | 21620 | Увеличение показателя произошло за счет активной работы специалистов учреждений для привлечения молодежи к культурной жизни | Комитет культуры |
| 6.2 | В рамках деятельности МБУК «МЦРБ» и его филиалов | | 2019 г. | Финансирование не предусматривалось | Количество участников, человек | Человек | 10599 | Увеличение показателя произошло за счет активной работы специалистов учреждений для привлечения молодежи к культурной жизни | Комитет культуры |
| **Задача 1.5. Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории муниципального района** | | | | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение акций, профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В рамках деятельности МБУК «РДК» и его филиалов | | 2019 г. | Финансирование не предусматривалось | Количество акций в год, единиц | Единиц | 82 | Проводится мероприятия информационно просветительного характера по ЗОЖ в которых принимают участие специалисты здравоохранения и правоохранительных органов. | Комитет культуры |
| 1.2 | В рамках деятельности МБУК «МЦРБ» и его филиалов | | 2019 г | Финансирование не предусматривалось | Количество акций в год, единиц | Единиц | 90 | Направлением работы библиотек МБУК «МЦРБ» Читинского района является профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения. | Комитет культуры |
| 1.3 | В рамках деятельности Комитета образования | | 2019 г. | Муниципальная программа «Противодействие табакокурению, злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и алкоголизации населения на период 2014-2020гг. в муниципальном районе «Читинский район» | Количество акций в год, единиц | Единиц | 35 | Специалистами службы сопровождения общеобразовательных учреждений Читинского района организован и проведен комплекс мероприятий направленных на профилактику употребления несовершеннолетними наркотических веществ, алкоголя, курения. | Комитет образования |
| 2 | Предоставление субсидий молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | | 2019 г. | В рамках финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество семей, улучшивших жилищные условия | - | 0 | В связи с отсутствием финансирования молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий субсидии не выделены. | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| **Задача 1.6. Создание условий для привлечения и сохранения трудовых ресурсов на территории муниципального района** | | | | | | | | | |
| 1 | Организация профессионального обучения (переобучения) по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям | | 2019 г. | Федеральный бюджет | Количество граждан, прошедших переобучение, единиц | Единиц | 35 | ГКУ ЦЗН по г. Чите и Читинскому району направлено на профессиональное обучение 35 человек | ГКУ ЦЗН по г. Чите и Читинскому району |
| 2 | Оказание государственных услуг по подбору подходящей работы гражданам | | 2019 г. | Государственная программа Забайкальского края «Содействия занятости населения на 2014-2020 годы» | Количество трудоустроенных граждан | - | 332 | В 2019 году трудоустроены 332 человека | ГКУ ЦЗН по г. Чите и Читинскому району |
| 3 | Реализация мероприятий, направленных на создание новых рабочих мест | | 2019 г. | В рамках текущего финансирования | Количество созданных рабочих мест, единиц | Единиц | 316 | На территории Читинского района дополнительно введенные (созданные) рабочие места составило 316 единиц | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| 4 | Вовлечение в предпринимательскую деятельность безработных граждан | | Региональный бюджет | Государственная программа Забайкальского края «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» | Количество безработных граждан, вовлеченных в предпринимательскую деятельность |  | 2 | ГКУ ЦЗН по г. Чите и Читинскому району оказана финансовая помощь 2 гражданам | ГКУ ЦЗН по г. Чите и Читинскому району |
| 5 | Реализация мер, направленных на улучшение условий и охраны труда, снижение риска смертности и травматизма на производстве, профессиональных заболеваний | |  | В рамках текущего финансирования | Количество несчастных случаев на производстве, единиц | Единиц | 0 | В связи с обеспечением СОУТ на производстве, информированием риска смертности и травматизма на производстве, профессиональных заболеваний несчастных случаев на производстве в 2019 году не было. | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| 6 | Реализация мероприятий, направленных на развитие системы специальной оценки условий труда | | 2019-2030гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда |  | 4000 | Отсутствие риска смертности и травматизма на производстве, профессиональных заболеваний увеличено количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| **Цель 2. Создание комфортной среды для проживания и посещения территории** | | | | | | | | | |
| **Задача 2.1 Создание условий для развития дорожного хозяйства** | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | | 2019 г. | 15000,000 | Содержание автомобильных дорог общего пользования, км. | Км | 718,407 | Осуществлен ремонт покрытий и эксплутационных характеристик дорог общего пользования | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 2 | Проектирование организации дорожного движения | | 2019 г. | 8550,000 | Проектирование организации дорожного движения, км | Км | 175,6 | Разработаны ПСД на ремонт улично-дорожной сети Читинского района | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 3 | Обследование автомобильных дорог | | 2019 г. | 94,534 | Количество обследований в год |  | 1 | Оказаны услуги по обследованию мостового сооружения | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 4 | Освещение улично-дорожной сети населенных пунктов | | 2019 г. | - | Освещение улично-дорожной сети, км | Км | **-** | В связи с отсутствием финансирования освещение улично-дорожной сети населенных пунктов не проводилось | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 5 | Обустройство автобусных остановок по маршрутам движения автобусов | | 2019 г. | - | Обустройство автобусных остановок, шт. | Шт | 0 | В связи с отсутствием финансирования ремонт автобусной остановки не проводилось. | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 6 | Строительство и обустройство пешеходных тротуаров | | 2019 г. | - | Обустройство пешеходных тротуаров, км | Км | **-** | В связи с отсутствием финансирования строительство и обустройство пешеходных тротуаров не проводилось | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 7 | Совершенствование информационной деятельности в сфере обеспечения безопасных условий движения на дорогах, а так же для воспитания навыков правильного поведения на дорогах | | 2019 г. | - | Количество статей в СМИ |  | **-** | В средствах массовой информации статьи о сфере обеспечения безопасных условий движения на дорогах, а так же для воспитания навыков правильного поведения на дорогах не размещались | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 8 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | | 2019 г. | 4465,939 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, км. | Км | 22,5 | Проведен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| **Задача 2.2 Благоустройство территорий** | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация мероприятий, направленных на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий поселений | | 2019 г. | 4849,273 тыс. руб. | Асфальтирование дворовых территорий, благоустройство и повышение качества и комфорта городской среды в поселении |  | - | По программе «Комфортная городская среда» на территории района установлено:  12 детских площадок  5 хоккейных коробок  8 воркаут  2 воркаута с тренажером. | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 2 | Уборка кладбищ | | 2019 г. | 0,5 тыс.руб. | Количество убранных объектов, единиц | Единиц | 44 | В 20 сельских поселениях района убрано 44 кладбищ (49.23 га) | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 3 | Создание площадок и мест отдыха для населения | | 2019 г. | 8918,4 тыс. руб. | Количество созданных объектов, единиц | Единиц | 1 | Строительство парка культуры и отдыха по программе «Формирование комфортной городской среды», расположенного по ул. Лесная пгт. Новокручининский | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| **Задача 2.3 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение благоприятными жилищными условиями населения муниципального района** | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение (выкуп) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | | 2019 г. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  (федеральный, краевой, местный) | Приобретенных (выкупленных) объектов  для переселения граждан из аварийного жилищного фонда ,единиц | Единиц | 0 | Отсутствие финансирования | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 2 | Снос объектов аварийного жилищного фонда | | 2019 г. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  (Финансирование не предусмотрено) | Количество объектов |  | 0 | Отсутствие финансирования | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 3 | Обследование объектов аварийного жилья | | 2019 г. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (Финансирование не предусмотрено) | Количество объектов, прошедших оценку |  | 10 объектов | Сохондо (МКД)  Энергетиков -1 дом | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 4 | Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры | | 2019 г. | Краевой бюджет, местный бюджет | Замена и ремонт котельного, насосного оборудования, запорной арматуры, автоматизация производства, млн. рублей | Млн. рублей | 10720,24 | В 13 поселениях Читинского района проведена замена и ремонт котельного, насосного оборудования, запорной арматуры | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 5 | Установка (замена) приборов учета в муниципальных бюджетных учреждениях | | 2019 г. | - | Количество узлов учета, штук | Штук | **-** | Отсутствие финансирования | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 6 | Реконструкция (замена) водопроводных сетей | | 2019 г. | - | км. сетей | Км. сетей | **-** | Отсутствие финансирования | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 7 | Реконструкция  (замена) канализационных сетей | | 2019 г. | - | км. сетей | Км. сетей | **-** | Отсутствие финансирования | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 8 | Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения | | 2019 г. | 6028,9 | км. сетей | Км. сетей | 0,994 | В пгт. Атамановка, в с. Верх-Чита проведена реконструкция (замена) сетей теплоснабжения | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 9 | Реконструкция (бурение) артезианских скважин | | 2019 г. | - | Количество скважин |  | **-** | Отсутствие финансирования | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 10 | Реконструкция объектов водоснабжения (водонапорных пунктов) | | 2019 г. | - | Количество объектов |  | **-** | Отсутствие финансирования | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| 11 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района  «Читинский район» | | 2019 г. | - | Количество объектов, заведенных в программу капитального ремонта по Читинскому району |  | **-** | Отсутствие финансирования | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| **Цель 3. Формирование благоприятного экономического климата** | | | | | | | | | |
| **Задача 3.1. Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление информационной поддержки субъектам предпринимательской деятельности | | 2019 г. | Финансирование не предусмотрено | Увеличение количества уникальных субъектов, получивших консультации, % | % | 56,0 | За 2019 год отделом экономики и развития предпринимательства оказана информационная, консультационная помощь 632 субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и имущества |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на повышение информированности предпринимательского сообщества и популяризацию деятельности субъектов предпринимательства | | 2019 г. | Финансирование не предусмотрено | Количество мероприятий, единиц | Единиц | 3 | За 2019 год для субъектов малого и среднего предпринимательства проведены 3 семинара | Управление экономики и имущества |
| 3 | Создание условий для участия субъектов предпринимательской деятельности в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | | 2019 г. | Финансирование не предусмотрено | Доля муниципальных закупок, размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства, % | % | 27,73 | Доля муниципальных закупок в 2019 году, размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства составила 27,73% | Управление экономики и имущества |
| **Задача 3.2. Создание условий для реализации инвестиционных проектов** | | | | | | | | | |
| 1 | Консультирование инвесторов по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности | | 2019 г. | Финансирование не предусмотрено | Увеличение количества субъектов, получивших консультации, % | % | 24 | По вопросам государственной и муниципальной поддержки инвестиционных проектов консультации получили 12 инвесторов | Управление экономики и имущества |
| 2 | Ведение перечня инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального района | | 2019 г. | Финансирование не предусмотрено | Перечень сформирован, да/нет | Да/ нет | да | Отделом экономики и развития предпринимательства ведется перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального района «Читинский район» | Управление экономики и имущества |
| 3 | Актуализация инвестиционного паспорта муниципального района «Читинский район» | | 2019 г. | Финансирование не предусмотрено | Паспорт актуализирован, да/нет | Да/ нет | да | Отделом экономики и развития предпринимательства ежегодно проводится актуализация инвестиционного паспорта муниципального района «Читинский район» | Управление экономики и имущества |
| 4 | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | | 2019 г. | Финансирование не предусмотрено | Перечень сформирован, да/нет | Да/ нет | да | Отделом муниципального имущества ведется реестр, предназначенный для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям. | Управление экономики и имущества |
| **Задача 3.3.** **Развитие сельского хозяйства** | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление субсидий на приобретение (строительство) жилья специалистам, проживающим в сельской местности | | 2019 г | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество семей улучшивших жилищные условия, в том числе молодые семьи и молодые специалисты |  | 0 | Финансирование программы «Устойчивое развитие сельских территорий» не осуществлялось | Управление сельского хозяйства |
| 2 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан,  проживающих в сельской местности. | | 2019 г | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество выделенных грантов, единиц. | Единиц | 0 | Финансирование программы «Устойчивое развитие сельских территорий» не осуществлялось | Управление сельского хозяйства |
| 3 | Организация работы по идентификации сельскохозяйственных животных | | 2019 г | - | Доля идентифицированных животных от общего поголовья ,% | % | 80 | Идентификация сельскохозяйственных животных ведется за счет средств предприятий и ЛПХ, из местного бюджета не выделялись денежные средства | Управление сельского хозяйства |
| 4 | Взаимодействие сельхозпроизводителей с бюджетными потребителями по обеспечению сбыта продукции на выгодных условиях | | 2019 г | - | Удельный вес сельскохозяйственной продукции, поставленной бюджетным потребителям от потребности % | % | 40 | Сельхозтоваропроизводители взаимодействуют с бюджетными потребителями по обеспечению сбыта продукции на выгодных условиях, субсидирование из местного бюджета не предусмотрено в программе | Управление сельского хозяйства |
| 5 | Реализация форм государственной поддержки сельскохозяйственным производителям | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Компенсация части затрат по приобретению минеральных удобрений | | 2019 г | - | Компенсация части затрат  от стоимости минеральных удобрений., % | % | 0 | Компенсация части затрат по приобретению минеральных удобрений из Федерального и Краевого бюджетов не предусматривалось, согласно программе, из местного бюджета денежные средства не выделялись | Управление сельского хозяйства |
| 5.2 | Компенсация части затрат по приобретению средств химической защиты растений, уничтожение дикорастущую коноплю | | 2019 г | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Компенсация части затрат  от стоимости приобретенных средств химической защите, % | % | 0 | Компенсация части затрат по приобретению средств химической защиты растений, уничтожение дикорастущей конопли из Федерального и Краевого бюджетов не предусматривалось, согласно программе, из местного бюджета денежные средства не выделялись | Управление сельского хозяйства |
| 5.3 | Компенсация части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники | | 2019 г | Федеральный бюджет, Краевой бюджет | Компенсация части затрат  от стоимости сельскохозяйственной техники, % | % | 30 | Компенсация части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, согласно порядка Министерства сельского хозяйства ЗК в 2019 году субсидировалось 30 % от затрат на приобретение техники, из местного бюджета денежные средства не выделялись | Управление сельского хозяйства |
| 6 | Оказание содействия сельхозпроизводителям района в получении субсидии по возмещению части затрат на получение зерноочистительной техники и оборудованию. | | 2019 г | Краевой бюджет | Компенсация части затрат, от стоимости приобретенной техники  % | % | 0 | Зерноочистительная техника в 2019 году сельхозтоваропроизводителями не приобреталась | Управление сельского хозяйства |
| 7 | Содействие в подготовке проектов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантовой поддержки начинающим фермерам и развития семейных животноводческий ферм | | 2019 г | В рамках текущего финансирования | Количество претендентов для участия в конкурсных отборах по программе «Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы» ,человек | Человек | 4 | В 2019 году 4 КФХ участвовали в конкурсном отборе на грант начинающий фермер, прошло 1 КФХ | Управление сельского хозяйства |
| **Цель 4. Создание безопасной жизненной среды для проживания и посещения территории** | | | | | | | | | |
| **Задача 4.1. Охрана окружающей среды** | | | | | | | | | |
| 1 | Уборка несанкционированных свалок | | 2019 г. | 9659,7 тыс. руб. | Количество убранных несанкционированных свалок, единиц | Единиц | 175 | На территории муниципального района «Читинский район» убрано 175 свалок объемом 45222,8 м3 | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |
| **Цель 5. Создание эффективной системы управления территорией в тесном взаимодействии местного сообщества, общественных институтов и укрепление внешних связей** | | | | | | | | | |
| **Задача 5.1. Формирование новой информационной среды** | | | | | | | | | |
| 1 | Оказание поддержки гражданам в получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме (работа с учетными записями ЕСИА) | | 2019 г. | Финансирование не предусмотрено | Человек |  | 1000 | Гражданами получены государственные и муниципальные услуги в электронной форме (работа с учетными записями ЕСИА). |  |
| 2 | Переход на систему межведомственного электронного документооборота | | 2019 г. | Местный бюджет | Количество компьютеров, с установленной системой электронного документооборота |  | 70 | В 2019 году на 70 компьютерах установлена система электронного документооборота | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| **Задача 5.2. Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции** | | | | | | | | | |
| 1 | Осуществление мер по противодействию коррупции | | 2019 г. | - | Реализация мероприятий, направленных на снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления,  да/нет |  | да | Проводится декларационная компания, сбор и анализ справок о доходах и расходах муниципальных служащих, разъяснения методических рекомендаций по противодействию коррупции | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| 2 | Профессиональное развитие муниципальных служащих | | 2019 г. | 29,8 тыс.руб. | Повышение квалификации и профессионализма муниципальных служащих,  да/нет |  | да | Специалисты отдела ЖКХ и строительства прошли курсы повышения квалификации по программе «Определение стоимости строительно-монтажных работ, производимых строительной организацией» | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| 3 | Формирование и использование кадрового резерва | | 2019 г. | - | Формирование источника высококвалифицированных кадров для замещения вакантных должностей,  да/нет |  | да | Объявляются конкурсы на вакантные должности администрации муниципального района «Читинский район» | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| **Задача 5.3. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земли** | | | | | | | | | |
| 1 | Постановка на кадастровый учет, оформление права собственности на объекты недвижимого имущества, проведение оценочных процедур муниципального имущества | | 2019 г. | - | Формирование графика регистрации права  собственности муниципального района, да/нет |  | да | График утвержден Постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 08.02.2019 года № 299 «Об утверждении графика регистрации права собственности муниципального района «Читинский район» на объекты коммунальной инфраструктуры» (2019-2020 гг.) | Управление экономики и имущества |
| 2 | Передача муниципального имущества в пользование по договорам аренды, концессионным соглашениям | | 2019 г. | - | Формирование перечня  объектов муниципального имущества, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, да/нет |  | да | Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, утвержден Постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 26.08.2019 года № 2235 **«**Об утверждении перечня объектов  муниципального района «Читинский район»,  в отношении которых планируется заключение  концессионных соглашений (утверждается ежегодно в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. № 115 ФЗ) | Управление экономики и имущества |
| 3 | Осуществление мероприятий, направленных на реализацию муниципального имущества | | 2019 г. | - | Актуализация перечня имущества муниципального района, подлежащего приватизации, да/нет |  | да | Перечень имущества, подлежащего приватизации в 2018-2021 гг., утвержден Решением Совета муниципального района «Читинский район» от 22.02.2019 года № 74 «О внесении изменений в перечень имущества муниципального района «Читинский район» | Управление экономики и имущества |
| 4 | Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества муниципальными учреждениями и предприятиями, арендаторами | | 2019 г. | - | Формирование графика проверок  сохранности и использования по назначению муниципального имущества, да/нет |  | да | График проверок сохранности и использования по назначению арендаторами/ссудополучателям, утвержден Постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 25.01.2019 года № 163«Об утверждении графика проверок сохранности и использования по назначению муниципального имущества муниципального района «Читинский район»(утверждается ежегодно) | Управление экономики и имущества |
| 5 | Формирование муниципального земельного фонда | | 2019 г. | В рамках текущего финансирования | Земельный фонд сформирован, да/нет |  | нет | Формирование муниципального земельного фонда не проводится | Управление градостроительства и земельных отношений |
| 6 | Формирование земельных участков для предоставления льготным категориям граждан | | 2019 г. | В рамках текущего финансирования | Участки сформированы, да/нет |  | да | Формирование земельных участков для предоставления льготным категориям граждан формируются в соответствии с решением Совета муниципального района «Читинский район» от 02.12.2013 №31 «Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в собственность гражданам земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Читинский район», и земельных участков на территории муниципального района «Читинский район», государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства» | Управление градостроительства и земельных отношений |
| **Задача 5.4. Развитие межмуниципального сотрудничества** | | | | | | | | | |
| 1 | Организация взаимодействия с АСМО Забайкальского края | | 2019 г. | краевой бюджет, местный бюджет, | Реализация мероприятий в целях координации согласованных действий по развитию и укреплению местного самоуправления в регионе,  да/нет |  | да | По развитию и укреплению местного самоуправления проводится работа с Ассоциацией «Совет муниципальных образований» Забайкальского края | Администрация муниципального района «Читинский район» |