|  |
| --- |
| Утвержден  постановлением администрации  муниципального района  «Читинский район»  от **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** № **\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Муниципальная программа

«Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта на 2021 - 2025 годы» муниципального района «Читинский район»

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор | Заместитель главы муниципального района «Читинский район» по социальному развитию; |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район» |
| Соисполнители программы | ГУЗ «Читинская ЦРБ», Комитет образования администрации муниципального района «Читинский район», Управление экономики и имущества администрации муниципального района «Читинский район», Управление сельского хозяйства администрации муниципального района «Читинский район», ОМВД по Читинскому району. |
| Подпрограммы  Программы | Нет |
| Цель программы | Улучшение здоровья населения, путем увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. |
| Задачи программы | 1. Создание условий для укрепления здоровья населения муниципального района «Читинский район» путем развития и популяризации массового сорта на основе рационального использования ресурсов, направленных на развитие физической культуры и спорта, с применением форм и методов спортивного менеджмента, увеличение числа объектов для занятия физической культуры и спорта;  2. Привлечение населения к активному отдыху и спорту через активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций.  3. Пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения.  4. Повышение выявляемости хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития в ходе диспансеризации взрослого населения.  5. Поддержка проектов, идей и программ, в том числе молодежных, ориентированных на формирование здорового образа жизни. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап:  2021 – 2025 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | 19520,0 тыс. рублей;  2021 год – 3904,0 тыс. рублей;  2022 год – 3904,0 тыс. рублей;  2023 год – 3904,0 тыс. рублей;  2024 год – 3904,0 тыс. рублей;  2025 год – 3904,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы | - Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  - увеличить долю населения, охваченного диспансеризацией;  - увеличить долю детей школьного возраста, принявших участие в сдаче нормативов, испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне»;  - увеличить выявляемость хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития в ходе диспансеризации взрослого населения. |
| Основные мероприятия программы | 1. Организация межведомственного Совета по общественному здоровью в муниципальном районе.  2. Строительство универсальных спортивных площадок  3. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения различного возраста по месту их жительства, среди работающих, служащих и молодежи (спортивные соревнования, спортивные эстафеты).  4. Организация спортивной работы среди людей с ограниченными возможностями, создание условий для развития адаптивной физической культуры и спорта.  5. Проведение, в соответствии с планом министерства здравоохранения Забайкальского края, массовых межведомственных профилактических акций, с привлечением общественных объединений и волонтеров (добровольцев), а также обучение населения распознаванию первых признаков инфаркта миокарда и мозгового инсульта, алгоритму оказания первой помощи.  Поддержка проектов, идей и программ, в том числе молодежных, ориентированных на формирование здорового образа жизни |

**1. Раздел. Перечень приоритетов муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального района «Читинский район»**

Приоритеты в сфере реализации программы определены в соответствии с:

- Постановление администрации муниципального района «Читинский район» от 14 марта 2014 года № 694 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района «Читинский район»;

- Постановление администрации муниципального района «Читинский район» от 25 марта 2014 года № 131-р «Об утверждении Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Читинский район»;

- Постановление правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года» Решение совета муниципального района «Читинский район» от 30 ноября 2018 года № 25 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Читинский район» на период до 2030 года».

**2. Раздел. Характеристика текущего состояния в сфере Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта**

Читинский район, муниципальное образование в составе Забайкальского края, образован 16 августа 1937 году, занимает территорию – 15 707,5 тыс. км2, и включает в себя 61 населенных пунктов: В границах муниципального района «Читинский район» образовано 2 городских поселения («Атамановское», «Новокручининское»,) и 21 сельских поселений («Александровское», «Яблоновское» «Арахлейское», «Беклемишевское», «Домнинское», «Верх-Читинское», «Елизаветинское», «Засопкинское», «Ингодинское», «Колочнинское», «Ленинское», «Леснинское», «Маккавеевское», «Новокукинское», «Угданское», «Новотроицкое», «Оленгуйское», «Сивяковское», «Смоленское», «Сохондинское», «Шишкинское»). Административный центр – город Чита (самостоятельное муниципальное образование - не входит в состав района). Население на 01.01.2020 года составляет зарегистрированных 65 954 человек.

Основное население русские, также проживают буряты, украинцы, татары и др. Средняя плотность 3,8 чел./км2.

Читинский район расположен на юго - западе Забайкальского края. Климат резко-континентальный.

Господствующим типом местности является лиственничная тайга, днища межгорных понижений и речных долин безлесны, в Арахлейской котловине - лесостепь. Из рек значительна река Ингода с притоками Кручина, Оленгуй, Чита. К западу от Читы расположена система Ивано-Арахлейских озер, образующих ядро Арахлейского ландшафтного заказника

На востоке район граничит с Карымским, на юге – с Дульдургинским, на западе – с Хилокским районами, на северо-западе с Республикой Бурятия, на северо-востоке – с Тунгокоченским районом.

По численности населения среди районов Забайкальского края Читинский район занимает первое место. В состав муниципального района «Читинский район» входят 2 городских и 21 сельское поселение.

По состоянию на 1 января 2020 года численность населения в муниципальном районе «Читинский район» составила 65 954 человека: женское население (с 18 лет) - 30502 человек, мужское население (с 18 лет) - 27003 человек, детское население в возрасте 0 - 17 лет - 19058 человек, в том числе: население трудоспособного возраста составляет - 36353 человек, население старше трудоспособного возраста - 1406 человек, моложе трудоспособного возраста - 15262 человек.

По состоянию на 01.01.2021 года ГУЗ «Читинская центральная больница» имеет в своем составе 45 обособленных подразделений:

- ЦРБ мощностью 100 амбулаторных посещений 20 пациенто – мест дневного стационара с режимом работы в 1 смену;

- 4 участковые больницы:

1. Новинская участковая больница (расстояние от г.Читы – 45 км., обслуживаемое население – 12 581 чел.) Мощность – 12 круглосуточных коек, 20 пациенто-мест дневного стационара при круглосуточном стационаре и 165 амбулаторных посещений в смену;

2. Домнинская участковая больница (расстояние от г.Читы – 35 км., обслуживаемое население – 9 034 чел.) – 12 круглосуточных коек, 15 пациенто-мест дневного стационара при круглосуточном стационаре и 150 амбулаторных посещений в смену;

3. Верх – Читинская участковая больница (расстояние от г.Читы – 30 км., обслуживаемое население – 6 176 чел.) 7 круглосуточных коек, 10 пациенто-мест дневного стационара при круглосуточном стационаре и 30 амбулаторных посещений в смену;

4. Беклемишевская участковая больница (расстояние от г.Читы – 100 км., обслуживаемое население – 4 007 чел.) – 7 круглосуточных коек и 5 пациенто-места дневного стационара при круглосуточном стационаре и 25 амбулаторных посещений в смену.

- 5 врачебных амбулаторий:

1. Врачебная амбулатория села Засопка, (расстояние от г.Читы – 12 км., обслуживаемое население – 4 554 чел.) – мощностью 15 амбулаторных посещений;

2. Смоленская врачебная амбулатория (расстояние от г.Читы – 17 км., обслуживаемое население – 7 132 чел.) – мощностью 40 амбулаторных посещений;

3. Новокукинская врачебная амбулатория (расстояние от г.Читы – 60 км., обслуживаемое население – 5 168 чел.) – 15 амбулаторных посещений и 7 пациенто – мест дневного стационара с режимом работы в 1 смену;

4. Маккавеевская врачебная амбулатория (расстояние от г.Читы – 50 км., обслуживаемое население – 4 233 чел.) 15 амбулаторных посещений и 10 пациенто – мест дневного стационара с режимом работы в 1 смену;

5. Амбулатория пгт. Атамановка – (расстояние от г. Читы – 19 км, обслуживаемое население – 13 069 чел.) – 150 амбулаторных посещений и 20 пациенто – мест дневного стационара с режимом работы в 1 смену.

- 35 Фельдшерско – акушерских пункта:

|  |  |
| --- | --- |
| 1). ФАП села Карповка;  2). ФАП села Новотроицк;  3). ФАП села Танха;  4). ФАП села Ильинка;  5). ФАП села Преображенка;  6). ФАП села Тасей;  7). ФАП села Иван – Озеро;  8). ФАП села Иргень;  9). ФАП села Ягодный;  10). ФАП села Сохондо;  11). ФАП села Угдан;  12). ФАП села Шишкино;  13). ФАП села Подволок;  14). ФАП села Авдей;  15). ФАП села Колочное – 2;  16). ФАП села Домно – Ключи;  17). ФАП села ст.Ингода;  18). ФАП села Еремино | 19). ФАП села Сивяково;  20). ФАП села Амодово;  21). ФАП села Верх – Нарым;  22). ФАП села Александровка;  23). ФАП пгт. Новокручиниский;  24). ФАП села Оленгуй;  25). ФАП поселка Ленинский;  26). ФАП села Сыпчегур;  27). ФАП села Жипковщина;  28). ФАП села Станция Лесная;  29). ФАП села Кука;  30). ФАП станция Лесная;  31). ФАП поселка Лесной городок  32). ФАП пгт. Яблоново;  33). ФАП села Арахлей;  34). ФАП села Елизаветино;  35). ФАП села Бургень. |

С 2015 года в девяти населенных пунктах Читинского района функционируют Домовые хозяйства:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. п.Мухор – Кондуй;  2. п.Ручейки население;  3. п.Хвойный;  4. п.Тургутуй;  5. с.Колочное – 1; | 6. с Черново;  7. с. Шакша;  8. п. Береговой;  9. п. Забайкалец. |

В районе имеется 4 модульных фельдшерско – акушерских пункта:

1. Село Жипковщина, пгт Новокручиниский (Кручина) введены в эксплуатацию в 2013 году;

2. Село Подволок, п.Лесной городок введены в эксплуатацию в 2019 году.

3. В селе Бургень построен и введен в эксплантацию типовой ФАП с жильем для медицинского работника в 2016 году.

Планируемые мероприятия в 2020 году по приведению в соответствие структуры ГУЗ «Читинская ЦРБ» согласно приказу Минздравсоцразвыития России от 15.05.2012 года № 543н:

1. Реорганизация ФАПов в Домовые хозяйства:

- с.Тасей – население 39 человек;

- с. Амодово – население 69 человек;

- с. Иван – Озеро – население 76 человек.

2. Перевод семи фельдшерско – акушерских пунктов в фельдшерские здравпункты:

|  |  |
| --- | --- |
| - с.Кука;  - с.Танха;  - с. Преображенка;  - с. п. Ягодный; | - с. Домно – Ключи;  - с. Ерёмино;  - с. Кука |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование классовых и отдельных**  **болезней** | **Болезненность на 1000 взрослого населения** | | | | **Впервые выявленная заболеваемость на 1000 взрослого населения** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **РФ/СФ О 2019г** | **2018** | **2019** | **2020** | **РФ/СФ О 2019г** |
| Всего: | 1759,9 | 1538,2 | 1516,5 | 1487,3/1627,04 | 408,6 | 390 | 373,21 | 551,56/614,53 |
| Болезни эндокринной системы | 95,2 | 95,2 | 94,12 | 85,33/102,02 | 13,8 | 16,7 | 11,8 | 13,04/19,48 |
| В т.ч. Сахарный диабет | 33,4 | 37,02 | 34,72 | 38,87/37,10 | 1,7 | 1,32 | 2,9 | 2,83/2,75 |
| Болезни системы кровообращения | 471,5 | 373,5 | 425,2 | 288,61/314,54 | 50,2 | 37,16 | 46,65 | 37,49/43,98 |
| Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 210,2 | 148,9 | 152,5 | 123,42/149,95 | 14,03 | 7,2 | 6,8 | 11,8/15,25 |
| ИБС | 124,5 | 89,1 | 139,9 | 64,99/60,16 | 21,4 | 15,92 | 22,6 | 8,74/9,6 |
| Острый инфаркт миокарда | 0,53 | 0,69 | 1,1 | 1,35/1,36 | 0,53 | 0,69 | 1,1 | 1,35/13,6 |
| Цереброваскулярные болезни | 100,9 | 82,9 | 82,6 | 59,61/63,14 | 6,02 | 5,7 | 4,9 | 9,47/10,39 |
| В т.ч. ОНМК | 1,99 | 0,32 | 1,9 | 2,66/2,37 | 1,99 | 0,32 | 1,9 | 2,66/2,37 |
| Болезни органов дыхания | 211,5 | 186,6 | 180,6 | 208,04/195,56 | 104,8 | 92,06 | 136,5 | 162,87/142,21 |
| Бронхиальная астма посещений,% | 14,2 | 8,91 | 8,92 | 9,89/12,88 | 0,29 | 0,46 | 0,45 | 0,72/1,11 |
| ХОБЛ | 31,1 | 17,6 | 14,5 | 6,82/11,57 | 2,8 | 1,5 | 1,22 | 0,75/1,31 |
| Болезни органов пищеварения | 124,8 | 96,8 | 73,05 | 112,15/146,09 | 14,9 | 14,8 | 10,87 | 26,94/45,57 |
| В т.ч. Язва желудка и ДПК | 10,5 | 7,8 | 6,7 | 10,38/12,94 | 0,8 | 1,04 | 1,57 | 0,99/1,49 |
| Болезни костно-мыщечной системы | 204,5 | 176,03 | 196,04 | 141,39/166,78 | 23,5 | 22,6 | 7,96 | 28,08/40,83 |
| Болезни мочеполовой системы | 141,8 | 148,5 | 122,70 | 129,64/149,27 | 41,8 | 43,09 | 27,21 | 49,11/62,56 |

В структуре заболеваемости:

1 место – болезни системы кровообращения (425,2 на 1000 взрослого населения), из них преобладают заболевания, характеризующиеся повышенным АД;

2 место – болезни костно – мышечной системы (196,04 на 1000 взрослого населения);

3 место – болезни органов дыхания (180,6 на 1000 взрослого населения), из них преобладают острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей;

Показатели по отдельным нозологическим группам показателей по РФ и по СФО. Низкую заболеваемость ОНМК и ИМ можно объяснить эффективностью проводимых профилактических мероприятий, адекватным лечением пациентов с ГБ, ИБС, ЦВЗ. Имеет место низкий уровень впервые выявленной заболеваемости по всем классам болезней в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID – 19 и введенными ограничениями для проведения профилактических медицинских осмотров.

Динамика основанных демографических показателей Читинского района за период 2016-2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Рождаемость (на 1000 населения) | 14,0  921 | 12,8  835 | 13,2  856 | 13,1  861 | 11,8  782 |
| Общая смертность (на 1000 населения) | 11,9  786 | 10,8  706 | 11,4  739 | 11,6  768 | 12,5  826 |
| Естественный прирост населения (на 1000 населения) | +2,1  +135 | +2,0  +129 | +1,8  +117 | +1,5  +93 | -0,7  -44 |

**Анализ смертности.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Всего умерших от всех причин из них: | 617 | 768 | 826 |
| Трудоспособного возраста | 111 | 221 | 196 |
| На дому | 345 | 447 | 469 |
| Из всех умерших вскрыто абс.% | 228 | 592-77% | 648-78,4% |
| Показатель смертности от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения | 82,2 | 112,18 | 71,22 |
| Показатель смертности на ОНМК на 100 тыс. населения | 67,8 | 79,5 | 69,19 |
| Показатель смертности от пневмоний на 100 тыс. населения | 28,8 | 20,4 | 18,32 |

Структура смертности:

1 место-болезни системы кровообращения (316 случаев – 38,26%)

2 место-прочие причины и травмы (176 случаев – 27%)

3 место-злокачественные образования (129 случаев – 19,8%)

Структура смертности соответствует краевой.

Рентгенфлюорграфическое обследования населения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год |
| Заб.край | Чит. район | Заб.край | Чит. район | Чит. район |
| Население старше 15 лет | 88,5% | 86,7% | - | 88,3% | 77,5 % |
| Подростки 15-17 лет | 98,3% | 100,0% | - | 100,0% | 100,0 % |

Несколько снизился показатель флюороохвата за счет проведения карантинных мероприятий.

Доля больных, выявленных при профсмотрах от числа впервые диагностированных:

В 2020 году выявлено при профилактических осмотрах больных туберкулезом 21 человек, из них 10 детей методом иммунодиагностики и 11 взрослых при проведении флюорграфического исследования.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Читинский район | 56,4 | 70,9 | 61,7 |
| Забайкальский край | 67,8 |  |  |

Доля фиброзно-кавернозного туберкулеза легких среди впервые выявленных больных

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Доля ФКТ среди впервые выявленных % | 1 чел. – 2,6 % | 2 чел. – 6,4 % | 0 |

В 2020 году не зарегистрировано по Читинскому району случаев фиброзно – кавернозного туберкулеза легких.

Распространенность туберкулеза на 1000 тыс. населения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. |
| Заб.край | Чит. район | Заб.край. | Чит. район | Чит.район |
| Распространенность туберкулеза на 1000 тыс. населения | 116,9 | 104,7 | - | 129,4 | 134,9 |

Заболеваемость туберкулезом детей в Читинском районе на 100 тыс.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дети 1-14 лет | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Читинский район | 14,1 (2 чел.) | 13,8 (2 чел.) | 62,1 (9 чел.) |
| Забайкальский край | 11,2 | Н.д |  |
| Подростки 15-17 лет | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Читинский район | 48,9 (1 чел.) | 46,1 (1 чел.) | 42,8 (1 чел.) |
| Забайкальский край | 34,7 | Н.д |  |

Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями по району на 100 тыс. населения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Край 2019 г. | РФ 2019 |
| Показатель заболеваемости ЗНО на 100 тыс. населения по району | 378,9 | 331,5 | 213,7 | 391,0 | 425,5 |

Анализ показателя заболеваемости ЗНО за последнее 3 года, в сравнении с краевым – Показатель заболеваемость уменьшается за счет выявляемости на ранних стадиях, заболеваемости.

Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями среди мужского населения района на 100 тыс. мужского населения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | край 2018 г | РФ 2018 |
| Заболеваемость ЗНО среди мужчин | 639,1 | 518,5 | 541,3 | 355,8 | 419,9 |

Анализ показателя заболеваемости ЗНО за последнее 3 года, в сравнении с краевым – Показатель заболеваемости в Читинском районе увеличивается с каждым годом по сравнению с каждым годом по сравнению с краевым за счет выявляемости таких форм ЗНО трахеи и бронхов, остаются на 1 месте, но в 4 стадии. Это является показателем скрытого течения заболевания, ФЛГ не является скрининговым методом исследования на 2 мести ЗНО предстательной железы, в этой структуре заболевания 1 и 2 стадия.

Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиям среди женского населения района на 100. Женского населения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Край 2018 г. | РФ 2018 |
| Заболеваемость ЗНО среди женщин | 251 | 410 | 165,2 | 423,3 | 430,3 |

Анализ показателя заболеваемости ЗНО среди женского населения за 3 года, в сравнении с краевым – По анализу заболеваемости среди женщин 1 место занимает ЗНО молочной железы, на 2 месте ЗНО кожи. Но наблюдается положительная динамика, выявление патологии на более ранних стадиях.

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями среди женщин за последние три года в %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование локализаций | Удельный вес от числа всех выявленных ЗНО среди женщин в % | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| ЗНО молочной железы | 14,1 % | 13,7 % | 36,3 % |
| ЗНО кожи | 8,6 % | 3,4 % | 19,7 % |

Показатель активного выявления злокачественных новообразований среди населения района %

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 г | 2019 г. | 2020 г | край 2018 г | РФ 2018 г |
| Показатель активного выявления ЗНО | 20,6 | 23 | 20,5 | 29,4 | 27,3 |

Общие количество зарегистрированных сообщений и иной информации о происшествиях и преступлениях составило 14188, что на 4,2 % больше аналогичного периода прошлого года (2019 году 13611). По результатам рассмотрения принято решений о возбуждении уголовного дела в 1702 случаях (АППГ – 1928), принято решений об отказе в ВУД 1010 (АППГ – 1450), передано по подследственности (территориальности) – 1101 (АППГ – 983). Принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении в 667 случаях (АППГ – 616), отказано в возбуждении дела об административном правонарушении в 894 случаях (АППГ – 617). Приобщено к материалам номенклатурного дела, прилагаемого к КУСП 5983 сообщения (АППГ 5269).

Всего на территории Читинского района за 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 1702 преступления, что меньше аналогичного периода прошлого года на 11,7 % (АППГ – 1928; - 226), из них окончено производство по 737 преступлениям (-2,4%: АППГ - 755), приостановлено по п. 1-3 ст. 208 УПК РФ 1016 преступлений (-11,2%; АППГ – 1144). Удельный вес оконченных преступлений составил 42%, что выше аналогичного периода прошлого года на 2,2 % (АППГ – 39,8 %).

Количество преступлений, предварительное следствие по которым обязательно, снизилось на 258 (с 1307 до 1049), или на – 19,7 %. На 8,9% снижено количество оконченных преступлений (с 404 до 368), а также на 21,1 % снизилось количество приостановленных производством уголовных дел (с 889 до 701). Удельный вес раскрытых по данной линии увеличился на 3,2 (с 31,2 до 34,4%) в связи со снижением приостановленных уголовных дел.

Также за отчетный период снижено количество тяжких и особо тяжких преступлений на 18 (с 566 до 464). При этом удельный вес раскрытых преступлений данной категории увеличился на 2,2 % и составил 40,9 % (АППГ – 38,7%).

На 5,2 % (с 621 до 653; +32) увеличилось количество преступлений, расследуемых в форме дознания. В связи с увеличением на 60 приостановленных производством уголовных дел или на 23,5 % раскрываемость преступлений по данной линии снизилась на 4 % и составила 53,9 (АППГ – 57,9 %).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрировано | 12 мес. 2019 | 12 мес.2020 | % | Уд. Вес раскрытых | | |
| 2019 г | 2020 г | +/- |
| Всего преступлений | 1928 | 1702 | -11,7 % | 39,8 % | 42,0% | +2,2 |
| Предвар. Следствие по которым обязат. | 1307 | 1049 | -19,7% | 31,2 % | 34,4 % | +3,2 |
| Тяжкие, особо тяжкие | 566 | 464 | -18,0 % | 38,7 % | 40,9 % | +2,2 |
| Расследуемые в форме дознание | 621 | 653 | +5,2 % | 57,9 % | 53,9 % | -4,0 |

По основным видам зарегистрированных преступлений за 12 месяцев 2020 года ситуация выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид преступления | 12 мес. 2019 | 12 мес.  2020 | % +/- | Удельных вес оконченных | | +/- |
| 2019 | 2020 |
| 1. | Умышленные убийство | 15 | 15 | - | 100 | 93,8 | -6,2 |
| 2. | ПТВЗ | 31 | 25 | -6 | 93,3 | 88,9 | -4,4 |
| 3. | Разбои | 2 | 1 | -50 | 100 | 100 | - |
| 4. | Грабежи | 14 | 5 | -64,3 | 61,1 | 85,7 | +24,6 |
| 5. | Кражи | 844 | 660 | -21,8 | 27,6 | 26,8 | -0,8 |
| в т.ч | Кражи из квартир | 120 | 58 | -51,7 | 46,9 | 48,6 | +1,7 |
| 6. | Кражи ТС | 24 | 15 | -37,5 | 28,0 | 35,3 | +7,3 |
| 7. | Кражи оружия | 7 | 2 | -71,4 | 20,0 | 50,0 | +30 |
| 8. | Кражи скота | 31 | 26 | 16,1 | 30,4 | 12,0 | -18,4 |
| 9. | Кражи с банковского счета п.г. ч 3 ст.158 | 66 | 78 | +18,2 | 19,7 | 21,0 | +1,3 |
| 10. | Мошенничества | 70 | 117 | +67,1 | 6,7 | 17,1 | +10,4 |
| 11. | Угроза убийством | 28 | 22 | -21,4 | 47,1 | 53,2 | +6,1 |
| 12. | ДТП со смертью | 4 | 11 | +175,0 | 75,0 | 87,5 | +12,5 |
| 13. | Угоны ТС | 13 | 15 | +15,4 | 86,7 | 61,5 | -25,2 |
| 14. | Прест. Связанные с наркотиками | 71 | 67 | -5,6 | 76,5 | 77,5 | +1,0 |
| 15. | Изнасилование | 1 | 3 | +200 | 100 | 100 | - |

Из приведенной таблицы по совершенным преступлениям, следует, что наибольший удельный вес зарегистрированных преступлений продолжают составлять кражи – 40 % от общего количества зарегистрированных преступлений. Особое внимание необходимо обратить на раскрытие таких видов преступлений, как причинение тяжкого вреда здоровью, кражи транспортных средств, кражи скота, угоны транспортных средств, где удельный вес окончательных преступлений снизился от 0,8 % до 25,2 %.

Несовершеннолетними было совершено 29 преступлений (АППГ – 37), таким образом произошло снижение преступности среди несовершеннолетних на 8 преступлений или – 21,6 %.

Удельный вес преступности несовершеннолетних составляет 3,9 % против 4,9 прошлого года. Средне Краевой показатель 5,7 %.

В совершении 29 преступлений приняли участие 35 несовершеннолетних подростков.

В сравнении с АППГ увеличилось количество преступлений:

- совершенных несовершеннолетними в общественных местах – на 7 (с 7 до 14), или на 100 %;

- в т.ч. на улице на 6 преступлений (с 3 до 9).

По видам несовершеннолетними совершены следующие преступления:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид преступлений | 2019 | 2020 | % |
| 1. | Убийство | - | - | - |
| 2. | ПВЗ | 2 | 1 | +100 |
| 3. | Кражи чужого имущества | 25 | 27 | +8 |
| 4. | В т.ч. кражи АМТ | 2 | 1 | -100 |
| 5. | Кражи из квартир | - | - | - |
| 6. | Разбои | 3 | - | -100 |
| 7. | Грабежи | 3 | - | -100 |
| 8. | Преступления, связанные с наркотиками | - | - | - |
| 9. | Изнасилования | - | - | - |
| 10. | Угон АМТ | 5 | - | -100 |
| 11. | Статья 150 УК РФ | - | - | - |

Лицами, ранее совершавшими преступлениями было совершено 467 преступлений из 737 оконченных (АППГ – 560 из 755 оконченных), удельный вес данных преступлений составил 63,4 % (АППГ – 74,2). Средне краевой показатель 66%.

Лицам, раннее совершавшими преступления совершены следующие преступления:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего совершено лицами, ранее совершавшими преступления, из них: | 2019 | 2020 | % +/- |
| 560 | 467 | -16,6 % |
| Совершено тяжких преступлений | 139 | 111 | -20,1 % |
| Совершено особо тяжких преступлений | 16 | 20 | +25% |
| В состоянии алкогольного опьянения | 217 | 194 | -11,8 % |
| Не имеющих постоянного источника дохода | 350 | 290 | -17,1 |
| В период условного осуждения | 87 | 58 | -33,3% |
| В период исправительных работ | 5 | 6 | +20% |
| В период обязательных работ | 5 | 3 | -40% |
| Лицо состояло на учете | 101 | 55 | -45,5 % |

Увеличение наблюдается среди лиц:

- совершавшие особо тяжкие преступления – +25%;

- в период исправительных работ – +20;

Лицами, ранее судимыми совершено 239 преступления, что ниже аналогичного периода прошлого года на 65 или 21,4 % (АППГ - 304). Удельный вес данных преступлений составил 51,2 % (АППГ 54,3 %).

Притупленность в нетрезвом состоянии:

За 12 месяц 2020 года лицами в состоянии алкогольного опьянения было совершено 299 преступлений из 737 оконченных производством дел (АППГ – 304 из 755), снижение составило на 5 преступлений или 1,6 %.

Незначительно увеличился удельный вес преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения с 40,3 % в 2019 году до 40,6 % в 2020 году – увеличение составляет – 0,3 %. Средней краевой показатель 48,9 %.

Лицам в нетрезвом состоянии совершено:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окончено | | Из них совершено в а/о | | Удельный вес | |
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Умышленные убийства | 8 | 15 | 7 | 13 | 87,5 | 86 |
| ПТВЗ | 28 | 24 | 22 | 18 | 78,6 | 75 |
| Кражи чужого имущества | 239 | 182 | 100 | 72 | 41,8 | 39,6 |
| Грабежи | 11 | 6 | 9 | 4 | 81,8 | 66,7 |
| Угон ТС | 13 | 8 | 9 | 6 | 69,2 | 75 |
| Разбои | 1 | 2 | 1 | 2 | 100 | 100 |
| ДТП | 6 | 15 | 4 | 9 | 66,7 | 60 |
| На почве быта | 60 | 53 | 45 | 45 | 75 | 84,9 |
| В общественных местах | 89 | 116 | 64 | 77 | 71,9 | 66,3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели аварийности | 2020 год | | 2019 год | +,- % к АППГ |
| ДТП всего | 355 | | 344 | -3,2 % |
|  |  | |  |  |
| ДТП с пострадавшими | 107 | | 101 | +5,9 % |
| Ранено | 129 | | 141 | -8,5 % |
| Погибло | 19 | | 24 | -20,8 % |
| Тяжесть последствий | 12,8 % | | 14,5 % | -11,8 % |
| ДТП по вине водителей | 281 | | 309 | -9 % |
| по вине водителей в н/с | 49 | | 73 | -33 % |
| Уд. вес ДТП в н/с | 17,4 % | | 23,6 % | -26,3 % |
| Наезды на пешеходов | 21 | | 15 | +53,3 % |
| По вине пешеходов | 12 | | 6 | +100% |
| По вине водителей | 9 | | 9 | 0 % |
| Погибло пешеходов | 4 | | 0 | 400 % |
| Ранено пешеходов | 12 | | 12 | 0 % |
| в зоне действия пешеходного перехода | ДТП | 3 | 1 | 300 % |
| погиб. | 1 | 0 | 100 % |
| ранено | 2 | 1 | 200 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2020 год | 2019 год | +,- % к АППГ |
| Возбуждено дел об административных правонарушениях в области дорожного движения | 4246 | 3626 | 17,1 % |
| Управление ТС водителем в состоянии опьянения, невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 344 | 204 | 68,6 % |
| Выявлено нарушений ПДД, допущенных пешеходами | 43 | 9 | 377,8 % |
| Выявлено нарушение правил перевозки детей | 80 | 82 | -2,4 % |
| Принято судами решение о лишении права управления т/с | 157 | 129 | 21,7 % |
| Принято решение судами об административном аресте (получено постановлений) | 223 | 123 | 81,3 % |
| Принято судом решений о прекращении производства по делу об административных правонарушениях | 7 | 5 | 40 % |
| Проведено служебных проверок по фактам прекращения судами дел об административных правонарушениях | 4 | 0 | 400 % |

В настоящие время на 01.01.2020 года на территории Читинского района, на базе школ в количестве 31 спортивный зал, 3 универсальных спортивных площадок, установлено 11 «Варкаут» комплексов, установлено 5 тренажерных комплексов с теневым навесом.

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Читинского района на 2020-2024 годы» разработана в соответствии с региональным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» от 14 декабря 2018 г. № 497-р, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

**3. Раздел. Описание целей и задач программы.**

Цель:

**-** улучшение здоровья населения, путем увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1. Создание условий для укрепления здоровья населения муниципального района «Читинский район» путем развития и популяризации массового спорта на основе рационального использования ресурсов, направленных на развитие физической культуры и спорта, с применением форм и методов спортивного менеджмента, увеличение числа объектов для занятия физической культуры и спорта;

2. Привлечение населения к активному отдыху и спорту через активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций.

3. Пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения.

4. Повышение выявляемости хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития в ходе диспансеризации взрослого населения.

5. Поддержка проектов, идей и программ, в том числе молодежных, ориентированных на формирование здорового образа жизни.

**4. Раздел. Сроки и этапы реализации программы**

Программа реализуется в один этап: 2021 - 2025 годы.

**5. Раздел. Перечень основных мероприятий программы**

Для достижения поставленной цели и решения задач программы запланирован комплекс следующих мероприятий:

Организация межведомственного Совета по общественному здоровью в муниципальном районе;

Строительство универсальных спортивных площадок;

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения различного возраста по месту их жительства, среди работающих, служащих и молодежи (спортивные соревнования, спортивные эстафеты);

Организация спортивной работы среди людей с ограниченными возможностями, создание условий для развития адаптивной физической культуры и спорта;

Проведение, в соответствии с планом министерства здравоохранения Забайкальского края, массовых межведомственных профилактических акций, с привлечением общественных объединений и волонтеров (добровольцев), а также обучение населения распознаванию первых признаков инфаркта миокарда и мозгового инсульта, алгоритму оказания первой помощи;

Поддержка проектов, идей и программ, в том числе молодежных, ориентированных на формирование здорового образа жизни;

Перечень показателей основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 1.

**6. Раздел. Финансовое обеспечение программы**

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования программы за весь период реализации программы - 19520,0 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 3904,0 тыс. рублей;

2022 год – 3904,0 тыс. рублей;

2023 год – 3904,0 тыс. рублей;

2024 год – 3904,0 тыс. рублей;

2025 год – 3904,0 тыс. рублей;

Ежегодные объемы финансирования программы определяется в установленном порядке при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

**7. Раздел. Кадровые ресурсы**

Ответственный за вопросы развития спорта — специалист по спорту Комитета культуры администрации муниципального района «Читинский район»;

Ответственный за вопросы общественного здоровья, волонтерские организации — главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район».

**8. Раздел. Описание рисков реализации**

**муниципальной программы**

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные внешние и внутренние риски. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации программы существенными являются следующие риски:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Риски | Последствия наступления | Способы минимизации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Внешние риски | | |
| 1.1 | Макроэкономические риски (высокая инфляция, финансовый кризис, ухудшение рыночной конъюнктуры, снижение инвестиционной активности) | Необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снижение степени доступности услуг физкультурно-спортивных учреждений, сокращение инвестиций в инфраструктуру спорта | Разработка дополнительных мер муниципальной поддержки сферы физической культуры и спорта, совершенствование форм и методов взаимодействия между структурными подразделениями администрации муниципального района «Читинский район» в вопросах развития физической культуры и спорта ввиду принадлежности объекта воздействия (дети учащаяся молодежь, пенсионеры, инвалиды и др.) к разным сферам управления |
| 1.2 | Бюджетный дефицит и недостаточный уровень финансирования | Не реализация программных мероприятий, что повлечет за собой невыполнение основных показателей муниципальной программы | Принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений развития отрасли |
| 2 | Внутренние риски | | |
| 2.1 | Отсутствие кадров или низкий уровень квалификации тренерского состава, низкий уровень мотивации сотрудников физической культуры и спорта к качественному осуществлению муниципальных функций | Снижение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, ухудшение состояния здоровья населения, снижение результативности на соревнованиях различного уровня | Повышение квалификации специалистов отрасли через сотрудничество с учебными заведениями Забайкальского края, предоставляющими услуги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта, менеджмента и маркетинга спорта. Разработка механизмов мотивации сотрудников |

Важнейшими условиями успешной реализации государственной Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.

**9. Раздел. Ожидаемые конечные результаты**

**реализации программы.**

Реализация мероприятий данной программы позволит:

- Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16845 | 17845 | 18845 | 19845 | 20845 |

- Увеличить долю населения, охваченного диспансеризацией;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2363 | 11153 | 11198 | 11221 | 11248 |

- Увеличить долю детей школьного возраста, принявших участие в сдаче нормативов, испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне»;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 82 | 92 | 102 | 112 | 113 |

- Увеличить выявляемость хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития в ходе диспансеризации взрослого населения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2127 | 10038 | 10079 | 10099 | 10124 |

**План мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья и развития**

**физической культуры и спорта на 2021 – 2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, источники финансирования | Единица измерения показателей. Количество мероприятий, | Годы | | | | | | Срок выполнения (годы) | | Исполнители |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| I. Организация мероприятий по выявлению факторов риска и ранней диагностике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни, в том числе в трудовых коллективах, учреждениях (организациях) | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Исполнение федеральных и региональных нормативных правовых актов и методических документов по вопросам здорового образа жизни. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Администрации муниципального района «Читинский район» | |
| Всего: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| 1.2 | Организация межведомственного Совета по общественному здоровью в муниципальном районе. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район» (специалист по спорту) администрации городских и сельских поселений | |
| Всего: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2025 | |
| 1.3 | Обеспечение выполнения плана диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения. | человек | 2363 | 11153 | 11198 | 11221 | 11248 | 2021-2025 | | ГУЗ «Читинская ЦРБ» | |
| Всего: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| 1.4 | Повышение выявляемости хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития в ходе диспансеризации взрослого населения. | человек | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2021-2025 | | ГУЗ «Читинская ЦРБ» | |
| Всего: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| 1.5 | Организация информационно-коммуникационной кампании, направленной на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, двигательную активность, отказ от потребления табака и алкоголя, сохранение репродуктивного здоровья, для различных целевых групп населения. | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район» (специалист по спорту); Комитет образования администрации муниципального района «Читинский район»; администрации городских и сельских поселений; ГУЗ «Читинская ЦРБ»; | |
| Всего: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| 1.5.1 | Тиражирование и распространение печатной продукции для населения (плакаты, памятки, листовки, буклеты, флайеры) по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе  здорового питания и физической активности, отказа от потребления табака и алкоголя, сохранения репродуктивного здоровья. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район» (специалист по спорту); Комитет образования администрации муниципального района «Читинский район»; администрации городских и сельских поселений; ГУЗ «Читинская ЦРБ»; | |
| Всего: | тыс. рублей | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2021-2025 | |
| 1.5.2 | Проведение, в соответствии с планом министерства здравоохранения Забайкальского края, массовых межведомственных профилактических акций, с привлечением общественных объединений и волонтеров (добровольцев), а также обучение населения распознаванию первых признаков инфаркта миокарда и мозгового инсульта, алгоритму оказания первой помощи. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | ГУЗ «Читинская ЦРБ» | |
| Всего: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| 1.5.3 | Размещение профилактических материалов в периодической печати, на сайтах и в социальных сетях. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район» (специалист по спорту); Комитет образования администрации муниципального района «Читинский район»; администрации городских и сельских поселений; МБУ «Центр МТТО» администрация муниципального района «Читинский район» | |
| Всего: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| 1.6 | Поддержка проектов, идей и программ, в том числе молодежных, ориентированных на формирование здорового образа жизни |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Управление экономики и имущества администрации муниципального района «Читинский район»;  Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район» (специалист по спорту); Комитет образования администрации муниципального района «Читинский район»; администрации городских и сельских поселений; | |
| Всего: | тыс. рублей | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2021-2025 | |
| 1.7 | Развитие форм семейного отдыха и семейного досуга, формирование нравственно-эстетических ценностей семьи, культурных традиций. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район» Комитет образования администрации муниципального района «Читинский район» администрации городских и сельских поселений | |
| Всего: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| 1.8 | Содействие всестороннему развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район» Комитет образования администрации муниципального района «Читинский район» администрации городских и сельских поселений | |
| Всего: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район» Комитет образования администрации муниципального района «Читинский район» администрации городских и сельских поселений | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| 1.9 | Развитие волонтерства (добровольчества) по формированию здорового образа жизни среди школьников, учащихся системы среднего профессионального образования, лиц старше трудоспособного возраста. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Комитет образования администрации муниципального района «Читинский район» | |
| Всего: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| II. Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оперативно профилактические мероприятия направленные на выявление фактов нарушений, в сфере реализации спиртосодержащей продукции | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | ОМВД по Читинскому району | |
| Всего: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| 2.2 | Мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия учреждений социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, представителей бизнеса, руководителей сельхозпредприятий, общественных и социально ориентированными некоммерческих организаций, по вопросам снижения злоупотребления алкогольной продукцией. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район» Комитет образования администрации муниципального района «Читинский район» администрации городских и сельских поселений; Управление экономики и имущества администрации муниципального района «Читинский район»; Управление сельского хозяйства администрации муниципального района «Читинский район»; ГУЗ «Читинская ЦРБ» | |
| Всего: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| III. Соблюдение требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятия в исполнении Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | ОМВД по Читинскому району | |
| Всего: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| 3.2 | Мероприятия, направленные на снижения распространенности табакокурения в рамках межведомственного взаимодействия учреждений социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, представителей бизнеса, руководителей сельхозпредприятий, общественных и социально ориентированными некоммерческих организаций, религиозных конфессий. | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район» Комитет образования администрации муниципального района «Читинский район» администрации городских и сельских поселений; Управление экономики и имущества администрации муниципального района «Читинский район»; Управление сельского хозяйства администрации муниципального района «Читинский район»; ГУЗ «Читинская ЦРБ» | |
| Всего: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| IV. Меры по развитию массовой физической культуры | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Строительство универсальных спортивных площадок |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район»; администрации городских и сельских поселений; | |
| Всего: | тыс. рублей | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| 4.2 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения различного возраста по месту их жительства, среди работающих, служащих и молодежи (спортивные соревнования, спортивные эстафеты). |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район»; администрации городских и сельских поселений; | |
| Всего: | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2021-2025 | |
| 4.3 | Открытие клубных объединений физкультурно-спортивной направленности по месту жительства. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район»; администрации городских и сельских поселений; | |
| Всего: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| 4.4 | Организация спортивной работы среди людей с ограниченными возможностями, создание условий для развития адаптивной физической культуры и спорта. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район»; администрации городских и сельских поселений; | |
| Всего: | тыс. рублей | 50,0 | 50, | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2021-2025 | |
| 4.5 | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район»; администрации городских и сельских поселений; | |
| Всего: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2025 | |
| 4.6 | Муниципальные и межмуниципальное этапы региональной спартакиады среди детей «От массовости к мастерству» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район»; администрации городских и сельских поселений; | |
| Всего: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| 4.7 | Разработка пешеходных маршрутов для организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий по скандинавской ходьбе |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район»; администрации городских и сельских поселений; | |
| Всего: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| 4.8 | Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район»; администрации городских и сельских поселений; | |
| Всего: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| 4.9 | Всероссийский массовый день бега «Кросс Нации» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район»; администрации городских и сельских поселений; | |
| Всего: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| 4.10 | Всероссийские массовые спортивные соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район»; администрации городских и сельских поселений; | |
| Всего: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| 4.11 | Всероссийские массовые спортивные соревнования «Лыжня России» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район»; администрации городских и сельских поселений; | |
| Всего: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| 4.12 | Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район»; администрации городских и сельских поселений; | |
| Всего: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| 4.13 | Соревнования по настольным спортивным играм (корнхол, матрешка, кульбутто, джакколо, шаффлборд). |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район»; администрации городских и сельских поселений; | |
| Всего: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| 4.14 | Реализация мероприятий проекта Здоровое питания «Школа здорового питания» национального проекта Демография |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-2025 | | Комитет образования администрации муниципального района «Читинский район»; | |
| Всего: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| Кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из местных бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
| - из внебюджетных источников | тыс. рублей | х | х | х | х | х | 2021-2025 | |
|  | Всего: | тыс. рублей | 3904,0 | 3904,0 | 3904,0 | 3904,0 | 3904,0 | 2021-2025 | |  | |