ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации плана мероприятий

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Дульдургинском районе

за 2024 года

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Отчет о ходе реализации мероприятия За 1 полугодие 2024 год | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края |  |  |  |  |
| 1.1 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Стимулирование новых предпринимательских инициатив и частной инициативы по транспортированию твердых коммунальных отходов | ежегодно | Предоставляет услуги по транспортировке ТКО ООО «Олерон +». | Министерство природных ресурсов Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию), Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Забайкальского края (по согласованию) |
| 1.2 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2022-2025 год | Программе «Формирование комфортной городской среды» в СП «Дульдурга» завершены работы по обустройству прилегающей территории МБУК СКЦ», устройство пешеходной дорожки по ул. Сельская, Профсоюзная, Молодежная | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Рынок поставки сжиженного газа в баллонах |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2022-2025 годы | В настоящее время на территории муниципального района действует 1 организация по поставке сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения района. Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах составляет 100 % (ООО «Забрегионгаз») | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края |
| - Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2022-2025 годы | Обслуживание муниципального маршрута производит 1 перевозчик МАУ «ЦАМТО». Доля услуг по перевозке пассажиров составляет 100% населенных пунктов. В начале года получены 2 ГАЗЕЛя NEXT и разработан дополнительные маршруты. Муниципальные маршруты утверждены и запущены Маршруты Дульдурга-Таптанай- Зуткулей, | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Дульдургинский район» |
| - Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2022-2025 годы | Администрация района и сельских поселений ведется работа по выявлению и вовлечению в налоговый период ранее неучтенных объектов недвижимости. За 2024 год поставленный план выполнен. Выявлены 390 правообладателей объектов недвижимости. | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Рынок нефтепродуктов |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2022-2025 годы | Удовлетворенность населения на рынке нефтепродуктов составляет 70%. Имеются возможности по формированию земельных участков под объекты АЗС по факту обращения заинтересованных лиц. За 2024 год не обращались по вопросу выделения земельных участков под объекты АЗС. | Администрация муниципального района «Дульдургинский район» |
| 1.6.2 | Формирование и ведение перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов |  |  |  |
| - Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Недопущение создания государственных и муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы | 2022-2025 годы | В Дульдургинском районе отсутствуют предприятия с государственным участием, осуществляющие свою деятельность в сфере реклам. | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |
| 2.1 | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края | 2022-2025 годы | Действуют единые правила осуществления закупок, единых требований к участникам закупок, закупаемой продукции, заполнению заявок. | Министерство финансов Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | 2022-2025 годы | Обеспечивается обратная связь с субъектами предпринимательской деятельности, путем размещения информации на сайте duldurga.75.ru, в мессенджерах, социальных сетях | Министерство экономического развития Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию |  |  |  |  |
| 4.1 | Определение состава муниципального имущества, несоответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления с последующей приватизацией, либо перепрофилированием (изменение целевого назначения имущества). Организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества). | 2022-2025 | Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, обеспечена его приватизация | Администрация муниципального района «Дульдургинский район» |
| - Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю в обучающих мероприятиях, организованных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | 2022-2025 годы | Обучение не проводилось. | Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Мероприятия, направленные на развитие торговли |  |  |  |  |
| 6.1 | Формирование графика проведения ярмарок в муниципальном районе размещение его на официальном сайте -телекоммуникационной сети «Интернет» | ежегодно | Сформирован график проведения ярмарок и утвержден Распоряжением администрации муниципального района «Дульдургинский район» от р в муниципальном районе № 168-р от 28.12.2023г и опубликован на сайте: https://duldurga.75.ru/deyatel-nost/sodeystvie-razvitiyu-konkurencii. Проводится информирование хозяйствующих субъектов о возможностях реализации продукции, развитие межмуниципальных торговых связей, улучшения обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией и продукцией местных товаропроизводителей. | Министерство экономического развития Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| 7. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание реестра кладбищ и мест захоронений на них, с включением сведений о существующих кладбищах и местах захоронений на них и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края | 2023-2025 годы | На территории муниципального района «Дульдургинский район» не ведется работа по: инвентаризации кладбищ и мест захоронений, реестр кладбищ и мест захоронений. У 8 сельских поселений проведены кадастровые работы земельных участков под клабища. | Департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления Забайкальского края (по согласованию) |
| 7.2 | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 31 декабря 2025 года | На территории муниципального района «Дульдургинский район» нет организации, который оказывает услуги по организации похорон. | Министерство экономического развития Забайкальского края, Краевое государственное автономное учреждение «Многофункцио-нальный центр Забайкальского края» (по согласованию), органы местного самоуправления Забайкальского края (по согласованию) |