Администрация муниципального района

«Дульдургинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» июня 2025 г.                                                                                       № 90-р

Об утверждении дорожной карты по ведению реестра объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального района «Дульдургинский район

В целях организации работ по созданию и ведению реестра объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального района «Дульдургинский район»

- Утвердить дорожную карту по ведению реестра объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального района «Дульдургинский район (приложение 1).

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Дульдургинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района				                     А.М. Мункуев

Гончикова С.М.

Приложение 1

Дорожная карта по ведению реестра объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального района «Дульдургинский район

| Дорожная карта по ведению реестра объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального района «Дульдургинский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятие | Ответственное лицо | Срок начала | Срок завершения | Документ подтверждающий исполнение |
| 1 | Назначение ответственного должностного лица за формирование реестра объектов социальной инфраструктуры | Глав МР «Дульдургинский район» | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Распоряжение о назначении ответственного должностного лица |
| 2 | Утверждение дорожной карты | Глав МР «Дульдургинский район» | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Распоряжение об утверждении дорожной карты |
| Сбор информации для формирования объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование запроса в населенные пункты о наличии на территории объектов социальной инфраструктуры | Рогалева М.В., главный специалист управления территориального развития | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Контрольное письмо об исполнении этапа |
| 2.2 | Свод информации, полученной от администраций населенных пунктов, Подготовка реестра объектов социальной инфраструктуры | Рогалева М.В., главный специалист управления территориального развития | 03.07.2025 | 03.08.2025 | Постановление об утверждении реестра (детских (спортивных) площадок |
| 2.3 | Согласование реестра объектов социальной инфраструктуры с департаментов МО и департаментом ГИЗО | Рогалева М.В., главный специалист управления территориального развития | 04.08.2025 | 11.08.2025 | Контрольное письмо об исполнении этапа |
| 2.4 | Проведение кадастровых работ | Рогалева М.В., главный специалист управления территориального развития | 11.08.2025 | 11.09.2025 | Контрольное письмо об исполнении этапа |
| 2.5 | Отправка документов для регистрации объектов социальной инфраструктуры в ЕГРН | Рогалева М.В., главный специалист управления территориального развития | 12.09.2025 | 12.10.2025 | Контрольное письмо об исполнении этапа |