4

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

 о ходе реализации плана мероприятий

 («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Дульдургинском муниципальном округе
за 2025 года
	№

п/п
	Мероприятие
	Срок реализации
	Отчет о ходе реализации мероприятия 

За 2025 год
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края

	1.1 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

	1.1.1
	Стимулирование новых предпринимательских инициатив и частной инициативы по транспортированию твердых коммунальных отходов
	ежегодно
	Предоставляет услуги по транспортировке ТКО ООО «Олерон +».
	Министерство природных ресурсов Забайкальского края,

органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края

(по согласованию),

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Забайкальского края (по согласованию)

	1.2 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

	1.3.1
	Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды
	2022-2025 год
	Программе «Формирование комфортной городской среды» Выполнены работы по программе «Единство культур» концепция линейного парка в с. Дульдурга.
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,

 органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края

(по согласованию)

	1.3 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

	1.4.1
	Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах
	2022-2025 годы
	Единственным оператором на территории Дульдургинского округа является ООО «Забрегионгаз». Обеспечивает население сниженным углевородным газом для бытовых нужд и заправка автомобилей.
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,

органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края

	1.4 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

	1.4.1
	Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений
	2022-2025 годы
	Весь объем услуг (100%) обеспечивает один муниципальный перевозчик — МАУ «ЦМТО».

Транспортным сообщением обеспечены все населенные пункты округа. Перевозки осуществляются на автобусах малого класса ГАЗель NEXT. Маршрутная сеть между селами полностью утверждена и функционирует в штатном режиме.

	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта

Забайкальского края,

администрация муниципального района «Дульдургинский район»

	1.5 Рынок кадастровых и землеустроительных работ

	1.5.1
	Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот
	2022-2025 годы
	Администрация района и сельских поселений ведется работа по выявлению и вовлечению в налоговый период ранее неучтенных объектов недвижимости. За 2025 год поставленный план выполнен. Выявлены 74 правообладателей объектов недвижимости.
	Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края

(по согласованию)

	1.6 Рынок нефтепродуктов

	1.6.1
	Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции
	2022-2025 годы 
	Удовлетворенность населения на рынке нефтепродуктов составляет 70%. Имеются возможности по формированию земельных участков под объекты АЗС по факту обращения заинтересованных лиц. За 2025 год не обращались по вопросу выделения земельных участков под объекты АЗС.

	Администрация муниципального района «Дульдургинский район»



	1.6.2
	Формирование и ведение перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов
	
	
	

	1.7 Сфера наружной рекламы

	1.7.1
	Недопущение создания государственных и муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы
	2022-2025 годы
	В Дульдургинском районе отсутствуют предприятия с государственным участием, осуществляющие свою деятельность в сфере рекламы. 
	Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию)

	2. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

	2.1
	Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края
	2022-2025 годы
	Действуют единые правила осуществления закупок, единых требований к участникам закупок, закупаемой продукции, заполнению заявок.
	Министерство финансов Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края

(по согласованию)

	3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров

	3.1
	Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

	2022-2025 годы
	Обеспечивается обратная связь с субъектами предпринимательской деятельности, путем размещения информации на сайте duldurga.75.ru, в мессенджерах, социальных сетях

	Министерство экономического развития Забайкальского края,

исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию)

	4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию

	4.1
	Определение состава муниципального имущества, несоответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления с последующей приватизацией, либо перепрофилированием (изменение целевого назначения имущества).

Организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевого

назначения имущества).
	2022-2025
	Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, обеспечена его приватизация
	Администрация муниципального района «Дульдургинский район»

	5. Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации

	5.1
	Участие представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю в обучающих мероприятиях, организованных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края
	2022-2025
годы
	Обучение не проводилось.
	Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края

(по согласованию)

	6. Мероприятия, направленные на развитие торговли

	6.1
	Формирование графика проведения ярмарок в муниципальном районе размещение его на официальном сайте -телекоммуникационной сети «Интернет»
	ежегодно
	Сформирован график проведения ярмарок не опубликован на сайте, но в мессенджерах проводится информирование населения. 
Проводится информирование хозяйствующих субъектов о возможностях реализации продукции, развитие межмуниципальных торговых связей, улучшения обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией и продукцией местных товаропроизводителей. 
	Министерство экономического развития Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию)

	7. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг

	7.1
	Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание реестра кладбищ и мест захоронений на них, с включением сведений о существующих кладбищах и местах захоронений на них и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края
	2023-2025 годы
	На территории Дульдургинского муниципального округа не ведется работа по: инвентаризации кладбищ и мест захоронений, реестр кладбищ и мест захоронений.

Во всех населенных пунктах Дульдургинского округа земельные участки выделены и границы обозначены.
	Департамент по развитию муниципальных образований 
Забайкальского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления Забайкальского края (по согласованию)

	7.2
	Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах
	31 декабря 2025 года
	На территории Дульдургинского муниципального округа муниципальных или официальных частных организаций в этой сфере в округе не зарегистрировано.
	Министерство экономического развития Забайкальского края, Краевое государственное автономное учреждение «Многофункцио-нальный центр Забайкальского края» (по согласованию), органы местного самоуправления Забайкальского края (по согласованию)


