Отчёт управления сельского хозяйства администрации Дульдургинского муниципального округа  о реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном районе «Дульдургинский район» на 2025-2030 годы»

за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Информация об исполнении мероприятия | Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Примечание (причины низкого исполнения, неисполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждённый план* | уточнённый план** | фактическое исполнение*** |  |
| Подпрограмма «Развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном районе на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение семинаров, совещаний по вопросам развития отраслей животноводства | Мероприятие исполнено | всего в том числе: ВБ -0 | всего в том числе: ВБ-0 | всего в том числе: МБ-0 |  |
| 2 | Приобретение маточного поголовья сельскохозяйственных животных | Мероприятие не исполнено | всего в том числе: ВБ – 500,0 | всего в том числе: ВБ-0 | всего в том числе: ВБ-0 |  |
| 3 | Производство мяса для его последующей реализации | Мероприятие не исполнено | всего в том числе: ВБ-52,558 | всего в том числе: ВБ-0 | всего в том числе: ВБ-0 |  |
| 4 | Строительство, реконструкция животноводческих комплексов мясного направления (кошары) | Мероприятие не исполнено | всего в том числе: ВБ-260,0 МБ-200,0 | всего в том числе: ВБ-0 МБ- | всего в том числе: ВБ -0 МБ-0 |  |
| 5 | Приобретение грубых кормов | Мероприятие исполнено | всего в том числе: ВБ-2000,0 МБ-200,0 | всего в том числе: ВБ-0 МБ-200,0 | всего в том числе: МБ-200,0 | По заявке потребности в грубых кормах СПК ПЗ Родина |
| Подпрограмма «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации» муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном районе «Дульдургинский район» на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение семинаров, совещаний по вопросам развития крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации | Мероприятие исполнено | всего в том числе: ВБ -0 | всего в том числе: ВБ-0 | всего в том числе: ВБ-0 |  |
| 2 | Приобретение крупного рогатого скта для развития создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств | Мероприятие исполнено | всего в том числе: ВБ -7500,0 | всего в том числе: ВБ-0 | всего в том числе: ВБ-0 | За счет средств КФХ |
| 3 | Строительство, модернизация или реконструкция семейной животноводческой фермы | Мероприятие частично исполнено | всего в том числе: ВБ -15000,0 | всего в том числе: ВБ-0 | всего в том числе: ВБ-0 | За счет средств КФХ 17 |
| 4 | Приобретение новой (не бывшей в употреблении) сельскохозяйственной техники и оборудования | Мероприятие исполнено | всего в том числе: ВБ -3500 | всего в том числе: ВБ-0 | всего в том числе: ВБ-0 | За счет средств КФХ |
| 5 | Приобретение грубых кормов | Мероприятие исполнено | всего в том числе: ВБ -3000,0 МБ -500,0 | всего в том числе: ВБ-0 | всего в том числе: ВБ-0 | За счет средств КФХ |
| 6 | Приобретение семян однолетних трав для увеличения кормовой базы | Мероприятие исполнено | всего в том числе: ВБ -270,0 МБ- 100,0 | всего в том числе: ВБ-0 | всего в том числе: ВБ-0 | За счет средств КФХ |
|  | Итого по муниципальной программе | х | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Х |

Примечание:

утверждённый план* - указывается объём финансирования, предусмотренный муниципальной программой на отчётный год

уточнённый план** - указывается уточнённый объём финансирования муниципальной программы на отчётный год с учётом приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального района «Дульдургинский район»

фактическое исполнение*** - указываются фактические затраты на реализацию муниципальной программы

Перечень сокращений:

МБ – бюджет муниципального района

ВБ – внебюджетные источники

Начальник управления                                                           Д.Б.Бадмаев