Акт №4

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения №1

от 26.09.2016г., заключенного с ООО «Универсал +»  на объекты теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального района «Дульдургинский район»

с. Дульдурга               			                                                               « ___ » ______ 2020 г.

Руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» проведена плановая проверка использования муниципального имущества, и исполнению ООО «Универсал+» условий концессионного соглашения от 26.09.2016г.

Проверка проводилась комиссией в составе Мункуева.А.М., первого заместителя главы муниципального района «Дульдургинский район», председателя комиссии, Шагдарова Н.Д., начальника управления развития территорий, заместителя председателя комиссии, Гончиковой С.М., консультанта управления развития территорий, секретаря комиссии, Санданова С.Б., начальника отдела экономики, управления имуществом и земельным отношениям. Комиссия создана постановлением администрации муниципального района «Дульдургинский район» от 15.02.2017. № 82-п (внесение изменений в состав комиссии постановлением АМР «Дульдургинский район» от 23.01.2020 г. №15-п)

в присутствии генерального директора ООО «Универсал+» Джолдошева М.Т., главного инженера   Лыгдынова Б.Ж., главного бухгалтера Митуповой Г.Х.

Проверка проводилась с «21» февраля по «01» апреля 2020г.

Проверяемый период: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Сведения о выполненных работах

| Обязательство по концессионному соглашению | Плановые значения показателя за 2016 г., тыс. руб. | Плановые значения показателя за 2017 г., тыс. руб. | Плановые значения показателя за 2018 г., тыс. руб. | Плановые значения показателя за 2019г., тыс. руб. | Фактическое испол-нено за 2016 год (тыс. руб.) | Фактическое испол нено за 2017 год (тыс. руб.) | Фактическое исполнено за 2018 год (тыс. руб.) | Фактическое исполнено за 2019 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Алханай, ул. Далаева, д.21 (котельная СОШ) |
| Замена сетевого насоса К100-80-100а - 15 кВт/3000 об мин |  |  | 60 |  |  | 57,987 |  |  |
| Замена дымососа ДН-6,3/1500 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| с. Алханай, ул. Школьная, д.б/н (котельная дет. сад) |
| Замена задвижки Ф-40,50,80 |  | 90 |  |  |  | 28,744 |  |  |
| Замена сете-вого насоса К 80-50-200 15 кВт/3000об.мин |  |  | 85 |  |  | 53,641 |  |  |
| с. Ара-Иля, ул. Советская, д.1 (котельная ООШ) |
| Замена сетевого насос а К 45/30-1 шт |  |  | 20 |  |  |  | 36,771 |  |
| Приобретение насосной станции Grundfos |  |  |  | 20 |  |  |  | 7,500 |
| с. Бальзино, ул. Школьная, д.1 (котельная СОШ) |
| Замена дымососа ДН-6,3/1500 |  | 80 |  |  |  | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2019 г |  | 76,271 |
| с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д.68. (котельная ГУЗ ДЦРБ) |
| Замена котла КВм-1,5 | 1027 |  |  | 1027 |  |  |  |
| Замена дымососа ДН-8/1500 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |
| Замена золоуловителя БЦ 273*10 | 207 |  |  | 206,500 |  |  |  |
| Монтажный комплект для дымососа ДН-8 | 16 |  |  | 16,830 |  |  |  |
| Частотный преобразователь 15 кВт | 66 |  |  | 66,430 |  |  |  |
| Частотный преобразователь 3,7 кВт | 24 |  |  | 22,230 |  |  |  |
| Монтаж и пусконаладочные работы | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Итого по установке котла с вспом.оборудованием на котельной «ГУЗ ДЦРБ» | 1580 |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 | 780 |  |  | 1 699, 861 – по смете: Оплачено ООО «Каскад+» на 01.01.2017 г. - 725 тыс. руб. | 1 699, 861 – по смете, в т. ч.: - 853, 990 руб. оплачено ООО «Каскад+» на 20.03.2018 г. +120,871 руб. (работы по смете). Итого: 974,861 руб. |  |  |
| Замена задвижек в котельной | 200 |  |  | Замена задвижек не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2019 год | 42,701 | В 2016 и 2018 году при установке котлов КВМ-1,5 Б/К (ДО) задвижки были установлены |  |
| Замена сетевых насосов |  |  | 270 |  | 86,013 |  |  | 65,938 |
| с. Дульдурга, ул. Школьная, д.1а. (котельная СОШ №2) |  |  |
| Замена колосников | 50 |  |  |  | 19,627 |  |  |  |
| Замена сетевого насоса КМ 100-80-160 эл. двиг.15 кВт |  | 60 |  |  | 71,779 |  |  |  |
| Замена дутьевого вентилятора ВЦ-14-46-2,5 |  | 60 |  |  | 18,222 | 13,150 |  |  |
| Замена дымососа ДН-9 |  | 140 |  |  |  | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2018 год | 77,250 |  |
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10- 120 |  | 40 |  |  |  | Замена глубинного насоса не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2018 г | 36,050 |  |
| Ремонт электро-оборудования |  |  | 50 |  | 43,546 |  |  |  |
| Замена задвижек |  |  | 220 |  |  |  |  | 58,625 |
| с. Дульдурга, ул. Школьная, д.1в (водонапорная башня) |  |
| Замена сливной трубы и задвижек |  |  |  |  | 39,308 |  |  |  |
| с. Зуткулей, ул. Ленина, д.38. (котельная СОШ) |  |
| Ремонт теплотрассы L=25м | 130 | 170 |  |  | 142,235 | Ремонт теплотрассы не проводилось, ходатайство на перенос срока исполнения на 2019 г |  |  |
| Изготовление расширительной емкости объемом 1,5 м3 |  |  |  |  | 16,941 |  |  |  |
| Замена дымососа ДН-8 с комплектом газоходов (150 тыс. рублей) |  | 160 |  |  |  | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2018 г | Всего сумма договора №64-18к+м составляет 633,970 тыс. рублей. Оплачено ООО «Каскад+» на 01.01.2019 г. - 249,376 рублей Задолженность составляет – 384,594 рублей. | Всего сумма договора №64-18к+м составляет 633,970 тыс. рублей. Оплачено ООО «Каскад+» на 01.01.2020 г. – 384,594 рублей Задолженность составляет – 0 рублей |
| Золоуловитель БЦ 273*10 (253 тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частотный преобразователь 11/15 кВт 380-400В (48,970 тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частотный преобразователь 3,7 кВт 380-400В (22 тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж, пусконаладочные работы, трансп.расходы (160 тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Иля, ул. Новая, д.27. (котельная ООШ) |  |
| Ремонт теплотрассы |  | 50 | 50 |  |  | 28,697 | 119,355 |  |
| Замена дымососа |  | 80 |  |  |  | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2018 г | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2020 г | 76,271 |
| Приобретение и замена сетевого К 80-65-160 7,5 кВт/3000 об. мин |  |  |  | 45 |  |  | 35,700 |  |
| с.Таптанай, ул. Калинина, д.98а. (котельная СОШ) |  |
| Замена дымососа |  | 160 |  |  |  | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2018 г | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2020г |  |
| Ремонт теплотрассы |  | 270 | 270 |  |  | Ремонт теплотрассы не проводился, ходатайство на перенос срока исполнения на 2019 г | 197,708 |  |
| с. Токчин, ул. Ленина, д.17 (котельная СОШ) |  |
| Замена части обмуровки котла | 60 |  |  |  | 57,852 |  |  | 60,190 |
| Приобретение колосников | 20 |  | 20 |  |  | 4,841 | 10,300 |  |
| с. Токчин, ул. Центральная, д. 22 (котельная дет. сад) |  |
| Ремонт стены и перекрытия | 20 |  |  |  | 12,791 |  |  |  |
| Приобретение колосников |  | 20 | 20 |  |  | 4,641 |  |  |
| Замена сетевого насоса |  |  | 40 |  |  |  | Замена сетевого насоса не требуется, так как в 2017 году провели замену электродвигателя насоса |  |
| с. Узон, ул. Советская, д.7. (котельная СОШ) |  |
| Замена дымососа ДН-9 | 170 |  |  |  | Замена дымососа ДН-9 не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2019 год |  |  | Замена дымососа ДН-9 не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2020 год |
| Ремонт и чистка газоходов |  |  |  | 50 |  |  |  | При подготовке к отопит. сезону чистка газоходов и ремонт выполнены, расходы не осметчива-лись |
| с. Чиндалей, ул. Б.Цыренова, д.б/н. (котельная СОШ) |  |
| Замена дымососа ДН-6,3/1500 |  |  | 80 |  |  |  | 77,250 |  |
| Замена сетевого насоса |  |  |  | 60 |  |  |  | Установ-лен в 2018 г.- 61,573 |
| с. Дульдурга, ул. Кирова, д.1. (БАЗА ООО) |  |
| Входной тамбур в здание конторы | 140 |  |  |  | 149,123 |  |  |  |
| Строительство «холодного» склада | 170 |  |  |  | 157,739 (69% от сметной стоимости) | 71,764 (31% от сметной стоимости) |  |  |
|  | 1660 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 1 540,176 | 1 281,027 | 839,760 | 729,389 |

Мероприятия по созданию и реконструкции Объектов концессионного соглашения, выполненные в 2017 году, но не включенные в концессионное соглашение №1 от 26.09.2016 г.

|  |  |  | Фактическое исполнено за 2017 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д.68. (котельная ГУЗ ДЦРБ) |
| Замена котла КВм-1,5 |  |  | 1027 |
| Замена дымососа ДН-8/1500 |  |  | 100 |
| Замена золоуловителя БЦ 273*10 |  |  | 206,500 |
| Монтажный комплект для дымососа ДН-8 |  |  | 16,830 |
| Частотный преобразователь 15 кВт |  |  | 27,565 |
| Частотный преобразователь 3,7 кВт |  |  | 13,025 |
| Монтаж и пусконаладочные работы |  |  | 162 |
| Сумма процентов за пользование коммерческим кредитом-10% |  |  | 155,2 |
|  |  |  | 1707,200 |
| Итого по установке котла с вспомогательным оборудованием на котельной ГУЗ «ДЦРБ» |  |  | КВм-1,5БК с вспом. оборуд. установлен в январе 2018г. Платежи начаты с декабря 2017г. |
|  |  |  | Оплачено ООО «Каскад+» на 01.01.2018 г. – 160,00 Задолженность составляет -1547,2 |
| Установка дополнительного бункера на углеподаче |  |  | 57,863 |
| Приобретение и замена электродвиг. 5,5 кВт/1500 об. мин на углеподаче на котле №6 |  |  | 6,0 |
| Замена шиферного перекрытия на котельной ГУЗ «ДЦРБ» (60 листов) |  |  | 41,496 |
| Строительство ограждения угольного склада |  |  | 71,332 |
| с. Дульдурга, ул. Школьная, д.1а (котельная ДСОШ№2) |
| Приобретение и замена электродвиг. АИР 112М4У2 5,5 кВт/1400 об. мин на дымосос котла №3 |  |  | 15,260 |
| с. Бальзино, ул. Школьная, д.1 (котельная СОШ) |
| Приобретение и замена электродвиг. АИР 80МВ2У2 2,2 кВт/3000 об. мин на дутьевой вентилятор |  |  | 6,700 |
| с. Красноярово, ул. Школьная, д.7 (котельная НОШ) |
| Замена циркуляционного насоса STURM |  |  | 2,0 |
| с. Узон, ул. Советская, д.7. (котельная СОШ) |
| Приобретение и замена колосников |  |  | 2,556 |
| с. Алханай, ул. Школьная, д.б/н (котельная дет. сад) |
| Приобретение и замена дымососа Д-3,5 М |  |  | 29,329 |
| с. Токчин, ул. Ленина, д.17 (котельная СОШ) |
| Устройство стропильной системы, кровли из волнистых асбестовых листов |  |  | 164,984 |
| Приобретение и замена электродвиг. АИР 112М2У2 7,5 кВт/3000 об. мин на сетевой насос |  |  | 15,722 |
| Приобретение и замена электродвиг. АИР 112М2У2 7,5 кВт/3000 об. мин на сетевой насос |  |  | 15,722 |
| с. Токчин, ул. Центральная, д. 22 (котельная дет. сад) |
| Приобретение и замена электродвиг. АДМ 112М2У2 7,5 кВт/3000 об. мин на сетевой насос |  |  | 12,240 |
| с. Зуткулей, ул. Ленина, д.38. (котельная СОШ) |
| Приобретение и замена электродвиг. АИР 100 L4У2 4кВт/1500 об. мин на шурующую планку котла №2 |  |  | 12,150 |
| с. Иля, ул. Новая, д. 27 (котельная дет. сад) |
| Приобретение и замена электродвиг. АИР 112М2У2 7,5 кВт/3000 об. мин на сетевой насос (ООО Энергокомплект) |  |  | 12,240 |
| Приобретение 2-х котлов Универсал-5 |  |  | Всего -300,00 Оплачено на 01.01.2018 г.-150,00 задолженность составляет 150,00 |
| Итого: |  |  | 775,594 |
| Всего за 2017 год |  |  | 2056,621 |

Мероприятия по созданию и реконструкции Объектов концессионного соглашения, выполненные в 2018 году, но не включенные в концессионное соглашение №1 от 26.09.2016 г.

|  |  |  | Фактическое исполнено за 2017 год (тыс.руб.) | Фактическое исполнено за 2018 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д.68. (котельная ГУЗ ДЦРБ) |  |
| Замена котла КВм-1,5 |  |  | 1027 |  |
| Замена дымососа ДН-8/1500 |  |  | 100 |  |
| Замена золоуловителя БЦ 273*10 |  |  | 206,500 |  |
| Монтажный комплект для дымососа ДН-8 |  |  | 16,830 |  |
| Частотный преобразователь 15 кВт |  |  | 27,565 |  |
| Частотный преобразователь 3,7 кВт |  |  | 13,025 |  |
| Монтаж и пусконаладочные работы |  |  | 162 |  |
| Сумма процентов за пользование коммерческим кредитом-10% |  |  | 155,2 |  |
|  |  |  | 1707,200 |  |
| Электромонтажные и сварочные работы с учетом материалов (ЩУК) при установке и запуске котла |  |  |  | 95,978 |
|  |  |  |  | 1 815,354 |
| Итого по установке котла с вспомогательным оборудованием на котельной ГУЗ «ДЦРБ» |  |  | КВм-1,5БК с вспом. оборуд. установлен в январе 2018г. Платежи начаты с декабря 2017г. |  |
|  |  |  | Оплачено ООО «Каскад+» на 01.01.2018 г. – 160,00 Задолженность составляет -1547,2 | Оплачено ООО «Каскад+» на 01.01.2019 г. – 1550,00 Задолженность составляет – 105,354 |
| Ремонт теплотрассы |  |  |  | 416,457 |
| Приобретение дутьевого вентилятора ВД-2,8 |  |  |  | 17,500 |
| с. Таптанай, ул. Калинина, д. б/н. (котельная СОШ) |  |
| Приобретение и замена сетевого насоса К 80-50-200 электродвиг. 11 кВт/3000 об. мин |  |  |  | 45,500 |
| с. Узон, ул. Советская, д.7. (котельная СОШ) |  |
| Приобретение и замена сетевого насоса К 100-80-160 электродвиг. 15 кВт/3000 об. мин |  |  |  | 61,573 |
| с. Алханай, ул. Школьная, д.б/н (котельная дет. сад) |  |
| Приобретение и замена насоса КМ 80-65-160 электродвигатель 7,5 кВт/3000 об. мин |  |  |  | 41,400 |
| Приобретение и замена подпиточного насоса К 8/18 электрдвигатель 1,5 кВт/3000 об. мин |  |  |  | 18,849 |
| с. Токчин, ул. Ленина, д.17 (котельная СОШ) |  |
| Приобретение и замена сетевого насоса К 80-50-200 электродвиг. 15 кВт/3000 об. мин |  |  |  | 56,959 |
| с. Чиндалей, ул. Б. Цыренова, д. б/н (котельная СОШ) |  |
| Приобретение и замена дымососа ДН-6,3 5,5 кВт/1500 об. мин |  |  |  | 75,000 |
| Приобретение и замена сетевого насоса № 1 К 100-80-160 15кВт/3000 об. мин |  |  |  | 61,573 |
| Ремонт теплотрассы |  |  |  | 115,589 |
| с. Зуткулей, ул. Ленина, д.38. (котельная СОШ) |  |
| Приобретение и замена сетевого насоса № 2 К 100-80-160 15кВт/3000 об. мин |  |  |  | 61,573 |
| с. Иля, ул. Новая, д. 27 (котельная дет. сад) |  |
| Приобретение 2-х котлов Универсал-5 |  |  | Всего -300,00 Оплачено на 01.01.2018 г.-150,000 руб. задолженность составляет 150,000 руб. | Всего -300,00 Оплачено на 01.01.2019 г.-150,000 руб. задолженности нет |
| Итого: |  |  |  | 2671,973 |
| Всего за 2018 год |  |  |  | 3511,733 |

Мероприятия по созданию и реконструкции Объектов концессионного соглашения, выполненные в 2019 году, но не включенные в концессионное соглашение №1 от 26.09.2016 г.

|  |  |  | Фактическое исполнено за 2017 год (тыс.руб.) | Фактическое исполнено за 2018 год (тыс.руб.) | Фактическое исполнено за 2019 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д.68. (котельная ГУЗ ДЦРБ) |  |  |
| Замена котла КВм-1,5 |  |  | 1027 |  |  |
| Замена дымососа ДН-8/1500 |  |  | 100 |  |  |
| Замена золоуловителя БЦ 273*10 |  |  | 206,500 |  |  |
| Монтажный комплект для дымососа ДН-8 |  |  | 16,830 |  |  |
| Частотный преобразователь 15 кВт |  |  | 27,565 |  |  |
| Частотный преобразователь 3,7 кВт |  |  | 13,025 |  |  |
| Монтаж и пусконаладочные работы |  |  | 162 |  |  |
| Сумма процентов за пользование коммерческим кредитом-10% |  |  | 155,2 |  |  |
|  |  |  | 1707,200 |  |  |
| Электромонтажные и сварочные работы с учетом материалов (ЩУК) при установке и запуске котла |  |  |  | 95,978 |  |
|  |  |  |  | 1 815,354 |  |
| Итого по установке котла с вспомогательным оборудованием на котельной ГУЗ «ДЦРБ» |  |  | КВм-1,5БК с вспом. оборуд. установлен в январе 2018г. Платежи начаты с декабря 2017г. |  |  |
|  |  |  | Оплачено ООО «Каскад+» на 01.01.2018 г. – 160,00 Задолженность сост.-т -1547,2 | Оплачено ООО «Каскад+» на 01.01.2019 г. – 1550,00 Задолженность составляет – 105,354 | Оплачено ООО «Каскад+» на 01.01.2020 г. – 105,354 Задолженность составляет – 0 |
| с. Бальзино, ул. Школьная, д. 1. (котельная СОШ) |  |  |
| Приобретение и замена сетевого насоса КМ 100-80-160 электродвиг. 15 кВт/3000 об. мин |  |  |  |  | 65,885 |
| с. Алханай, ул. Школьная, д.б/н (котельная дет. сад) |  |  |
| Приобретение котла КВр-0,8 МВТ (0,7 Гкал) |  |  |  |  | Сумма договора на приобретение котла с ООО «НПО КЗ «Арсенал» составляет 498,000 Оплачено ООО «НПО КЗ «Арсенал» – 498,000 Задолженность составляет – 0 |
| Изготовление и установка расширительной емкости |  |  |  |  | 89,814 |
| с. Токчин, ул. Ленина, д.17 (котельная СОШ) |  |  |
| Приобретение и установка 2-ух дутьевых вентиляторов ВЦ-14-46 2 ПР электродвигатель 1,5 кВт/3000 об. мин |  |  |  |  | 28,159 |
| Приобретение и замена сетевого насоса К 100-80-160 электродвигатель 15 кВт/3000 об. мин |  |  |  |  | 61,300 |
| с. Токчин, ул. Центральная, д. 22 (котельная дет. сада) |  |  |
| Приобретение и замена погружного насоса |  |  |  |  | 7,500 |
| с. Зуткулей, ул. Ленина, д.38. (котельная СОШ) |  |  |
| Ремонт линии углезагрузки |  |  |  |  | 41,633 |
| Итого: |  |  |  |  | 897,645 |
| Всего за 2019 год |  |  |  |  | 1627,034 |

Заключение:

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

2) Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента.

3) В рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению от 26.09.2016г. Концессионером за период деятельности осуществлены инвестиции в муниципальное имущество

Описание работ с указанием реквизитов подтверждающих документов:

1. Приобретение насосной станции STURM в котельную МБОУ «Ара-Илинская ООШ», расположенную по адресу: с. Ара-Иля, ул. Советская, д. 7:

-  счет на оплату №  7 от 16.12.2019 года от  ИП Басовой Н.В. в размере 7 500 рублей.

-  ИП Басовой Н.В. платежное поручение №643 от 26.12.2019 года в размере  28 000 рублей, в том числе за насосную станцию  в размере 7 500  рублей.

2. Приобретение и установка Дымососа ДН-6,3 Лев0 электродвигатель 5,5 кВт/1500 об. мин в котельную МБОУ «Бальзинская СОШ» по адресу: с. Бальзино, ул. Школьная, д. 1:

- счет на оплату №  8132 от 04.10.2019 года от АО «Коммунальник» в размере 76 271 рубль.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №543 от 30.10.2019 года в размере  20 000 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №558 от 07.11.2019 года в размере  40 000 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №564 от 15.11.2019 года в размере  10 000 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №570 от 26.11.2019 года в размере  22 106 рублей.

- АО «Коммунальник» счет-фактура №16285 от 21.10.2019 года на получение ТМЦ на сумму 76 271  рублей.

3. Приобретение и установка сетевого насоса К 100-65-200а электродвигатель 18,5 кВт/3000 об. мин в котельную ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» по адресу: с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д. 68:

- счет на оплату №  4 от 09.01.2019 года от АО «Коммунальник» в размере 65 937,51 рублей.

- АО «Коммунальник» акт сверки взаимных расчетов на 31.12.2018 года остаток в пользу ООО «Универсал+» в размере  5 199,53 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №2 от 09.01.2019 года в размере  15 000 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №57 от 31.01.2019 года в размере  45 550 рублей.

-  АО «Коммунальник» платежное поручение №131 от 12.03.2019 года в размере  187,98 рублей.

- АО «Коммунальник» счет-фактура  255 от 17.01.2019 года на получение ТМЦ на сумму 65 937,51 рублей.

4. Приобретение задвижек и кранов в котельную МБОУ «Дульдургинская СОШ №2», расположенную по адресу: с. Дульдурга, ул. Школьная, д. 1а:

- спецификация №  4 от 22.04.2019 года от АО «Коммунальник» в размере 69 125 рублей, в том числе за задвижки и краны 58 625 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №246 от 06.05.2019 года в размере  67 286 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №280 от 22.05.2019 года в размере  100 000 рублей, в том числе за задвижки и краны в размере 1 839 рублей.

-  АО «Коммунальник» счет-фактура №3954 от 26.04.2019 года на получение ТМЦ на сумму 43 675  рублей.

- АО «Коммунальник» счет-фактура №3951 от 26.04.2019 года на получение ТМЦ на сумму 25 450  рублей.

5. Приобретение и установка вспомогательного оборудования к новому котлу КВм-1,5 БК в котельную по адресу: с. Зуткулей, ул. Ленина,  д.38:

- согласно договора № 64-18к+м от 16.07.2018 года и приложения  №1 к договору поставки,  дополнительного соглашения №1 от 01.10.2018 года с ООО «Каскад плюс»  сумма договора составила  633 970 рублей, оплата произведена по платежным поручениям:

В 2018 году оплата произведена по платежным поручениям:

-  №563 от 17.12.2018 г – 49 376 рублей,

-  №591 от 27.12.2018 г - 100 000 рублей,

-  №604 от 28.12.2018 г - 100 000 рублей.

Итого оплачено ООО «Каскад плюс» в 2018 году – 249 376 рублей.

В 2019 году оплата произведена по платежным поручениям:

-  №97 от 26.02.2019 г – 200 000 рублей,

- №174 от 28.03.2019 г - 100 000 рублей

-  №241 от 30.04.2019 г – 177 256,40 рублей, в том числе 84 594 рублей за приобретение и установку вспомогательного оборудования к новому котлу КВм-1,5 БК в котельную по адресу: с. Зуткулей, ул. Ленина,  д.3

Итого оплачено ООО «Каскад плюс» в 2019 году – 384 594 рублей.

Задолженность перед ООО «Каскад плюс» на 01.01.2019 года согласно договора № 64-18к+м от 16.07.2018 года и приложения  №1 к договору поставки,  дополнительного соглашения№1 от 01.10.2018 года составляет 0  рублей.

6. Приобретение и установка Дымососа ДН-6,3 Лев0 электродвигатель 5,5 кВт/1500 об. мин в котельную МБОУ «Илинская ООШ» по адресу: с. Иля, ул. Новая, д. 27:

- счет на оплату №  2060 от 16.04.2019 года от АО «Коммунальник» в размере 98 161 в том числе за дымосос ДН-6,3 Лев0 электродвигатель 5,5 кВт/1500 об. мин в размере 76 271 рубль.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №280 от 23.05.2019 года в размере  100 000 рублей, в том числе за дымосос ДН-6,3 Лев0 электродвигатель 5,5 кВт/1500 об. мин в размере 76 271 рубль.

- АО «Коммунальник» счет-фактура №3953 от 26.04.2019 года на получение ТМЦ на сумму 76 271  рублей.                                                                                                                                                                                       7. Ремонт обмуровки котлов, приобретение колосников в котельную МБОУ «Токчинская СОШ», расположенную по адресу: с. Токчин, ул. Ленина, д. 17 (сметная документация на 60 190 рублей):

- кирпич:

- ООО «Стройкомплект» счет на оплату № 121 от 30.06.2016 года в размере 40 000 рублей за 4000 штук.

- ООО «Стройкомплект» платежное поручение № 227 от 30.06.2016 года в размере 40 000 рублей за 4000 штук.

- ООО «Стройкомплект» товарная накладная № 224 от 01.07.2016 года в размере 40 000 рублей за 4000 штук.

- Лист г/к:

-  АО «Коммунальник» платежное поручение №383 от 11.07.2019 года в размере  14 030,00 рублей.

- АО «Коммунальник» счет-фактура №8120 от 02.07.2019 года на получение ТМЦ на сумму в размере 14 030,00  рублей.

- Колосники, цемент, электроды:

- ИП Басова Л.М. магазин «Березка» накладные № б/н от 15.07.2019 г. 17.07.2019 г. на приобретение колосников 2шт. по 2800 рублей на сумму 5600 рублей, цемент 2 мешка по 465 рублей на сумму 930 рублей, электроды 5 кг на сумму 572 рубля.

-  ИП Басова Л.М. магазин «Березка» платежное поручение №413 от 08.08.2019 года в размере  20 000,00 рублей,  в том числе за колосники  2шт. по 2800 рублей на сумму 5600 рублей, цемент 2 мешка по 465 рублей на сумму 930 рублей, электроды 5 кг на сумму 572 рубля.

Всего приобретено материалов на 26 132,00 рубля.

8. Приобретение котла КВМ-1,5 Б/К с вспомогательным оборудованием (дымосос ДН-8/1500 и монтажный комплект к дымососу, золоуловитель БЦ 273*10, 2-х преобразователей на эл. двигатели на 15 и 3,7 кВт, пуско-наладочные работы) в котельную ГУЗ «ДЦРБ», по адресу: с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д.68:

- согласно договора № 66-17к+м от 01.12.2017 года и приложения  №2 к договору поставки,  дополнительного соглашения  №1 от 11.01.2018 года с ООО «Каскад плюс»  сумма договора составила  1 815 353,65 рублей, оплата произведена по платежным поручениям:

- За 2017 год оплата произведена по платежным поручениям:

-  №442 от 04.12.2017 г - 80 000 рублей,

-  №494 от 15.12.2017 г - 80 000 рублей.

Итого оплачено ООО «Каскад плюс» в 2017 году - 160 000 рублей.

- За 2018 год оплата произведена по платежным поручениям:

- №1 от 09.01.2018 г - 80 000 рублей,

- №25 от 05.02.2018 г - 80 000 рублей,

- №80 от 21.02.2018 г - 80 000 рублей,

- №103 от 02.03.2018 г - 150 000 рублей,

- №2321 от 19.03.2018 г - 130 000 рублей,

- №2 от 12.04.2018 г - 270 000 рублей,

- №4 от 12.04.2018 г - 80 000 рублей,

- №164 от 03.05.2018 г - 80 000 рублей,

- №229 от 29.05.2018 г - 80 000 рублей,

- №283 от 03.07.2018 г - 80 000 рублей,

- №342 от 01.08.2018 г - 80 000 рублей,

- №377 от 29.08.2018 г - 80 000 рублей,

- №389 от 03.09.2018 г - 40 000 рублей,                                                                                                            - №451 от 19.10.2018 г - 40 000 рублей,                                                                                                                    - №452 от 19.10.2018 г - 80 000 рублей,

- №502 от 08.11.2018 г - 40 000 рублей,

- №540 от 10.12.2018 г - 80 000 рублей.

Итого оплачено ООО «Каскад плюс» в 2018 году – 1 550 000 рублей.

- За 2019 год оплата произведена по платежным поручениям:

-  №60 от 31.01.2019 г - 27 000 рублей,

-  №61 от 31.12.2017 г – 45 235,15 рублей.

- №241 от 30.04.2019 г – 177 256,40 рублей, в том числе 33 118,50 рублей за поставку котла КВМ-1,5 Б/К с вспомогательным оборудованием (дымосос ДН-8/1500 и монтажный комплект к дымососу, золоуловитель БЦ 273*10, 2-х преобразователей на эл. двигатели на 15 и 3,7 кВт, пуско-наладочные работы) в котельную ГУЗ «ДЦРБ»                                                                                                                                                  Итого оплачено ООО «Каскад плюс» в 2019 году – 105 353,65 рублей.

Задолженность перед ООО «Каскад плюс» на 01.01.2020 года согласно договора № 66-17к+м от 01.12.2017 года и приложения  №2 к договору поставки,  дополнительного соглашения№1 от 11.01.2018 года составляет 0 рублей.

9. Приобретение и установка сетевого насоса КМ 100-80-160 электродвигатель 15 кВт/3000 об. мин в котельную МБОУ «Бальзинская СОШ» по адресу: с. Бальзино, ул. Школьная, д. 1:

- спецификация № 2 от 12.03.2019 года от АО «Коммунальник» в размере 83 854,36 рублей, в том числе за насос  КМ 100-80-160 электродвигатель 15 кВт/3000 об. мин в размере 65 884,98  рубль.

-  АО «Коммунальник» платежное поручение №130 от 12.03.2019 года в размере  20 000 рублей.

-  АО «Коммунальник» платежное поручение №170 от 27.03.2019 года в размере  63854,36 рублей.

-  АО «Коммунальник» счет-фактура №2020 от 13.03.2019 года на получение ТМЦ на сумму 83 854,36 рублей, в том числе насос КМ 100-80-160 электродвигатель 15 кВт/3000 об. мин в размере 65 884,98  рублей.

10. Приобретение котла КВр-0,8 МВт (0,7 Гкал) в котельную МБДОУ «Алханайский детский сад «Малыш», по адресу: с. Алханай, ул. Школьная, д.б/н:

- согласно договора поставки № 255/19 от 05.11.2019 года с ООО «НПО КЗ «Арсенал»  сумма договора составила  489 000, 00 рублей, товарная накладная №221  от 09.12.2019 года на получение ТМЦ на сумму 498 000,00 рублей. Оплата произведена по платежным поручениям:

- За 2019 год оплата произведена по платежным поручениям:

-  № 553 от 06.11.2019 г - 200 000 рублей,

-  № 617 от 25.12.2019 г - 100 000 рублей,

-  № 656 от 27.12.2019 г - 100 000 рублей,

-  № 124 от 20.03.2020 г - 40 000 рублей,

-  № 170 от 04.04.2020 г - 58 000 рублей.

Итого оплачено ООО «НПО КЗ «Арсенал» в 2019 году - 400 000 рублей, в 2020 году - 89 000 рублей.

Задолженность перед ООО «НПО КЗ «Арсенал» согласно договора № 255/19 от 05.11.2019 года с ООО «НПО КЗ «Арсенал» составляет 0  рублей.

11. Изготовление и установка расширительной емкости на котельной МБДОУ «Алханайский детский сад «Малыш», по адресу: с. Алханай, ул. Школьная, д.б/н  (сметная документация на 89 814 рублей):

- лист г/к:

- спецификация №  2 от 12.03.2019 года от АО «Коммунальник» в размере 83 854,36 рублей, в том числе за лист г/к  17 969,38 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №130 от 12.03.2019 года в размере 20 000,00 рублей, в том числе за лист г/к  17 969,38 рублей.

-  АО «Коммунальник» счет-фактура №2018 от 13.03.2019 года на получение ТМЦ на сумму 83 854,36 рублей, в том числе за лист г/к  17 969,38 рублей.

- изовер:

-  товарный чек №  271 от 12.04.2019 года от ИП Петрова С.А. магазин «Северный» в размере 14 000 рублей, в том числе за изовер в размере  7 300 рублей.

-  ИП Петрова С.А. магазин «Северный» платежное поручение №203 от 12.04.2019 года в размере 14 000 рублей, в том числе за изовер в размере  7 300 рублей.

- Лист г/к:

-  АО «Коммунальник» спецификация №7 от 13.06.2019 года в размере  7 137,00 рублей за лист г/к.

-  АО «Коммунальник» платежное поручение №343 от 13.06.2019 года в размере  15000,00 рублей, в том числе 7 137,00 рублей за лист г/к.

- АО «Коммунальник» счет-фактура №7220 от 20.06.2019 года на получение ТМЦ на сумму в размере 7 137,00  рублей.

- Труба в/г и сталь угловая 75*75*6:

-  АО «Коммунальник» платежное поручение №369 от 28.06.2019 года в размере  10 000,00 рублей, в том числе 3 363,00 рублей за трубу в/г.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №371 от 01.07.2019 года в размере  18 927,27 рублей, в том числе 15 032,84 рублей за сталь угловую 75*75*6.

- АО «Коммунальник» счет-фактура №7221 от 20.06.2019 года на получение ТМЦ на сумму в размере 27 350,27  рублей.

Всего приобретено материалов на 48 560,22 рубля.

12. Приобретение и установка 2-х дутьевых вентиляторов ВЦ 14-46 №2  электродвигатели 1,5 кВт/3000 об. мин в котельную МБОУ «Токчинская СОШ» по адресу: с. Токчин, ул. Ленина, д. 17:

- счет на оплату №  18824 от 08.08.2019 года от ИП Сверкунов В.Ю. в размере 2160,00 рублей (за кабель),

- счет на оплату №  19073 от 13.08.2019 года от ИП Сверкунов В.Ю. в размере 1620,00 рублей (за кабель),

- счет на оплату №  18810 от 08.08.2019 года от ИП Сверкунов В.Ю. в размере 12189,50 рублей (за дутьевой вентилятор),

-  счет на оплату №  19026 от 12.08.2019 года от ИП Сверкунов В.Ю. в размере 12189,50 рублей (за дутьевой вентилятор),

- ИП Сверкунов В.Ю. платежное поручение №416 от 08.08.2019 года в размере  12189,50 рублей.

- ИП Сверкунов В.Ю. платежное поручение №418 от 08.08.2019 года в размере  2160 рублей.

- ИП Сверкунов В.Ю. платежное поручение №422 от 12.08.2019 года в размере  12189,50 рублей.

- ИП Сверкунов В.Ю. платежное поручение №425 от 13.08.2019 года в размере  1620 рублей.

- ИП Сверкунов В.Ю. счет-фактура №69450 от 10.08.2019 года на получение ТМЦ на сумму 2160,00 рублей (кабель).

- ИП Сверкунов В.Ю. счет-фактура №69449 от 10.08.2019 года на получение ТМЦ на сумму 12186,50 рублей (дутьевой вентилятор).

- ИП Сверкунов В.Ю. счет-фактура №70722 от 13.08.2019 года на получение ТМЦ на сумму 1620,00 рублей (кабель).

- ИП Сверкунов В.Ю. счет-фактура №70858 от 14.08.2019 года на получение ТМЦ на сумму 12186,50 рублей (дутьевой вентилятор).

13. Приобретение и установка сетевого насоса К 100-80-160 электродвигатель 15 кВт/3000 об. мин в котельную МБОУ «Токчинская СОШ» по адресу: с. Токчин, ул. Ленина, д. 17:

- счет на оплату №  7565 от 18.09.2019 года от АО «Коммунальник» в размере 61 300,00 рублей.

-  АО «Коммунальник» платежное поручение №494 от 03.10.2019 года в размере  20 000,00 рублей.

-  АО «Коммунальник» платежное поручение №501 от 04.10.2019 года в размере  41 300,00 рублей.

-  АО «Коммунальник» счет-фактура №13894 от 18.09.2019 года на получение ТМЦ на сумму 61 300,00 рубля.

14. Приобретение погружного насоса  в котельную МБДОУ «Токчинский детский сад «Черемушки», расположенного по адресу: с. Токчин, ул. Центральная, д. 22:

- ИП Басова Н.В. магазин «Корона» счет № 5 от 06.06.2019 года в размере 7,500 рублей.

- ИП Басова Н.В. магазин «Корона» платежное поручение № 332 от 06.06.2019 года в размере 7 500, 00 рублей.

15.  Ремонт линии углезагрузки  на котельной МБОУ «Зуткулейская СОШ», расположенной по по адресу: с. Зуткулей, ул. Ленина,  д. 38 (сметная документация на 41 633 рубля):

- лист г/к и  сталь угловую 50*50*5:

- счет на оплату №  6675 от 27.08.2019 года от АО «Коммунальник» в размере 11 417 рублей, в том числе за лист г/к  4 514 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №444 от 27.08.2019 года в размере  11417 рублей, в том числе за лист г/к  4 514 рублей.

-  АО «Коммунальник» счет-фактура №12043 от 05.09.2019 года на получение ТМЦ на сумму 11417 рублей, в том числе за лист г/к  4 514 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №383 от 11.07.2019 года в размере  14 030 рублей, в том числе за лист г/к в размере 4514 рублей и сталь угловую 50*50*5 в размере 2 655 рублей.

- канат Ф-15мм:

-  счет на оплату №  7017 от 04.09.2019 года от АО «Коммунальник» в размере 28 560 рублей, в том числе за канат Ф-15мм в размере  18 360 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №456 от 09.09.2019 года в размере 28 560 рублей, в том числе за канат Ф-15мм в размере  18 360 рублей.

-  АО «Коммунальник» счет-фактура №13918 от 18.09.2019 года на получение ТМЦ на сумму в размере 28 560 рублей, в том числе за канат Ф-15мм в размере  18 360 рублей.

Кроме того в рамках исполнения мероприятий по снижению потребления электроэнергии и топлива удельный расход условного топлива на одну Гкал составляет в  2019 г. 165,90 кг.у.т./Гкал, удельный расход электроэнергии на одну Гкал – 70,57  кВт*ч/Гкал.

Предприятию необходимо:

- При перемещении оборудования с одного комплекса на другой письменно информировать собственника имущества о его местонахождении.

- При выявлении имущества, находящегося в технически неисправном, не пригодном к дальнейшей эксплуатации состоянии, необходимо рассмотреть его на предмет целесообразности ремонта. В случае экономической нецелесообразности проведения ремонта, а также в случае невозможности ремонта – предприятию необходимо  готовить документы (акты комиссионного осмотра, заключения о технической неисправности, ходатайство) для списания имущества и направлять их в администрацию муниципального района «Дульдургинский район» - Концеденту. После списания утилизировать основные средства, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- При замене (приобретении) имущества, занятого в технологическом процессе объектов концессионного соглашения, своевременно направлять в администрацию муниципального района «Дульдургинский район» документы для приема имущества в муниципальную собственность с последующим закреплением по концессионному соглашению.

5) В соответствии с п. 6.7. концессионного соглашения от 26.09.2016г. № 1. Концессионер обязан учитывать объект соглашения и иное передаваемое ему имущество на своем балансе обособленно от своего имущества и производить соответствующее начисление амортизации.

В целях сверки имущества с балансом предприятия, необходимо на вновь принятое и списанное имущество подписывать между администрацией муниципального района «Дульдургинский район» и ООО «Универсал+» акты сверки по имуществу.

Концедент                                                                                   Концессионер

| Глава муниципального района «Дульдургинский район» _____________________ Б.С. Дугаржапов М.П. | Генеральный директор ООО «Универсал+» _______________________М.Т. Джолдошев М.П. |
| --- | --- |

Присутствующие лица:

Первый заместитель главы муниципального района

«Дульдургинский район»

______________ А.М.Мункуев

Начальник управления развития территорий

______________ Н.Д.Шагдаров

Начальник отдела экономики, управления

имуществом и земельным отношениям

______________ С.Б.Санданов

Главный инженер ООО «Универсал+»

______________ Б.Ж. Лыгдынов

Главный бухгалтер ООО «Универсал+»

______________ Г.Х. Митупова