Акт №2

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения №1

от 26.09.2016г., заключенного с ООО  «Универсал +»  на объекты теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального района «Дульдургинский район»

с. Дульдурга               			                                                                    «29» марта 2018г.

Руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» проведена плановая проверка использования муниципального имущества, и исполнению ООО  «Универсал+»  условий концессионного соглашения от 26.09.2016г.

Проверка проводилась комиссией в составе Батоболотова Г.Б., первого заместителя главы муниципального района «Дульдургинский район», председателя комиссии, Шагдарова Н.Д., начальника отдела строительства, ЖКХ, связи, энергетики и транспорта, заместителя председателя комиссии, Гончиковой С.М., заместителя начальника отдела строительства, ЖКХ, связи, энергетики и транспорта, секретаря комиссии, Санданова С.Б. начальника отдела экономики, управления имуществом и земельным отношениям, Цыденовой Б.Ц., заместителя начальника отдела экономики, управления имуществом и земельным отношениям. Комиссия создана постановлением администрации муниципального района «Дульдургинский район» от 15.02.2017. № 82-п.

в присутствии исполнительного директора ООО  «Универсал+» Джолдошева М.Т., главного инженера   Лыгдынова Б.Ж., главного бухгалтера Митуповой Г.Х.

Проверка проводилась с «05» марта  по «29» марта 2018г.

Проверяемый период: с 01.01.2017 г. по 31.12.2017г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Сведения о выполненных работах

| Обязательство по концессионному соглашению | Плановые значения показателя за 2016 г., тыс. руб. | Плановые значения показателя за 2017 г., тыс. руб. | Плановые значения показателя за 2018 г., тыс. руб. | Фактическое исполнено за 2016 год (тыс.руб.) | Фактическое исполнено за 2017 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Алханай, ул. Далаева, д.21 (котельная СОШ) |
| Замена сетевого насоса К100-80-100а - 15 кВт/3000 об мин |  |  | 60 |  | 57,987 |
| с. Алханай, ул. Школьная, д.б/н (котельная дет. сад) |
| Замена задвижки Ф-40,50,80 |  | 90 |  |  | 28,744 |
| Замена сетевого насоса К 80-50-200 15 кВт/3000 об. мин |  |  | 85 |  | 53,641 |
| с. Бальзино, ул. Школьная, д.1 (котельная СОШ) |
| Замена дымососа ДН-6,3/1500 |  |  | 80 |  | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2019 г |
| с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д.68. (котельная ГУЗ ДЦРБ) |
| Замена котла КВм-1,5 | 1027 |  | 1027 |  |
| Замена дымососа ДН-8/1500 | 90 |  | 90 |  |
| Замена золоуловителя БЦ 273*10 | 207 |  | 206,500 |  |
| Монтажный комплект для дымососа ДН-8 | 16 |  | 16,830 |  |
| Частотный преобразователь 15 кВт | 66 |  | 66,430 |  |
| Частотный преобразователь 3,7 кВт | 24 |  | 22,230 |  |
| Монтаж и пусконаладочные работы | 150 |  | 150 |  |
| Итого по установке котла с вспом.оборудованием на котельной «ГУЗ ДЦРБ» | 1580 |  |  |  |
|  | 800 | 780 | 160 | 1 699, 861 – по смете: Оплачено ООО «Каскад+» на 01.01.2017 г. - 725 тыс. руб. | 1 699, 861 – по смете, в т. ч.: - 853, 990 руб. оплачено ООО «Каскад+» на 20.03.2018 г. +120,871 (работы по смете). Итого: 974,861 |
| Замена задвижек в котельной | 200 |  | Замена задвижек не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2019 год | 42,701 |
| Замена сетевых насосов |  |  | 270 | 86,013 |  |
| с. Дульдурга, ул. Школьная, д.1а. (котельная СОШ №2) |
| Замена колосников | 50 |  |  | 19,627 |  |
| Замена сетевого насоса КМ 100-80-160 эл. двиг.15 кВт |  | 60 |  | 71,779 |  |
| Замена дутьевого вентилятора ВЦ-14-46-2,5 |  | 60 |  | 18,222 | 13,150 |
| Замена дымососа ДН-9 |  | 140 |  |  | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2018 год |
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10- 120 |  | 40 |  |  | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2018 г |
| Ремонт электро оборудования |  |  | 50 | 43,546 |  |
| с. Дульдурга, ул. Школьная, д.1в (водонапорная башня) |
| Замена сливной трубы и задвижек |  |  |  | 39,308 |  |
| с. Зуткулей, ул. Ленина, д.38. (котельная СОШ) |
| Ремонт теплотрассы L=25м | 130 | 170 |  | 142,235 | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2019 г |
| Изготовление расширительной емкости объемом 1,5 м3 |  |  |  | 16,941 |  |
| Замена дымососа ДН-9 |  | 160 |  |  | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2018 г |
| с.Иля, ул. Новая, д.27. (котельная ООШ) |
| Ремонт теплотрассы |  | 50 |  |  | 28,697 |
| Замена дымососа |  | 80 |  |  | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2018 г |
| с.Таптанай, ул. Калинина, д.98а. (котельная СОШ) |
| Замена дымососа |  | 160 |  |  | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2018 г |
| Ремонт теплотрассы |  | 270 |  |  | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2019 г |
| с. Токчин, ул. Ленина, д.17 (котельная СОШ) |
| Замена части обмуровки котла | 60 |  |  | 57,852 |  |
| Приобретение колосников | 20 |  |  |  | 4,841 |
| с. Токчин, ул. Центральная, д. 22 (котельная дет. сад) |
| Ремонт стены и перекрытия | 20 |  |  | 12,791 |  |
| Приобретение колосников |  | 20 |  |  | 4,641 |
| с. Узон, ул. Советская, д.7. (котельная СОШ) |
| Замена дымососа ДН-9 | 170 |  |  | Замена дымососа ДН-9 не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2019 год |  |
| с. Дульдурга, ул. Кирова, д.1. (БАЗА ООО) |
| Входной тамбур в здание конторы | 140 |  |  | 149,123 |  |
| Строительство «холодного» склада | 170 |  |  | 157,739 (69% от сметной стоимости) | 71,764 (31% от сметной стоимости) |
|  | 1660 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 1 540,176 | 1 281,027 |

Мероприятия по созданию и реконструкции Объектов концессионного соглашения, выполненные в 2017 году, но не включенные в концессионное соглашение №1 от 26.09.2016 г.

|  |  |  | Фактическое исполнено за 2017 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д.68. (котельная ГУЗ ДЦРБ) |
| Замена котла КВм-1,5 |  |  | 1027 |
| Замена дымососа ДН-8/1500 |  |  | 100 |
| Замена золоуловителя БЦ 273*10 |  |  | 206,500 |
| Монтажный комплект для дымососа ДН-8 |  |  | 16,830 |
| Частотный преобразователь 15 кВт |  |  | 27,565 |
| Частотный преобразователь 3,7 кВт |  |  | 13,025 |
| Монтаж и пусконаладочные работы |  |  | 162 |
| Сумма процентов за пользование коммерческим кредитом-10% |  |  | 155,2 |
|  |  |  | 1707,200 |
| Итого по установке котла с вспомогательным оборудованием на котельной ГУЗ «ДЦРБ» |  |  | КВм-1,5БК с вспом. оборуд. установлен в январе 2018г. Платежи начаты с декабря 2017г. |
|  |  |  | Оплачено ООО «Каскад+» на 01.01.2018 г. – 160,00 Задолженность составляет -1547,2 |
| Установка дополнительного бункера на углеподаче |  |  | 57,863 |
| Приобретение и замена электродвиг. 5,5 кВт/1500 об. мин на углеподаче на котле №6 |  |  | 6,0 |
| Замена шиферного перекрытия на котельной ГУЗ «ДЦРБ» (60 листов) |  |  | 41,496 |
| Строительство ограждения угольного склада |  |  | 71,332 |
| с. Дульдурга, ул. Школьная, д.1а (котельная ДСОШ№2) |
| Приобретение и замена электродвиг. АИР 112М4У2 5,5 кВт/14400 об. мин на дымосос котла №3 |  |  | 15,260 |
| с. Бальзино, ул. Школьная, д.1 (котельная СОШ) |
| Приобретение и замена электродвиг. АИР 80МВ2У2 2,2 кВт/3000 об. мин на дутьевой вентилятор |  |  | 6,700 |
| с. Красноярово, ул. Школьная, д.7 (котельная НОШ) |
| Замена циркуляционного насоса STURM |  |  | 2,0 |
| с. Узон, ул. Советская, д.7. (котельная СОШ) |
| Приобретение и замена колосников |  |  | 2,556 |
| с. Алханай, ул. Школьная, д.б/н (котельная дет. сад) |
| Приобретение и замена дымососа Д-3,5 М |  |  | 29,329 |
| с. Токчин, ул. Ленина, д.17 (котельная СОШ) |
| Устройство стропильной системы, кровли из волнистых асбестовых листов |  |  | 164,984 |
| Приобретение и замена электродвиг. АИР 112М2У2 7,5 кВт/3000 об. мин на сетевой насос |  |  | 15,722 |
| Приобретение и замена электродвиг. АИР 112М2У2 7,5 кВт/3000 об. мин на сетевой насос |  |  | 15,722 |
| с. Токчин, ул. Центральная, д. 22 (котельная дет. сад) |
| Приобретение и замена электродвиг. АДМ 112М2У2 7,5 кВт/3000 об. мин на сетевой насос (ООО Энергокомплект) |  |  | 12,240 |
| с. Зуткулей, ул. Ленина, д.38. (котельная СОШ) |
| Приобретение и замена электродвиг. АИР 100 L4У2 4кВт/1500 об. мин на шурующую планку котла №2 |  |  | 12,150 |
| с. Иля, ул. Новая, д. 27 (котельная дет. сад) |
| Приобретение и замена электродвиг. АИР 112М2У2 7,5 кВт/3000 об. мин на сетевой насос (ООО Энергокомплект) |  |  | 12,240 |
| Приобретение 2-х котлов Универсал-5 |  |  | Всего -300,00 Оплачено на 01.01.2018 г.-150,00 задолженность составляет 150,00 |
| Итого: |  |  | 775,594 |
| Всего за 2017 год |  |  | 2056,621 |

Заключение:

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

2) Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента.

3) В рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению от 26.09.2016г. Концессионером за период деятельности осуществлены инвестиции в муниципальное имущество

Описание работ с указанием реквизитов подтверждающих документов:

1. Приобретение котла КВМ-1,5 Б/К и вспомогательного оборудования (дымосос ДН-8/1500, дутьевой вентилятор, золоуловитель БЦ 273*10, 2-х преобразователей на эл. двигатели на 15 и 3,7 кВт) в котельную ГУЗ «ДЦРБ» в 2016 году, по адресу: с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д.68 (сметная документация на 1 699 861 рублей)   –  согласно договора № 14-16к+ от 12.08.2016 года и соглашении о зачете взаимных требований №1 от 17.10.2016 года с ООО «Каскад плюс» на сумму 1 578 990 рублей.

- За 2016 год оплата произведена по платежным поручениям:

-  №272 от 08.09.2015 г - 300 000 рублей,

-  №36 от 30.08.2016 г - 100 000 рублей,

-  №37 от 01.09.2016 г - 100 000 рублей,

-  № 281 от 02.11.2016 г. - 35 000 рублей,

- от №299 от 22.11.2016 г – 40 000 рублей,

- от №304 от 28.11.2016 г -35 000 рублей,

- от №319 от 08.12.2016 г - 40 000 рублей,

- от №323 от 08.12.2016 г – 35 000 рублей,

- от №375 от 28.12.2016 г - 40 000  рублей.

Итого оплачено ООО «Каскад плюс» за 2016 год - 725 000 рублей.

- За 2017 год оплата произведена по платежным поручениям:

- №17 от 23.01.2017 г - 35 000 рублей,

- №46 от 03.02.2017 г - 40 000 рублей,

- №64 от 17.02.2017 г - 35 000 рублей,

- №71 от 22.02.2017 г - 40 000 рублей,

- №109 от 17.03.2017 г - 35 000 рублей,

- №140 от 03.04.2017 г - 40 000 рублей,

- №158 от 13.04.2017 г - 35 000 рублей,

- №159 от 14.04.2017 г - 40 000 рублей,

- №201 от 18.05.2017 г - 40 000 рублей,

- №249 от 27.06.2017 г - 40 000 рублей,

- №250 от 27.06.2017 г - 35 000 рублей,

- №273 от 25.07.2017 г - 25 000 рублей,

- №272 от 24.07.2017 г - 40 000 рублей,

- №269 от 24.08.2017 г - 45 000 рублей,

- №270 от 24.08.2017 г - 40 000 рублей,

- №320 от 28.09.2017 г - 40 000 рублей,

- №321 от 28.09.2017 г - 35 000 рублей,

- №353 от 30.10.2017 г - 35 000 рублей,

- №354 от 30.10.2017 г - 40 000 рублей,

- №407 от 21.11.2017 г - 35 000 рублей,

- №406 от 21.11.2017 г - 40 000 рублей,

- №426 от 29.11.2017 г - 35 000 рублей,

- №495 от 15.12.2017 г - 26 990 рублей,

- №4002 от 20.03.2018 г.-2 000 рублей

Итого оплачено в 2017г. и 2018 г. по договору № 14-16к+ от 12.08.2016 года и соглашению о зачете взаимных требований №1 от 17.10.2016 года ООО «Каскад плюс» за котел   КВм-1,5 БК с вспомогательным оборудованием по платежным поручениям – 853 990 рублей. Акт сверки с ООО «Каскад плюс» прилагается.

Задолженность перед ООО «Каскад плюс» за приобретение и установку котла КВм-1,5 БК с вспомогательным оборудованием на сумму 1 578 990рублей погашена полностью.

Сумма фактически выполненных работ по смете с дополнительными работами по демонтажу котла составила 1 699 861 рублей. Акты выполненных работ КС-2, КС-3 прилагаются.

2. Приобретение котла КВМ-1,5 Б/К и вспомогательного оборудования (дымосос ДН-8/1500, золоуловитель БЦ 273*10, 2-х преобразователей на эл. двигатели на 15 и 3,7 кВт и монтажный комплект к дымососу) в котельную ГУЗ «ДЦРБ», по адресу: с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д.68:

- согласно договора № 66к+ от 01.12.2017 года и приложения  №2 к договору поставки и монтажа № 66-16К+М от 01.12.2017 с ООО «Каскад плюс» на сумму 1 707 200 рублей, оплата произведена по платежным поручениям:

-  №494 от 15.12.2017 г - 80 000 рублей,

-  №442 от 04.12.2017 г - 80 000 рублей.

Итого оплачено ООО «Каскад плюс» за 2017 год - 160 000 рублей.

Задолженность перед ООО «Каскад плюс» на 2018 - 2019 годы согласно договора № 66к+ от 01.12.2017 года и приложения  №2 к договору поставки и монтажа № 66-16К+М от 01.12.2017 с ООО «Каскад плюс» составляет 1 547 200 рублей.

3. Замена шиферного перекрытия на котельной ГУЗ «ДЦРБ» (60 листов) в котельную по адресу: с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября,  д.68 (сметная документация на 41 496 рублей):

- оплата ИП Петрова  С.А. - товарный чек №112 на сумму 12 095 рублей (шифер и гвозди), товарный чек №127 на сумму 8 500 рублей (шифер),  платежное поручение №366 от 02.11.2017 года на сумму 37 739,50 рублей, в т.ч. 20 595 рублей за шифер и гвозди.

- накладная № б/н от 17.05.2017 года (гвозди) ИП Басова Л.М. на сумму 975 рублей, платежное поручение №248 от 27.06.2017 года на сумму 30 000 рублей (в том числе 975 рублей за гвозди).

- работа по демонтажу и монтажу шифера - 19926 рублей.

4. Строительство ограждения угольного склада на котельной ГУЗ «ДЦРБ» по адресу: с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября,  д.68 (сметная документация на 71 332 рублей):

- товарно-транспортная накладная №294 от 15.05.2017 г. на сумму 4000 рублей (горбыль), оплачено наличными,

- товарный чек №37 от 10.05.2017 г. ООО «Тонар» на сумму 9000 рублей (столбики для забора), оплачены наличными средствами,

- товарный чек № б/н от 10.05.2017 года (цемент для заливки столбов) ИП Басова Л.М. на сумму 3750 рублей, платежное поручение №248 от 27.06.2017 года на сумму 30 000 рублей (в том числе 3750 рублей за цемент).

- товарный чек № б/н от 17.05.2017 года (гвозди) ИП Басова Л.М. на сумму 650 рублей, платежное поручение №248 от 27.06.2017 года на сумму 30 000 рублей (в том числе 650 рублей за гвозди),

- товарный чек № б/н от 22.05.2017 года (гвозди) ИП Басова Л.М. на сумму 130 рублей, платежное поручение №248 от 27.06.2017 года на сумму 30 000 рублей (в том числе 130 рублей за гвозди).

При строительстве ограждения угольного и зольного склада  было выкопано ям для установки столбов 36 штук, установлено 36 столбиков  с установкой поперечин для забора, установлен забор протяженностью 80 метров. Восстановлены 2-х створчатые металлические ворота для въезда на территорию угольного склада (выполнены сварочные работы ворот с установкой металлических шарниров и петель для замка). Сумма на указанные работы составила 53802 рублей.

5. Установка дополнительного бункера на углеподаче  на котельной ГУЗ «ДЦРБ» по адресу: с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября,  д.68 (сметная документация на 57 863 рублей):

- счет фактура №136 АО «Коммунальник» от 12.01.2017 г. на сумму 11 640 рублей (трос), платежное поручение №2 от 10.01.2017 г. на сумму 11 640 рублей,

- товарный чек №б/н от 25.07.2017 (уголок, профтруба) в сумме 20000 рублей оплачен наличными средствами,

- товарный чек №б/н от 13.05.2017 (электроды, круги отрезные) в сумме 1705 рублей, платежное поручение №248 от 27.06.2017 года на сумму 30 000 рублей (в том числе 1705 рублей за электроды, круги отрезные).

- квитанция приходно-кассового ордера от 05.08.2017 года с ООО «Рассвет» в сумме 1800 рублей (кислород).

- работа на установку бункера – 22718,00 рублкй.

6. Приобретение и замена задвижек (11 штук) в  котельной ГУЗ «ДЦРБ» по адресу: с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября,  д.68 (сметная документация на 42 701 рублей):

-   платежное поручение №228 АО «Коммунальник» от 04.07.2016 на сумму 88 300  рублей (из них задвижка Ф-150мм-1шт. на котельную ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» 7 163,80 рублей),

- счет фактура № с00002683 АО «Коммунальник» от 29.03.2017 г. (задвижки Ф-100мм-1шт. и Ф-80мм-1 шт.) на сумму 4 805 рублей, платежное поручение №125 от 28.03.2017 г. на сумму 11 505 рублей (в т.ч. задвижки Ф-100мм-1шт. и Ф-80мм-1 шт. на сумму 4 805 рублей),

- счет фактура № с00008445 АО «Коммунальник» от 28.06.2017 г. (задвижки Ф-80-4 шт.) на сумму 15 156 рублей, платежное поручение №253 от 27.06.2017 г. на сумму 37 236 рублей, в т.ч. за задвижки Ф-80мм-4 шт. на сумму 15 156 рублей,

- счет фактура № с00012015 АО «Коммунальник» от 14.08.2017 г. (задвижки: Ф-100мм-3 шт.) на сумму 11 055 рублей), платежное поручение №3253 от 11.08.2017 г. на сумму 72 650 рублей в т.ч. задвижки: Ф-100мм-3 шт. на сумму 11 055 рублей,

- работа по замене задвижек – 4522 рублей.

7. Устройство стропильной системы, кровли из волнистых асбестовых листов в  котельной МБОУ «Токчинская СОШ» по адресу: с. Токчино, ул. Центральная,  д.22 (сметная документация на 164 984 рублей):

- товарный чек №880 ИП Петрова С.А. от 16.05.2017 г. на сумму 49 500 рублей (шифер), платежное поручение № 210 от 26.05.2017 г. на сумму 56 680 рублей (в т.ч. на сумму 49 500 рублей за шифер),

- квитанция приходно-кассового ордера №8 от ООО «ЗЛК» от 26.05.2017 на сумму 19 700 рублей (пиломатериал),

- товарно-транспортная накладная №294 от 15.05.2017 г. на сумму 4000 рублей (горбыль),                         - товарный чек № б/н от 23.05.2017 г. на сумму 1 720 рублей, в т.ч. 820 рублей за (гвозди),

- товарный чек № б/н от 26.05.2017 г. на сумму 2495 рублей (материалы на ремонт) и  платежное поручение №248 от 27.06.2017 года за материалы.

- Работа по устройству стропильной системы - 88469 рублей

8. Приобретение и замена задвижек (9 штук: Ф-100-3шт., Ф-80-3шт., Ф-50-3шт.) в котельную МБДОУ «Алханайский детский сад «Малыш» по адресу: с. Алханай, ул.Школьная, д.б/н (сметная документация на 28 744 рублей):

- счет фактура № с00012015 АО «Коммунальник» от 14.08.2017 г. (задвижки, из них 9 шт. на сумму 23 925 рублей установлены на котельной МБДОУ «Алханайский детский сад «Малыш») и платежное поручение №3253 от 11.08.2017 г. на сумму 72 650 рублей, в т.ч. задвижки 9 шт. на сумму 23 925 рублей.

- работа по замене задвижек – 4819 рублей.

9. Приобретение и замена сетевого насоса  К 100-80-160 15 кВт/3000 об. мин в котельную МБОУ «Алханайская СОШ» по адресу: с. Алханай, ул.Далаева, д.21

–АО «Коммунальник» на сумму 57 987 рублей, оплата произведена по платежному поруч. от №427 от 29.11.2017 г на сумму 111 627,60 (в т.ч.  57 987 рублей)

10. Приобретение и замена сетевого насоса  К 80-50-200 15 кВт/3000 об. мин в котельную МБДОУ «Алханайский детский сад «Малыш» по адресу: с. Алханай, ул.Школьная, д.б/н:  – АО «Коммунальник» на сумму 53 641 рублей, оплата произведена по платежному поручению от №427 от 29.11.2017 г. на сумму 111 627,60 (в т.ч.  53 641 рублей).

11. Приобретение и замена циркуляционного насоса  STURM в котельную МБОУ «Краснояровская НШ» по адресу: с. Красноярово, ул. Школьная, д.21:

- ИП Петрова С.А. оплата произведена по платежному поручению от №366 от 02.11.2017 г. на сумму 2 000 рублей.

12. Приобретение и замена дутьевого вентилятора ВЦ 14-46 2,5 (электродвигатель 4 кВт/1500 об мин.)  в котельную по адресу: с. Дульдурга, ул. Школьная,  д.1а:

- ИП Петрова С.А. оплата произведена по платежному поручению от №126 от 28.03.2017 г. на сумму 13150  рублей

13. Приобретение и замена колосников  в котельную по адресу: с. Токчино, ул. Ленина,  д.17  (сметная документация на 4 841   рублей):

- ИП Басова М.В. магазин «Корона» оплата произведена наличными средствами 28.10.2017 г. на сумму 4500  рублей, 341 рублей на работы по замене колосников.

14. Приобретение и замена колосников  в котельную по адресу: с. Токчино, ул. Центральная,  д.22  (сметная документация на 4 641 рублей):

- ИП Алексеев А.В. товарный чек №9 от 31.10.2017 г. на сумму 1300  рублей,

- ИП Басова М.В.  магазин «Корона» товарный чек № б/н от 19.04.2017 г.  на сумму 3000  рублей оплата произведена наличными средствами.

- на работы по замене колосников – 341 рубль.

15. Приобретение и замена колосников  в котельную по адресу: с. Узон, ул. Советская,  д. 7  (сметная документация на 2 556   рублей):

- ИП Басова Л.М. товарный чек № б/н от 30.07.2017 года на сумму 2300 рублей, платежному поручению №284 от 25.08.2017 г. на 20 000 рублей (в т.ч. 2 300  рублей  за колосники).

- на работы по замене колосников – 256 рублей.

16. Приобретение и установка дымососа Д-3,5М электродвигатель 3 кВт/1500 об. мин в котельную по адресу: с. Алханай, ул. Школьная,  д.б/н:

-  АО «Коммунальник» платежное поручение №78 от 28.02.2017 года в размере 29 329 рублей .

17. Приобретение и замена электродвигателя АИР 112М2У2  7,5 кВт/3000 об. мин на сетевой насос в котельную по адресу: с. Токчино, ул. Ленина,  д.17:

- АО «Коммунальник» оплата произведена за наличный расчет 07.09.2017 г. на сумму 15 722  рублей.

18. Приобретение и замена электродвигателя 5кВт/1500 об. мин на котел №6 углеподача  в котельную по адресу: с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября,  д.68:

- ИП Басова Т.А. товарный чек №33 от 20.09.2017 г. на сумму 6 000  рублей оплата произведена наличными средствами.

19. Приобретение и замена электродвиг. АДМ 112М2У2  7,5 кВт/3000 об. мин на сетевой насос  в котельную по адресу: с. Токчино, ул. Центральная,  д.22:

-  ООО «Энергокомплект» платежное поручение №311 от 25.09.2017 г. на 24 480 рублей (вт.ч. сумму 12 240  рублей за электродвигатель)..

20. Приобретение и замена электродвиг. АИР 100L4У2  4 кВт/1500 об. мин на шурующую планку котла №2  в котельную по адресу: с. Зуткулей, ул. Ленина,  д.38:

- АО «Коммунальник» платежное поручение №502 от 22.12.2017 года  на сумму 12 150  рублей.

21. Приобретение и замена электродвиг. АИР 112М2У2  7,5 кВт/3000 об. мин на сетевой насос  в котельную по адресу: с. Токчино, ул. Ленина,  д.17:

- АО «Коммунальник» платежное поручение №31 от 31.01.2017 на сумму 20347 (в т.ч. 15 722  рублей за электродвигатель).

22. Приобретение и замена электродвиг. АИР 112М2У2  7,5 кВт/3000 об. мин на сетевой насос  в котельную по адресу: с. Иля, ул. Новая,  д.27:

- ООО «Энергокомплект» платежное поручение №311 от 25.09.2017 г. на 24 480 рублей (вт.ч. сумму 12 240  рублей за электродвигатель).

23. Приобретение и замена электродвиг. АИР 80МВ2У2  2,2 кВт/3000 об. мин на дутьевой вентилятор   в котельную по адресу: с. Бальзино, ул. Школьная,  д.1:

- АО «Коммунальник»  платежное поручение №125 с от 28.03.2017 на сумму 11505 рублей (в т.ч. 6 700 рублей за электродвигатель).

24. Приобретение котла Универсал 5 в количестве 2 шт. в котельную по адресу: с. Иля, ул. Новая,  д.27:

- Договор купли продажи оборудования с Логиновым А.А. от 01.12. 2017 года на сумму 300 000 рублей.

- платежное поручение №476 от 13.12.2017 года  на сумму 150 000 рублей.

Задолженность перед Логиновым А.А. на 2018 год составляет 150 000  рублей.

25. Приобретение и замена электродвиг. АИР 112М4У2  5,5 кВт/1500 об. мин на дымосос в котельной по адресу: с. Дульдурга ул. Школьная,  д.1а:

- АО «Коммунальник» платежное поручение № 49 от 06.02.2017 г. на сумму 15 260 рублей.

26. Приобретение и замена задвижек (количестве 9 шт.: Ф-100 мм -2 шт., Ф-80мм - 3 шт., Ф-50мм -4 шт.) в котельной по адресу: с. Иля, ул. Новая,  д.27   - (сметная документация на 28 697 рублей):

-  платежное поручение №228 АО «Коммунальник» от 04.07.2016 на сумму 88 300  рублей (из них задвижки на котельную МБОУ «Илинская ООШ» на сумму 19 329,52 рублей).

- на работы по замене задвижек – 9367,48 рублей.

Мероприятие выполнено в сентябре 2016 года.

27. Приобретение материалов и строительство «холодного склада» по адресу: с. Дульдурга ул. Кирова,  д.1 (сметная документация на 71 767 рублей, выполнены работы на 31% от сметной стоимости) - строительство холодного склада).

-  оплата за материалы (пиломатериал-перекрытие)  03.05.2017 года в размере 6 300 рублей в ООО «ЗЛК»,

- ИП Петрова С.А. товарный чек на сумму 6 600 рублей (шифер-20 листов) - оплачено платежным поручением №366 от 02.11.2017г.,

- ИП Петрова С.А. товарный чек № 163 от 04.05.2016 года на сумму 5 362,50 рублей (шифер-15 листов) - оплачено платежным поручением №161 от 04.05.2016 г. на сумму 38 500 рублей, в т.ч.

5 362,50 рублей за шифер,

- ИП Басова Л.М. товарный чек № б/н от 18.08.2017 года на сумму 220 рублей (монтажная пена) - оплачено платежным поручением №284 от 25.08.2017 г. на сумму 20000 рублей, в т.ч.

220 рублей за монтажную пену,

- ИП Басова Л.М. товарный чек № б/н от 05.05.2017 года на сумму 830 рублей (электроды, перчатки),  товарный чек № б/н от 04.05.2017 года на сумму 810 рублей (гвозди, шарниры), товарный чек № б/н от 27.06.2017 года на сумму 1605 рублей (круги отрезные, электроды)- оплачено платежным поручением №248 от 27.06.2017 г. на сумму 30000 рублей, в т.ч.

830 рублей (электроды, перчатки), 810 рублей (гвозди, шарниры), 1605 рублей (круги отрезные, электроды).

Металлическая дверь с дверным косяком изготовлена аварийной бригадой ООО «Универсал+». Оконный блок с рамой и остеклением изготовлен Лавретьевым С.В. (расчет производился по договоренности услугами трактора) на сумму 21727,50 рублей.

Кроме того в рамках исполнения мероприятий по снижению потребления электроэнергии и топлива удельный расход условного топлива на одну Гкал составляет на 2016г. 165,90 кг.у.т./Гкал, удельный расход электроэнергии на одну Гкал – 70,57     кВт*ч/Гкал.

Предприятию необходимо:

- При перемещении оборудования с одного комплекса на другой письменно информировать собственника имущества о его местонахождении.

- При выявлении имущества, находящегося в технически неисправном, не пригодном к дальнейшей эксплуатации состоянии, необходимо рассмотреть его на предмет целесообразности ремонта. В случае экономической нецелесообразности проведения ремонта, а также в случае невозможности ремонта – предприятию необходимо  готовить документы (акты комиссионного осмотра, заключения о технической неисправности, ходатайство) для списания имущества и направлять их в администрацию муниципального района «Дульдургинский район» - Концеденту. После списания утилизировать основные средства, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- При замене (приобретении) имущества, занятого в технологическом процессе объектов концессионного соглашения, своевременно направлять в администрацию муниципального района «Дульдургинский район»  документы для приема имущества в муниципальную собственность с последующим закреплением по концессионному соглашению.

5) В соответствии с п. 6.7. концессионного соглашения от 26.09.2016г. № 1.  Концессионер обязан учитывать объект соглашения и иное передаваемое ему имущество на своем балансе обособленно от своего имущества и производить соответствующее начисление амортизации.

В целях сверки имущества с балансом предприятия, необходимо на вновь принятое и списанное имущество подписывать между администрацией муниципального района «Дульдургинский район» и ООО  «Универсал+» акты сверки по имуществу.

Концедент                                                                                   Концессионер

| Глава муниципального района «Дульдургинский район» _____________________ Б.С. Дугаржапов М.П. | Исполнительный директор ООО «Универсал+» _______________________М.Т.Джолдошев М.П. |
| --- | --- |

Присутствующие лица:

Присутствующие лица:

I заместитель главы муниципального района

«Дульдургинский район»

______________ Г.Б. Батоболотов

Начальник отдела строительства, ЖКХ,

связи, энергетики и транспорта

______________ Н.Д.Шагдаров

Начальник отдела экономики, управления

имуществом и земельным отношениям

______________ С.Б.Санданов

Заместитель начальника отдела экономики, управления

имуществом и земельным отношениям

______________ Б.Ц.Цыденова

Заместитель начальника отдела строительства,

ЖКХ, связи, энергетики и транспорта

______________ С.М.Гончикова

Главный инженер ООО «Универсал+»

______________ Б.Ж. Лыгдынов

Главный бухгалтер ООО «Универсал+»

______________ Г.Х.Митупова