Инфографика

последовательности прохождения процедур строительства объекта жилищного строительства

в Забайкальском крае

Этап №1. Предпроектная подготовка

|  |  |  |  | __ дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Органы местного самоуправления | до 20 рабочих дней (процедура проводится параллельно процедурам по заключению договоров на технологическое подключение) | Градостроительный план земельного участка |
| 2 | Заключение договора о подключении к электрическим сетям | ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» Битуев Антон Константинович, Генеральный директор priemnaya@.ch.mrsks.ru (3022) 38-87-50, 38-88-59 Пн.- пт. 800 – 1700, обед: 1200 – 1300 | до 20 рабочих дней (процедура проводится параллельно по каждому виду сетей) | Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям |
|  |  | Филиал Забайкальский АО "Оборонэнерго" Красильников Роман Викторович, директор, oboronenergo75.gorodgid24.ru/ (3022) 32-18-21, Пн.- пт. 800 – 1700, обед: 1200 – 1300 |  |  |
|  |  | Забайкальская дирекция по энергообеспечению - филиал ОАО "РЖД - Трансэнерго" Епифанов Евгений Леонидович, директор, EpifanovEL@zrw.ru (3022) 22-48-23 |  |  |
| 3 | Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения | ПАО «ТГК-14», Лизунов Алексей Анатольевич Генеральный директор, (3022) 38-45-59, 38-45-14 Гайчук Василий Анатольевич, заместитель генерального директора по сбыту, (3022) 38-45-50, Пн.- пт. 800 – 1715, обед: 1300 – 1400 office@chita.tgk-14.com | до 20 рабочих дней (процедура проводится параллельно по каждому виду сетей) | Договор о подключении к системе теплоснабжения, при необходимости может включать подключение к системам вентиляции, отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения |
| 4 | Заключение договора о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения | АО «Водоканал Чита», Ядрищенский Андрей Николаевич, генеральный директор Филиппова Наталья Николаевна, зам. директора, (3022) 35-58-27, 26-48-44 Пн.- пт. 800 – 1715, обед: 1300 – 1400 vodokanal@chgvk.ru | до 14 рабочих дней (процедура проводится параллельно по каждому виду сетей) | Договор о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения |

Этап №2. Проектирование (застройщик самостоятельно выбирает проектную организацию)

Этап №3. Подготовка к строительству

|  |  |  |  | __ дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов, не относящихся к особо опасным, технически сложным или уникальным | ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края»; Ватагин Дмитрий Сергеевич, начальник,(83022) 35-42-45, 35-51-17 http://zabgosexpertiza.ru/; Пн.- пт. 830 - 1715, обед: 1315 - 1400 | до 42 рабочих дней | Заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий |
| 2 | Получение заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений | Органы местного самоуправления | до 10 календарных дней | Заключение о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений |
|  | Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта | Органы местного самоуправления | до 10 календарных дней | Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта |
| 3 | Получение разрешения на строительство | Органы местного самоуправления | до 7 рабочих дней | Разрешение на строительство |
| 4 | Оформление разрешения (ордера) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов | Органы местного самоуправления | до 10 календарных дней | Разрешение (ордер) на осуществление земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов |
|  | Оформление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников | Органы местного самоуправления | до 10 календарных дней | Разрешение на пересадку деревьев и кустарников |
| 5 | Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок | Государственная инспекция Забайкальского края; (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Дашибалов Баясхалан Александрович Заместитель начальника Инспекции - государственный жилищный инспектор, 8 (3022) 28-26-89 Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 7 рабочих дней | Программа проведения проверок |
| 6 | Подключение к электрическим сетям на период строительства | ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» Битуев Антон Константинович, Генеральный директор priemnaya@.ch.mrsks.ru (3022) 38-87-50, 38-88-59 Пн.- пт. 800 – 1700, обед: 1200 – 1300 | до 10 календарных дней | Подключенное электроснабжение на период строительства |
|  |  | Филиал Забайкальский АО "Оборонэнерго" Красильников Роман Викторович, директор, oboronenergo75.gorodgid24.ru/ (3022) 32-18-21, Пн.- пт. 800 – 1700, обед: 1200 – 1300 |  |  |
|  |  | Забайкальская дирекция по энергообеспечению - филиал ОАО "РЖД - Трансэнерго" Епифанов Евгений Леонидович, директор, EpifanovEL@zrw.ru (3022) 22-48-23 |  |  |
| 7 | Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на период строительства | АО «Водоканал Чита», Ядрищенский Андрей Николаевич, генеральный директор Филиппова Наталья Николаевна, зам. директора, (3022) 35-58-27, 26-48-44 Пн.- пт. 800 – 1715, обед: 1300 – 1400 vodokanal@chgvk.ru | до 14 рабочих дней | Подключенное холодное водоснабжение и водоотведение на период строительства |

Этап №4. Строительно – монтажные работы (застройщик самостоятельно осуществляет СМР)

Этап №5. Завершение строительно – монтажных работ

|  |  |  |  | __ дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган | Органы местного самоуправления | до 10 календарных дней | Размещение исполнительных чертежей и схем на Сводном плане |
| 2 | Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства, назначение итоговой проверки законченного строительством объекта | Государственная инспекция Забайкальского края; (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Дашибалов Баясхалан Александрович Заместитель начальника инспекции - государственный жилищный инспектор, 8 (3022) 28-26-89 Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 7 рабочих дней | Распоряжение о проведении итоговой проверки законченного строительством объекта |
| 3 | Проведение проверки законченного строительством объекта | Государственная инспекция Забайкальского края; (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Дашибалов Баясхалан Александрович Заместитель начальника Инспекции - государственный жилищный инспектор Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 20 рабочих дней | Акт итоговой проверки законченного строительством объекта |

Этап №6. Подключение к ресурсам

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям | ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» Битуев Антон Константинович, Генеральный директор priemnaya@.ch.mrsks.ru (3022) 38-87-50, 38-88-59 Пн.- пт. 800 – 1700, обед: 1200 – 1300 | в соответствии с договором | Акт технологического присоединения к электрическим сетям |
|  |  | Филиал Забайкальский АО "Оборонэнерго" Красильников Роман Викторович, директор, oboronenergo75.gorodgid24.ru/ (3022) 32-18-21, Пн.- пт. 800 – 1700, обед: 1200 – 1300 |  |  |
|  |  | Забайкальская дирекция по энергообеспечению - филиал ОАО "РЖД - Трансэнерго" Епифанов Евгений Леонидович, директор, EpifanovEL@zrw.ru (3022) 22-48-23 |  |  |
| 2 | Подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения | ПАО «ТГК-14», Лизунов Алексей Анатольевич Генеральный директор, (3022) 38-45-59, 38-45-14 Гайчук Василий Анатольевич, заместитель генерального директора по сбыту, (3022) 38-45-50, Пн.- пт. 800 – 1715, обед: 1300 – 1400 office@chita.tgk-14.com | в соответствии с договором | Акт о подключении к системе теплоснабжения и, в случае необходимости, подключения к системам вентиляции, кондиционирования, отопления и горячего водоснабжения |
| 3 | Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения | АО «Водоканал Чита», Ядрищенский Андрей Николаевич, генеральный директор Филиппова Наталья Николаевна, зам.директора. (3022) 35-58-27, 26-48-44 Пн.- пт. 800 – 1715, обед: 1300 – 1400 vodokanal@chgvk.ru | в соответствии с договором | Акт о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения |

Этап №7. Ввод в эксплуатацию и регистрация права

|  |  |  |  | __ дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | Государственная инспекция Забайкальского края; (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Дашибалов Баясхалан Александрович Заместитель начальника Инспекции - государственный жилищный инспектор, 8 (3022) 28-26-89 Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 10 рабочих дней | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 2 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации | КГУП «Забайкальское БТИ» Гримашевич Владимир Ильич, Генеральный директор КГУП, 8 (3022) 32-59-73, 32-12-21, 32-19-11, bti@bti-chita.ru Пн.- пт. 800 - 1715 , обед: 1300 - 1400 | в соответствии с договором | Технический план здания |
| 3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Органы местного самоуправления | до 7 рабочих дней | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 4 | Закрытие разрешения (ордера) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов | Органы местного самоуправления | до 10 календарных дней | Уведомление о закрытии ордера |
| 5 | Государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества | Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Забайкальскому краю Тихенко Алексей Алексеевич, и.о. руководителя, 8(3022)32-13-71, rosreestr.ru/ Пн.- чт. 800 - 1700, пт. 800 - 1545 | до 10 рабочих дней | Кадастровый паспорт и Свидетельство о государственной регистрации права |