Администрация муниципального района

«Газимуро-Заводский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 ноября  2012  года                                                                                   № 276 а

село Газимурский Завод

В целях координации действий по достижению важнейших целевых показателей социально-экономического развития муниципального района «Газимуро-Заводский район»:

1. Утвердить:

Комплексный план действий администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» по достижению целевых показателей социально-экономического развития, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 - 601, 606 на 2012-2020 годы (далее - План) (прилагается);

Программу по достижению целевых показателей социально-экономического развития, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 - 601, 606 на 2012-2020 годы (далее – Программа) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» Опина А.В.

Глава муниципального района                                                       Р.В.Ларионов

2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального района

«Газимуро-Заводский район

от 22 ноября  2012 года № 276 а

Комплексный план действий администрации муниципального  района «Газимуро-Заводский район» по достижению целевых показателей социально-экономического развития,

установленных Указами Президента Российской Федерации

от 07 мая 2012 года № 597 - 601, 606

| Содержание мероприятия, направленного на реализацию основного направления деятельности | Срок исполнения | Объемы потребности в финансовых средствах, млн. рублей | Ответственные исполнители | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 1. Мероприятия по росту реальной заработной платы и совершенствованию системы оплаты труда |
| 1.1. Отработка конкретных единых механизмов повышения заработной платы до уровня средней заработной платы в экономике муниципального района по годам с 2013 по 2018 годы, с последующей разработкой соответствующих нормативно-правовых актов с учетом отраслевых особенностей (совместно с главными распорядителями бюджетных средств) | 2012-2018 |  | Комитет по финансам администрации Муниципального района «Газимуро-Заводский район» Комитет образования, администрации Муниципального района «Газимуро-Заводский район» Отдел культуры и молодёжной политике администрации Муниципального района «Газимуро-Заводский район» | Выработка единой политики поэтапного повышения заработной платы |
| 1.2. Повышение заработной платы учителей с 1 сентября 2012 года | 2012-2018 | 2012 – 41,5 2013 – 49,0 2014 – 56,3 2015 – 63,7 2016 – 65,0 2017 – 78,0 2018 – 85,0 Всего:438,5 | Комитет по финансам администрации Муниципального района «Газимуро-Заводский район» Комитет образования, администрации Муниципального района «Газимуро-Заводский район» | Достижение целевого показателя: доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе |
| 1.3. Повышение заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений | 2013-2018 | 2013 – 8,7 2014 – 9,6 2015 – 10,7 2016 – 11,6 2017 – 12,8 2018 – 14,0 Всего: 67,4 | Комитет по финансам администрации Муниципального района «Газимуро-Заводский район» Комитет образования, администрации Муниципального района «Газимуро-Заводский район» | Достижение целевого показателя: доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе |
| 1.4. Повышение заработной платы работникам учреждений дополнительного образования | 2013-2018 | 2013-2,9 2014-3,1 2015-5,7 2016-8,3 2017-11,0 2018-13,4 Всего: 44,4 | Комитет по финансам администрации Муниципального района «Газимуро-Заводский район» Комитет образования, администрации Муниципального района «Газимуро-Заводский район» | Достижение целевого показателя: доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе |
| 1.5. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры | 2013-2018 | 2013 – 3,7 2014 – 7,4 2015 – 11,1 2016 – 14,8 2017 – 18,5 2018 – 22,2 Всего: 77,7 | Комитет по финансам администрации Муниципального района «Газимуро-Заводский район» Отдел культуры и молодёжной политике администрации Муниципального района «Газимуро-Заводский район» | Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе |
| 1.6. Реализация мероприятий краевой целевой программы «Модернизация здравоохранения Забайкальского края на 2011-2012 годы», в рамках выполнения мероприятий по увеличению заработной платы врачам и среднему медицинскому персоналу | 2011-2012 |  | ГУЗ Газимуро-Заводская Центральная районная больница | Совершенствование системы оплаты труда в здравоохранении, повышение эффективности деятельности |
| 1.7. Переход учреждений здравоохранения на новую систему оплаты труда (100 %), которая предполагает повышение роли стимулирующих выплат в системе оплаты труда, большую самостоятельность руководителей в распределении средств на стимулирование конкретного работника | постоянно |  | ГУЗ Газимуро-Заводская Центральная районная больница |  |
| 1.8. Реализация национального проекта «Здоровье», в части осуществления: - денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также медицинским сестрам, работающим с данными врачами; - денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, а также врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи; -развития программы «Родовой сертификат» | 2012-2015 |  | ГУЗ Газимуро-Заводская Центральная районная больница |  |
| 1.9. Реструктуризация стационарных учреждений здравоохранения, переориентация части объемов медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап с более широким развитием ресурсосберегающих, стационарозамещающих технологий | 2012-2013 |  | ГУЗ Газимуро-Заводская Центральная районная больница | Повышение эффективности деятельности учреждений здравоохранения |
| 1.10. Формирование независимой системы оценки качества работы организаций в сфере здравоохранения | 2012-2013 |  | ГУЗ Газимуро-Заводская Центральная районная больница |  |
| 1.11. Подведение итогов эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения по итогам ранжирования за 2012 год | март 2013, далее ежегодно |  | ГУЗ Газимуро-Заводская Центральная районная больница |  |
| 2. Мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов, обеспечению доступности профессионального образования и реабилитации инвалидов |
| 2.1. Реализация мероприятий по социальной адаптации, профессиональной ориентации, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, психологической поддержке безработных, содействию самозанятости граждан с ограниченными возможностями в рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год» и краевой долгосрочной целевой программы «Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012-2015 годы» | 2012-2015 |  | ГКУ ЦЗН Газимуро-Заводского района |  |
| 2.2. Организация мероприятий по содействию в трудоустройстве, незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, безработных граждан из числа инвалидов в рамках краевой целевой программы «Дополнительные мероприятия на рынке труда Забайкальского края в 2012 году» | 2012 |  | ГКУ ЦЗН Газимуро-Заводского района |  |
| 2.3. Проведение мероприятий по контролю за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, путем проведения проверок работодателей Забайкальского края по исполнению ими положений Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2012-2020 |  | ГКУ ЦЗН Газимуро-Заводского района |  |
| 3. Мероприятия по формированию здорового образа жизни граждан, включая популяризацию культуры здорового питания |
| 3.1. Организация проведения массовых спортивных мероприятий, согласно плану | 2012-2020 |  | Отдел культуры спорта и молодёжной политики Администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» ДЮСШ | Сохранение здоровья населения, формирование здорового образа жизни населения |
| 3.2. Обеспечение доступности занятий физической культурой, туризмом и спортом для всех категорий детей в соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни | 2013-2015 | 2013-2015 – 1,8 Всего – 1,8 | Отдел культуры спорта и молодёжной политики Администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» ДЮСШ |  |
| 3.3. Разработка и реализация комплекса мер по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и других форм девиантного поведения обучающихся | 2013-2015 | 2013-2015 – 0,06 Всего – 0,06 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Сокращение числа обучающихся, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних до 1,1 % от общего количества обучающихся |
|  |  | Итого на реализацию указа:627,16 |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |
| 4. Мероприятия по совершенствованию подготовки квалифицированных специалистов |
| 4,1. Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, включая работников, находящихся под риском увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников) в рамках реализации дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Забайкальского края | 2012-2013 |  | ГКУ ЦЗН Газимуро-Заводского района | Организация профессионального обучения и стажировки |
| 4.2 Организация курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников в возрасте от 25 до 65 лет | 2012 – 2015 |  | Комитет образования | Достижение целевого показателя: увеличение к 2015 году доли педагогических работников в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в области образования педагогических работников этой возрастной группы до 50 % |
| 5 Мероприятия по развитию дошкольного образования |
| 5.1. Реализация мероприятий краевой долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Забайкальском крае (2009-2015 годы)» и краевой адресной инвестиционной программы на 2011–2013 годы: - строительство новых ДОУ (новый корпус Газ-Заводского детского сада); | 2012-2015 | 2013 – 10,0 | Комитет образования | Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения. Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет |
| 5.2. Реализация мероприятий краевой долгосрочной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования на 2011–2015 годы»: - техническое укрепление конструктивных элементов зданий и сооружений муниципальных ДОУ Кактолгинский детский сад, Ушмунский детский сад); - открытие дополнительных групп на базе муниципальных ДОУ; - развитие вариативных форм дошкольного образования | 2012-2015 | 2013 – 0,3 2012 – 7,2 2013 – 5,2 2014 – 3,1 2015 – 4,1 Всего: 19,9 | Комитет образования |  |
| 5.3. Проведение обследования зданий дошкольных учреждений с целью дальнейшего оптимального использования площадей | 2012 |  | Комитет образования | Создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях; достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет |
| 5.4. Реализация муниципальной «дорожной карты» по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения | 2012 |  | Комитет образования |  |
| 5.5. Осуществление контроля за реализацией муниципальной «дорожной карты» по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения | 2012 |  | Комитет образования |  |
| 8. Мероприятия по развитию дополнительного образования |
| 6.1 Подготовка расчетов по объемам расходов, необходимых для исполнения принимаемых обязательств по передаче субъекту Российской Федерации – Забайкальскому краю полномочий по предоставлению дополнительного образования детям. | 4 квартал 2012 |  | Комитет образования | Достижение целевого показателя: увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 %, предусмотрев, что 50 % из них должны обучаться за счет ассигнований федерального бюджета |
| 6.2 Проведение инвентаризации ДЮСШ (материально-техническая база, штатное расписание, заработная плата педагогов, кадровый состав, направления деятельности и т.д.) | 4 квартал 2012 |  | Комитет образования |  |
| 6.3 Строительство, реконструкция и текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей (далее – УДОД) | 2013-2020 | 15,0 | Комитет образования |  |
| 6.4. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка педагогов и руководителей УДОД | 2013-2020 | 0,2 | Комитет образования |  |
| 6.5. Информатизация учреждений дополнительного образования детей (подключение к сети Интернет, увеличение пропускной способности, обновление программного обеспечения и т.д.) | 2013-2020 | 0,2 | Комитет образования |  |
|  |  | Итого на реализацию указа: 45,3 |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |
| 7. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, повышению доступности жилья, ликвидации аварийного жилищного фонда |
| 7.1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для строительства жилья | 2015-2018 | 2015 – 70,0 2016 – 70,0 2017 – 70,0 2018 – 70,0 Всего – 280,0 | Отдел АСИП и ЖКХ | Предоставление доступного жилья |
| 7.2. Разработка Порядка предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена. | 2013 |  | Отдел земельных отношений и сельского хозяйства |  |
| 7.3. Проведение инвентаризации земельных участков в рамках муниципального района в целях выявления неиспользуемых участков | До 01.05.2013 |  | Отдел земельных отношений и сельского хозяйства органы местного самоуправления |  |
| 7.4. Предоставление информации о неиспользуемых земельных участках собственникам земельных участков для организации работ по прекращению прав на земельные участки | 2013 |  | Отдел земельных отношений и сельского хозяйства органы местного самоуправления |  |
| 8. Мероприятия по повышению качества жилищно-коммунальных услуг |
| 8.1. Реализация на территории Забайкальского края Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Выполнение требований, предусмотренных статьей 14 данного закона | 2012-2013 |  | Отдел АСИП И ЖКХ | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |
| 8.2. Реализация подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» краевой долгосрочной целевой программы «Жилище (2012-2015 годы)» | 2012-2015 |  | Отдел АСИП И ЖКХ |  |
| 8.3. Создание и организация деятельности Регионального фонда по реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях формирования конкурентной среды на рынке управления многоквартирными домами и привлечение инвестиций в сферу ЖКХ | 2012-2013 |  | Отдел АСИП И ЖКХ |  |
| 8.4. Разработка плана мероприятий направленных на повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет средств из внебюджетных источников | 2013 |  | Отдел АСИП И ЖКХ |  |
| 9 Мероприятия по предупреждению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции в сфере жилищного строительства |
| 9.1. Проведение работы по выявлению недобросовестных предприятий и фирм в сфере жилищного строительства | 2013 |  | Отдел АСИП И ЖКХ | Создание конкурентной среды на рынке строительных услуг |
| 9.2. Подготовка обращения в саморегулируемые строительные организации с предложением о принятии мер по ограничению деятельности недобросовестных застройщиков | 2013 |  | Отдел АСИП И ЖКХ |  |
| 9.3. Подготовка информации в соморегулируемые строительные организации о недобросовестных хозяйствующих субъектах в сфере жилищного строительства | ежеквартально, начиная с 2013 года |  | Отдел АСИП И ЖКХ |  |
|  |  | Итого на реализацию указа: 280,0 |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |
| 10. Мероприятия по повышению доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг |
| 10.1. Мониторинг нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление государственных и муниципальных услуг на предмет наличия норм, препятствующих предоставлению таких услуг по принципу «одного окна» | до 01.05.2013 |  | Отдел экономики и имущественных отношений органы местного самоуправления, предоставляющие государственные и муниципальные услуги | Своевременное выявление в нормативных правовых актах норм, препятствующих предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»; подготовка предложений о внесении изменений в федеральные нормативные правовые акты |
| 10.2. Переход на предоставление государственных услуг по принципу «одного окна» | до 01.01.2015 |  | Управление делами органы местного самоуправления, предоставляющие государственные и муниципальные услуги | Организация поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 10.3. Открытие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | -2015 |  | «Управление делами органы местного самоуправления, предоставляющие государственные и муниципальные услуги | Достижение целевого показателя: доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году – не менее 90 процентов |
| 10.4 Разработка планов мероприятий по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | до 01.01.2013 |  | Отдел экономики и имущественных отношений органы исполнительной власти Забайкальского края и органы местного самоуправления, предоставляющие государственные и муниципальные услуги | Достижение целевых показателей: уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 процентов; снижение среднего числа обращений для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году – до 2; сокращение времени ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году – до 15 минут |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |
| 11. Мероприятия по совершенствованию демографической политики |
| 11.1. Реализация комплексной «Улучшение демографической ситуации муниципального района «Газимуро-Заводский район» Забайкальского края (2009-2025 годы) | 2012-2015 |  | ГУЗ ЦРБ Комитет образования Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | Достижение целевых показателей: повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,901; увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 70,1 года. |
| 11.2. Реализация приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 28.04.2007 года № 307 «О стандарте диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка в течение первого года жизни» | постоянно |  | ГУЗ ЦРБ |  |
| 11.3 Совершенствование медицинской помощи детям, обеспечение ее качества за счет внедрения стандартов оказания медицинской помощи | постоянно |  | ГУЗ ЦРБ |  |
| 11.4 Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год» и краевой долгосрочной целевой программы «Содействие занятости населения Забайкальского края на 2013-2015 годы», направленный на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 2012-2015 |  | Государственная служба занятости Забайкальского края |  |
| 11.5 Реализация краевой долгосрочной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Забайкальском крае» (2013-2015 годы) | 2013-2015 | 2013 – 9,48 2014 – 1,19 2015 – 1,06 Всего – 11,73 | Министерство трудовых ресурсов Забайкальского края | Достижение целевого показателя: увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 70,1 года. |
| 11.6. Разработка и реализация краевой долгосрочной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Забайкальском крае» (2016-2018 годы). | 2016-2018 | 2016 – 4,11 2017 – 4,11 2018 – 4,11 Всего – 12,33 | Министерство трудовых ресурсов Забайкальского края |  |
|  |  | Итого на реализацию всех указов: 776,62 |  |  |

__________________

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

муниципального района

«Газимуро-Заводский район

от 22 ноября  2012 года № 276 а

Программа

по достижению целевых показателей социально-экономического развития,

установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597-601, 606

| Целевые показатели | Годы | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза |  |  |  |  |  |  | в 1,4-1,5 раза | х | х | Отдел экономики и имущественных отношений органы исполнительной власти муниципального района |
| В сферах: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство добыча полезных ископаемых обрабатывающие производства производство и распределение электроэнергии, газа и воды строительство оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования гостиницы и рестораны транспорт и связь финансовая деятельность операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение образование здравоохранение и предоставление социальных услуг | 109,9 141,6 109,9 108,1 130,9 109,8 110.1 115,1 109,6 108,9 109,5 109,9 110 | 109,8 110,5 109,6 108,1 112,0 105,7 110,0 109,9 109,9 110,0 109,9 109,9 109,9 | 104,2 112,0 109,8 107,5 107,1 103,5 109,9 109,9 109,7 112,9 109,9 109,9 109,9 | 107,9 108,5 109,8 104,8 119,5 107,7 109,9 115,5 109,9 108,9 109,9 109,9 111,4 | 107,9 108,6 109,8 106,9 113,1 108,9 109,8 110,1 109,9 109,0 109,9 109,9 112,0 | 107,9 108,6 109,8 107,1 113,2 108,8 109,8 109,9 109,9 109,0 109,8 109,8 111,9 | 107,7 108,6 109,8 107,1 113,2 108,7 109,8 109,9 109,8 109,1 109,8 109,8 111,9 |  |  |  |
| доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе (рублей) / потребность в финансировании (млн.рублей) | 20916,3 41,5 | 24506,6 49,0 | 28096,9 56,3 | 31686,6 63,7 | 35276,9 65,0 | 38866,2 78,0 | 42457,5 85,0 | х | х | Комитет образования Комитет по финансам администрации муниципального района |
| доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе (рублей) | 12550,3 | 16600 8,7 | 18260 9,6 | 20286 10,7 | 22094,6 11,6 | 24304,1 12,8 | 26734,5 14,0 | х | х | Комитет образования Комитет по финансам администрации муниципального района |
| доведение к 2018 году средней заработной платы, работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе * Министерство культуры Забайкальского края, рублей/млн.рублей* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по финансам администрации муниципального района Отдел культуры спорта и молодёжной политики |
|  | 9816 | 15256 3,7 | 20697 7,4 | 26137 11,1 | 31577 14,8 | 37018 18,5 | 42458 22,2 | х | х |  |
| увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных работников, с тем чтобы оно составляло не менее трети от числа квалифицированных работников, % | 25,89 | 26,78 | 27,67 | 28,56 | 29,45 | 30,34 | 31,23 | 32,12 | 33,0 | Комитет образования Комитет по финансам администрации муниципального района Отдел культуры спорта и молодёжной политики Отдел земельных отношений и сельского хозяйства. Заместитель руководителя администрации по соц. вопросам |
| создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год специальных рабочих мест для инвалидов | 2 | 2 | 2 | 2 | х | х | х | х | х | ГУ ЦЗН в Газимуро-Заводском районе |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |
| достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | 75 | 79 | 82 | 88 | 100 | х | х | х | х | Комитет образования |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |
| уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее – граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 процентов | 53 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | х | х | Отдел экономики и имущественных отношений органы местного самоуправления, предоставляющие государственные и муниципальные услуги |
| доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году – не менее 90 процентов | 36,3 | 55 | 75 | 90 | х | х | х | х | х | Отдел экономики и имущественных отношений органы местного самоуправления, предоставляющие государственные и муниципальные услуги |
| доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | х | х | Управление делами администрации |
| снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году – до 2 | 5 | 3 | 2 | х | х | х | х | х | х | Отдел экономики и имущественных отношений органы местного самоуправления, предоставляющие государственные и муниципальные услуги органы местного самоуправления, предоставляющие услуги, связанные со сферой предпринимательской деятельности |
| сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году – до 15 минут | 30 | 25 | 15 | х | х | х | х | х | х | Отдел экономики и имущественных отношений органы местного самоуправления, предоставляющие государственные и муниципальные услуги органы местного самоуправления, предоставляющие государственные и муниципальные услуги |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |
| обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753 | 1,857 | 1,859 | 1,864 | 1,877 | 1,882 | 1,895 | 1,901 | х | х | Заместитель руководителя администрации по социальным вопросам ГУЗ Газимуро-Заводская ЦРБ |
| обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в муниципальном районе до 74 лет | 66,4 | 67,1 | 66,9 | 67,1 | 67,8 | 68,6 | 70,1 | х | х | Заместитель руководителя администрации по социальным вопросам ГУЗ Газимуро-Заводская ЦРБ |

*) в числителе – размер заработной платы, в знаменателе – потребность в финансовых ресурсах

____________________