**Исполнение муниципальных программ включенных в бюджет на 2020 год**

1. **Муниципальная программа «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Газимуро-Заводского района на 2017-2020 годы»**

 **Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
|  |  |  |  | план | факт |
| 11. | Увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции:КартофельОвощиЗерноМясоМолоко | тонн | 5,0-114,918,517,2 | ----- | 20-10684,535,2 |
| 22. | Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций | % | 0 | 4 | 0 |
| .3. | Увеличение заработной платы | Во сколько раз | 0 | 0,5 | 0,1 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы**

 **за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей |
|  |  | План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Муниципальная программа | Всего | 532,3 | 532,3 |
| Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Газимуро-заводского района на 2017-2020 годы» | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 414,0 | 414,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | 111,2 | 111,2 |
|  | краевой бюджет \* | 7,1 | 7,1 |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| **Подпрограмма (Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Газимуро-заводского района на 2017-2020 годы»)** | **Всего** | 720,7 | 720,7 |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 452,0 | 452,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | 111,2 | 111,2 |
|  | краевой бюджет \* | 7,1 | 7,1 |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| Мероприятие (Районная поддержка сельскохозяйственных производителей посредством предоставления субсидий на произведённое зерно) | Всего | 106,0 | 106,0 |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 106,0 | 106,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| Мероприятие (Районная поддержка на проведение праздничных мероприятий (ярмарка-Продажа Золотая сотка) | Всего | 200,0 | 200,0 |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 200,0 | 200,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| Мероприятие (Районная поддержка мероприятий по борьбе с волками) | Всего | 48,0 | 48,0 |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 48,0 | 48,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| Мероприятие (субсидии на поддержку табунного коневодства и северного оленеводства) | Всего | - | - |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | - | - |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | 111,2 | 111,2 |
|  | краевой бюджет \* | 7,1 | 7,1 |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| **Подпрограмма («О недопущении возникновения особо опасных инфекционных болезней, общих для человека и животных, на территории Газимуро-Заводского района (2017-2020 годы)»** | **Всего** | **60,0** | **60,0** |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 60,0 | 60,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| Мероприятие (Приобретение индивидуальной защиты) | Всего | 20,0 | 20,0 |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 20,0 | 20,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| Мероприятие (Приобретение шприцов и игл) | Всего | 25,0 | 25,0 |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 25,0 | 25,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| Мероприятие (Приобретение дезинфицирующих средств) | Всего | 15,0 | 15,0 |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 15,0 | 15,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |

**2.Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального района**

**«Газимуро-Заводский район» на 2017-2020 годы»**

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Наименование** | **Источник финансирования** | **Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей** |
| План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| ***Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2017-2020 годы»*** | **Всего** | **3336,0** | 3194,4 |
| бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 3336,0 | 3038,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: |  |  |
| федеральный бюджет \* |  |  |
| краевой бюджет \* |  |  |
| средства юридических и физических лиц \* |  |  |
| **Подпрограмма 1****Укрепление материально-технической базы образовательных организаций»** | **Всего** | **1218,5** | **1174,1** |
| бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 1218,5 | 1174,1 |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: |  |  |
| федеральный бюджет \* |  |  |
| краевой бюджет \* |  |  |
| средства юридических и физических лиц \* |  |  |
| Мероприятие:Приобретение оборудования для ОУ | Всего | 1218,5 | 1174,1 |
| бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 1218,5 | 1174,1 |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: |  |  |
| федеральный бюджет \* |  |  |
| краевой бюджет \* |  |  |
| средства юридических и физических лиц \* |  |  |
| **Подпрограмма 2****«Развитие системы дошкольного образования»** | **Всего** | **1293,8** | **1202,5** |
| бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 1293,8 | 1202,5 |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: |  |  |
| федеральный бюджет \* |  |  |
| краевой бюджет \* |  |  |
| средства юридических и физических лиц \* |  |  |
| Мероприятие:Приобретение оборудования для ДОУ | Всего | 1293,8 | 1202,5 |
| бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 1293,8 | 1202,5 |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: |  |  |
| федеральный бюджет \* |  |  |
| краевой бюджет \* |  |  |
| средства юридических и физических лиц \* |  |  |
| **Подпрограмма 3****«Развитие кадрового потенциала»** | **Всего** | **350,0** | **349,9** |
| бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 350,0 | 349,9 |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: |  |  |
| федеральный бюджет \* |  |  |
| краевой бюджет \* |  |  |
| средства юридических и физических лиц \* |  |  |
| Мероприятие:Проведение конкурсов для педагогов, поощрение лучших педагогов | Всего | 350,0 | 349,9 |
| бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 350,0 | 349,9 |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: |  |  |
| федеральный бюджет \* |  |  |
| краевой бюджет \* |  |  |
| средства юридических и физических лиц \* |  |  |
| **Подпрограмма 4****«Развитие системы обеспечения качества и доступности общего образования»** | **Всего** | **113,3** | **112,4** |
| бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 113,3 | 112,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: |  |  |
| федеральный бюджет \* |  |  |
| краевой бюджет \* |  |  |
| средства юридических и физических лиц \* |  |  |
| Мероприятие:Организация и проведение ГИА | Всего | 113,3 | 112,4 |
| бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 113,3 | 112,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: |  |  |
| федеральный бюджет \* |  |  |
| краевой бюджет \* |  |  |
| средства юридических и физических лиц \* |  |  |
| **Подпрограмма 5****«Развитие системы работы с одаренными детьми»** | **Всего** | **204,0** | **199,1** |
| бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 204,0 | 199,1 |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: |  |  |
| федеральный бюджет \* |  |  |
| краевой бюджет \* |  |  |
| средства юридических и физических лиц \* |  |  |
| Мероприятие:Проведение конкурсов для детей, поощрение одаренных детей | Всего | 204,0 | 199,1 |
| бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 204,0 | 199,1 |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: |  |  |
| федеральный бюджет \* |  |  |
| краевой бюджет \* |  |  |
| средства юридических и физических лиц \* |  |  |
| **Подпрограмма 6****«Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей»** | **Всего** | **0** | **0** |
| бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: |  |  |
| федеральный бюджет \* |  |  |
| краевой бюджет \* |  |  |
| средства юридических и физических лиц \* |  |  |
| МероприятиеПроведение конкурсов для детей | Всего | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: |  |  |
| федеральный бюджет \* |  |  |
| краевой бюджет \* |  |  |
| средства юридических и физических лиц \* |  |  |
| **Подпрограмма 7****«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»** | **Всего** | **156,4** | **156,4** |
| бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: |  |  |
| федеральный бюджет \* |  |  |
| краевой бюджет \* | 156,4 | 156,4 |
| средства юридических и физических лиц \* |  |  |
| Мероприятие:Организация летнего отдыха | Всего | **156,4** | **156,4** |
| бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: |  |  |
| федеральный бюджет \* |  |  |
| краевой бюджет \* | 156,4 | 156,4 |
| средства юридических и физических лиц \* |  |  |
| **Подпрограмма 8****«Развитие системы социально-психологической поддержки участников образовательных отношений»** | **Всего** | **0** | **0** |
| бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: |  |  |
| федеральный бюджет \* |  |  |
| краевой бюджет \* |  |  |
| средства юридических и физических лиц \* |  |  |
| МероприятиеПроведение мероприятий направленных на социально-педагогическую поддержку детей и педагогов | Всего | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: |  |  |
| федеральный бюджет \* |  |  |
| краевой бюджет \* |  |  |
| средства юридических и физических лиц \* |  |  |

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие системы образования муниципального района**

**«Газимуро-Заводский район» на 2017-2020 годы»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |
| Фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | Создание локальных компьютерных сетей на основе проводных и беспроводных соединений в компьютерных классах. | Количество школ, имеющих локальную компьютерную сеть |  | 11 | 8 |
| 2 | Оборудование образовательных организаций средствами тревожной сигнализации. | Количество образовательных организаций, оборудованных средствами тревожной сигнализации |  | 8 | 8 |
| 3 | Укрепление базы образовательных организаций для занятий физической культуры и спорта. | % обеспеченности спортивных залов в соответствии с требованиями |  | 90 | 90 |
| 4 | Доля детей в возрасте от 3 до 5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу | % количества детей, получающих дошкольное образование от количества детей данной возрастной категории |  | 90 | 90 |
| 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу | % количества детей, получающих дошкольное образование от количества детей данной возрастной категории |  | 100 | 100 |
| 6 | Количество дошкольных организаций предоставляющих дополнительные образовательные услуги в соответствии с запросами родителей (законных представителей). | Число ДОУ, предоставляющих дополнительные образовательные услуги |  | 10 | 10 |
| 7 | Количество дошкольных организаций внедряющих в образовательный процесс компьютерную технику, современные информационные и обучающие программы. | Число ДОУ, внедряющих в образовательный процесс компьютерную технику, современные информационные и обучающие программы. |  | 6 | 5 |
| 8 | Удельный вес педагогических кадров образовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию | % педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, от общего числа педагогических работников |  | 30 | 17 |
| 9 | Удельный вес численности педагогического персонала, ежегодно проходящего повышение квалификации или профессиональную переподготовку | % педагогических работников проходящих повышение квалификации от общего числа педагогических работников |  | 85 | 80 |
| 10 | Удельный вес педагогов участвующих в инновационных проектах на муниципальном, краевом и федеральном уровнях | % педагогических работников участвующих в инновационных проектах на муниципальном, краевом и федеральном уровнях, от общего числа педагогических работников |  | 15 | 10 |
| 11 | Удельный вес позитивной динамики уровня обученности, качества образования учащихся школ | % качества знаний учащихся |  | 40 | 36 |
| 12 | Удельный вес внедрение новых методик, технологий, передового педагогического опыта в практику работы образовательных организаций | % педагогических работников использующих новые методики, технологии, передового педагогического опыта в практику работы образовательных организаций |  | 45 | 45 |
| 13 | Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвующих в проведении ГИА в форме ЕГЭ | % выпускников, получивших количество баллов не ниже установленного минимума |  | 100 | 99 |
| 14 | Удельный вес школ, реализующих программное профильное обучение | % школ, осуществляющих профильное обучение от общего числа школ |  | 100 | 100 |
| 15 | Доля учащихся, обучающихся по программам профильного обучения | % учащихся, обучающихся по программам профильного обучения от общего числа учащихся 10-11 классов |  | 100 | 100 |
| 16 | Доля учащихся, принявших участие в конкурсах:-школьный уровень;-муниципальный уровень;- краевой уровень. | % учащихся, принявших участие в конкурсах различного уровня, от общего количества учащихся, по уровням-школьный уровень;-муниципальный уровень;- краевой уровень. |  | 705025 | 705015 |
| 17 | Удельный вес учащихся, охваченных услугами дополнительного образования | % учащихся охваченных услугами дополнительного образования от общего количества обучающихся. |  | 80 | 80 |
| 18 | Удельный вес родителей удовлетворенных услугами дополнительного образования | % родителей удовлетворенных услугами дополнительного образования |  | 80 | 75 |
| 19 | Удельный вес учащихся, охваченных летним отдыхом | % учащихся охваченных летним отдыхом от общего количества обучающихся. |  | 75 | 79 |
| 20 | Удельный вес учащихся, получающих психолого-педагогическую поддержку | % данной категории детей, от общей численности обучающихся |  | 50 | 35 |

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района «Газимуро – Заводский район» на 2017 – 2020 годы»:**

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
|  |  |  |  | план | факт |
|  | Количество посещений на мероприятиях в с. Корабль | человек |  | 2000 | 308 штатных1342 онлайн |
| 1. | Количество посещений на мероприятиях | человек | 71146 | 60000 |  19410 штатно, 596204онлайн |
| 2. | Проведение методических и координационно – учебных (семинаров)мероприятий с приглашением специалистов | семинаров | 1 | 1 | 1 |
| ... | Доля специалистов в учреждениях культуры (С учетом того, что имеющиеся будут работать) | человек | 13 | 13 | 25 |
|  | Динамика числа посетителей постоянных экспозиций |  человек | +401 | +50 | - 1580 |
|  | Количество документов выданных из фонда библиотеки (с учетом ежегодного списания 3600 экз.) | экземпляров | 110912 | 97200 | 79045 |
|  | Динамика количества выездов коллективов для участия в межрайонных, краевых фестивалях, конкурсах, смотрах по сравнению с 2015 годом. | выездов | +5 | +5 | -4 |
|  | Динамика количества новых программ и представлений | программ | -401 | +5 |  +48 |
|  | Динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом | человек | +132 | +10 | +30 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей |
|  |  | План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| **Муниципальная программа** | **Всего** | **41975,0** | **12473,8** |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 40975,0 | 8406,6 |
|  | федеральный бюджет \* | 1000,0 | 4067,2 |
|  **Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»** | **Всего** | **39800,0** | **11443,2** |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 38800,0 | 7376,0 (касса 7340,3) |
|  | федеральный бюджет \* | 600,0 | 4067,2 |
|  **Подпрограмма «Информационно-методическое и кадровое обеспечение»** | **Всего** |  **330,0** |  **0** |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» |  330,0 |  0 |
|  **Подпрограмма «Организация и развитие музейно-выставочной деятельности»**  | **Всего** |  **300,0** | **468,0 (касса 335,6)** |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» |  300,0 | 468,0 |
|  **Подпрограмма «Модернизация библиотечного дела и сохранение библиотечных фондов»**  | **Всего** | **1000,0** | **300,0** |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» |  1000,0 | 300,0 |
|  **Подпрограмма «Поддержка народного творчества. Развитие культурно-досуговой деятельности»** | **Всего** |  **1550,0** | **262,6** |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» |  1550,0 |  262,6 |

**Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальной программы**

**- информация о достижении поставленных цели (целей) и задач муниципальной программы, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:**

 Цель: повышение качества и уровня жизни населения на основе сбалансированного развития отрасли культуры Газимуро – Заводского района. (Качество и разнообразие услуг учреждений культуры возросло)

 **Основными задачами программы являются:**

1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала жителей района – Условия для повышения качества и разнообразия услуг улучшены соразмерно вложенным средствам.

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры – проведены текущие ремонты учреждений культуры, приобреталось специальное оборудование, противопожарное оборудование, проведен капитальный ремонт СДК с. Солонечный, проведен текущий ремонт СДК с. Ушмун, разработана ПСД на строительство СК с. Будюмкан, проведены инженерно – изыскательские работы для строительства СК с. Игдоча, приобретена одежда сцены для СДК с. Солонечный, СДК пст. Новоширокинский.

3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение – мероприятия не реализованы

4 . Организация и развитие музейно-выставочной деятельности – приобретены экспонаты.

5 . Модернизация библиотечного дела и сохранение библиотечных фондов – приобретены книги для комплектования книжного фонда библиотек.

6. Поддержка народного творчества. Развитие культурно - досуговой деятельности –приобретены сценические костюмы, проведен районный фестиваль «А песня Руская жива!», проведены социально – значимые мероприятия на территориях сельских поселений, организованн1 выезд для участия в конкурсе.

**- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в целом по муниципальной программе:**

**12473,8** тыс. руб. освоено по программе

**- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:** В целом программа реализованна. Не выполнен целевой показатель посещений на мероприятиях в с. Корабль и общий показатель по посещаемости в связи с введенными ограничениями из зи пандемии, но этот показатель восполнен онлайн посещениями мероприятий. Не достигнуты показатели по посетителям экспозиций музея, документовыдачи библиотеки так же из за введенных запретов и ограничений.

**- перечень мероприятий, не выполненных в отчетном периоде или выполненных не в полном объеме (с указанием причин):**

 Не выполнены мероприятия по началу строительства сельских клубов в с. Игдоча, Будюмкан, дома культуры пст. Новоширокинский в связи с тем, что затянулся процесс оформления ПСД, процедура торгов. Не выполнены мероприятия по финансированию выездов коллективов, так как из за пандемии они были отменены.

**- в случае недостижения в отчетном периоде установленных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы - причины их недостижения:**

 Не выполнен целевой показатель посещений на мероприятиях в с. Корабль и общий показатель по посещаемости в связи с введенными ограничениями из зи пандемии, но этот показатель восполнен онлайн посещениями мероприятий. Не достигнуты показатели по посетителям экспозиций музея, документовыдачи библиотеки так же из за введенных запретов и ограничений.

**- результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы** **«Развитие культуры муниципального района «Газимуро – Заводский район» на 2017 – 2020 годы»:**

* 1. Степень реализации муниципальной программы 0,8;
	2. Степень реализации мероприятий 0,5;
	3. Степень соответствия запланированному уровню затрат 0,2;

Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году -12473,8 тыс. руб., Плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период – 41975,0 тыс. руб.

* 1. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы 2,5;
	2. Эффективность реализации муниципальной программы 1,25.

**- информация о внесенных ответственным исполнителем (координатором) изменениях в муниципальную программу:** не вносились

 **- предложения по дальнейшей реализации, изменению, прекращению действия муниципальной программы:** продолжить реализацию на новый плановый период

**4.**  **Муниципальная программа**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства**

**в Газимуро-Заводском районе на 2017 - 2020 годы»**

В сфере малого и среднего бизнеса в муниципальном районе действует 7 предприятий, на которых задействовано 94 человека. Предпринимательской деятельностью занимается 81 индивидуальный предприниматель. Из общего числа индивидуальных предпринимателей большую долю занимает розничная торговля, незначительную долю - производство сельскохозяйственной продукции, общественное питание, переработка, транспортные услуги, бытовые услуги (парикмахерские).

В районе разработана и действует муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» на 2017-2020 годы», основная цель программы - обеспечение оптимальных условий для устойчивого развития малого предпринимательства в районе и более результативных форм его поддержки.

Организована работа по поддержке граждан, которые хотели бы заняться собственным делом, в форме бизнес - консультаций, оказании помощи в составлении бизнес-планов.

**Финансирование программы по мероприятиям:**

- предоставления грантов субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса – 450000,0 рублей.

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы за** **2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей |
| План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| предоставление грантов начинающим субъектам МСП на создание собственного бизнеса | Всего | 450,0 | 450,0 |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 450,0 | 450,0 |
|  | Всего | 450,0 | 450,0 |

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства**

**в Газимуро-Заводском районе на 2017 - 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
| план | факт |
| 11 | Прирост количества СМП, осуществляющих деятельность на территории района | % (к уровню 2019 г) |  | 10,8 | 0,8 |
| 22 | Прирост оборота продукции (услуг), производимой СМП | % (к уровню 2019 г) |  | 22,5 | 2,5 |
| 33 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка | ед. |  | 5 | 4 |

 Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, а также опыт реализации предыдущих программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» показывает, что существующие проблемы необходимо решать посредством согласованных действий самих субъектов предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе и органов местного самоуправления муниципальных образований муниципального района «Газимуро-Заводский район» на основе использования программного метода.

Эффективность реализации муниципальной программы признается хорошей, и значение составляет от 0,9 до 1,0.

**5. Муниципальная программа**

**«Противодействие коррупции в муниципальном районе**

 **«Газимуро-Заводский район» на 2017 - 2020 годы»**

В период 2018-2020 годов в районе была разработана и действовала муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» на 2018 - 2020 годы», основная цель программы – осуществление мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» и обеспечение защиты прав и законных интересов жителей муниципального района «Газимуро-Заводский район»

**Финансирование программы: 131 тыс. рублей, в том числе по годам:**

2018- 00 тыс.руб,

2019 – 40 тыс.руб,

2020 – 91 тыс.руб

-

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за** **2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей |
| План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Организация обучения должностных лиц, специалистов органов местного самоуправления по профилактике коррупционных правонарушений с сферах государственного и муниципального управления. | Всего | 91,0 | 91,0 |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 91,0 | 91,0 |
|  | Всего | 91,0 | 91,0 |
|  |  |  |  |

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» на 2018 - 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
| план | факт |
| 11 | Сокращение доли выявленных коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц и муниципальных служащих ОМСУ | % (к уровню 2019 г) |  | 13 | 3 |
| 22 | Сокращение доли граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции | % (к уровню 2019 г) |  | 25 | 5 |
| 33 | Увеличение доли граждан и организаций, положительно оценивающих принятые в районе меры по противодействию коррупции | ед. |  | 5 | 5 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается хорошей.

В 2020 году была утверждена муниципальная программа «Противодействие коррупции в МР «Газимуро-Заводский район». Данная программа рассчитана на период 2021-2024 года. В нее заложены финансовые средства в размере 400 тыс. рублей (ежегодно по 100 т.р). Данные средства будут направлены на организацию обучения должностных лиц, специалистов органов местного самоуправления по профилактике коррупционных правонарушений. Согласно рекомендациям Администрации Губернатора Забайкальского края, 1января 2021 года обучение специалистов по антикоррупционной направленности должно проводиться ежегодно.

 **6.Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2017-2020 годы»**

**1. Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2017-2020 годы»**

В 2020 году в рамках данной программы освоено денежных средств 24 471 770 рублей, из них освоено (район) – 895 534,48 рублей, сельским поселениям освоено – 22 610 372,21 рублей, софинансирование из федерального и краевого бюджета муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» - 965 864 рубля.

Цели программы: Выполнение комплексного благоустройства территорий сельских поселений муниципального района «Газимуро-Заводский район» с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата, содержание и ремонт дорог местного значения.

Проведены мероприятия:

- ремонт внутрипоселковых дорог;

- установка и ремонт уличного освещения;

- обустройство детских и спортивных площадок;

- благоустройство общественной территории Дома культуры пст. Новоширокинский;

- уборка несанкционированных мест размещения ТКО

- благоустройство центра с. Газимурский Завод

- проведение мероприятий в рамках ЦЭР.

Эффект от реализации данных мероприятий:

- формирование среды, благоприятной для проживания населения (ремонт внутрипоселковых дорог, очистка и озеленение территорий);

- восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния внутрипоселковых дорог;

- формирование в селах района культурно-досуговой и воспитательной среды для молодёжи за счет создания детских, спортивных площадок.

 **Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы**

**«Благоустройство территорий муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2017-2020 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
| план | факт |
| 11 | -доля организации освещения населенных пунктов | % |  | 25 | 100 |
| 22 | - доля объема благоустройства общественной территории ДК пст. Новоширокинский | % |  | 25 | 100 |
| . 3 | -доля организации установки детских площадок: | % |  | 25 | 100 |
| 44 | -доля организации и содержания мест захоронения | % |  | 25 | 100 |
| 5 | -доля организации благоустройства сельских поселений, в том числе ремонт дорог  | % |  | 25 | 100 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за**

**2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей |
| План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Подпрограмма (при наличии) | Всего | 24 471,77 |  24 471,77 |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 23505,906 | 23505,906 |
|  | федеральный бюджет \* | 946,55 | 946,55 |
|  | краевой бюджет \* | 19,32 | 19,32 |
|  | Всего | 24 471,77 |  24 471,77 |

 Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) составляет: 24 471,77 : 24 471,77 = 1

Степень реализации мероприятий составляет:

СРм – 9:9 (Мв/М) = 1 (100 %), что соответствует показателям (индикаторам) муниципальной программы.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы составляет:

Эис = 1:1 (СРм/Ссуз) = 1

Эффективность реализации муниципальной программы составляет:

ЭРмп = 1\*1 (СРм\*Эис) = 1

**Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2017-2020 годы» считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.**

**2. подрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 2017-2020 годы.**

В 2020 году в рамках данной программы освоено – 2 848 680,20 руб., из них:

район –2 704 180,20 руб.

сельские поселения – 66 600 руб.

краевой бюджет – 77 900 руб.

Цель программы - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия, создание нормативного запаса твердого топлива Газимуро-Заводского района. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

1. модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (бюджетные средства будут направлены на выполнение проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов взамен объектов взамен объектов с высоким уровнем износа);

2. повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

3. привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

Проведены следующие мероприятия:

- замена котельного оборудования

- создание аварийного запаса оборудования, необходимого для проведения осенне-зимнего периода;

- приобретение оборудования и материалов, необходимых для прохождения ОЗП 2020-2021 гг.

Эффект от реализации данных мероприятий:

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения и функционирования объектов социальной инфраструктуры;

- оптимизация затрат на производство тепловой энергии за счет установки современного энергосберегающего оборудования.

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
|  |  |  |  | план | факт |
| 11 | - доля модернизированных инженерных сетей объектов коммунальной инфраструктуры (% от протяженности сетей, нуждающихся в замене) | % |  | 11,7 | 100 |
| 22 | - доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета. | % |  | 100 | 100 |
| 43 | - водопроводом и канализацией | % |  | 25 | 25 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей |
|  |  | План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Подпрограмма (при наличии) | Всего | 2 770,78 | 2 848,68 |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 2 770,78 | 2 770,78 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет \* | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет \* | 77,9 | 77,9 |
|  | средства юридических и физических лиц \* | 0 | 0 |

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) составляет: 2 848,680 : 2 848,680 = 1

Степень реализации мероприятий составляет:

СРм – 4/4 (Мв/М) = 1 (100 %), что соответствует показателям (индикаторам) муниципальной программы.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы составляет:

Эис = 1:1 (СРм/Ссуз) = 1

Эффективность реализации муниципальной программы составляет:

ЭРмп = 1\*1 (СРм\*Эис) = 1

**Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2017-2020 годы» считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.**

1. **Муниципальная программа «Создание условий для развития здорового образа жизни населения Газимуро-Заводского района на 2017-2020 годы»**
2. **Подпрограмма «Организация летних игровых площадок для детей на базе учреждений культуры Газимуро – Заводского района в 2017-2020 годах»**

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
|  |   |   | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1.1 | Количество детей – участников игровой площадки | человек | 407 | 407 | 0 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей |
|  |  | План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Муниципальная программа | Всего |   |   |
| Организация летних игровых площадок для детей на базе учреждений культуры Газимуро – Заводского района в 2017-2020 годах | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 274,725 |  0 |
| Мероприятие | Всего | 274,725 |  0 |
| Организация летних игровых площадок | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 274,725 | 0 |

**Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальной программы**

**- информация о достижении поставленных цели (целей) и задач муниципальной программы, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:**

В связи с введенными запретами и ограничениями из - за пандемии мероприятия реализовать не удалось

**- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в целом по муниципальной программе:**

232875,0 руб. запланировано. Мероприятия отменены, средства не выделялись

**- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:**

 В связи с введенными запретами и ограничениями из - за пандемии мероприятия реализовать не удалось

**- перечень мероприятий, не выполненных в отчетном периоде или выполненных не в полном объеме (с указанием причин):**

 В связи с введенными запретами и ограничениями из - за пандемии мероприятия реализовать не удалось

**- в случае недостижения в отчетном периоде установленных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы - причины их недостижения:**

В связи с введенными запретами и ограничениями из - за пандемии мероприятия реализовать не удалось

**- результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**:

Подпрограмма «Организация летних игровых площадок для детей на базе учреждений культуры Газимуро – Заводского района в 2017-2020 годах».

* 1. Плановое значение – 407 детей, фактическое значение – 0 детей;
	2. Степень реализации муниципальной программы 0;
	3. Степень реализации мероприятий 0;
	4. Степень соответствия запланированному уровню затрат 0

Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году – 0 руб., Плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период 274725 руб.

* 1. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы 0;
	2. Эффективность реализации муниципальной программы 0.

**- информация о внесенных ответственным исполнителем (координатором) изменениях в муниципальную программу:** Не вносились

**- предложения по дальнейшей реализации, изменению, прекращению действия муниципальной программы:**

В связи с тем, что в предыдущие годы подпрограмма 100% была эффективна, продолжить её реализацию.

**2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Газимуро – Заводском районе на 2017-2020 годы»**

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
|  |   |   | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1.1 | Создание условий для укрепления здоровья населения развития массового спорта приобщение различных слоев населения к регулярным занятием физической и спортом | человек | 1100 | 1100 | 0 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей |
|  |  | План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Муниципальная программа | Всего |   |   |
| Развития физической культуры и спорта в Газимуро – Заводского района в 2017-2020 годах | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 940,0 |  354,3 |
| Мероприятие | Всего | 940,0 |  354,30 |
| Организация мероприятий  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 940,0 | 354,3 |

В связи с введенными запретами и ограничениями из-за пандемии мероприятия реализовать не удалось

**- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в целом по муниципальной программе:**

940,0 руб. запланировано. Мероприятия отменены, средства выделялись не в полном объеме.

В связи с тем, что в предыдущие годы подпрограмма 100% была эффективна, продолжить её реализацию.

 **8.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2017-2020 годы»**

**1. подпрограмма** «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма среди населения на территории Газимуро-Заводского района 2017-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления и правоохранительных органов муниципального района по разработке и реализации мер, направленных на обеспечение правопорядка | % |  | 30 | 30 |
| 2. | Количество лиц, вовлеченных в деятельность по охране общественного порядка, профилактике правонарушений, наркомании и алкоголизации населения | чел. |  | 25 | 20 |
| ... | Уровень наркозаболеваемости (относительное количество больных наркоманией из расчета на 10 тыс. человек) | Единиц  |  | 14 | 14 |
|  | Удельный вес преступлений, связанный с незаконным оборотом наркотиков в общем числе расследованных преступлений | % |  | 17 | 6,52 |
|  | Доля преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения от общего числа расследованных преступлений | % |  | 31,0 | 52,2 |
|  | Количество размещенных в средствах массовой информации публикаций, направленных на профилактику правонарушений, обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности  | Единиц  |  | 25 | 15 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы**

**за 2020 год**

**подпрограмма** «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма среди населения на территории Газимуро-Заводского района 2017-2020 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей |
|  |  | План на начало года/план на конец года | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Подпрограмма | Всего | 100,0/ 113,6 | 113,6 |
| **«Профилактика правонарушений** наркомании и алкоголизма среди населения на территории Газимуро-Заводского района 2017-2020 годы» | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» |  |  |
| Мероприятие  |  |  |
| **Содействие развитию деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин)** | 10,0/ 10,0 | 0 |
| **Противодействие распространению наркомании и алкоголизации населения** | 50,0/ 50,0 | 102,6 |
| **Профилактика правонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения** | 35,0/ 35,0 | 11,0 |
|  **Изготовление печатной продукции** | 5,0/5,0 | 0 |

**Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений** наркомании и алкоголизма среди населения на территории Газимуро-Заводского района 2017-2020 годы»

**- информация о достижении поставленных цели (целей) и задач муниципальной программы, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:**

Целевые показатели фактические соответствуют плановым показателям не по всем задачам.

**- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в целом по муниципальной программе:финансовые средства использованы в полном объеме.**

**- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:** На ситуацию повлияли ограничительные мероприятия, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией Covid.

**- перечень мероприятий, не выполненных в отчетном периоде или выполненных не в полном объеме (с указанием причин):**

Мероприятия выполнены не в полном объеме и не финансировались.

**- Содействие развитию деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин). Добровольные формирования граждан создаются в сельских поселениях. Данный вопрос находился на контроле МО МВД России «Газимуро-Заводский. До глав поселений в 2017 году доведены все методические материалы по реализации ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». Однако из-за недостаточно активной разъяснительной работы со стороны сотрудников МО МВД России «Газимуро-Заводский» и представителей ОМСУ на местах ни одно формирование в районе не создано.**

 **- Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности в сфере профилактики правонарушений –** печатная продукция не изготавливалась.

**- Доля преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения от общего числа расследованных преступлений.** Значение целевого показателяфактическоепревышает плановое.

 **информация о внесенных изменениях ответственным исполнителем (координатором) – изменения не вносились.**

**- предложения по дальнейшей реализации, изменению, прекращению действия муниципальной программы:**

В связи с окончанием действия муниципальной программы разработана и принята муниципальная подпрограмма **«Профилактика правонарушений** наркомании и алкоголизма среди населения на территории Газимуро-Заводского района 2021-2024 годы»

Продолжить реализацию подпрограммы, МО МВД России Газимуро-Заводский при содействии глав поселений **развивать деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин). Профилактика правонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения – активизировать деятельность в данном направлении. Распределять финансовых средств на реализацию мероприятий программы по заявкам органов и учреждений, ответственных за их выполнение.**

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы за 2020 год**

1. **подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав и интересов на территории Газимуро-Заводского района на 2017 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1. | Количество размещенных в средствах массовой информации публикаций, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних.  | единиц |  | 23 | 18 |
| 2. | количество семей, находящихся в социально-опасном положении | единиц |  | 34 | 10 |
| 3 | количество совершенных преступлений несовершеннолетними | Единиц  |  | 9 | 4 |
| 4 | количество несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и защите их прав | Человек |  | 28 | 17 |
| 5 | количество несовершеннолетних, состоящих на учете у врача-нарколога за употребление спиртных напитков и наркотических веществ,  | Человек  |  | 1 | 1 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы**

**за 2020 год**

**подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав и интересов на территории Газимуро-Заводского района на 2017 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей |
|  |  | План на начало года/план на конец года | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Подпрограмма | Всего | 50,0/50,0 | 49,5 |
| **«Профилактика правонарушений** наркомании и алкоголизма среди населения на территории Газимуро-Заводского района 2017-2020 годы» | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» |  |  |
| Мероприятие  |  |  |
| **Меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | 35,0/35,0 | 49,5 |
| **Профилактика употребления несовершеннолетними алкогольной продукции и наркотических средств**  | 15,0/15,0 | 0 |

**Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальной подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав и интересов на территории Газимуро-Заводского района на 2017 – 2020 годы»**

**- информация о достижении поставленных цели (целей) и задач муниципальной программы, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:**

Целевые показатели фактические соответствуют плановым показателям по всем задачам. По трем показателям наблюдается снижение фактических данных от плановых, что говорит об эффективности программы.

**- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в целом по муниципальной программе:**

На мероприятия подпрограммы выделено 50,0 тыс. руб. Средства освоены в размере 49,5 тыс.руб.

**- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:**

**- перечень мероприятий, не выполненных в отчетном периоде или выполненных не в полном объеме (с указанием причин):**

Мероприятия выполнены не в полном объеме. На ситуацию повлияли ограничительные мероприятия, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией Covid.

**- информация о внесенных ответственным исполнителем (координатором) изменениях в муниципальную программу:** изменения не вносились.

**- предложения по дальнейшей реализации, изменению, прекращению действия муниципальной программы:**

В связи с окончанием действия муниципальной программы разработана и принята муниципальная подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав и интересов на территории Газимуро-Заводского района на 2021 – 2024 годы»

Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в действующей редакции.

**3.подпрограмма «Дарим детям радость» для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 7 до 17 лет**

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1.1. | Оказание материальной помощи семьям | Кол-во семей |  | 25семей | 13семей |
| 2.2 | Улучшение показателей здоровья детей | Кол-во оздоровленных детей |  | 30детей | 18детей |
| .3.. | Количество детей, улучшивших показатели учебного процесса | Кол-во детей |  | 22ребенка | 22ребенка |
|  |  |  |  |  |  |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за**

 **2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей |
|  |  | План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Муниципальная программа «Дарим детям радость» | Всего | 232,9 | 232,9 |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 232,9 | 232,9 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | х | х |
|  | федеральный бюджет \* |  |  |
|  | краевой бюджет \* |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц \* |  |  |
| Подпрограмма (при наличии) | Всего |  |  |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | х | х |
|  | федеральный бюджет \* |  |  |
|  | краевой бюджет \* |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц \* |  |  |
| Мероприятие | Всего | 232,9 | 232,9 |
| 1.Транспортировка к месту назначения и обратно;2.Приобретение учебных пособий; | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 154,9176,9 |  56,0176,9 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | х | х |
|  | федеральный бюджет \* |  |  |
|  | краевой бюджет \* |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц \* |  |  |

 ГУСО НСРЦ «Семья» Забайкальского края в ходе реализации муниципальной программы «Дарим детям радость» работали над достижением основной цели, а именно оказание содействия семье и ребенку, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении, в создании условий для преодоления сложившихся трудностей и полноценного социального развития. За отчетный период такой помощью по программе было охвачено 13 семей Газимуро-Заводского района. Несовершеннолетние указанных категорий получили возможность оздоровиться в ГАУСО «Спасатель», ГАУСО «Шиванда» на безвозмездной основе. Всего детей, улучшивших показатели здоровья, составило 18человек на отчетную дату. Необходимо отметить, что фактическое исполнение за год ниже планируемых целевых значений, в связи с наложением ограничений в период пандемии коронавирусной инфекции и полной отменой оздоровления в этот период.

Воспитанниками ГУСО НСРЦ «Семья» использована возможность по усвоению системы знаний через использование учебных пособий (рабочих тетрадей). За отчетный период показатели учебной деятельности улучшили 22 несовершеннолетних воспитанника.

Для реализации данных мероприятий в 2020 году Учреждение получило 232963 рублей, которые были потрачены в разрезе по мероприятиям: оздоровление детей, находящихся в ТЖС и СОП ( доставка в оздоровительные лагеря) в размере 56000 рублей и приобретение учебных пособий в размере176963 рублей. Бюджетные ассигнования использованы в полном объеме.

 **9. Муниципальная программа «Доступная среда (2018-2020гг.)в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район»**

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | % |  | 70 | 15 |
| 2. | Доля учреждений культуры, в которых проведены работы по адаптации зданий и помещений для инвалидов и МГН в текущем году,  (в % от общего количества учреждений культуры) | % |  | 13,1 | 6 |
| 3 | Количество учреждений физической культуры и спорта, в которых проведены работы по адаптации зданий и помещений для инвалидов и МГН в текущем году,  (в % от общего количества учреждений физической культуры и спорта) | % |  | 96 | 10 |
| 4 | доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Газимуро-Заводском районе | % |  | 35 | 5 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы**

**за 2020 год**

**Программа «Доступная среда (2018-2020 годы) в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район»»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей |
| План на начало года/план на конец года | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Программа | Всего | 300/400 | 390,9 |
| **«Доступная среда (2018-2020 годы) в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район»»** | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» |  |  |
| Мероприятие  |  |  |
| Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры  | 0 | 0 |
| Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры: оборудование специальными приспособлениями (пандусы, ограждения, информационные табло, тактильная плитка, звуковое оповещение, специализированные санузлы, лифты, подъемники) социально значимых объектов социальной инфраструктуры | 300 | 390,9 |
| Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта | 0 | 0 |
| Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта вблизи социально значимых объектов (установка пандусов, занижение бордюрного камня, тактильная плитка, средств ориентации, информационных табло, баннеров и др.) | 0 | 0,0 |
| Адаптация для инвалидов и других МГН иных приоритетных объектов  |  | 0 | 0 |

**Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальной подпрограммы «Доступная среда (2018-2020 годы) в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район»»**

**- информация о достижении поставленных цели (целей) и задач муниципальной программы, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:**

Целевые показатели фактические не соответствуют плановым показателям по всем задачам.

**- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в целом по муниципальной программе:**

На мероприятия подпрограммы выделено 390,9 тыс. руб. Все средства освоены полностью. **Объемы финансирования, указанные в программе носили прогнозный характер..**

**- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:**

**- перечень мероприятий, не выполненных в отчетном периоде или выполненных не в полном объеме (с указанием причин):**

- Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта вблизи социально значимых объектов;

- Адаптация для инвалидов и других МГН объектов физкультуры и спорта;

Реализация программы осуществляется на условиях софинансирования трёх бюджетов: федерального, регионального и местного. В текущем году софинансирование из краевого бюджета было на мероприятия по адаптации объектов культуры и спорта. В связи с этим были определены объекты культуры.

В связи с тем, что большинство объектов не оборудовано приспособлениями для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, адаптация на таких объектах требует большого финансирования. Финансовых средств, заложенных в программе не достаточно, чтобы выполнить необходимый объем работы.

**- информация о внесенных ответственным исполнителем (координатором) изменениях в муниципальную программу:** изменения не вносились.

**- предложения по дальнейшей реализации, изменению, прекращению действия муниципальной программы:**

В связи с окончанием действия муниципальной программы разработана и принята муниципальная подпрограмма «Доступная среда (2021-2024 гг. ) на территории Газимуро-Заводского района. Необходимо продолжить реализацию мероприятий программы в целях исполнения федерального закона №181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

**10.Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» на 2018-2020 годы»**

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1. | Количество реализованных на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район» социально значимых проектов. | Единиц  |  | 2 | 0 |
| 2. | Количество НКО, получивших финансовую поддержку  | Единиц  |  | 2 | 2 |
| 3 | Количество проведенных семинаров, направленных на повышение профессионализма социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных групп граждан, задействованных в общественном секторе. | Единиц  |  | 2 | 2 |
| 4 | Количество сообщений в местных средствах массовой информации о деятельности НКО, инициативных жителях, реализующих социально значимые инициативы. | Единиц  |  | 15 | 6 |
| 5 | Количество представителей НКО, инициативных граждан, получивших бесплатные консультации, через организацию деятельности пункта бесплатной юридической консультации. | Единиц  |  | 20 | 10 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы**

**за 2020 год**

**программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей |
|  |  | План на начало года/план на конец года | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| программа | Всего | 200,0/250,0 | 243,0 |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» |  |  |
| Мероприятие  |  |  |
| 1. Проведение районного конкурса на выделение грантов в форме субсидий из бюджета района СО НКО; | **30,0** | 50,0 |
| 2. Оказание финансовой и имущественной поддержки СО НКО на решение вопросов уставной и хозяйственной деятельности | **144,0** | 193 ,0 |
| 3. Проведение обучающих мероприятий, семинаров для представителей СО НКО; | **20,0** | 0 |
| 4. Организация пункта бесплатной юридической консультации | **х** |  |
| 5. Подготовка и издание информационных материалов о деятельности СО НКО, реализации общественных инициатив | **6,0** | 0 |
| 6. Создание на сайте администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» раздела информационной поддержки СО НКО | **х** |  |

**Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальной подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» на 2018-2020 годы»**

**- информация о достижении поставленных цели (целей) и задач муниципальной программы, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:**

Целевые показатели фактические достигнуты не по всем задачам.

**- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в целом по муниципальной программе:**

На мероприятия подпрограммы выделено 250,0 тыс. руб. Практически все средства освоены полностью.

**- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:**

**- перечень мероприятий, не выполненных в отчетном периоде или выполненных не в полном объеме (с указанием причин):**

- Проведение районного конкурса на выделение грантов в форме субсидий из бюджета района СО НКО (конкурс не проводился, заявка на финансирование социально-значимого проекта поступила от инициативной группы по благоустройству озера с.Ямкун, была профинансирована)

- Проведение обучающих мероприятий, семинаров для представителей СО НКО – средства на проведение семинаров не направлялись в связи с тем, что 2 семинара по социальному проектированию организованы и проводились ООО ГМК «Норильский никель».

**- информация о внесенных ответственным исполнителем (координатором) изменениях в муниципальную программу:** изменения вносились.

**- предложения по дальнейшей реализации, изменению, прекращению действия муниципальной программы:**

В связи с окончанием действия муниципальной программы разработана и принята муниципальная подпрограмма **Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы».** Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в действующей редакции.

 **11.Муниципальная программа «Содействие занятости населения на территории Газимуро-Заводского района в 2017-2020 годах»**

Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы на 2020год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год. Ты. руб |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | Всего | 1129.5 | 613,9 |
|  | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 446.7 | 425,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 502.8 | 122.0 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 160.0 | 66.7 |
| Подпрограмма | Всего | 368.8 | 290,5 |
| «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Газимуро-Заводского района в 2017-2020 гг» | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 174.2 | 190,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 184.6 | 91.5 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 10.0 | 8.5 |
| Подпрограмма | Всего | 760.0 | 331.1 |
| «Организация общественных работ, трудоустройство выпускников, трудоустройство испытывающих трудности в поиске работы на территории Газимуро-Заводского района в 2017-2020 гг | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 282.5 | 234.7 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 318.2 | 30.5 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 150.0 | 65,9 |
|  |  |  |  |

Отчет о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Содействие занятости населения на территории

Газимуро-Заводского района в 2017-2020годах»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2020год |
| 1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время в возрасте от 14 до 18 лет | Руб | 368.8 | 290,5 |
| 2 | Организация общественных работ, трудоустройства выпускников, трудоустройство испытывающих трудности в поиске работы | руб | 760.7 | 331.1 |

  **12.Муниципальная программа «Безопасность на территории Газимуро- Заводского района на 2017-2020 годы»**

 **1.Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2017-2020 годы»**

В 2020 году в рамках данной подпрограммы запланировано денежных средств 1955000 рублей, освоено 1412735,50 рублей (район – 995033 рублей, сельскими поселениями освоено – 417702,50 рублей.

Цели подпрограммы:

**-** снижение рисков ЧС, смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий в Газимуро-Заводском районе;

**-** повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасности жизнедеятельности.

**-** недопущение случаев гибели людей в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения количества пострадавшего населения;

- обеспечение 100% охвата населения средствами оповещения.

Проведены мероприятия:

- В целях предупреждения ЧС связанных с нарушением энергообеспечения населения и объектов жизнеобеспечения, администрацией муниципального района «Газимуро-Заводский район» приобретен трансформатор ТМГ;

- В целях развития системы антикризисного управления, для оснащения ЕДДС муниципального района телекоммуникационным оборудованием, средствами связи, оргтехникой, системой обработки данных и т.д., администрацией муниципального района «Газимуро-Заводский район» приобретены средства связи, оргтехника, средства радиационного контроля;

- В целях защиты населения и территорий от ЧС, связанных с пожарами природного и техногенного характера, выделено на оснащение патрульных, маневренных и патрульно-маневренных групп муниципального района средствами пожаротушения, связи, горюче-смазочными материалами администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»;

- В целях защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, администрацией муниципального района «Газимуро-Заводский район» приобретены трубы электросварные б/у;

- В целях распространение плакатов, памяток для населения района по способам защиты от ЧС мирного и военного времени администрацией муниципального района «Газимуро-Заводский район» приобретена печатная продукция;

- В целях защиты населения и территории от ЧС природного характера, администрацией муниципального района «Газимуро-Заводский район» выполнены работы по укреплению берега протоки р. Газимур;

- В целях предупреждения ЧС связанных с нарушением энергообеспечения населения и объектов жизнеобеспечения, администрацией сельского поселения «Батаканское» приобретена резервная электростанция;

- В целях защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, администрацией сельского поселения «Кактолгинское» приобретено трансляционное оборудование для обеспечение 100% охвата населения стационарными средствами оповещения.

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
| план | факт |
| 11 | Снижение рисков ЧС, смягчение последствий аварий катастроф и стихийных бедствий  | Условно 100% возможность возникновения ЧС |  | 20 | 20 |
| 22 | Повышение полноты охвата объектов при проведении их мониторинга | % |  | 25 | 25 |
| . 3 | Недопущение случаев гибели в результате Возможных ЧС природного и техногенного характера, снижение показателя пострадавшего населения | чел |  | 0 | 0 |
| 44 | Обеспечение 100%, охвата населения средствами | % |  | **25** | 5 |

 Случаев гибели в результате Возможных ЧС природного и техногенного характера не допущено- целевой показатель исполнен;

 ЧС на территории района не допущено за исключением ЧС связанной с отсутствием электроэнергии на территории села «Будюмкан» 2020 года.

 Целевой показатель 25 % по обеспечению 100% охвата населения средствами оповещения не достигнут в связи с низкой исполнительской дисциплиной участников программы;

 Целевой показатель 25% по повышению полноты охвата объектов при проведении их мониторинга выполнен в связи с дооснащением ЕДДС.

Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за

2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей |
| План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Подпрограмма (при наличии) | Всего | 1955 | 1412,735,50 |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 1955 | 1412,735,50 |
|  | федеральный бюджет \* | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет \* | 0 | 0 |
|  | Всего | 1955 | 1412,735,50 |

 **2.Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2017-2020 годы»**

В 2020 году в рамках данной подпрограммы запланировано денежных средств 1270000 рублей, освоено 975796,01 рублей (район – 17100 рублей, сельскими поселениями освоено – 958696,01 рублей).

Цели подпрограммы:

**-** сокращение числа пострадавших и погибших при пожарах;

- снижение количества пожаров в жилищном фонде на территории муниципального района.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

В целях совершенствования деятельности добровольных пожарных дружин приобретено ПТВ и оборудование для ДПК сельских поселений "Солонеченское", "Трубачевское", "Газимуро-Заводское", "Новоширокинское";

Сельскими поселениями "Солонеченское", "Ушмунское" приобретены запасные части к автомобилю АРС-14;Проведены стимулирующие выплаты членам ДПК сельских поселений и старостам населенных пунктов;Проведен смотр конкурс "Лучшая пожарная команда".

 В целях защиты населенных пунктов и объектов экономики от лесных и степных пожаров:

- выполнены мероприятия по устройству и обновлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов сельских поселений "Солонеченское", "Газимуро-Заводское", "Ушмунское";

- выделены средства сельским поселениям района на приобретение ГСМ для работы патрульных групп.

 В целях оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилищном фонде приобретены пожарные извещателей ИП 212-50 М2.

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
| план | факт |
| 11 | Сокращение количества погибших на пожарах | % (к уровню 2016г) |  | 00 | 1 |
| 22 | Снижение количества пожаров в жилищном фонде на территории муниципального района. | % (к уровню 2016г) |  | 225 | 32 |

Основными целевыми показателя исполнения подпрограммы являются сокращение количества пожаров и пострадавших при пожарах в жилищном фонде на территории Газимуро-Заводского района. По данным представленными 17 ПСЧ. Общее количество пожаров в жилищном фонде в 2020 году составило 15, количество погибших 1 человек. АППГ 11 пожаров, количество погибших - 1 человек. К уровню 2016 года пожары снизились на 32% или 15 пожаров 2020 год, 22 пожара 2016 год, таким образом положительная динамика снижения количества пожаров в жилищном фонде, позволяет сделать вывод о эффективности мероприятий реализуемых в рамках данной подпрограммы, не смотря на то, что не все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме и допущена 1 человеческая жертва при пожаре.

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей |
| План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Подпрограмма (при наличии) | Всего | 1270 | 975,796,01 |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 1270 | 975,796,01 |
|  | федеральный бюджет \* | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет \* | 0 | 0 |
|  | Всего | 1270 | 975,796,01 |

 **3. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2017-2020 годы»**

В 2020 году в рамках данной подпрограммы запланировано денежных средств 185000 рублей, освоено 113510 рублей (113510 - администрация сельского поселения «Новоширокинское»)

Цели подпрограммы:

 **-** сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП;

- снижение количества ДТП.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

 В целях совершенствования организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов:

 - Администрацией сельского поселения «Новоширокинское» освоены средства в размере 113510 рублей на приобретение искусственной дорожной неровности ИДН-500, комплекты дорожных знаков, краска для дорожной разметки.

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы«Обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
| план | факт |
| 11 | Сокращение числа погибших в результате ДТП | % (к уровню 2016г) |  | 115 | 80 |
| 22 | Снижение количества ДТП | % (к уровню 2016г) |  | 220 | 0 |

 Основными целевыми показателя исполнения подпрограммы являются сокращение количества ДТП и погибших при ДТП на территории Газимуро-Заводского района. По данным представленным оГИБДД МО МВД России "Газимуро-Заводский" общее количество ДТП с пострадавшими в 2020 году составило 12, количество погибших 1 человек, пострадавших (раненых) 13 человек. В сопоставимом 2016 году для анализа эффективности реализации подпрограммы общее количество ДТП составляло 12, погибших 5, пострадавших (раненых) 10 человек.

 Целевой показатель по снижению количества погибших в ДТП выполнен и составил 80%.

 Целевой показатель по снижению количества ДТП не выполнен и составил 0%.

 Не достижение целевого показателя по снижению количества ДТП не выполнен в связи с неудовлетворительной организацией работы по выполнению мероприятий подпрограммы и отсутствию необходимого финансирования.

 Проведение совместных с оГИБДД профилактических мероприятий в рамках реализации подпрограммы, в том числе не требующих финансовых затрат позволили в 2020 году достигнуть значение целевого показателя по сокращению количества погибших в ДТП.

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей |
| План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Подпрограмма (при наличии) | Всего | 185 | 113,510 |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 185 | 113,510 |
|  | федеральный бюджет \* | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет \* | 0 | 0 |
|  | Всего | 185000 | 113,510 |