**Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 января 2021 года № 58

*село Газимурский Завод*

**Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда, учреждений образования, культуры на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы»**

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 69-ФЗ от 18 ноября 1994 г. «О пожарной безопасности», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Газимуро-Заводский район», утвержденным постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» № 377 от 07 августа 2020 года, в целях снижения количества пожаров в жилищном фонде, а также недопущения пожаров на объектах образования и культуры на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район», администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» **постановляет:**

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда, учреждений образования, культуры на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте муниципального района «Газимуро-Заводский район» <http://gazim-zavod.ru> .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района

«Газимуро-Заводский район» Р.О. Задорожин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»

от 27 января 2021 года № 58

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда, учреждений образования, культуры на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район»**

 **на 2021-2024 годы»**

**с. Газимурский Завод**

**2021 год**

**Муниципальная программа**

**Обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда, учреждений образования, культуры на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы**

**Раздел 1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда, учреждений образования, культуры на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы». |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» |
| Исполнители мероприятий муниципальной программы | Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район», администрации сельских поселений муниципального района, учреждения образования и культуры района. |
| Цели программы | **-** сокращение числа пострадавших и погибших на пожарах;**-** снижение количества пожаров в жилищном фонде, на территории муниципального района;- недопущение пожаров на объектах образования и культуры |
| Задачи программы | - совершенствование водозабора на водокачках пожарными автоцистернами;- совершенствование деятельности добровольных пожарных дружин сельских поселений;- защита населённых пунктов и объектов экономики от лесных и степных пожаров;- повышение уровня информирования общества и граждан о требованиях пожарной безопасности, в том числе о мерах по предупреждению пожаров, организации тушения загораний и пожаров, а также о действиях по спасению жизни и имущества при возникновении пожаров;- повышение пожарной безопасности жилищного фонда, объектов образования и культуры. |
| Срок реализации программы | 2021-2024 годы.  |
| Объемы и источники финансирования программы в целом и с разбивкой по годам её реализации | ***Объем финансирования программы 7220 тыс. рублей, в том числе по годам:*** ***2021 год – 3905 тыс. рублей;******2022 год – 1105 тыс. рублей;******2023год – 1105 тыс. рублей;******2024 год – 1105 тыс. рублей.*** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы  | - сокращение числа пострадавших и погибших на пожарах;- повышение эксплуатационной безопасности жилищного фонда.- повышение эффективности аварийно-спасательных работ при тушении пожаров;- снижение количества пожаров в жилищном фонде на территории муниципального района;- недопущение пожаров на объектах учреждений образования и культуры. |

**Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы действия муниципальной программы**

В 2020 году на территории района зарегистрировано 10 пожаров, в 2019 году зарегистрировано 11 пожаров. Т.е. количество пожаров в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилось с 11 до 10 или на 9,1%. В 2018 году количество пожаров составило - 11, в 2017 году – 11, увеличение количества пожаров в жилом фонде не произошло

**Количество пожаров в жилищном фонде и количество возгораний сухой растительности и мусора**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год | Количество пожаров в жилищном фонде | Количество погибших |
| 1 | 2017 | 11 | 0 |
| 2 | 2018 | 11 | 0 |
| 3 | 2019 | 11 | 1 |
| 4 | 2020 | 10 | 0 |
| 5 | Всего: | 43 | 0 |

В результате пожаров в 2020 году погибших на пожарах не было, 2019 году 1 человек, в 2018 и 2017 году погибших на пожарах не было.

Основными причинами пожаров стали:

- неправильная эксплуатация печного отопления;

- неисправность печного отопления;

- неисправность электрической проводки;

- неосторожное обращение с огнем;

Общее количество пожаров в жилом фонде с 2017 по 2020 год составило 43, количество погибших 1 человек.

**Раздел 3. Перечень мероприятий программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Задача | Мероприятие |
| 1 | Совершенствование водозабора пожарными автоцистернами; | - Содержание и строительство подъездных путей для забора воды в любое время года пожарными автомобилями на естественных водоемах вблизи населенных пунктов; |
|  |  | - Обустройство водокачек для забора воды пожарными автоцистернами. |
| 2. | Совершенствование деятельности добровольных пожарных дружин сельских поселений | - Приобретение ПТВ и специальной одежды для ДПК в сельские поселения района; |
|  |  | - Проведение смотра-конкурса на лучшую добровольную пожарную дружину сельского поселенияI место – 6000 руб.II место – 5000 руб.III место – 4000 руб. |
|  |  | - Стимулирующие выплаты членам ДПК, старостам населённых пунктов, гражданам, активно принимающим участие в предупреждении и ликвидации пожаров. |
|  |  | - Поддержание пожарной техники ДПК в исправном состоянии (ремонт, приобретение запасных частей и доукомплектование пожарно-техническим вооружением пожарной техники и др.)  |
| 3. | Защита населённых пунктов и объектов экономики от лесных и степных пожаров | - Устройство и обновление минерализованных полос, пожарных разрывов для защиты населённых пунктов от лесных и степных пожаров; |
|  |  | - Приобретение ГСМ для работы ДПК муниципального района; |
| 4. | Повышение уровня информирования общества и граждан о требованиях пожарной безопасности, в том числе о мерах по предупреждению пожаров, организации тушения загораний и пожаров, а также о действиях по спасению жизни и имущества при возникновении пожаров | - Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, пожарных указателей, памяток для населения района на противопожарную тематику; |
|  |  | - Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, утратившим имущество в результате бытовых пожаров; |
| 5. | Повышение пожарной безопасности жилищного фонда, объектов образования и культуры; | - Приобретение и установка средств пожарной сигнализации, модернизация пожарной сигнализации; |
|  |  | - Оказание целевой помощи одиноким и престарелым людям по ремонту электросетей и печного отопления. |
|  |  | - Приобретение средств оповещения и сигнализации для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилищном фонде; |

 **Раздел 4.Ресурсное обеспечение реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда, учреждений образования, культуры на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы». | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | **7220** | **3905** | **1105** | **1105** | **1105** |
| 1. Совершенствование водозабора пожарными автоцистернами: | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | **160** | **40** | **40** | **40** | **40** |
| - Содержание и строительство подъездных путей для забора воды в любое время года пожарными автомобилями на естественных водоемах вблизи населенных пунктов; | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Обустройство водокачек для забора воды пожарными автоцистернами. | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. Совершенствование деятельности добровольных пожарных дружин сельских поселений: | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | **1460** | **365** | **365** | **365** | **365** |
| - Приобретение ПТВ и специальной одежды для ДПК в сельские поселения района; | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Проведение смотра-конкурса на лучшую добровольную пожарную дружину сельского поселенияI место – 6000 руб.II место – 5000 руб.III место – 4000 руб. | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Стимулирующие выплаты членам ДПК, старостам населенных пунктов, гражданам, активно принимающим участие в предупреждении и ликвидации пожаров. | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - Поддержание пожарной техники ДПК в исправном состоянии (ремонт, приобретение запасных частей и доукомплектование пожарно-техническим вооружением пожарной техники и др.) | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Защита населённых пунктов и объектов экономики от лесных и степных пожаров: | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | **1960** | **490** | **490** | **490** | **490** |
| - Устройство и обновление минерализованных полос, пожарных разрывов для защиты населённых пунктов от лесных и степных пожаров; | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Приобретение ГСМ для работы ДПК муниципального района; | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4. Повышение уровня информирования общества и граждан о требованиях пожарной безопасности, в том числе о мерах по предупреждению пожаров, организации тушения загораний и пожаров, а также о действиях по спасению жизни и имущества при возникновении пожаров | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | **280** | **70** | **70** | **70** | **70** |
| - Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, пожарных указателей, памяток для населения района на противопожарную тематику; | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, утратившим имущество в результате бытовых пожаров. | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5. Повышение пожарной безопасности жилищного фонда, объектов образования и культуры; | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | **3360** | **2940** | **140** | **140** | **140** |
| - Приобретение и установка средств пожарной сигнализации, модернизация пожарной сигнализации; | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 3200 | 2900 | 100 | 100 | 100 |
| - Оказание целевой помощи одиноким и престарелым людям по ремонту электросетей и печного отопления. | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Приобретение средств оповещения и сигнализации для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилищном фонде. | Бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |

**Раздел 5**. **Планируемые значения целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  Программа «Обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда, учреждений образования, культуры на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение средств оповещения и сигнализации для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилищном фонде | - сокращение числа погибших на пожарах. | % к числу погибших в 2020 | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, пожарных указателей, памяток для населения района на противопожарную тематику | - снижение количества пожаров в жилищном фонде на территории муниципального района. | К уровню 2020 года | % | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Приобретение и установка средств пожарной сигнализации, модернизация пожарной сигнализации | - недопущение пожаров на объектах учреждений образования и культуры. | К уровню 2020 года |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_