**Администрация сельского поселения «Батаканское»**

**Постановление**

18 апреля 2022 год № 8

*село Батакан*

**О подготовке мероприятий, проводимых в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.**

В связи с проведением мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., администрация сельского поселения «Батаканское» **постановляет:**

**1.** Утвердить оргкомитет по подготовки и проведению мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Приложение 1).

2. Утвердить план по подготовки и проведению мероприятий, посвящённых празднованию 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (Приложение 2).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения «Батаканское».

Глава сельского поселения «Батаканское» П.П. Горбунов

Приложение №1

 К постановлению

 администрации сельского поселения «Батаканское» от 18 апреля 2022 г. № 8

**Состав оргкомитета по подготовки и проведению мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.**

**Горбунов П.П. –** Глава сельского поселения «Батаканское»;

**Стадникова О.А.** – Заместитель главы сельского поселения «Батаканское»;

**Члены оргкомитета:**

**Коренева О.Ю. –** Директор МОУ Батаканской СОШ

**Илимузина О.П.** – Заместитель директора по воспитательной работе МОУ Батаканская СОШ

**Патрина С.Н.** –Воспитатель старшей группы детского сада «Аленушка»;

**Щетинина Н.Н.** – Заведующая детским садом «Аленушка»;

**Веретенникова С.Ю. –** Заведующая сельским клубом с. Луговское;

**Карелина М.А.** –Заведующая сельской библиотекой;

**Илимузина М.В. –** Начальник Метеостанции;

**Коренева Е.А.** –Акушерка участковой больницы;

**Новикова А.В.** – Продавец 000 «Мир»;

**Муратова Н.М.** – И П;

**Муратова В.Н.** –И П.

 Приложение № 2

 к постановлению

 администрации сельского поселения

 «Батаканское» от 18 апреля 2022 г.№ 8

**План по подготовки и проведению мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий  | Сроки исполнения  | Ответственные за исполнение  |
| 1 | Проверка условий жизни ветеранов ВОВ | До 1 мая  | Глава сельского поселения «Батаканское» |
| 2 | Проведение работы волонтерам по уборки территории, побелки изгороди труженикам тыла и детям войны.  | До 6 мая  | Илимузина О.П. |
| 3 | Всероссийская молодежная патриотическая акция «Георгиевская ленточка»  | До 6 мая | Учитель по технологий и ОБЖ Епифанцева Ю.А. |
| 4 | Вручение поздравлений и памятных подарков труженикам тыла  |  До 6 мая | Глава сельского поселения «Батаканское» |
| 5 | Чистка памятников 9-11 классы  | 7 мая  | МОУ Батаканская СОШ |
| 6 | Обновление и оформление уголков боевой славы в школе, сельских клубах, библиотеки. | До 1 мая  | МОУ Батаканская СОШ Руководители организаций и учреждений культуры  |
| 7 | Акция «Покраска Автобусных остановок»  | С 1 мая по 2 мая | МОУ Батаканская СОШ |
| 8 | Акция «Одна на всех» (исполнение песен военных лет)  | До 6 мая  | МОУ Батаканская СОШ Руководители организаций и учреждений культуры  |
| 9 | Акция «Фронтовое кино»- трансляция документальных и художественных фильмов о ВОВ | С4 мая по 7 мая | МОУ Батаканская СОШ  |
| 10 | Соревнования по пулевой стрельбе | 7 мая | Глава сельского поселения «Батаканское» Заведующая д/сад «Аленушка» |
| 11 | Проведения классных часов, посвящённых 77-й годовщине Победы  | Апрель  | МОУ Батаканская СОШ Сельская библиотека Сельский клуб с. Луговское  |
| 12 | Акция «От советского Информбюро» (фронтовые песни) | С 8 мая по 9 мая  | Сельские клуба с. Закаменная, с. Луговское СДК с. Батакан  |
| 13 | Всероссийская акция «Вахта Памяти» | С 1 мая по 9 мая | МОУ Батаканская СОШ |
| 14 | Акция «Окно Победы» лучшее оформления окна  | 9 мая  | Все организации |
| 15 | Акция «Бессмертный полк» (оформление изгороди дома фотографиями ветеранов ВОВ, украшение шарами, цветами, флажками.)  | 9 мая | Население |
| 16 | Акция лучшие оформление зданий организации  | До 8 мая | Руководители организации и учреждении культуры  |
| 17 | Подготовка и проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк» | 9 мая | Все организации |
| 18 | Праздничное оформления улицы (изгороди домов) по пути шествия «Бессмертного полка» | 9 мая | Население |
| 19 | Митинг- концерт, посвященный 77-й годовщине Победы в ВОВ  | 9 мая  | МОУ Батаканская СОШ |
| 20 | Спортивные соревнования  | 9 мая | Горбунов П.П. Патрина С.Н. |
| 21 | Полевая кухня (каша) | 9 мая | Щетинина Н.Н. |
| 22 | Ярмарка- распродажа  | 9 мая  | Веретенникова С.Ю.Карелина М.А. |
| 23 | Акция «Фронтовой вальс»  | 9 мая  | Алиева Е.И. |
|   | Вечерняя праздничная программа (праздничный салют) | 9 мая  | Глава сельского поселения Руководители организаций и учреждений культуры  |
| 24 | Акция «Свеча Памяти»  | 22 мая | МОУ Батаканская СОШ Руководители организаций и учреждений культуры  |