**1.Муниципальная программа «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Газимуро-Заводского района на 2021-2024 годы»**

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы** за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год | |
|  |  |  |  | план | факт |
| 11. | Увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции:  Картофель  Овощи  Зерно  Мясо  Молоко | тонн | 5,0  -  114,9  18,5  17,2 | 2855  400  480  2200  7000 | 2909  412  0  2860  3020 |
| 22. | Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций | % | 0 | 8 | 0 |
| .3. | Увеличение заработной платы | Во сколько раз | 0 | 1 | 0,2 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы**

**за 2024год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | |
|  |  | План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Муниципальная программа | Всего | 500,0 | - |
| Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Газимуро-заводского района на 2021-2024 годы» | Бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа | 500,0 | - |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| **Подпрограмма (Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Газимуро-заводского района на 2021-2024 годы»)** | **Всего** | 440,0 | - |
|  | Бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа | 440,0 | - |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| Мероприятие(Районная поддержка сельскохозяйственных производителей посредством предоставления субсидий на приобретение элитных семян) | Всего | 25 | - |
|  | Бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа | 25 | - |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| Мероприятие(Районная поддержка сельскохозяйственных производителей посредством предоставления субсидий на произведённое зерно) | Всего | 150,0 | - |
|  | Бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа | 150,0 | - |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| Мероприятие(Районная поддержка сельскохозяйственных производителей посредством предоставления субсидий на приобретение средств химизации ( минеральных удобрений, средств химической защиты растений) | Всего | 1 | - |
|  | Бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа | 1 | - |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| Мероприятие(Районная поддержка сельскохозяйственных производителей посредством предоставления субсидий на производство продукции на низкопродуктивной пашне) | Всего | 30 | - |
|  | Бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа | 30 | - |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| Мероприятие(Районная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств,включая индивидуальных предпринимателей, посредством предоставления субсидий на возмещение части расходов на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения ( в 2013 году-включая владельцев личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственные организации) | Всего | 5 | - |
|  | Бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа | 5 | - |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| Мероприятие(Районная поддержка на проведение праздничных мероприятий (ярмарка-Продажа Золотая сотка, подведение итогов трудового соперничества среди сельхозтоваропроизвоителей) | Всего | 150,0 | - |
|  | Бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа | 150,0 | - |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| Мероприятие(Районная поддержка мероприятий по борьбе с волками) | Всего | 69,0 | - |
|  | Бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа | 69,0 | - |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| Мероприятие(районная поддержка на реализацию фасованного молока) | Всего | 10,0 | - |
|  | Бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа | 10,0 | - |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - |  |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| **Подпрограмма («О недопущении возникновения особо опасных инфекционных болезней, общих для человека и животных, на территории Газимуро-Заводского района (2021-2024 годы)»** | **Всего** | **60,0** | **-** |
|  | Бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа | 60,0 | - |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| Мероприятие (Приобретение индивидуальной защиты) | Всего | 20,0 | - |
|  | Бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа | 20,0 | - |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| Мероприятие (Приобретение шприцов и игл) | Всего | 25,0 | - |
|  | Бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа | 25,0 | - |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |
| Мероприятие (Приобретение дезинфицирующих средств) | Всего | 15,0 | - |
|  | Бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа | 15,0 | - |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | - | - |
|  | федеральный бюджет \* | - | - |
|  | краевой бюджет \* | - | - |
|  | средства юридических и физических лиц \* | - | - |

В 2024 году муниципальная программа «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Газимуро-заводского района на 2021-2024 годы» не работала из-за отсутствия финансовых средств.

Эффективность реализации муниципальной программы:

**Сд=Зф/Зп**

Сд=0:2750=0, Сд=0:360=0, СД=0:460=0,СД=0:2200=0,СД=0:7000=0.

**Ср=Сд/N**

Ср=0:5=0

**СРм=Мв/М**

СРм=0:5=0

**ССуз=Фф/Фп**

ССуз=0:500000=0

**Эис=СРм/ССуз**

Эис=0:0=0

**ЭРмп=СР\*Эис**

ЭРмп=0\*0=0

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы равна 0 и признается неудовлетворительной

**2.Муниципальная программа**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства**

**в Газимуро-Заводском районе на 2021 - 2024 годы»**

В сфере малого и среднего бизнеса в муниципальном районе действует 7 предприятий, на которых задействовано 94 человека. Предпринимательской деятельностью занимается 84 индивидуальный предприниматель. Из общего числа индивидуальных предпринимателей большую долю занимает розничная торговля, незначительную долю - производство сельскохозяйственной продукции, общественное питание, переработка, транспортные услуги, бытовые услуги (парикмахерские).

В районе разработана и действует муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы», основная цель программы - обеспечение оптимальных условий для устойчивого развития малого предпринимательства в районе и более результативных форм его поддержки.

Организована работа по поддержке граждан, которые хотели бы заняться собственным делом, в форме бизнес - консультаций, оказании помощи в составлении бизнес-планов.

**Финансирование программы по мероприятиям:**

- предоставления грантов субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса – 600000,0 рублей.

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы за** **2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | |
| План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| предоставление грантов начинающим субъектам МСП на создание собственного бизнеса | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 8421,1 | 8421,1 |
| Предоставление субсидий действующим субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие и модернизацию собственного бизнеса | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 270,0 | 0,0 |
| Предоставление субсидий на участие субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, одразующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в выставочно-ярмарочных мероприятиях |  | 60,0 | 0,0 |
| **Итого** |  | 8751,1 | 8421,1 |

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства**

**в Газимуро-Заводском районе на 2021 - 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год | |
| план | факт |
| 11 | Прирост количества СМП, осуществляющих деятельность на территории района | % (к уровню 2023 г) |  | 1  0,8 | 10,7 |
| 22 | Прирост оборота продукции (услуг), производимой СМП | % (к уровню 2023г) |  | 22,5 | 15,08 |
| 33 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка | ед. |  | 5 | 1 |

Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, а также опыт реализации предыдущих программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» показывает, что существующие проблемы необходимо решать посредством согласованных действий самих субъектов предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе и органов местного самоуправления муниципальных образований муниципального района «Газимуро-Заводский район» на основе использования программного метода.

Эффективность реализации муниципальной программы:

**Сд=Зф/Зп**

Сд=10,7:0,8=13,3,Сд=37,7:2,5=15,08, Сд=1:5=0,2

Сд=28,58

**Ср=Сд/N**

Ср=28,58:3=9,5

**СРм=Мв/М**

СРм=2:3=0,6

**ССуз=Фф/Фп**

ССуз=8421,1:8751,1=0,9

**Эис=СРм/ССуз**

Эис=0,6:0,9=0,6

**ЭРмп=СР\*Эис**

ЭРмп=9,5\*0,6=5,7

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы равна 5,7 и считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

**3. Муниципальная программа**

**«Противодействие коррупции в муниципальном районе**

**«Газимуро-Заводский район» на 2021 - 2024 годы»**

В период 2021-2024гг. в районе была разработана и действовала муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе "Газимуро-Заводский район" на 2021 - 2024 годы»

**Основная цель программы** - осуществление мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» и обеспечение защиты прав и законных интересов жителей муниципального района «Газимуро-Заводский район»

**Финансирование программы по мероприятиям:**

- Организация обучения должностных лиц, специалистов органов местного самоуправления по профилактике коррупционных правонарушений в сферах государственного и муниципального управления

Всего - 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2021 год - 100 тыс. рублей;

- 2022 год - 100 тыс. рублей;

- 2023 год - 100 тыс. рублей;

- 2024 год – 100 тыс.рублей.

Иные мероприятия программы не требуют финансовых вложений.

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» на 2021 - 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | Увеличение количества принятых нормативно-правовых актов Газимуро-Заводского муниципального округа в сфере противодействия коррупции | % (к уровню 2023 г) |  | 1  5 | 5 |
| 2 | Ежегодное проведение мониторингов коррупционных факторов и эффективности и эффективности мер антикоррупционной политики | % (к уровню 2023 г) |  | 1  5 | 5 |
| 3 | Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных для муниципальных служащих.  Увеличение числа муниципальных служащих муниципального района «Газимуро-Заводский район», получивших дополнительное образование по антикоррупционной тематике | % (к уровню 2023 г) |  | 1  5 | 5 |
| 4 | Увеличение количества информационно-аналитических материалов антикоррупционной направленности, размещенных в местных средствах массовой информации, официальном сайте Газимуро-Заводского муниципального округа. | % (к уровню 2023 г) |  | 1  5 | 4 |
| 5 | Сокращение доли граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции | % (к уровню 2023 г) |  | 1  5 | 4 |
| 6 | Сокращение доли граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции.  Увеличение доли граждан и организаций, положительно оценивающих принятые в Газимуро-Заводском муниципальном округе меры по противодействию коррупции | % (к уровню 2023 г) |  | 1  5 | 4 |

Эффективность реализации муниципальной программы:

**Сд=Зф/Зп**

Сд=5:5=1, Сд=5:5=1, Сд=5:5=1, Сд= 3

**Сд=Зп/Зф**

Сд=5:4=1,25, Сд=5:4=1,25, Сд=5:4=1,25 Сд=3,75

**Итого:** **Сд=6,75**

**Ср=Сд/N**

Ср=1:6=0,16

**СРм=Мв/М**

СРм=6:6=1

**ССуз=Фф/Фп**

ССуз=82800:100000=0,828

**Эис=СРм/ССуз**

Эис=1:0,828=1,21

**ЭРмп=СР\*Эис**

ЭРмп=0,16\*1,21=0,20

**Вывод**:

В 2024 году в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» на 2021 - 2024 годы» было выделено 100 000 рублей для обучения должностных лиц, специалистов органов местного самоуправления по профилактике коррупционных правонарушений в сферах государственного и муниципального управления. Участие в обучении приняли 46 муниципальных служащих, на что было потрачено 82800 рублей.

Кроме того, в 2024 году на систематической основе проводились мероприятия, не требующие вложения финансовых средств, а именно:

1. Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере противодействия коррупции, в целях выявления нормативных правовых актов, требующих приведения в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Забайкальского края в связи с их изменениями, а также устранения пробелов правового регулирования.

2. Проведение антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов Газимуро-Заводского муниципального округа и проектов нормативных правовых актов,

3. Разработка нормативных правовых актов Газимуро-Заводского муниципального округа и методических материалов по вопросам противодействия коррупции.

4. Формирование комплексной системы и проведение мониторинга хода реализации Национального плана противодействия коррупции, в частности:

- по нормативному обеспечению противодействия коррупции,

- по организации и проведению антикоррупционной экспертизы,

- по противодействию коррупции в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,

- по противодействию коррупции в сфере использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,

- по противодействию коррупции в рамках реализации законодательства о муниципальной службе,

- по противодействию коррупции в органах местного самоуправления.

5. Корректировка и актуализация планов мероприятий по противодействию коррупции.

6. Методическое и организационное обеспечение деятельности Комиссии по противодействию коррупции.

7. Методическое и организационное обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления.

8. Обеспечение эффективной системы контроля за соблюдением ограничений и запретов на муниципальной службе,

9. Проведение регулярных проверок организации кадровых процессов в органах местного самоуправления,

10. Организация принятие мер по повышению эффективности:

а) контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения,

б) кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов,

11. Подготовка ежегодного сводного отчета о ходе реализации программы.

На основании вышеизложенного полагаю, что реализацию мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» на 2021 - 2024 годы» за 2024 год, можно признать эффективной.

**4.Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района «Газимуро – Заводский район» на 2021 – 2024 годы»:**

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |
| п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | | отчетный год | | |
|  |  |  |  | | план | | факт |
| 1. | Количество посещений на мероприятиях | человек | 155192 штатно, 596204онлайн | | 72400/700000 | | 155192/ штатно, 462571онлайн |
| 2. | Проведение методических и координационно – учебных (семинаров)мероприятий с приглашением специалистов | семинаров | 1 | | 1 | | 0 |
| ... | Доля специалистов в учреждениях культуры (С учетом того, что имеющиеся будут работать) | человек | 25 | | 13 | | 25 |
|  | Динамика числа посетителей постоянных экспозиций | человек | 4792 | | 2660 | | 4792 |
|  | Количество документов выданных из фонда библиотеки (с учетом ежегодного списания 3600 экз.) | экземпляров | 120302 | | 97200 | | 120302 |
|  | Динамика количества выездов коллективов для участия в межрайонных, краевых фестивалях, конкурсах, смотрах по сравнению с 2022 годом. | выездов | -5 | | 7 | | 2 |
|  | Динамика количества новых программ и представлений | программ |  | |  | |  |
|  | Динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом | человек | 9 | | 70 | | 79 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | | |
|  |  | План | | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| **Муниципальная программа** | **Всего** | 1 000,0 | | 1 327 992,76 |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 1 000,0 | | 1 327 992,76 |
|  | федеральный бюджет \* | 4500,0 | | 4 500,0 |
| **Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»** | **Всего** | 35000,0 | | **0** |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 35000,0 | | 0 |
| **Подпрограмма «Информационно-методическое и кадровое обеспечение»** | **Всего** | 380,0 | | **0** |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 380,0 | | 0 |
| **Подпрограмма «Организация и развитие музейно-выставочной деятельности»** | **Всего** | 200,0 | | **0** |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 200,0 | | 0 |
| **Подпрограмма «Модернизация библиотечного дела и сохранение библиотечных фондов»** | **Всего** | 400,0 | | **0** |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 400,0 | | 0 |
| **Подпрограмма «Поддержка народного творчества. Развитие культурно-досуговой деятельности»** | **Всего** | 1550,0 | | **0** |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 1550,0 | | 0 |
| **Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия»** | **Всего** | 900,0 | | **0** |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 900,0 | | 0 |

**Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальной программы**

**- информация о достижении поставленных цели (целей) и задач муниципальной программы, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:**

Цель: повышение качества и уровня жизни населения на основе сбалансированного развития отрасли культуры Газимуро – Заводского района. (Качество и разнообразие услуг учреждений культуры возросло)

**Основными задачами программы являются:**

1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала жителей района – Условия для повышения качества и разнообразия услуг улучшены соразмерно вложенным средствам.

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры – проведены текущие ремонты учреждений культуры, приобреталось специальное оборудование, Информационно-методическое и кадровое обеспечение – мероприятия не реализованы

3 . Организация и развитие музейно-выставочной деятельности – приобретены экспонаты.

4 . Модернизация библиотечного дела и сохранение библиотечных фондов – приобретены книги для комплектования книжного фонда библиотек.

5. Поддержка народного творчества. Развитие культурно - досуговой деятельности – организован выезд для участия в краевом фестивале «Люди и солнце», выделены средства сельским учреждениям культуры ня проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы, к Новому году,

**- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:** Отсутствие финансирования повлияло на реализацию программы.

**- перечень мероприятий, не выполненных в отчетном периоде или выполненных не в полном объеме (с указанием причин):**

Не выполнены мероприятия по ремонту учреждений, приобретению оборудования, строитиельству, повышению квалификации работников учреждений культуры, Не в полном объеме выполнены мероприятия по комплектованию книжных фондов, приобретению музейных экспонатов Причина: отсутствие финансирования.

**- в случае недостижения в отчетном периоде установленных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы - причины их недостижения:**

Целевые показатели выполнены в полном объеме.

**- результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы** **«Развитие культуры муниципального района «Газимуро – Заводский район» на 2021 – 2024 годы»:**

* 1. **Степень реализации муниципальной программы 0**;

плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы-38430,0 : фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, достигнутое на конец отчетного периода-1 327 992,76 руб

* 1. **Степень реализации мероприятий 0;**

число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы **:** значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы

* 1. Степень соответствия запланированному уровню затрат 0;

Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году 1 327 992,76 руб., Плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период – 1 000,0 тыс.руб

* 1. **Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы 0;**

степень реализации мероприятий- 1**:** количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году-1

* 1. **Эффективность реализации муниципальной программы 0**.

Степень реализации мероприятий \* Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы

**- информация о внесенных ответственным исполнителем (координатором) изменениях в муниципальную программу:** не вносились

**- предложения по дальнейшей реализации, изменению, прекращению действия муниципальной программы:** продолжить реализацию на новый плановый период

**5.Муниципальная программа «"Создание условий для развития здорового образа жизни населения Газимуро-Заводского района на 2021-2024 годы"**

**Подпрограмма «Организация летних игровых площадок для детей на базе учреждений культуры Газимуро – Заводского района в 2021-2024 годах»**

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год | |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1.1 | Количество детей – участников игровой площадки | человек | 296 | 360 | 296 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | | |
|  |  | План | | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Муниципальная программа | Всего |  | |  |
| Организация летних игровых площадок для детей на базе учреждений культуры Газимуро – Заводского округа в 2017-2024 годах | бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа | 400,0 | | 0 |
| Мероприятие | Всего | 400,0 | | 0 |
| Организация летних игровых площадок | бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа | 400,0 | | 0 |

**Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальной программы**

**- информация о достижении поставленных цели (целей) и задач муниципальной программы, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:**

В 20 культурно-досуговых учреждениях Газимуро-Заводского муниципального округа в период с 22 июля 2024 года по 09 августа 2024 года (с (10:00 – 13:00) с 3 часовых пребыванием), были организованы летние игровые площадки, с целью обеспечения содержательного досуга детей, содействия их психическому, физическому, интеллектуальному, нравственному развитию; создания педагогической воспитательной среды, способствующей развитию творческого потенциала. Срок работы составил 14 дней.

Задачами работы летних игровых площадок выступали:

- организация проведения культурно-досуговых мероприятий;

- обеспечение профилактики безнадзорности детей;

- совершенствование творческих навыков ребят;

- развитие у детей чувства товарищества и взаимопомощи;

- воспитание нравственно-патриотических чувств.

Проведено более 290 мероприятий, в которых было задействовано 352 ребенка.

Качественным результатом мероприятия стала подготовка детей к полноценной жизни в обществе, развитие у них общественно-значимой и творческой активности, воспитание высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.

**- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в целом по муниципальной программе:**

На организацию летних игровых площадок денежные средства были выделены Фондом развития Забайкальского края при поддержке Губернатора Забайкальского края.

**- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:**

В 2024 г в рамках данной программы освоено денежных средств на проведение спортивных мероприятий в размере 283 200 руб., из них средств муниципального бюджета 0 руб.

**- перечень мероприятий, не выполненных в отчетном периоде или выполненных не в полном объеме (с указанием причин):**

Мероприятия выполнены в отчетном периоде в полном объеме.

**- в случае не достижения в отчетном периоде установленных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы - причины их недостижения:**

В связи с отсутствием финансирования мероприятия реализовать не удалось

**- результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**:

Подпрограмма «Организация летних игровых площадок для детей на базе учреждений культуры Газимуро – Заводского района в 2021-2024 годах».

* 1. **Плановое значение – 450 детей, фактическое значение – 352 ребенка;**
  2. **Степень реализации муниципальной программы 0;**
  3. **Степень реализации мероприятий 0;**

Количество мероприятий. выполненных в полном объёме из числа мероприятий заплонированных к реализации в отчетном году 0

Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году-0

* 1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат 0**

Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году – 283 200 руб., Плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период 360000 руб.

* 1. **Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы 0;**

Степень реализации мероприятий 0, Степень соответствия запланированному уровню затрат 0

* 1. **Эффективность реализации муниципальной программы 0**.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0. Из-за отсутствия денежных средств в бюджете муниципального района данная подпрограмма не финансировалась в полном объеме, все проводимые мероприятия проходили за счет средств Фонда развития Забайкальского края.

**- информация о внесенных ответственным исполнителем (координатором) изменениях в муниципальную программу:** Не вносились

**- предложения по дальнейшей реализации, изменению, прекращению действия муниципальной программы:**

В связи с тем, что в предыдущие годы подпрограмма 100% была эффективна, продолжить её реализацию.

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Газимуро-Заводском районе на 2021-2024 годы»**

В 2024г в рамках данной программы освоено денежных средств на проведение спортивных мероприятий 582,450 тыс.руб. 09 копеек, из них средств муниципального бюджета 0руб.

**Цели программы:**-Создание условий для укрепления здоровья населения; развития массового спорта; приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Ежегодное увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

**Проведены мероприятия:**

Районные соревнования проведены в полном объеме. Участие сборных команд Газимуро-Заводского района в краевых соревнованиях осуществлялось согласно спортивного календаря Забайкальского края **(**за счет средств Фонда развития Забайкальского края)

Установленные единовременные выплаты спортсменам и тренерам за высокие спортивные результаты не выплачивались в связи с отсутствием денежных средств.

Спортинвентарь и спортивная форма не приобреталась.

На пропаганду ГТО денежных средств затрачено небыло.

**Планируемые значения целевых показателей.** Достигнуты полностью, 1068участников спортивных мероприятий района.

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год | |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1.1 | Организация спортивно-массовой, оздоровительной работы с различными группами населения, поддержка коллективов физической культуры сельских поселений | человек | +468 | 600,0 | 1068 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | | |
|  |  | План | | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Муниципальная программа | Всего |  | |  |
| Развития физической культуры и спорта в Газимуро – Заводского района в 2021-2024 годах | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 980,0 | | 0,0 |
| Мероприятие | Всего | 980,0 | | 0,0 |
| Организация мероприятий | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 980,0 | | 0,0 |

**Оценка эффективности муниципальной программы:**

**Сд=Зф/Зп**

Сд=1068/600=1,8

**Ср=Сд/N**

Ср=1,8/1=1,8

**Срм=Мв/М**

Срм=31/31=1

**ССуз=Фф/Фп**

ССуз=0/980,0=0

**Эис=СРм/ССуз**

Эис=31/0=0

**ЭРмп=СР\*Эис**

ЭРмп=1,8\*0=0

**Вывод:**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0. Из-за отсутствия денежных средств в бюджете муниципального района данная подпрограмма не финансировалась в полном объеме, все проводимые мероприятия проходили за счет средств Фонда развития Забайкальского края. В связи с тем, что в предыдущие годы подпрограмма 100% была эффективна, продолжить её реализацию.

**6. Муниципальная программа «Благоустройство территорий муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы»**

В 2024 году в рамках данной программы освоен 2350000,00 руб.

Цели программы: Выполнение комплексного благоустройства территорий сельских поселений муниципального района «Газимуро-Заводский район» с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата, содержание и ремонт дорог местного значения.

Проведены мероприятия:

- установка и ремонт контейнерных площадок в п. Новоширокинский в с Газимурский Завод;

- ремонт уличного освещения;

- организация мероприятий по вывозу несанкционированных свалок с территории населённых пунктов;

Эффект от реализации данных мероприятий:

- формирование среды, благоприятной для проживания населения (ремонт ремонт уличного освещения, ремонт и установка контейнерных площадок);

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Благоустройство территорий муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы»за 2024год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год | |
| план | факт |
| 11 | -доля организации освещения населенных пунктов | % |  | 25 | 10 |
| . 2 | -доля организации установки детских площадок: | % |  | 25 | 0 |
| 4  3 | -доля организации и содержания мест захоронения | % |  | 25 | 0 |
| 4 | -доля организации благоустройства сельских поселений, в том числе ремонт дорог | % |  | 25 | 25 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за**

**2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | |
| План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Муниципальная программа (при наличии) | Всего | 7645,0 | 2350,00 |
| Благоустройство территорий муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 7645,0 | 2350,00 |
|  | федеральный бюджет \* | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет \* | 0 | 0 |
|  | Всего | 7654,0 | 2350 |

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) составляет: 2350,0 : 7645 = 0,31

Степень реализации мероприятий составляет:

СРм – 11:37 (Мв/М) = 30 (0,30 %), что не соответствует показателям (индикаторам) муниципальной программы.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

Эис = 0,30:0,31 (СРм/Ссуз) = 0,97

Эффективность реализации муниципальной программы составляет:

ЭРмп = 0\*0 (СРм\*Эис) = 0,30\*0,97=0,29

**Муниципальная программа «Благоустройство территорий муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы» считается не реализованной в отчетном периоде с неудовлетворительным уровнем эффективности.**

**7. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы.**

В 2024 году в рамках данной программы освоено – 2933261,50руб., из них:

Краевой бюджет –2131617,60руб.

Местный бюджет – 801643,9 руб.

Цель программы - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия, создание нормативного запаса твердого топлива Газимуро-Заводского района. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

1. модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (бюджетные средства будут направлены на выполнение проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов взамен объектов взамен объектов с высоким уровнем износа);

2. повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

3. привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

Проведены следующие мероприятия:

- замена котельного оборудования

- создание аварийного запаса оборудования, необходимого для проведения осенне-зимнего периода;

- приобретение оборудования и материалов, необходимых для прохождения ОЗП 2024-2025 гг.

Эффект от реализации данных мероприятий:

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения и функционирования объектов социальной инфраструктуры;

- оптимизация затрат на производство тепловой энергии за счет установки современного энергосберегающего оборудования.

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год | |
|  |  |  |  | план | факт |
| 11 | - доля модернизированных объектов теплоснабжения коммунальной инфраструктуры (% от общего количества котельных района) | % |  | 25 | 25 |
| 22 | - доля сетей, канализационных сетей | % |  | 25 | 0 |
| 43 | - ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | % |  | 25 | 0 |
| 44 | Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осеннее-зимнему периоду | % |  | 100 | 100 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | |
|  | План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2021 – 2024 годы | Всего | 2933261,5 | 3734905,4 |
| бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 1 700,0 | 801643,9 |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: | 0 | 0 |
| федеральный бюджет \* | 0 | 0 |
| краевой бюджет \* | 2131617,6 | 2131617,6 |
| средства юридических и физических лиц \* | 0 | 0 |

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) составляет: 3734905,4 : 2933261,5= 1,28

Степень реализации мероприятий составляет:

СРм – 12/12 (Мв/М) = 1,00 (100 %), что соответствует показателям (индикаторам) муниципальной программы.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы составляет:

Эис = 1:1,28 (СРм/Ссуз) = 0,79

Эффективность реализации муниципальной программы составляет:

ЭРмп = 1\*0,79 (СРм\*Эис) = 0,79

**Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы» считается реализованной в отчетном периоде с удовлетворительным уровнем эффективности.**

**8. Муниципальная программа «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования на 2022 – 2024 годы»**

В 2024 году в рамках данной программы освоено – 2042094,6 руб., из них:

Федеральный бюджет – 1180852,95 руб.

Краевой бюджет – 547050,81 руб.

Местный бюджет – 314190,84 руб.

Цель программы - обеспечение решения жилищной проблемы молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном порядке, повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

-обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

-создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Проведены следующие мероприятия:

1. Предоставление субсидий молодым семьям для строительства (приобретения) жилья
2. Предоставление субсидий молодым семьям для погашения первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам и займам.

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год | |
|  |  |  |  | план | факт |
| 11 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью субсидии (в том числе с использованием субсидии на погашение части ипотечных кредитов и займов | семей |  | 10 | 4 |
| 22 | - доля молодых семей, обеспеченных жильем | % |  | 40 | 40 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | |
|  | План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Муниципальная программа «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования на 2022-2024 годы» | Всего | 314,2 | 2131,6 |
| бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 314,2 | 175,037 |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: | 0 | 0 |
| федеральный бюджет \* | 0 | 1180852,95 |
| краевой бюджет \* | 0 | 314190,84 |
| средства юридических и физических лиц \* | 0 |  |

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) составляет:

2131,6: 314,2= 67,85

Степень реализации мероприятий составляет:

СРм – 4\10 (Мв/М) = 0,4 (40 %), что не соответствует показателям (индикаторам) муниципальной программы.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы составляет:

Эис = 0,4:67,85 (СРм/Ссуз) = 0,005

Эффективность реализации муниципальной программы составляет:

ЭРмп = 0,4\*0,005 (СРм\*Эис) = 0,002

**Муниципальная программа «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования на 2022-2024 годы» считается не реализованной в отчетном периоде с неудовлетворительным уровнем эффективности.**

**9. Муниципальная программа «Содействие занятости населения на территории Газимуро-Заводского района в 2021-2024 годах»**

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**(за 2024 год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год | |
|  |  |  |  | план | факт |
| 11 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время в возрасте от 14 до 18 лет | Руб. | 0 | 902,3 | 00 |
| 22 | Организация общественных работ, трудоустройства выпускников, трудоустройство испытывающих трудности в поиске работы | Руб. | 0 | 828,2 | 00 |
| ... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за 2024год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | |
|  |  | План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Муниципальная программа | Всего | 1730,5 | 0 |
| Содействие занятости населения на территории  Газимуро-Заводского района в 2021-2024годах» | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 1043,5 | 196,3 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет \* | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет \* | 527 | 0 |
|  | средства юридических и физических лиц \* | 160,0 | 0 |
| Подпрограмма (при наличии) | Всего | 902,3 | 0 |
| «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Газимуро-Заводского района в 2021-2024гг» | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 685,3 | 196,3 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет \* | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет \* | 208,8 | 0 |
|  | средства юридических и физических лиц \* | 10,0 | 0 |
| Мероприятие | Всего | 828,2 | 0 |
| «Организация общественных работ, трудоустройство выпускников, трудоустройство испытывающих трудности в поиске работы на территории Газимуро-Заводского района в 2021-2024 гг | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 360 | 0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет \* | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет \* | 318,2 | 0 |
|  | средства юридических и физических лиц \* | 150,0 | 0 |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

6.3Степень достижения плановых значений целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд), - Сд = Зф / Зп,

0,11 = 196,3 /1730,5

- для целевых показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является снижение значений:

Сд = Зп / Зф,

8,81 = 1730,5 / 196,3

Степень реализации муниципальной программы :

0,5

6.4. Степень реализации мероприятий оценивается по формуле:

СРм = Мв /М,

0,5 = 1/2

6.5. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз)

0,11 = 196,3/ 1730,5

6.6..Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (Эис) Эис = СРм / Ссуз

4,55 = 0,5/0,11

6.7. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = СР х Эис

2,28 = 0,5 х 4,55

Значение Эрмп составляет 2,28.

Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительна в связи с ограниченным финансированием муниципальной программы «Содействие занятости населения на территории Газимуро-Заводского района в 2021 – 2024 годах» в отчетном периоде 2024 года. Расходы на оплату заработной платы для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время в возрасте от 14 до 18 лет – направлены не в полном объёме, финансирование организации общественных работ, трудоустройства выпускников, трудоустройства испытывающих трудности в поиске работы не осуществлялось.

**10.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений муниципального района «Газимуро-Заводский район» 2021-2024 годы»**

**Подпрограмма «Дарим детям радость»**  за 2024 г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год | |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1.1. | Оказание материальной помощи семьям | Кол-во семей |  | 25семей | 0 семей |
| 2.2 | Улучшение показателей здоровья детей | Кол-во оздоровленных детей |  | 30детей | 0 детей |
| .3.. | Количество детей, улучшивших показатели учебного процесса | Кол-во детей |  | 16 детей | 16 детей |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за**

**2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | | |
|  |  | План | | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Муниципальная программа «Дарим детям радость» | Всего | 166546,00 | | 20000 |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 166546,00 | | 20000 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | х | | х |
|  | федеральный бюджет \* |  | |  |
|  | краевой бюджет \* |  | |  |
|  | средства юридических и физических лиц \* |  | |  |
| Подпрограмма (при наличии) | Всего |  | |  |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» |  | |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | х | | х |
|  | федеральный бюджет \* |  | |  |
|  | краевой бюджет \* |  | |  |
|  | средства юридических и физических лиц \* |  | |  |
| Мероприятие | Всего | 166546,00 | | 20000 |
| 1.Транспортировка к месту назначения и обратно;  2.Приобретение учебных пособий;  3.приобретение игрового материала | бюджет  муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 0  0  20000 | | 0  0  20000 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники \*: | х | | х |
|  | федеральный бюджет \* |  | |  |
|  | краевой бюджет \* |  | |  |
|  | средства юридических и физических лиц \* |  | |  |

ГУСО НСРЦ «Семья» Забайкальского края в ходе реализации муниципальной программы «Дарим детям радость» планировали работать над достижением основной цели, а именно оказание содействия семье и ребенку, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально- опасном положении, в создании условий для преодоления сложившихся трудностей и полноценного социального развития. За отчетный период такой помощью планировалось охватить 25 семей, в них 30детей Газимуро- Заводского района.

Для реализации данной программы в 2024 году Учреждение получило 20 000рублей на приобретение игрового материала для воспитанников ГУСО. Таким образом, работа по программе «Дарим детям радость» выполнена частично.

Эффективность реализации муниципальной программы:

**Сд=Зф/Зп**

Сд=0:23=0,Сд=0:29=0, Сд=16:16=1

**Ср=Сд/N**

Ср=1:3=0,33…

**СРм=Мв/М**

СРм=1:3=0,33….

**ССуз=Фф/Фп**

ССуз=20 000:164346=0,12…

**Эис=СРм/ССуз**

Эис=0,33:0,12= 2,75

**ЭРмп=СР\*Эис**

ЭРмп=0,33\*2,75=0,9

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы равна 0,9 и признается частично выполненной.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Количество проведенных семинаров, направленных на повышение профессионализма социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных групп граждан, задействованных в общественном секторе | Единиц |  | 1 | 4 |
| 4 | Количество сообщений в местных средствах массовой информации о деятельности НКО, инициативных жителях, реализующих социально значимые инициативы | Единиц |  | 2 | 26 |
| 5 | Количество представителей НКО, инициативных граждан, получивших бесплатные консультации, через организацию деятельности пункта бесплатной юридической консультации | Единиц |  | 2 | 6 |

**подпрограмма** «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма среди населения на территории Газимуро-Заводского района 2021-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год | |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1. | Количество изготовленных и распространенных экземпляров печатной продукции (буклетов, плакатов, брошюр, памяток, листовок) | Ед. |  | 50 | 50 |
| 2. | Охват населения, в т.ч. детей, профилактическими мероприятиями | % |  | 34,0 | 34,0 |
| ... | Уровень наркозаболеваемости (относительное количество больных наркоманией из расчета на 10 тыс. человек) | единиц |  | 14 | 17 |
|  | Доля преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения от общего числа расследованных преступлений | % |  | 31,0 | 34 |
|  | Количество учащихся общеобразовательных учреждений, прошедших добровольное тестирование | % |  | 65 | 90,1 |
|  | Уровень преступности, связанный с незаконным оборотом наркотиков (из расчета на 10 тыс. чел.) | единиц |  | 17 | 15 |
|  | Площадь произрастания наркосодержащих растений | га |  | 14 | 17,7 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы**

**за 2024 год**

**подпрограмма** «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма среди населения на территории Газимуро-Заводского района 2021-2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | |
|  |  | План на начало года/план на конец года | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Подпрограмма | Всего | 0/ 0 | 0 |
| **«Профилактика правонарушений** наркомании и алкоголизма среди населения на территории Газимуро-Заводского района 2021-2024 годы» | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» |  |  |
| Мероприятие |  |  |
| Изготовление печатной продукции (буклетов, плакатов, брошюр, памяток, листовок) по тематике профилактики правонарушений и формирования мотивации к ведению здорового образа жизни | 0 | 0 |
| Мероприятия по предупреждению возникновения и распространения наркомании (акции, конкурсы, спортивные мероприятия и др.) | **х** |  |
| Реализация мер медико-социальной профилактики | 0 | 0 |
| Реализация мер по ограничению доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте | 0 | 0 |
|  |  |  |  |

**Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений** наркомании и алкоголизма среди населения на территории Газимуро-Заводского района 2021-2024 годы»

**- информация о достижении поставленных цели (целей) и задач муниципальной программы, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:**

Целевые показатели фактические соответствуют плановым показателям.

**- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в целом по муниципальной программе: финансовые средства в бюджете района не запланированы из-за отсутствия источника дохода.**

**- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:** На ситуацию повлияло отсутствие финансирования мероприятий программы .

**- перечень мероприятий, не выполненных в отчетном периоде или выполненных не в полном объеме (с указанием причин):**

Мероприятия выполнены не в полном объеме и не финансировались.

**-** Изготовление печатной продукции (буклетов, плакатов, брошюр, памяток, листовок) по тематике профилактики правонарушений и формирования мотивации к ведению здорового образа жизни (финансировалось из других источников);

**-** Реализация мер медико-социальной профилактики (отсутствие финансирования);

- Реализация мер по ограничению доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте (мероприятия финансировались из других источников).

**информация о внесенных изменениях ответственным исполнителем (координатором) – изменения не вносились.**

**- предложения по дальнейшей реализации, изменению, прекращению действия муниципальной программы:**

Действие муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений наркомании и алкоголизма среди населения на территории Газимуро-Заводского района 2021-2024 годы» в 2024 году завершилось.

Разработана и утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений Газимуро-Заводского муниципального округа на 2025-2028 годы»

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы за 2024 год**

**подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав и интересов на территории Газимуро-Заводского района на 2021 – 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год | |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1. | Количество совершенных общественно-опасных деяний несовершеннолетними до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности | единиц |  | 2 | 1 |
| 2. | количество семей, находящихся в социально-опасном положении | единиц |  | 15 | 11 |
| 3 | количество совершенных преступлений несовершеннолетними | единиц |  | 2 | 1 |
| 4 | количество несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и защите их прав | единиц |  | 28 | 4 |
| 5 | Количество совершенных правонарушений несовершеннолетними | единиц |  | 9 | 6 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы**

**за 2024 год**

**подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав и интересов на территории Газимуро-Заводского района на 2021 – 2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | |
|  |  | План на начало года/план на конец года | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Подпрограмма | Всего | 15,0 | 15,0 |
| **«Профилактика правонарушений** наркомании и алкоголизма среди населения на территории Газимуро-Заводского района 2017-2020 годы» | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» |  |  |
| Мероприятие |  |  |
| проведение на территории района месячника правовых знаний; | 0 | 0 |
| проведение профилактической декады «Семья»; | 3,0 | 3,0 |
| проведение рейдов по отработке мест концентрации подростков и мест отдыха в вечернее время. |  | х | х |
| проведение рейдов по проверке несовершеннолетних, родителей, состоящих на профилактическом учете, по месту жительства, проведение с ними индивидуально профилактической работы |  | 12,0 | 12,0 |
| проведение оперативно-профилактических мероприятий: «Подросток», «Мак», «Стоп наркотикам», «Родительский урок», «Здоровый образ жизни», «Здоровье молодежи - богатство России». |  | х | х |

**Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальной подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав и интересов на территории Газимуро-Заводского района на 2021 – 2024 годы»**

**- информация о достижении поставленных цели (целей) и задач муниципальной программы, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:**

Целевые показатели фактические ниже плановых показателей, наблюдается снижение подростковой преступности и правонарушений, соответственно снижается количество детей, состоящих на различных видах профилактического учета. Это говорит об эффективности программных мероприятий.

**- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в целом по муниципальной программе:**

На мероприятия подпрограммы финансовые средства из бюджета округа выделялись не в полном объеме.

**- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:**

**-** алкоголизм в семье, недостаток воспитания либо его отсутствие, низкий материальный уровень семьи, безработица**.**

**- перечень мероприятий, не выполненных в отчетном периоде или выполненных не в полном объеме (с указанием причин):**

Мероприятия выполнены в полном объеме.

**- информация о внесенных ответственным исполнителем (координатором) изменениях в муниципальную программу:** изменения не вносились.

**- предложения по дальнейшей реализации, изменению, прекращению действия муниципальной программы:**

Действие муниципальной подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав и интересов на территории Газимуро-Заводского района на 2021 – 2024 годы» в 2024 году завершилось.

Разработана и утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений Газимуро-Заводского муниципального округа на 2025-2028 годы»

**11.Муниципальная программа «Доступная среда (2021-2024 годы) в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район»»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год | |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | % |  | 63 | 15 |
| 2. | Доля учреждений культуры, в которых проведены работы по адаптации зданий и помещений для инвалидов и МГН в текущем году,  (в % от общего количества учреждений культуры) | % |  | 9,0 | 0 |
| 3 | Количество учреждений физической культуры и спорта, в которых проведены работы по адаптации зданий и помещений для инвалидов и МГН в текущем году,  (в % от общего количества учреждений физической культуры и спорта) | % |  | 97 | 0 |
| 4 | доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Газимуро-Заводском районе | % |  | 28 | 5 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы**

**за 2024 год**

**Программа «Доступная среда (2021-2024 годы) в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | |
| План на начало года/план на конец года | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Программа | Всего | 0 | 0 |
| **«Доступная среда (2018-2020 годы) в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район»»** | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» |  |  |
| Мероприятие |  |  |
| Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры | х | х |
| Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры: оборудование специальными приспособлениями (пандусы, ограждения, информационные табло, тактильная плитка, звуковое оповещение, специализированные санузлы, лифты, подъемники) социально значимых объектов социальной инфраструктуры | 0 | 0 |
| Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта | 0 | 0 |
| Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта вблизи социально значимых объектов (установка пандусов, занижение бордюрного камня, тактильная плитка, средств ориентации, информационных табло, баннеров и др.) | 0 | 0,0 |
| Адаптация для инвалидов и других МГН иных приоритетных объектов |  | 0 | 0 |

**Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальной подпрограммы «Доступная среда (2021-2024 годы) в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район»**

**- информация о достижении поставленных цели (целей) и задач муниципальной программы, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:**

Целевые показатели фактические не соответствуют плановым показателям по всем задачам.

**- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в целом по муниципальной программе:**

На мероприятия подпрограммы финансовые средства из бюджета района и бюджета Забайкальского края не выделялись. **Объемы финансирования, указанные в программе носили прогнозный характер..**

**- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:**

В текущем году не было финансирования из бюджета района и регионального бюджета.

**- перечень мероприятий, не выполненных в отчетном периоде или выполненных не в полном объеме (с указанием причин):**

- Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта вблизи социально значимых объектов;

- Адаптация для инвалидов и других МГН объектов физкультуры и спорта;

- Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры.

**- информация о внесенных ответственным исполнителем (координатором) изменениях в муниципальную программу**

**12.Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |
|  |  |  | Факт. исполнение за год, предшест-вующий отчетному (при наличии) | отчетный год | |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1. | Количество реализованных на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район» социально значимых проектов | Единиц |  | 2 | 8 |
| 2. | Количество СО НКО, общественных организаций и инициативных групп граждан, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых инициатив | Единиц |  | 2 | 3 |
| 3 | Количество проведенных семинаров, направленных на повышение профессионализма социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных групп граждан, задействованных в общественном секторе | Единиц |  | 1 | 4 |
| 4 | Количество сообщений в местных средствах массовой информации о деятельности НКО, инициативных жителях, реализующих социально значимые инициативы | Единиц |  | 2 | 26 |
| 5 | Количество представителей НКО, инициативных граждан, получивших бесплатные консультации, через организацию деятельности пункта бесплатной юридической консультации | Единиц |  | 2 | 6 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы**

**за 2024 год**

**программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | |
|  |  | План на начало года/план на конец года | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| программа | Всего | 144,0/144,0 | 144,0 |
|  | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» |  |  |
| Мероприятие |  |  |
| 1. Проведение районного конкурса на выделение грантов в форме субсидий из бюджета района СО НКО | 30,0/0 | 0 |
| 2. Оказание финансовой и имущественной поддержки СО НКО, иным общественным организациям, инициативным группам граждан:  а) на реализацию социально-значимых инициатив.  б) на решение вопросов уставной и хозяйственной деятельности. | 144/144 | 144 ,0 |
| 3. Проведение обучающих мероприятий, семинаров для представителей СО НКО, иных общественных организаций, инициативных групп граждан. | 0/0 | 0 |
| 4. Организация пункта бесплатной юридической консультации | х |  |
| 5. Подготовка и издание информационных материалов о деятельности СО НКО, реализации общественных инициатив | 0/0 | 0 |
| 6. Создание на сайте администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» раздела информационной поддержки СО НКО | х |  |

**Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальной подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы»**

**- информация о достижении поставленных цели (целей) и задач муниципальной программы, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:**

Целевые показатели фактические превысили плановые по всем задачам. Увеличилось количество инициативных групп граждан и организаций, участвующих в проектной деятельности. Создано три НКО, пять ТОСов. Реализовано 8 проектов, в том числе за счет внебюджетных финансовых средств, и других источников бюджета округа

**- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в целом по муниципальной программе:**

На мероприятия подпрограммы выделено 144,0 тыс.руб.. Все средства освоены.

**- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:**

Граждане активно проявляют инициативы по созданию некоммерческих организаций, ТОСов, а также инициативы о реализации социально-значимых проектов на территории района

**- перечень мероприятий, не выполненных в отчетном периоде или выполненных не в полном объеме (с указанием причин):**

**Все мероприятия выполнены в полном объеме.**

**Информация о внесенных ответственным исполнителем (координатором) изменениях в муниципальную программу:** изменения не вносились.

**- предложения по дальнейшей реализации, изменению, прекращению действия муниципальной программы:**

В связи с окончанием действия муниципальной программы разработана и принята муниципальная программа «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений  в Газимуро-Заводском муниципальном округе на 2025-2028 годы».

В связи с актуальностью данного направления, необходимо продолжить реализацию муниципальной программы на территории округа

**13.Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |
|  |  |  | Факт. исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год | |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1. | 1) увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % |  | 31 | 27,4 |
| 2. | 2) увеличение доли граждан, информированных о здоровом образе жизни | % |  | 65 | 65 |
| 3 | 3) увеличение охвата населения диспансеризацией | % |  | 95 | 90,1 |
| 4 | 4 увеличение количества сельских поселений, где созданы условия для занятий физической культурой и спортом путем оснащения спортивными сооружениями | Единиц |  | 9 | 9 |

**Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы**

**за 2024 год**

**«Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | |
|  |  | План на начало года/план на конец года | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| программа | Всего | **0** | 0 |
| Мероприятие | Бюджет муниципального района |  |  |
| Тиражирование и распространение печатной продукции для населения (плакаты, памятки, листовки, буклеты, флайеры) по вопросам формирования здорового образа жизни | **0** | 0 |
| Открытие объединений физкультурно-спортивной направленности по месту жительства. Организация и ведение центров активного долголетия в центральной районной библиотеке, сельской библиотеке с. Ушмун | **0** | 0 |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий, районных (межрайонных, краевых) спортивных мероприятий различной направленности, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения | **0** | 0 |

**Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальной программы ««Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы»**

**- информация о достижении поставленных цели (целей) и задач муниципальной программы, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:**

Целевые показатели фактические достигнуты не по всем задачам.

**- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в целом по муниципальной программе:**

На мероприятия подпрограммы финансовые средства не выделялись .

**- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:**

отсутствие финансирования мероприятий программы, не в полной мере выполнением мероприятий программы ГУЗ Газимуро-Заводская ЦРБ.

**- перечень мероприятий, не выполненных в отчетном периоде или выполненных не в полном объеме (с указанием причин):**

- Создание в общеобразовательных организациях муниципального района «Газимуро-Заводский район», на территориях сельских населенных пунктов условий для занятия физической культурой и спортом (установка воркаутов, строительство универсальной баскетбольной, волейбольной площадки с резиновым покрытием в селах: Солонечный, Ушмун, Батакан, приобретение и установка тренажерного комплекса с теневым покрытием в СОШ с.Кактолга. ) **–** отсутствовало финансирование,

- Открытие объединений физкультурно-спортивной направленности по месту жительства (отсутствуют кадры)

- Проведение Марафона здоровья: увеличение охвата  населения района диспансеризацией и профилактическими осмотрами,

**информация о внесенных ответственным исполнителем (координатором) изменениях в муниципальную программу:** изменения не вносились.

**- предложения по дальнейшей реализации, изменению, прекращению действия муниципальной программы:** В связи с окончанием действия муниципальной программы и актуальностью проблемы разработана и принята муниципальная программа ««Укрепление общественного здоровья в Газимуро-Заводском муниципальном округе на 2025-2028 годы»