ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

 **муниципального района «Газимуро-Заводский район»**

В соответствии ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 07 августа 2020 года № 377 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Газимуро-Заводский район» за 2024 год произведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

 *Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется* ежегодно ответственными исполнителями муниципальной программы, при подготовке отчета о реализации муниципальной программы за отчетный год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год осуществляется с использованием следующих критериев:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ за отчетный год;

- сведения об обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ;

**Результаты оценки** эффективности реализации муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу программ и подпрограмм, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В перечень муниципальных программ муниципального района «Газимуро-Заводский район», предлагаемых к финансированию из районного бюджета на 2024 год, включены 22 муниципальных программ.

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год.**

Из 22 муниципальных программ включенных в перечень ипредлагаемых к финансированию из районного бюджета на 2024, были включены в проект бюджета 18 программ и софинансирование федеральных и краевых мероприятий в 3 программах.

Исполнение муниципальных и краевых программ, включенных в бюджет на 2023 год (целевые программы).

В принятых и утверждённых программах финансирование по мероприятиям не соответствуют фактическому финансированию мероприятий

 Из-за отсутствия финансирования многие программы реализованы с неудовлетворительной оценкой реализации.(план-34148636,00 руб; исполнено-14604344,49 руб)

 **Не работали следующие муниципальные программы и подпрограммы**:

 Подпрограмма "Организация общественных работ, трудоустройство выпускников, трудоустройство испытывающих трудности в поиске работы на территории Газимуро-Заводского района в 2021-2024 гг"

 Подпрограмма "Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма среди населения на территории Газимуро-Заводского района 2021-2024 годы

Подпрограмма "Информационно-методическое и кадровое обеспечение"

Подпрограмма "Организация и развитие музейно-выставочной деятельности"

Подпрограмма "Модернизация библиотечного дела и сохранение библиотечных фондов"

Подпрограмма "Поддержка народного творчества. Развитие культурно-досуговой деятельности"

Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия"

Муниципальная программа "Создание условий для развития здорового образа жизни населения Газимуро-Заводского района на 2021-2024 годы"

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы" муниципального района "Газимуро-Заводский район"

Муниципальная программа "Доступная среда (2021-2024 годы) в муниципальном районе "Газимуро-Заводский район"

Муниципальная программа "Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Газимуро-Заводского района 2021-2024 годы".

**Софинансирование федеральных и краевых мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | рз/пд | ЦС | 2024 г. | 2024 г. | 2024 г. |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1004 | 00000 L4970 | Х | 1 727 903,76 | 1 727 903,76 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (софинансирование) | 1004 | 00000 L4970 | Х | 314 190,84 | 314 190,84 |
| Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | 0502 | 00000 S4905 | Х | 2 131 617,60 | 2 131 617,60 |
| Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (софинансирование) | 0502 | 00000 S4905 | Х | 157 982,40 | 157 982,40 |
| Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | 0801 | 00000 L4670 | Х | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек (софинансирования) | 0801 | 00000 L4670 | Х | 45 454,54 | 45 454,54 |
| **ИТОГО:** | **-** | **-** |  | **4 331 694,60** | **4 331 694,60** |

**Отчет по следующим программам не был представлен разработчиком:**

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района "Газимуро-Заводский район" на 2021-2024 годы"

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда, учреждений образования, культуры на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы».

**Отчеты по следующим программам не соответствуют «Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Газимуро-Заводский район»**

Муниципальная программа «Доступная среда (2021-2024 годы) в МР «Газимуро-Заводский район»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений муниципального района «Газимуро-Заводский район» 2021-2024 годы»

Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы»

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе Газимуро-Заводский район на 2021-2024 годы»