### Проект

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный**

**на 2018-2024 годы»**

### ПАСПОРТ

**Муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный на 2018-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный на 2018-2024 годы» (далее – программа) |
| Координатор программы | Главный специалист жилищного отдела администрации городского округа ЗАТО п. Горный |
| Ответственный исполнитель | Жилищный отдел администрации городского округа ЗАТО п. Горный |
| Цель | Цель:  Повышение уровня благоустройства территории городского округа ЗАТО п. Горный |
| Задачи  программы | Задачи:  - озеленение и ограждение придомовой территории;  - благоустройство детских игровых площадок;  -ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним;  -сезонная санитарная уборка территории городского округа ЗАТО п. Горный;  - обустройство мест общего пользования и массового пребывания населения на территории городского округа ЗАТО п. Горный  р |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - повышение количества благоустроенных дворовых территорий от 3 до 33;  - повышение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий от 9 % до100 %;  - повышение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) от 9 % до100 %;  - повышение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от 1 до 5;  - повышение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от 336 кв.м. до 41 128 кв.м:  - повышение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий 10% до 100% |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется с 2018 по 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансовых средств - \* рублей,  из них:  федеральный бюджет – \* рублей:  2018 год – 3 448 193,54 рублей;  2019 год – 4 286 281,86 рублей;  2020 год – 7 047 979,68 рублей;  2021 год – 4 935 203,56 рублей;  2022 год – 7 840 000,00 рублей;  2023 год – \* рублей;  2024 год – \* рублей;  краевой бюджет – \* рублей:  2018 год – 220 097,46 рублей;  2019 год – 87 475,14 рублей;  2020 год – 143 836,32 рублей;  2021 год – 100 718,44 рублей;  2022 год – 160 000,00 рублей;  2023 год – \* рублей;  2024 год – \* рублей;  местный бюджет – 6 414 110,16 рублей:  2018 год – 415 000 рублей;  2019 год – 571 064 рублей;  2020 год – 697 327 рублей;  2021 год – 2 092 931,16 рублей;  2022 год – 2 637 788, 0 рублей;  2023 год – 1 656 121,0 рублей;  2024 год – \* рублей;  внебюджетные источники – \* рублей:  2018 год – \* рублей;  2019 год – \* рублей;  2020 год – \* рублей;  2021 год – \* рублей;  2022 год – \* рублей;  2023 год – \* рублей;  2024 год – \* рублей.  *\*данные будут корректироваться по мере доведения лимитов.* |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории городского округа ЗАТО п. Горный |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Анализ сферы благоустройства в городском округе ЗАТО п. Горный показал, что в последние годы в городском округе ЗАТО п. Горный проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству – 33, территорий общего пользования – 4.

В вопросах благоустройства в городском округе ЗАТО п. Горный имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования, по-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов из-за отсутствия ограждений, огромного количества личного автотранспорта жителей городского округа ЗАТО п. Горный. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления городского округа с привлечением населения, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной программы.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия проездов к домам имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для автомобилей. Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организация новых дворовых площадок для отдыха детей, устройство парковок для автомобилей, ремонт проездов к домам. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. При выполнении работ по благоустройству будет учтено мнение жителей.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный на 2018-2024годы» которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

- ремонт дворовых проездов, в том числе места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам и проездов к ним;

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм (установка скамеек, урн для мусора);

- озеленение дворовых территорий;

- ремонт и восстановление дворового освещения;

- оборудование детских и спортивных площадок;

- благоустройство территорий общего пользования и мест массового отдыха населения.

*Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся*

*в благоустройстве в 2018- 2024 годы*

| **№ п/п** | **Планируемый период проведения благоустройства территории** | **Адрес дворовой территории, включенной в программу по итогам инвентаризации** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | 1. ул. Дружбы, д.2, д.4 2. ул. Дружбы, д.3, д.5 3. ул. Дружбы, д.172, д.175 |
| 2 | 2019 | 1. ул. Солнечная, д.10 2. ул. Солнечная, д.11, д.13 3. ул. Солнечная, д.15 4. ул. Дружбы, д.179 5. ул. Молодежная, д. 24 6. ул. Дружбы, д.167, д.168 |
| 3 | 2020 | 1. ул. Дружбы, д.177 2. ул. Молодежная, д. 22, д. 23 3. ул. Дружбы, д. 180 4. ул. Дружбы, д.181, д.182 |
| 4 | 2021 | 1. ул. Дружбы, д.6, д.8 2. ул. Дружбы, д.7, д.9 3. ул. Солнечная, д.12, д.14 4. ул. Солнечная, д.16 5. ул. Молодежная, д.25 |
| 5 | 2022 | 1. ул. Дружбы, д.166 2. ул. Дружбы, д.169 3. ул. Дружбы, д. 170 4. ул. Дружбы, д.171 5. ул. Дружбы, д.173, д.174 6. ул. Дружбы, д.176 |
| 6 | 2023 | 1. ул. Таёжная, д.1, д.2 2. ул. Таёжная, д.3, д.4 3. ул. Таёжная, д.5 4. ул. Таёжная, д.6 |
| 7 | 2024 | 1. ул. Таёжная, д.34, д.35, д.37, д.38 2. ул. Таёжная, д.36, д.39 3. ул. Таёжная, д.40, д.150, д.155 4. ул. Таёжная, д.41, д.151, д.152, д.154, д.153 5. ул. Таёжная, д.33 |

Одним из факторов, формирующих положительный имидж городского округа, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии городского округа, как следствие, повышение качества жизни населения.

В настоящее время имеющиеся места массового отдыха населения не обеспечивают потребности жителей и не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.

В 2018-2024 годах запланированы комплексные мероприятия по благоустройству 4 общественных территорий.

*Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018- 2024 годы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Планируемый период проведения благоустройства территории** | **Адрес общественной территории, включенной в программу по итогам инвентаризации** |
| 1 | 2018-2019 | ул. Дружбы, д.200 (спортивно-игровая площадка) |
| 2 | 2020-2021 | ул. Тюрина, 1 (площадь Тюрина) |
| 3 | 2022-2024 | ул. Молодежная, строение 215 (стадион) |
| 4 | 2024 | ул. Молодежная, д.32 А  (территория, прилегающая к бассейну «Нептун») |

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, могут быть исключены территории:

1) расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий Межведомственной комиссией Забайкальского края по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», образованной постановлением Губернатора Забайкальского края от 1 марта 2017 года № 13 (далее – Межведомственная комиссия) в порядке, установленном такой комиссией;

2) собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации городского округа ЗАТО п.Горный муниципальной общественной комиссии по организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за реализацией муниципальной программы в порядке, установленном такой комиссией.

В ходе реализации муниципальной программы администрация городского округа ЗАТО п. Горный проводит работу по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству территорий которых бюджету городского округа предоставляется субсидия из бюджета Забайкальского края. Работы по образованию земельных участков должны быть проведены не позднее года реализации на данной территории мероприятий по благоустройству.

**Раздел 2. Перечень приоритетов муниципальной программы**

Основным приоритетом реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

**Раздел 3. Цель и задачи Программы**

Целью реализации Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа ЗАТО п. Горный. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт дворовых проездов, ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение детских площадок);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Основными задачами Программы являются:

- озеленение и ограждение придомовой территории МКД;

- благоустройство детских игровых площадок;

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним;

- сезонная санитарная уборка территории городского округа ЗАТО п. Горный;

- обустройство мест общего пользования и массового пребывания населения на территории городского округа ЗАТО п. Горный.

**Раздел 4. Сроки и этапы реализации**

Срок реализации Программы – 2018-2024 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

**Раздел 5. Перечень мероприятий программы**

Программой предусмотрена реализация двух направлений:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего пользования и массового отдыха.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- освещение дворовых территорий (при условии включения освещения придомовой территории в состав общего имущества в МКД, с последующим его содержанием за счет средств собственников);

- установка урн;

- установка скамеек.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- устройство детских и(или) спортивных площадок;

- озеленение территории;

- оборудование автомобильных парковок;

- устройство пандуса;

- иные виды работ.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования городского поселения производится в соответствии с законодательством Российской Федерации с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Минимальный гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета Забайкальского края – 3 года.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Перечень основных мероприятий Программы изложен в приложении №1.

**Раздел 6. Бюджетное обеспечение муниципальной программы**

Реализацию Программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету городского округа ЗАТО п. Горный.

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2024 годы представлено в приложении № 3.

Финансовые средства собственников помещений привлекаются при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в строгом соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Расходные обязательства городского округа ЗАТО п. Горный по реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий софинансируются из бюджета Забайкальского края:

- в рамках минимального перечня работ – при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- в рамках дополнительного перечня работ:

а) при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

б) при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 30 и не более 50% от стоимости мероприятий по благоустройству;

в) при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ, если дворовые территории включены в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Форма и минимальная доля

финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ

по благоустройству дворовых территорий

Работы из минимального перечня финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Забайкальского края и бюджета городского округа ЗАТО п. Горный.

Доля трудового участия определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ от общего количества человек, проживающих в МКД.

Форма трудового участия:

- выполнение заинтересованными лицами, организациями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники и пр.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и её работников;

- иные мероприятия.

Форма и минимальная доля

финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ

по благоустройству дворовых территорий

Доля финансового участия определяется как доля софинансирования каждого заинтересованного лица (в процентах от стоимости выполнения работ).

Доля трудового участия определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ.

Форма трудового участия:

- выполнение заинтересованными лицами, организациями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники и пр.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и её работников;

- иные мероприятия.

Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет, открытый в порядке, установленном администрацией городского ЗАТО п. Горный.

Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан и совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан и размещаются указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет».

**Раздел 7. Результативность муниципальной программы**

Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие прямой эффект от реализации программы, изложенные в приложении № 2 к программе.

**Раздел 8. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не достижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации**

К основным рискам реализации программы, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов относятся:

- законодательные риски, обусловленные изменением условий реализации программы;

- финансовые риски, обусловленные недостаточным объемом финансирования программы;

- социальные риски, обусловленные низкой социальной активностью населения;

- иные риски, которые могут препятствовать выполнению (муниципальной) программы.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение в полном объеме мероприятий программы в установленные сроки.

Способами ограничения рисков будут являться:

- подготовка и анализ отчетов о ходе реализации выполнения программы;

- проведение ежеквартального мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

в городском округе ЗАТО п. Горный на 2018-2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный на 2018-2024 годы»**

| **Номер и наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | | | | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | | **Основные направления реализации** | **Связь с показателями Программы (подпрограммы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала реализации | | | Окончания реализации | | |
| **1. Благоустройство дворовых территорий по улицам:**  1) ул. Дружбы, д.2, д.4;  2) ул. Дружбы, д.3, д.5;  3) ул. Дружбы, д.172, д.175 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2018 | | | 2018 | | | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;  - улучшение внешнего облика городского округа;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов;  - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа;  - поддержание санитарного порядка на территории городского округа;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| **2. Благоустройство территории общего пользования:**  Устройство спортивно-игровой площадки по адресу: п. Горный, ул. Дружбы, 200 (территория восточнее здания поликлиники) | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | 2018 | | | 2019 | | | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| **3. Благоустройство дворовых территорий по улицам:**  1) ул. Солнечная, д.10;  2) ул. Солнечная, д.11, д.13; 3) ул. Солнечная, д.15;  4) ул. Дружбы, д. 179;  5) ул. Молодежная, д. 24;  6) ул. Дружбы, д.167, д.168 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2019 | | | 2019 | | | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;  - улучшение внешнего облика городского округа;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов;  - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| **4. Благоустройство дворовых территорий по улицам:**  1) ул. Дружбы, д.177;  2) Молодежная, д.22, д.23;  3) ул. Дружбы, д. 180;  4) ул. Дружбы, д.181, д.182 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2020 | | | 2020 | | | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;  - улучшение внешнего облика городского округа;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов;  - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа;  - поддержание санитарного порядка на территории городского округа;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| **5. Благоустройство территории общего пользования:**  Благоустройство площади Тюрина | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2020 | | | 2021 | | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| **6.Благоустройство дворовых территорий по улицам:**  1)ул. Дружбы, д.6, д.8;  2) ул. Дружбы, д.7, д.9;  3) ул. Солнечная, д.12, д.14; 4) ул. Солнечная, д.16;  5)ул. Молодежная, д.25 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2021 | | | 2021 | | | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;  - улучшение внешнего облика городского округа;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов;  - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа;  - поддержание санитарного порядка на территории городского округа;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| **7. Благоустройство территории общего пользования:**  Благоустройство стадиона по адресу: ул. Молодежная, строение 215 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2022 | | | 2024 | | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| **8.Благоустройство дворовых территорий по улицам:**  1) ул. Дружбы, д.166;  2) ул. Дружбы, д.169;  3) ул. Дружбы, д.170;  4) ул. Дружбы, д. 171;  5) ул. Дружбы, д.173-174;  6) ул. Дружбы, д. 176 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2022 | | | 2022 | | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;  - улучшение внешнего облика городского округа;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов;  - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа;  - поддержание санитарного порядка на территории городского округа;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| **9. Благоустройство дворовых территорий по улицам:**  1) ул. Таёжная, д.1, д.2;  2) ул. Таёжная, д.3, д.4;  3) ул. Таёжная, д.5;  4) ул. Таёжная, д.6 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2023 | | | 2023 | | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;  - улучшение внешнего облика городского округа;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов;  - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа;  - поддержание санитарного порядка на территории городского округа;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| **10. Благоустройство территории общего пользования:**  Благоустройство территории по адресу: ул. Молодежная, д.32 А (территория около бассейна «Нептун») | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2024 | | | 2024 | | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| **11. Благоустройство дворовых территорий по улицам:**  1) ул. Таёжная, д.34, д.35, д.37, д.38;  2) ул. Таёжная, д.36, д.39;  3) ул. Таёжная, д.40, д.150, д.155;  4) ул. Таёжная, д.41, д.151, д.152, д.154, д.153;  5) ул. Таёжная, д.33 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2024 | | | 2024 | | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;  - улучшение внешнего облика городского округа;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов;  - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа;  - поддержание санитарного порядка на территории городского округа;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

в городском округе ЗАТО п. Горный на 2018-2024 годы»

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 9 | 18 | 13 | 15 | 18 | 13 | 15 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) | Проценты | 9 | 13 | 4 | 12 | 13 | 4 | 2 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м. | 336 | 392 | 2000 | 2000 | 7000 | 7000 | 12600 |
| 6 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | Проценты | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 7 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

в городском округе ЗАТО п. Горный на 2018-2024 годы»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **«Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный на 2018-2024 годы»** | всего в том числе: | Бюджет городского округа ЗАТО п. Горный |  |  |  |  | 415,0 | 571,06 | 697,3 | 2092,9 | 2637,8 | 1656,1 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 3448,19 | 4286,28 | 7047,98 | 4935,2 | 7840,0 |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  | 220,1 | 87,48 | 143,84 | 100,7 | 160,0 |  |  |
| Собственники жилых помещений МКД | Собственники жилых помещений МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

в городском округе ЗАТО п. Горный на 2018-2024 годы»

**План**

**реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды**

**в городском округе ЗАТО п. Горный на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие №1 | Утверждение программы на 2018-2024 годы | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Актуализация программы | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V | |  |  |  | V |  |  |  |
| Контрольное событие №3 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | |  | V |  |  |  | V |  |

|  |
| --- |
|  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

в городском округе ЗАТО п. Горный на 2018-2024 годы»

**НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ**

**(единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование работ | Един. изм. | Стоимость един., руб. с НДС |
| Минимальный перечень работ по благоустройству территорий | | | | |
| 1 | | Ремонт дворовых проездов | м2 | стоимость работ по ремонту асфальтобетонного покрытия определяется согласно сметному расчету |
| 2 | | Установка скамейки | шт. | 8 772,3 |
| 3 | | Установка урны | шт. | 2 625,0 |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству | | | | |
| 1 | Установка качалки-балансира | | шт. | 20 093,0 |
| 2 | Установка качели на металлических стойках | | шт. | 16 140,0 |
| 3 | Установка песочницы | | шт. | 12 324,0 |
| 4 | Установка горки | | шт. | 74 696,0 |
| 5 | Установка карусели | | шт. | 43 605,0 |
| 6 | Установка домика - беседки | | шт. | 45 218,0 |
| 7 | Установка рукохода | | шт. | 41 340,0 |
| 8 | Ударопоглощающее покрытие | | 1м2 | 1 500,0 |
| 9 | Стоимость ремонта тротуаров и пешеходных дорожек | | 1м2 | 1701,72 |
| 10 | Стоимость ремонта тротуаров и пешеходных дорожек из б/у плитки | | 1м2 | 1270,0 |
| 11 | Стоимость оборудования автомобильных парковок | | 1м2 | 1108,21 |
| 12 | Установка ограждения, высотой до 0,7 м, длиной 2000 м | | щт. | 2 500,0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

в городском округе ЗАТО п. Горный на 2018-2024 годы»

**ПОРЯДОК**

**аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, включая персонифицированный учет средств, поступающих от заинтересованных лиц, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ**

**1. Общие положения**

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, включая персонифицированный учет средств, поступающих от заинтересованных лиц, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа ЗАТО п.Горный, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под аккумулированием средств понимается сбор денежных средств граждан, организаций (далее – заинтересованные лица) для выполнения направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

1.3. Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, осуществляется путем их перечисления заинтересованными лицами на открываемые уполномоченным органом (далее – уполномоченное предприятие (учреждение)), специальные счета (далее - специальные счета).

1.4. Специальные счета должны быть открыты в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства.

1.5. Порядок открытия, использования и закрытия специальных счетов для аккумулирования денежных средств заинтересованных лиц устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Уполномоченное предприятие (учреждение) самостоятельно учитывает средства, перечисленные заинтересованными лицами на отдельные счета, в разрезе каждого многоквартирного дома, дворовые территории которого подлежат благоустройству.

1.7. Аккумулирование денежных средств производится только путем безналичного перечисления средств заинтересованных лиц на специальные счета.

1.8. Возврат денежных средств со специальных счетов заинтересованным лицам производиться только при наличии письменного личного обращения, направленного в адрес уполномоченного предприятия (учреждения), с указанием реквизитов банковского счета для перечисления средств; а также письменным подтверждением перечисления денежных средств на специальный счет.

1.9. Уполномоченное предприятие (учреждение), которым открыты специальные счета, обязано ежемесячно в срок до 5 числа каждого месяца направлять в общественную комиссию информацию о наличии денежных средств на специальном счете в разрезе каждого многоквартирного дома, о перечислении средств подрядной организации в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

1.10. Перечисление средств должно производиться в срок не позднее пяти рабочих дней до даты начала производства работ, указанной в муниципальном контракте.

1.11. Уполномоченное предприятие (учреждение), ежемесячно размещает информацию, указанную в пункте 1.9. настоящего Порядка на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО п.Горный.

1.12. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

1.13. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в размере, установленном органом государственной власти Забайкальского края.

**2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц**

2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и общественных территорий определяется органом государственной власти Забайкальского края.

2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и общественных территорий определяется органом государственной власти Забайкальского края.

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти Забайкальского края, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

**3. Условия аккумулирования и расходования средств**

3.1. В случае, если государственной программой Забайкальского края формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый в муниципальном унитарном предприятии «жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МУП «ЖКХ») для учета средств.

3.2. МУП «ЖКХ» заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых и общественных территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется не менее чем за 20 рабочих дней до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. МУП «ЖКХ» самостоятельно обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. МУП «ЖКХ» обеспечивает ежегодное опубликование на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО п.Горный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

МУП «ЖКХ» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется МУП «ЖКХ» на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий проектов, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

**4. Контроль за соблюдением условий порядка**

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией городского округа ЗАТО п.Горный в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. МУП «ЖКХ» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой или общественной территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой или общественной территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4.3. Контроль за целевым расходованием средств, аккумулированных на специальных счетах, осуществляет МУП «ЖКХ», общественная комиссия.