## Slide 1: Государственная инспекция Забайкальского края
Заиченко Михаил Александрович
Начальник государственной инспекции Забайкальского края

## Slide 2: Цели и периметр проекта
Совершенствование работы государственной инспекции Забайкальского края, путем внедрения технологии бережливого управления, в рамках реализации проекта «Эффективный регион»

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта
Шишкина Мария Александровна
Старший государственный инспектор отдела контроля обоснованности платежей за жилищно-коммунальные услуги
Шайбулатова Дарья Сергеевна
Инженер-государственный жилищный инспектор отдела жилищного надзора и лицензионного контроля
Илькив Владимир Васильевич
Заместитель начальника Государственной инспекции Забайкальского края
Пинигин Артем Геннадьевич
Начальник отдела организационного, документационного обеспечений и информатизации
Василий Иванович Колесников
Начальник отдела правового и кадрового обеспечения
Вершинин Артем Сергеевич
Главный специалист-эксперт Восточного территориального отдела государственного технического надзора

## Slide 5: Обучение рабочей группы

## Slide 6: Совершенствование процесса снятия с учета самоходных машин и прицепов к ним с умерших физических лиц
Проект:
Вершинин Артём Сергеевич
Главный специалист-эксперт Восточного территориального отдела государственного технического надзора

## Slide 8: Текущая карта процесса «Совершенствование процесса снятия с учета самоходных машин и прицепов к ним с умерших физических лиц»
ВПП = 12-80 дней

## Slide 9: Текущие проблемы
Нехватка информации об умершем человеке;
Затраты времени на доработку;
Длительное рассмотрение или отказ в предоставлении данных по запросу в ЗАГС;
Затраты времени на формирование приказа в СЭД дело;
Лишние движения перед занесением приказа в СЭД .
1
2
3
4
5

## Slide 10
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Проблема
Проблема
Отсутствие информации у администрации района
2. Затраты времени на доработку
Отсутствует информация у родственников
Несовпадение информации родственников и администрации
Почему?
Почему?
Человек умер в другом регионе
Утеряны, испорчены документы
Невозможно воспользоваться программой АИС «Сириус»
Почему?
Требуется большое количество входных данных
Коренная причина
Ошибка в предоставлении информации
Коренная причина
1. Нехватка информации об умершем человеке
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Человеческий фактор
Почему?
Коренная причина

## Slide 11
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Проблема
Почему?
Отсутствие шаблона в программе
Всегда так делали
Коренная причина
Коренная причина
5. Лишние движения перед занесением приказа в СЭД
Проблема
Формирование приказа вручную
Почему?
4. Затраты времени на формирование приказа в СЭД дело
Почему?
Почему?
. Нежелание сотрудничать
Почему?
Нет времени отвечать на большое количество запросов
Коренная причина
Проблема
3. Длительное рассмотрение или отказ в предоставлении данных по запросу в ЗАГС

## Slide 12: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
1
2
3
4
5

## Slide 13
ВВП=max – 4 дня
ВВП=min – 3 дня

## Slide 14: Вклад в цель проекта
№ | ПРОБЛЕМА | ПЕРВОПРИЧИНА | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ | % |  | 
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
1 | Нехватка информации об умершем человеке | Человек умер в другом регионе | Вне зоны влияния | - | - |  | 
 |  | Утеряны, испорчены документы |  |  |  |  | 
 |  | Человеческий фактор |  |  |  |  | 
2 | Затраты времени на доработку | Требуется большое количество входных данных | Заключение соглашения с ЗАГС и МинЖКХ по уменьшению входных данных | Сокращение времени на запрос данных на 7-70 дней | 100 | 100 | -
3 | Длительное рассмотрение или отказ в предоставлении данных по запросу в ЗАГС | Нет времени отвечать на большое количество запросов |  |  |  |  | 
4 | Затраты времени на формирование приказа в СЭД дело | Отсутствие шаблона в программе | Предоставление прав доступа в программе для работы с приказами | Снижение трудозатрат специалиста на 1-2 дня | - | - | 50
5 | Лишние движения перед занесением приказа в СЭД | Отработка приказов на бумажном носителе | Переход в электронный документооборот (СЭД) | Снижение трудозатрат специалиста на 1-2 дня | - | - | 50

## Slide 15
ВВП=1 день

## Slide 16: План мероприятий по реализации проекта
Совершенствование процесса снятия с учета самоходных машин и прицепов к ним с умерших физических лиц |  |  |  |  |  |  | 
№ | Проблема | Коренная причина | Предлагаемое решение | Ожидаемый результат | Ответственные | Срок | Исполнение
1 | Затраты времени на доработку | Требуется большое количество входных данных | Проработать вопрос по уточнению поставщика сведений по умершим физическим лицам. | Сокращение времени на запрос данных на 7-70 дней | Вершинин А.С. | 11.02.22 | 
2 | Длительное рассмотрение или отказ в предоставлении данных по запросу в ЗАГС | Нет времени отвечать на большое количество запросов |  |  | Заиченко М.А. | 18.03.22 | 
 |  |  | Заключить соглашения по уменьшению входных данных |  |  |  | 
3 | Затраты времени на формирование приказа в СЭД дело | Отсутствие шаблона в программе | 3. Подготовить служебную записку по предоставлению прав доступа в программе СЭД Дело для работы с приказами | Снижение трудозатрат специалиста на 1-2 дня | Вершинин А.С. | 12.02.22 | 
4 | Лишние движения перед занесением приказа в СЭД | Отработка приказов на бумажном носителе | 4. Сформировать запрос по разъяснению права сдачи в архив документов с использованием ЭЦП. | Переход в электронный документооборот, снижение трудозатрат специалиста | Илькив В.В. | 28.01.22 | исполнено
 |  |  | 5. Провести тестовую работы по подготовке и подписанию приказа ЭЦП в системе СЭД-дело. |  | Вершинин А.С. | 16.02.22 | 
 |  |  | 6. Провести работу по организации рабочего места по системе 5С. |  | Вершинин А.С. | 28.02.22 | 

## Slide 17: МЕРОПРИЯТИЯ Проблема: Затраты времени на доработку, длительное рассмотрение или отказ в предоставлении данных по запросу В ЗАГС
Результат: Возможность районных инспекторов сделать запрос подтверждение через АИС СИРИУС при небольшом количестве входных данных

## Slide 18
БЫЛО
СТАЛО

## Slide 19
Chart: Время ответа на запрос в минутах
| Запросы
минуты | 23 | 28 | 25 | 20 | 18 | 27 | 19 | 20 | 15 | 26 | 18 | 20 | 21

## Slide 20: МЕРОПРИЯТИЯ Проблема: Затраты Времени на формирование приказа в СЭД Дело, лишние движения перед занесением приказа в СЭД Дело
Результат: Предоставление прав доступа в программе СЭД Дело для работы с приказами, подписание приказа ЭЦП в системе СЭД Дело

## Slide 22
Ответ Директора ГКУ ГАЗК по разъяснению права сдачи в архив документов с использованием ЭПЦ

## Slide 24: 1С – Сортировка Рабочее место специалиста (Вершинин А.С.)

## Slide 25: 1С – Сортировка Сортировка и рациональное расположение в виртуальном пространстве рабочего компьютера (Вершинин А.С.)

## Slide 26
№ п\п | Целевые показатели | Текущий показатель | Целевой показатель | Фактический показатель | Эффективность,%
1 | Сокращение срока предоставления | 7-70 | 1 | 1 | 100%
2 | Трудовые затраты | 120 | 10 | 15 | 90%
3 | Сокращение времени | 4-8 | 2-3 | 2-3 | 100%
Итого |  |  |  |  | 96,6%
Выполнение целевых показателей: