## Slide 1: Государственная инспекция Забайкальского края
Заиченко Михаил Александрович
Начальник государственной инспекции Забайкальского края

## Slide 2: Цели и периметр проекта
Совершенствование работы государственной инспекции Забайкальского края, путем внедрения технологии бережливого управления, в рамках реализации проекта «Эффективный регион»

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта
Шишкина Мария Александровна
Старший государственный инспектор отдела контроля обоснованности платежей за жилищно-коммунальные услуги
Шайбулатова Дарья Сергеевна
Инженер-государственный жилищный инспектор отдела жилищного надзора и лицензионного контроля
Илькив Владимир Васильевич
Заместитель начальника Государственной инспекции Забайкальского края
Пинигин Артем Геннадьевич
Начальник отдела организационного, документационного обеспечений и информатизации
Василий Иванович Колесников
Начальник отдела правового и кадрового обеспечения
Вершинин Артем Сергеевич
Главный специалист-эксперт Восточного территориального отдела государственного технического надзора

## Slide 5: Обучение рабочей группы

## Slide 6: Совершенствование процесса подготовки молодых кадров Государственной инспекции Забайкальского края
Проект:
Шайбулатова Дарья Сергеевна
Инженер-государственный жилищный инспектор отдела жилищного надзора и лицензионного контроля

## Slide 8
7
Текущая карта процесса
6
6

## Slide 9: Текущие проблемы
Большой объем неадаптированной информации;
Недостаточно полное обучение молодых кадров;
Нет понимания специфики работы;
Инструкции по внесению проверок неадаптированные;
Неуверенность и страх перед первым контрольно-надзорным мероприятием;
Ошибки в заполнении документов;
Отсутствие теоретического и практического опыта.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 10
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Проблема
Проблема
Недостаточно времени у инспекторов
Ошибки в заполнении документации
Почему?
Почему?
Большая загруженность текущей работой инспекторов
Отсутствует доступный образец (шаблон)
для оформления документов (акт проверки)
Коренная причина
Недостаточно полное обучение молодых специалистов
Почему?
Коренная причина
Почему?
Молодой специалист еще никогда не проводил такие мероприятия
Коренная причина
Проблема
Неуверенность и страх перед первым контрольно-надзорным мероприятием
Проблема
Нет понимания специфики работы молодым специалистом
Почему?
Коренная причина
Отсутствие опыта работы у молодого специалиста в связи с окончанием учебного заведения

## Slide 11: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
1
2
3
5
1
1
4
6
7

## Slide 13: Вклад в цель проекта
№ | ПРОБЛЕМА | ПЕРВОПРИЧИНА | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ | % | 
 |  |  |  |  | 1 | 2
1 | Большой объем неадаптированной информации | Большой объем нормативной документации | Вне зоны влияния | - | - | 
2 | Недостаточно полное обучение молодых кадров | Большая загруженность текущей работой инспекторов | Создание памяток для молодого специалиста (инспектора), презентация | Быстрая адаптация специалиста (инспектора) к работе, сокращение времени на работу с первым заявлением на 3 дня и сокращение возвратов | 60 | 50
3 | Нет понимании специфики работы | Отсутствие опыта работы у молодого специалиста в связи с окончанием учебного заведения |  |  |  | 
4 | Отсутствие теоретического и практического опыта | Молодой специалист недавно окончил учебное заведение |  |  |  | 
5 | Неуверенность и страх перед первым контрольно-надзорным мероприятием | Молодой специалист никогда не проводил такие мероприятия |  |  |  | 
6 | Ошибки в заполнении документов | Отсутствует доступный образец (шаблон) для оформления документов | Создание базы аналогичных ответов | Быстрая адаптация специалиста (инспектора) к работе, сокращение времени на работу с первым заявлением на 2 дня и сокращение возвратов | 20 | 25
 |  |  | Открыть доступ к актам результатов проверок |  | 20 | 25
7 | Инструкции по внесению результатов контрольно-надзорных мероприятий неадаптированные | - | Вне зоны влияния |  | - | -

## Slide 14: Идеальная карта процесса

## Slide 15: План мероприятий по реализации проекта
«Совершенствование процесса подготовки молодых кадров Государственной инспекции Забайкальского края» |  |  |  |  |  |  | 
№ | Проблема | Коренная причина | Предлагаемое решение | Ожидаемый результат | Ответственные | Срок | Исполнение
1 | Недостаточно полное обучение молодых кадров | Большая загруженность текущей работой инспекторов | 1. Провести анализ аналогичных ситуаций и сформировать памятки для молодого специалиста (инспектора) | Быстрая адаптация специалиста (инспектора) к работе, сокращение времени на работу с первым заявлением на 3 дня и сокращение возвратов | Д.С. Шайбулатова | 20.03.2022 | 
2 | Нет понимания специфики работы молодым специалистом | Отсутствие опыта работы у молодого специалиста в связи с окончанием учебного заведения |  |  |  |  | 
 |  |  | 2. Подготовить презентационные материалы с примерами работ по обращениям. |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 30.03.2022 | 
3 | Неуверенность и страх перед первым контрольно-надзорным мероприятием | Молодой специалист никогда не проводил такие мероприятия |  |  |  |  | 
 |  |  | 3. Провести работу по организации рабочего места по системе 5С |  |  | 28.02.2022 | 
5 | Отсутствие теоретического и практического опыта | Молодой специалист недавно окончил учебное заведение |  |  |  |  | 
4 | Ошибки в заполнении документов | Отсутствует доступный образец (шаблон) для оформления документов | 4. Создать базу аналогичных ответов на обращения граждан | Быстрая адаптация специалиста (инспектора) к работе, сокращение времени на работу с первым обращением на 2 дня и сокращение возвратов | Д.С. Шайбулатова | 10.04.2022 | 
 |  |  |  |  |  | 01.03.2022 | 
 |  |  | 5. Разместить примеры актов результатов проверок в общий доступ для молодого специалиста (инспектора) |  |  |  | 

## Slide 16: МЕРОПРИЯТИЯ Проблемы: Недостаточно полное обучение молодых кадров, нет понимания специфики работы молодым специалистом, неуверенность и страх перед первым контрольно-надзорным мероприятием, отсутствие теоретического и практического опыта
Решение: сформировать памятки для молодого специалиста (инспектора), создать презентацию по теме: «Основы теории по работе с обращениями граждан»
Результат: проведен анализ аналогичных ситуаций и сформированы памятки для молодого специалиста (инспектора), создана презентация по работе с обращениями граждан

## Slide 17: МЕРОПРИЯТИЯ Проблема: Ошибки в оформлении (заполнении) документов (писем) граждан
Решение: создать базу аналогичных ответов на обращения граждан
Результат: сокращение возвратов на доработку писем граждан

## Slide 18: МЕРОПРИЯТИЯ Проблема: ошибки в оформлении (заполнении) документов (писем) гражданам
Решение: создать базу аналогичных ответов на обращения граждан
Результат: сокращение возвратов на доработку писем граждан
Примечание: создание примеров актов по результатам проверки в настоящее время нецелесообразно, в связи с новым действующим законодательством

## Slide 19: Система 5 S 1 С – Сортировка рабочее место специалиста

## Slide 20: 1С-сортировка Сортировка и рациональное расположение файлов в виртуальном пространстве рабочего компьютера

## Slide 21: 2 С-сортировка «Каждая вещь на своем месте»

## Slide 22
Целевые показатели |  |  |  | 
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель | Фактический показатель | Эффективность проекта%
Сокращение времени рассмотрения первых обращений граждан, дни | 15 | 7 | 9 | 85,7
Возвраты на доработку, раз | 5 | 2-3 | 2 | 100
ВПП, дни | 54-66 | 20 | 20 | 100
ИТОГО: |  |  |  | 95,2
Выполнение целевых показателей