## Slide 1: Государственная инспекция Забайкальского края
Итоговое совещание
Дашибалов Баясхалан Александрвич
И.о начальника государственной инспекции Забайкальского края

## Slide 2: Цели и периметр проекта
Совершенствование работы государственной инспекции Забайкальского края, путем внедрения технологии бережливого управления, в рамках реализации проекта «Эффективный регион»

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта
Илькив Владимир Васильевич
Заместитель начальника Государственной инспекции Забайкальского края

## Slide 5: «Совершенствование процесса уведомления поднадзорных лиц»
Проект:

## Slide 6: Паспорт проекта

## Slide 7: Текущая карта процесса
ВПП = 22-68 дней
Большие финансовые затраты на отправку писем.
Долгий процесс от отправки до получения за пределами Забайкальского края.
Неполучение документов поднадзорным лицом.
Потеря времени на подготовку и отправку письма.
Возможные сбои в работе электронных систем.
1
2
3
4
5

## Slide 8
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Проблема
1. Большие финансовые затраты на отправку писем
Почему?
Письма отправляются на бумажном носителе
Почему?
Устоявшаяся практика
Коренная причина
Проблема
Коренная причина
2. Долгий процесс от отправки до получения за пределами Забайкальского края
Логистические трудности в процессе доставки
Отправка писем осуществляется Почтой России

## Slide 9
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
3. Неполучение документов поднадзорным лицом
Утеря уведомления в процессе доставки
Коренная причина
Нежелание поднадзорного лица
Отправка писем осуществляется Почтой России
Личные мотивы поднадзорного лица

## Slide 10
Проблема
4. Потеря времени на подготовку и отправку письма
Письма отправляются на бумажном носителе
Коренная причина
Устоявшаяся практика
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Проблема
5. Возможные сбои в работе электронных систем
Сбои из-за большого объёма вносимой информации
Коренная причина
Несовершенство электронных систем
Подготовкой и отправкой занимаются разные отделы

## Slide 11: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
1
2
6
4
5
3
3

## Slide 12: Целевая карта процесса
ВПП= 5,5-22 дня

## Slide 13: Вклад в цель проекта
№ | ПРОБЛЕМА | ПЕРВОПРИЧИНА | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ | % | 
 |  |  |  |  | 1 | 2
1 | Большие финансовые затраты на отправку писем | Устоявшаяся практика | Отправка документации в электронном виде | Снижение финансовых затрат до 0 р. | - | 100
2 | Долгий процесс от отправки до получения за пределами Забайкальского края | Отправка писем осуществляется Почтой России |  | Сокращение времени получения уведомления поднадзорным лицом с 7-21 дня до 0,5 - 1 дня | 100 | -
3 | Потеря времени на подготовку и отправку письма | Устоявшаяся практика |  | Сокращение времени отправки писем, путём исключения затрат времени на создание необходимой документации для Почты России |  | -
4 | Неполучение документов поднадзорным лицом. | Отправка писем осуществляется Почтой России |  | Исключение случаев утери документов в процессе отправки | - | -
 |  | Личные мотивы поднадзорного лица | Вне зоны влияния | - | - | -
5 | Возможные сбои в работе электронных систем | Несовершенство электронных систем | Вне зоны влияния | - | - | -

## Slide 14: Идеальная карта
ВПП= 5,5 дней

## Slide 15: План мероприятий по реализации проекта
«Совершенствование процесса уведомления поднадзорных лиц» |  |  |  |  |  |  | 
№ | Проблема | Коренная причина | Ожидаемый результат | Предлагаемое решение | Ответственные | Срок | Исполнение
1 | Большие финансовые затраты на отправку писем | Отправка писем осуществляется Почтой России | Снижение финансовых затрат с 10000р в мес. до 0. | 1. Консультирование с отделом правового и кадрового обеспечения о возможности отправки отдельных документов поднадзорным лицам в электронном виде | Хафизов М.Ф. | 30.05.2022 | 27.05.2022
2 | Долгий процесс от отправки до получения за пределами Забайкальского края |  | Сокращение времени получения уведомления поднадзорным лицом с 7-21 дня до 1 дня |  |  |  | 
 |  |  |  | 2. Подготовка и подписание внутреннего документа с рекомендациями, структурирующими порядок отправки документации поднадзорным лицам в электронном виде | Хафизов М.Ф. | 23.06.2022 | 23.06.2022
3 | Неполучение документов поднадзорным лицом |  | Исключение случаев утери документов в процессе отправки |  |  |  | 
4 | Повторная отправка документов получателю |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 4. Внедрение системы отправки совместно с отделом организационного, документационного обеспечений и информатизации | Пинигин А.Г. | 23.06.2022 | 23.06.2022
5 | Потеря времени на подготовку и отправку письма |  | Сокращение времени отправки писем, путём исключения затрат времени на создание необходимой документации для Почты России |  |  |  | 
 |  |  |  | 5. Организация рабочего места инспектора по системе 5С | Хафизов М.Ф. | 24.06.2022 | 24.06.2022

## Slide 16
Мероприятия по реализации проекта
ПРОБЛЕМА:
Большие финансовые затраты на отправку писем
РЕШЕНИЕ:
Создание методических рекомендаций по совершенствованию процесса информирования поднадзорных лиц при осуществлении государственного строительного надзора с алгоритмом действий, необходимым для перевода процесса уведомлений в электронный формат
ПРОБЛЕМА:
Неполучение документов поднадзорным лицом
ПРОБЛЕМА:
Потеря времени на подготовку и отправку письма
ПРОБЛЕМА:
Долгий процесс от отправки до получения за пределами Забайкальского края

## Slide 17
Мероприятия по реализации проекта
Разработанные методические рекомендации структурируют алгоритм работы инспекторов, разъясняют нюансы

## Slide 18
Мероприятия по реализации проекта
Письма, направленные в адрес Инспекции, с целью осуществления взаимодействия, посредством электронного документооборота

## Slide 19
Мероприятия по реализации проекта
Окно eMClient с настроенными элементами подтверждения прочтения и доставки письма

## Slide 20
Мониторинг устойчивости
С извещением о начале строительства в Инспекцию было направлено письмо об осуществлении взаимодействия посредством электронной почты
Решение о проведении проверки было направлено контролируемому лицу спустя 5 рабочих дней после регистрации извещения о сроках завершения работ (15.07.2022), подлежащих проверке. Доставлено и прочитано в этот же день (22.07.2022)
Проверка поднадзорного лица проведена в срок с 25.07.2022 по 29.07.2022
Акт проведенной проверки направлен поднадзорному лицу только 10.08.2022, ввиду больной загруженности инспектора. Доставлено и прочитано в этот же день.
ВПП= 19 дней
С извещением о сроках завершения работ, подлежащих проверке от 21.07.2022 в Инспекцию было направлено письмо об осуществлении взаимодействия посредством электронной почты
Решение о проведении проверки было направлено контролируемому лицу спустя 1 рабочий день (22.07.2022) после направления извещения. Доставлено и прочитано в этот же день (22.07.2022)
Проверка поднадзорного лица проведена в срок с 25.07.2022 по 29.07.2022
Акт проведенной проверки направлен поднадзорному лицу 02.08.2022. Письмо доставлено и прочитано в этот же день.
ВПП= 8 дней

## Slide 21: Мониторинг устойчивости
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подготовка решения | 5 | 0.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 4 | 2 | 6 | 2
Получение уведомления | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1
Проверка | 5 | 5 | 4 | 9.5 | 9.5 | 3.5 | 4.5 | 10 | 10 | 5
Получение акта проверки | 8 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1

## Slide 22
1C – Сортировка
Рабочее место специалиста (Хафизов М.Ф.)
до
после

## Slide 23
1C – Сортировка
Рабочее место специалиста (Хафизов М.Ф.)
до
после

## Slide 24
Выполнение целевых показателей:
Целевые показатели |  |  |  | 
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель | Фактический показатель | Эффективность, %
Сокращение срока проведения проверок поднадзорных лиц, путём уменьшения сроков уведомления о проведении проверок, дни | 22-68 | 5,5-22 | 8-19 | 95,7
Сокращение бюджетного финансирования, тыс. в мес. | 10 | 0 | 0 | 100
Эффективность по проекту 97,8%

## Slide 25
Спасибо
за внимание
18.08.2022
Тел.: +7 (302) 2 27-28-01, доб. 118
Моб. тел.: +7 (914) 807 51 49
E-mail: mar.hafizoff@yandex.ru
www.rosatom.ru
Хафизов Марат Фирдависович
Главный государственный инспектор отдела по строительному надзору Государственной инспекции Забайкальского края