## Slide 1: Государственная Инспекция Забайкальского края
Итоговая защита
Дашибалов Баясхалан Александрович
Начальник Государственной Инспекции

## Slide 2: Оптимизация процесса подготовки предостережений контролируемым лицам
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта: Владелец процесса: - заместитель начальника инспекции – Владимир Васильевич Илькив Руководитель проекта: - заместитель начальника отдела жилищного надзора и лицензионного контроля Татьяна Алексеевна Шерстянкина (Орлова) Команда проекта: - главный государственный инспектор отдела жилищного надзора и лицензионного контроля Ксения Михайловна Брюзгина - инженер государственный жилищный инспектор отдела контроля обоснованности платежей за жилищно-коммунальные услуги Диана Александровна Вавакина

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6: Текущая карта процесса
ВПП=26 ч 40 мин-72 часа

## Slide 7: Текущие проблемы
Потеря времени при подготовке предостережения на бумажном носителе;
Некорректная работа систем ТОР КНД, ЕРКНМ;
Длительный поиск информации при мониторинге ГИС ЖКХ;
Длительное ожидание ответа на запрос-пояснений или не получение ответа.

## Slide 8: Идеальная карта процесса
1 ч 5 мин

## Slide 9
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Проблема 1
Почему?
Коренная причина
Отсутствие шаблона предостережения для работы в СЭД-дело
Потеря времени при подготовке предостережения на бумажном носителе
Проблема 2
Длительный поиск информации при мониторинге ГИС ЖКХ
Почему?
Отсутствие опыта у молодых специалистов
Коренная причина
Отсутствие понятного материала для работы при мониторинге ГИС ЖКХ
Не было потребности введения предостережений в электронный документооборот
Почему?
Почему?
Нет инструкции по работе в системе и обучающих материалов
Почему?
Почему?
Нет анализа ситуации, выявления коренной проблемы
Коренная причина
Отсутствие обучения/курсов/интенсивов для молодых специалистов

## Slide 10: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
1
4
3
2

## Slide 11
Подготовка к плану действий
Проблема | Решить полностью | Решить частично | Решение не планируется | Другое
Потеря времени при подготовке предостережения на бумажном носителе |  |  |  | 
Некорректная работа систем ТОР КНД, ЕРКНМ |  |  |  | 
Длительный поиск информации при мониторинге ГИС ЖКХ |  |  |  | 
Длительное ожидание ответа на запрос-пояснений и неполучение ответа |  |  |  | 

## Slide 12: Вклад в цель проекта
№ | Проблема | Первопричина | Предлагаемое решение | Вклад в достижение цели
1 | Потеря времени при подготовке предостережения на бумажном носителе | Не было потребности введения предостережений в электронный документооборот | Создать шаблон для работы и последующего внедрения в СЭД-дело | Сокращение ВВП
2 | Потеря времени при подписании предостережения на бумажном носителе у зам.руководителя |  |  | 
2 | Потеря времени при подписании предостережения на бумажном носителе у зам.руководителя |  | Представление и подписание предостережения через СЭД-дело | 
3 | Длительный поиск информации при мониторинге ГИС ЖКХ | Отсутствие обучения/курсов/интенсивов для молодых специалистов /Отсутствие понятного материала для работы при мониторинге ГИС ЖКХ | Создать видео-ролик по работе в ГИС ЖКХ | 

## Slide 13: Целевая карта процесса
ВПП=1 ч 5 мин-3 часа 15 мин

## Slide 14: План мероприятий по реализации проекта

## Slide 15: Реализация мероприятий

## Slide 16: Реализация мероприятий
Издан приказ о переходе на электронный документооборот по подготовке предостережений контролируемым лицам, что сократило ВПП

## Slide 17: Реализация мероприятий
Создание и внедрение шаблона предостережения в СЭД-дело

## Slide 18: Реализация мероприятий
Создание обучающего видео-ролика по работе в ГИС ЖКХ
Сокращение времени мониторинга 60 мин до 30 мин

## Slide 19: Реализация мероприятий
Размещение обучающего видео-ролика по работе в ГИС ЖКХ на общих ресурсах между отделами Инспекции

## Slide 20: Мониторинг целевого показателя
Chart: 
| Мониторинг | Работа с бумажными носителями | Основная работа по Пр
До просмотра обучающего ролика | 60 | 30 | 10
Chart: 
| Мониторинг | Работа с бумажными носителями | Основная работа по Пр
После просмотра обучающего ролика | 30 | 15 | 55

## Slide 21
Достижение целевых показателей
Наименование показателя | Текущий | Целевой | Фактический | Эффективность, %
1. Сокращение сроков подготовки к объявлению предостережения, часы | 26,67-72 | 1,08 | 1,08-3 | 100
Эффективность по проекту –100%
Выполнение плана мероприятий составило 100%

## Slide 22
Спасибо
за внимание
30/11/2023
Тел.: +7 (3022) 28-26-89,
Моб. тел.: +7 (914) 479 06 45
E-mail: vavakina@gosins.e-zab.ru
Вавакина Диана Александровна
инженер отдела контроля обоснованности платежей за жилищно-коммунальные услуги Государственной Инспекции Забайкалького края