## Slide 1: Государственная инспекция Забайкальского края
Промежуточное совещание/ Kick-off
Дашибалов Баясхалан Александрович
Начальник Государственной инспекции Забайкальского края

## Slide 2: Оптимизация процесса ведения реестра выданных разрешений на строительство и формирования отчета о состоянии строительства объектов нежилого назначения
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта: Владелец процесса: - Заместитель начальника Инспекции – Илькив Владимир Васильевич Руководитель проекта: - Начальник отдела организационного, документационного обеспечения и информатизации Зеликова Людмила Олеговна Команда проекта: - Консультант отдела организационного, документационного обеспечения и информатизации Скобяева Мария Владимировна - Главный инженер -старший государственный инспектор отдела по строительному надзору Емельянова Яна Евгеньевна

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6: Карта текущего состояния процесса
Формирование отчетной информации
min 10 минут- max 30 минут
min 5 часов- max 10 часов
ВПП=30 минут
Занесение информации об объекте строительства в реестр
Отправка информации в Минстрой России
Проверка отчетной информации в Минстрой России
min 20 минут -max 1 час
min 1 час- max 24 часа
1
2
6
5
Поступление информации об объекте строительства в Инспекцию
Минстрой России принял информацию
Запрос отчета (Минстрой России)
Реестр объектов строительства
Группировка и подсчет данных
ВПП=72 часа
min 1 час- max 24 часа
min 2 часов- max 6 часов
6
5
4
3
7

## Slide 7: Текущие проблемы
Перечень проблем, выявленных в ходе составления карты текущего состояния процесса принятия решений о внесении изменений в реестр лицензий Забайкальского края
Ошибки возникающие при ручном ведении реестра
Дублирование записей
Отсутствие информации
Длительный процесс подсчета данных
Длительный процесс формирования отчета
Ошибки при формировании отчета
Длительный срок проверки отчета в Минстрое РФ

## Slide 8: Идеальная карта процесса
Оптимизация процесса ведения реестра выданных разрешений на строительство
Обработка информации
min 10 мин.- max 30 мин.
ВПП=20 мин.
Поступление информации об объекте строительства в Инспекцию/ Запрос отчета (Минстрой)
Реестр объектов строительства/
Принял отчет Минстрой России

## Slide 9
Выявление коренных причин
методом «5 Почему?»
Проблема
Длительный срок подготовки отчетной информации
Почему?
Почему?
Некорректные данные
Коренная причина
Человеческий фактор
Длительный поиск и подсчет данных по таблице
Опечатки в ходе ручного ввода информации в таблицу или отсутствуют критерии отбора.
Ошибки/Опечатки
Невнесение данных
Дублирование данных
Почему?
Длительный процесс формирования отчета
Отсутвие проверок
невнимательность

## Slide 10: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
1
7
3
4
6
5
2

## Slide 11
Подготовка к плану действий
Проблема | Решить полностью | Решить частично | Решение не планируется | Другое
Ошибки возникающие при ручном ведении реестра |  |  |  | Человеческий фактор
Дублирование информации |  |  |  | 
Отсутствие информации |  |  |  | Человеческий фактор
Длительный процесс подсчета данных |  |  |  | 
Длительный процесс формирования отчета |  |  |  | 
Ошибки при формировании отчета |  |  |  | Человеческий фактор
Длительный срок проверки отчета в Минстрое РФ |  |  |  | 
Как мы хотим повлиять на выявленные при картировании текущего состояния проблемы в рамках текущего проекта?

## Slide 12: Целевая карта процесса
Оптимизация процесса ведения реестра выданных разрешений на строительство
Формирование отчетной информации
min 5 минут- max 10 минут
min 5 минут - max 10 минут
ВПП=10 минут
Занесение информации об объекте строительства в реестр
Отправка информации в Минстрой России
Проверка отчетной информации в Минстрой России
min 20 минут -max 1 час
min 1 час- max 24 часа
1
6
Поступление информации об объекте строительства в Инспекцию
Минстрой России принял информацию
Запрос отчета (Минстрой России)
Реестр объектов строительства
Группировка и подсчет данных
ВПП=25 часов 20 минут
min 2 минуты -max 10 минут
3
2
3
4
5
7

## Slide 13: План мероприятий по реализации проекта
№ | Мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные | Срок | Исполнение
1 | Разработка цифрового решения для ведения реестра в электронном виде | Сокращение ВПП | Зеликова Л.О. Скобяева М.В. Емельянова Я.Е. | 15.01.2024 | В работе
2 | Хранение данных с ограничением прав на удаление, проверку на дубли |  |  | 15.02.2024 | 
3 | Обучение сотрудников по ведению реестра в электронном виде, формировани отчета, мониторинг внедрения изменений в процесс |  |  | 20.03.2024 | 

## Slide 14
Вклад в цель проекта
№ | ПРОБЛЕМА | ПЕРВОПРИЧИНА | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
1 | Ошибки возникающие при ручном ведении реестра | Невнимательность, большой объем информации | Контроль за вводом данных | 
2 | Дублирование информации | Невнимательность, большой объем информации | Написание программного средства для ведения реестра, установка проверок для внесения дублей | 5-10 мин
3 | Отсутствие информации | Невнимательность, большой объем информации | Контроль за вводом данных | 
4 | Длительный процесс подсчета данных | Невнимательность, большой объем информации | Написание программного средства для подсчета данных | 2-10 мин
5 | Длительный процесс формирования отчета |  |  | 
6 | Ошибки при формировании отчета |  |  | 
7 | Длительный срок проверки отчета в Минстрое РФ |  |  | 

## Slide 15
Спасибо
за внимание!
21/12/2023
+7 (3022) 28-26-90
Скобяева Мария Владимировна
Консультант отдела организационного, документационного обеспечения и информатизации
Государственной инспекции Забайкальского края