## Slide 1: Государственная инспекция Забайкальского края
Промежуточное совещание/ Kick-off
Дашибалов Баясхалан Александрович
Начальник Государственной инспекции Забайкальского края

## Slide 2: Оптимизация процесса рассмотрения сообщений граждан, поступивших через портал «Инцидент-менеджмент»
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта: Владелец процесса: Заместитель начальника Инспекции – Илькив Владимир Васильевич Руководитель проекта: Начальник отдела организационного, документационного обеспечения и информатизации Зеликова Людмила Олеговна Команда проекта: Главный специалист-эксперт отдела организационного, документационного обеспечения и информатизации Кузьмина Дарья Викторовна Инженер отдела организационного, документационного обеспечения и информатизации Архипова Екатерина Максимовна

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6
Поступление сообщений и обращения гражданина на портал «Инцидент- Менеджмент»
Поступление уведомления на телефон регистратора
Распечатка сообщения
На сообщении указывается срок ответа
Направление сообщения в отдел в распечатанном виде
Добавление исполнителя.
Согласование ответа с руководителем отдела, виза.
Занесение ответа в систему
min 1 мин.
max 3 мин.
min 20 мин. max 40 мин.
min 40 мин. max 1,5 час
«min 30 мин. max 1 час
min 2 мин.
max 5 мин.
min 1 мин
max 10 мин.
Подготовка ответа
ВПП
Мin – 2 часа 57 минут
Max - 6 часов 30 минут
Карта текущего состояния процесса
«min 2 час
max 3 часа
min 1 мин.
max 2 мин.
1
1
4
4
2
3
Ответ опубликован

## Slide 7: Текущие проблемы:
Перечень проблем, выявленных в ходе составления карты текущего состояния процесса рассмотрения сообщений на портал «Инцидент- Менеджмент» Забайкальского края
Потеря времени при оповещении регистратора ( ограничение)
Нарушение ( от 10 минут до 1 часа ) сроков рассмотрения сообщений
Длительное согласования некоторых ответов руководителями разных отделов, курирующими заместителями, начальником Инспекции.
4) Потери времени при нарочной обработке

## Slide 8
Поступление уведомления на телефон регистратора
Занесение сообщения в телеграмм -канал
Подготовка ответа
Занесение ответа в систему
min 1 мин.
max 10 мин.
min 1 мин. max 2 мин.
min 1 мин.
max 5 мин.
Отметка исполнителя @
ВПП
Мin – 2 час 5 минут
Max – 3 часа 32 минуты
Идеальная карта процесса
«min 2 час
max 3 часа
min 1 мин.
max 5 мин.
Согласование в режиме «Онлайн»
min 1 мин.
max 10 мин.
Поступление сообщений и обращения гражданина на портал «Инцидент- Менеджмент»
Ответ опубликован

## Slide 9: Нарушение сроков рассмотрения сообщений граждан на портале «Инцидент- Менеджмент» Забайкальского края
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Короткие ( от 2 до 6 часов) сроки рассмотрения сообщений
Почему?
Почему?
Установлены НПА
Коренная причина
Проблема
Длительное согласования некоторых ответов руководителями разных отделов, курирующими заместителями, начальником Инспекции.
Почему?
В сообщении есть полномочия двух и более отделов ( нужно готовить сводный ответ)
Почему?
Почему?
Отсутствие
внутриведомственной
электронной системы связи для передачи обращения( сообщения в работу отделов)
Ответственность за обработку сообщений закреплена только за одним сотрудником
Потеря времени при оповещении регистратора
Ограничение доступа
Потери времени при нарочной обработке
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Необходимость получения визы на бумажном носителе
Коренная причина
Коренная причина

## Slide 10: Примеры нарушения ( от 10 минут до 1 часа ) сроков рассмотрения сообщений

## Slide 11: Пример длительного согласования ответа

## Slide 12: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
1
2
3
4

## Slide 13
Подготовка к плану действий
Проблема | Решить полностью | Решить частично | Решение не планируется | Другое
Потеря времени при оповещении регистратора |  |  |  | 
Нарушение ( от 10 минут до 1 часа ) сроков рассмотрения сообщений |  |  |  | 
Длительное согласование ответов руководителями разных отделов, курирующими заместителями, начальником Инспекции. |  |  |  | 
Потери времени при нарочной обработке |  |  |  | 
Как мы хотим повлиять на выявленные при картировании текущего состояния проблемы в рамках текущего проекта?

## Slide 14
Вклад в цель проекта
№ | ПРОБЛЕМА | Коренная причина | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
1 | Потеря времени при оповещении регистратора ( ограничение) | Доступ к системам ограничен и сконцентрирован на одном сотруднике | Добавление еще одного регистратора в группу | Сокращение ВПП
2 | Нарушение ( от 10 минут до 1 часа ) сроков рассмотрения сообщений | Отсутствие внутриведомственной электронной системы связи для передачи обращения( сообщения в работу отделов) | Создание телеграмм-канала для обработки поступивших сообщений ( согласование в режиме «онлайн» ) | Сокращение ВПП
3 | Длительное согласование ответов руководителями разных отделов, курирующими заместителями, начальником Инспекции. |  | Создание телеграмм-канала для обработки поступивших сообщений ( согласование в режиме «онлайн» ) | Сокращение ВПП
4 | Потери времени при нарочной обработке | Необходимость получения визы на бумажном носителе |  | 

## Slide 15
Поступление уведомления на телефон регистратора
Согласование ответа с руководителем отдела, виза в режиме «онлайн»
Занесение ответа в систему
min 1 мин.
max 10 мин.
min 2 мин. max 1 час
min 5 мин.
max
10 мин.
Подготовка ответа
ВПП
Мin – 2 час 10 минут
Max – 4 часа 27 минут
Целевая карта процесса
1
1
1
1
3
Занесение сообщения в телеграмм -канал
Отметка исполнителя @
min 1 мин.
max 5 мин.
min 1 мин.
max 2 мин.
«min 2 час
max 3 часа
4
3
Поступление сообщений и обращения гражданина на портал «Инцидент- Менеджмент»
1
1
Ответ опубликован

## Slide 16: План мероприятий по реализации проекта
№ | Мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные | Срок | Исполнение
1 | Создать телеграмм-канал для обработки поступивших сообщений | Сокращение ВПП, сокращение расхода бумаги | Кузьмина Д.В. | 09.01.2024 | 
2 | Назначить приказом еще одного ответственного за ведение портала «Инцидент- менеджмент» |  | Дашибалов Б.А. | 27.01.2024 | 
3 | Разработать систему нумерации поступивших инцидентов, порядка их отработки, согласования |  | Кузьмина Д.В. | 27.01.2024 | 

## Slide 17
Спасибо
за внимание!
Кузьмина Дарья Викторовна
Главный специалист-эксперт отдела организационного, документационного обеспечения и информатизации