## Sheet1
Свод бережливых проектов Государственной инспекции Забайкальского края за 2023 год
Количество выделенных квот План/Факт | Наименование проекта | Открытие проекта |  | Начало проекта | Карта текущего состояния | Карта идеального состояния | Анализ проблем | Карта целевого состояния | Kick-off | Реализация проекта | Мониторинг устойчивости | Закрытие проекта | Выполнение плана мероприятий, % | Эффективность по проекту, %
|  | Приказ | Паспорт
7/7 | Оптимизация процесса принятия решений о внесении изменений в реестр лицензий Забайкальского края | от 14.04.2023 № 55 о/д | + | 2023-04-14 | 14.04 - 12.05.2023 | 14.04 - 12.05.2023 | 12.05 - 14.06.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем | 14.04 - 12.05.2023 | 2023-06-30 | 14.06 - 31.08.2023 +план мероприятий от 14.04.2023; слайды с итогами | 01.09. - 13.10.2023 | 2023-10-14 | 100 | 100
| Улучшение адаптации впервые и вновь принятых сотрудников | от 14.04.2023 № 55 о/д, от 05.06.2023 № 98 о/д, от 17.10.2023 № 197-о/д | + | 2023-04-14 | 14.04 - 14.05.2023 +хронометраж | 15.05 - 16.07.2023 | 15.05 - 16.07.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем | 17 - 30.07.2023 | 2023-07-31 | 01.08 - 15.09.2023 +план мероприятий от 14.04.2023 и слайды с итогами | 17.09. - 13.10.2023 | 2023-11-30 | 100 | 100
| Оптимизация процесса осуществления контрольно-надзорных мероприятий (объединены три ранее открытых проекта Оптимизация процесса осуществления инспекционного визита; Оптимизация процесса проведения контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом; Оптимизация процесса документационного сопровождения выездной и документарной проверки) | от 06.12.2023 № 234-о/д | + | 2023-06-23 | 23.06 - 21.07.2023 | 21.07 - 21.08.2023 | 21.07 - 21.09.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем | 21.09 - 05.10.2023 | 2023-10-06 | 07.10 - 13.11.2023 +план мероприятий | 14.11 - 15.12.2023 | 2023-12-15 | 100 | 100
| Оптимизация процесса подготовки предостережений контролируемым лицам | от 10.05.2023 № 70 о/д, от 17.10.2023 № 197-о/д | + | 2023-05-18 | 18.05 - 31.07.2023 | 18.05 - 31.07.2023 | 31.07 - 31.08.2023 представлен в виде пирамиды проблем | 18.05 - 31.07.2023 | 2023-11-30 | 01 - 29.12.2023 +план мероприятий от 26.05.2023 | 01 - 31.01.2024 | 2024-01-23 | 100 | 100
| Оптимизация процесса ведения реестра выданных разрешений на строительство и формирования отчета о состоянии строительства объектов нежилого назначения | от 27.09.2023 № 178 о/д | + | 2023-09-27 | 27.09 - 27.10.2023 |  | 27.10 - 27.11.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем | 27.10 - 27.11.2023 | 2023-12-21 | 09.01 - 15.02.2024 +план мероприятий | 16.02 - 20.03.2024 | 2024-04-24 | 100 | 101
| Оптимизация работы с обращениями граждан | от 11.12.2023 № 240 о/д | + | 2023-12-11 | 11 - 29.12.2023 | 11 - 29.12.2023 | 20 - 29.12.2023 | 20 - 29.12.2023 | 2024-01-23 | 20.12.2023 - 23.01.2024 | 23 - 30.01.2024 | 2024-02-28 | 100% | 234%
| Оптимизация услуги по выдаче удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) | от 06.12.2023 № 2350о/д | + | 2023-12-06 | 09 - 19.01.2024 | 09 - 19.01.2024 | 17 - 25.01.2024 | 15 - 24.01.2024 | 2024-04-03 | по 12.03.2024 | с 01.04.2024 | 2024-05-27

## Лист2
№ | Орган исполнительной власти Забайкальского края | Наименование проекта | Открытие проекта | Разработка карты текущего состояния, проведение хронометража, выявление проблем | Разработка карты идеального состояния | Анализ проблем | Разработка карты целевого состояния, разработка плана мероприятий | Kick-off | Реализация проекта | Мониторинг устойчивости | Закрытие проекта