## Slide 1: Государственная инспекция Забайкальского края
Итоговая защита
Дашибалов Баясхалан Александрович
Начальник Государственной инспекции Забайкальского края

## Slide 2: Оптимизация процесса ведения реестра выданных разрешений на строительство и формирования отчета о состоянии строительства объектов нежилого назначения
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта: Владелец процесса: - Заместитель начальника Инспекции – Илькив Владимир Васильевич Руководитель проекта: - Начальник отдела организационного, документационного обеспечения и информатизации Зеликова Людмила Олеговна Команда проекта: - Консультант отдела организационного, документационного обеспечения и информатизации Скобяева Мария Владимировна - Главный инженер -старший государственный инспектор отдела по строительному надзору Емельянова Яна Евгеньевна

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6: Карта текущего состояния процесса
Формирование отчетной информации
min 10 минут- max 30 минут
min 5 часов- max 10 часов
ВПП=30 минут
Занесение информации об объекте строительства в реестр
Отправка информации в Минстрой России
Проверка отчетной информации в Минстрой России
min 20 минут -max 1 час
min 1 час- max 24 часа
1
6
5
Поступление информации об объекте строительства в Инспекцию
Минстрой России принял информацию
Запрос отчета (Минстрой России)
Реестр объектов строительства
Группировка и подсчет данных
ВПП=72 часа
min 1 час- max 24 часа
min 2 часов- max 6 часов
6
5
4
7
Реестр объектов строительства
2
3

## Slide 7: Текущие проблемы
Перечень проблем, выявленных в ходе составления карты текущего состояния процесса принятия решений о внесении изменений в реестр лицензий Забайкальского края
Ошибки возникающие при ручном ведении реестра (опечатки)
Дублирование записей
Отсутствие информации
Длительный процесс подсчета данных
Длительный процесс формирования отчета
Ошибки при формировании отчета
Длительный срок проверки отчета в Минстрое РФ

## Slide 8: Идеальная карта процесса
Оптимизация процесса ведения реестра выданных разрешений на строительство
Обработка информации
min 10 мин.- max 30 мин.
ВПП=20 мин.
Поступление информации об объекте строительства в Инспекцию/ Запрос отчета (Минстрой)
Реестр объектов строительства/
Принял отчет Минстрой России

## Slide 9
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Проблема
Длительный срок подготовки отчетной информации
Почему?
Почему?
Некорректные данные
Коренная причина
Человеческий фактор
Длительный поиск и подсчет данных по таблице
Опечатки в ходе ручного ввода информации в таблицу или отсутствуют критерии отбора.
Ошибки/Опечатки
Невнесение данных
Дублирование данных
Почему?
Длительный процесс формирования отчета
Отсутвие проверок
невнимательность

## Slide 10: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
1
7
3
4
6
5
2

## Slide 11
Подготовка к плану действий
Проблема | Решить полностью | Решить частично | Решение не планируется | Другое
Ошибки возникающие при ручном ведении реестра |  |  |  | Человеческий фактор
Дублирование информации |  |  |  | 
Отсутствие информации |  |  |  | Человеческий фактор
Длительный процесс подсчета данных |  |  |  | 
Длительный процесс формирования отчета |  |  |  | 
Ошибки при формировании отчета |  |  |  | Человеческий фактор
Длительный срок проверки отчета в Минстрое РФ |  |  |  | 
Как мы хотим повлиять на выявленные при картировании текущего состояния проблемы в рамках текущего проекта?

## Slide 12: Целевая карта процесса
Оптимизация процесса ведения реестра выданных разрешений на строительство
Формирование отчетной информации
min 5 минут- max 10 минут
min 5 минут - max 10 минут
ВПП=10 минут
Занесение информации об объекте строительства в реестр
Отправка информации в Минстрой России
Проверка отчетной информации в Минстрой России
min 20 минут -max 1 час
min 1 час- max 24 часа
1
6
Поступление информации об объекте строительства в Инспекцию
Минстрой России принял информацию
Запрос отчета (Минстрой России)
Реестр объектов строительства
Группировка и подсчет данных
ВПП=25 часов 20 минут
min 2 минуты -max 10 минут
3
4
5
7
Реестр объектов строительства
3
2

## Slide 13: План мероприятий по реализации проекта
№ | Мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные | Срок | Исполнение
1 | Разработка цифрового решения для ведения реестра в электронном виде | Сокращение ВПП | Зеликова Л.О. Скобяева М.В. Емельянова Я.Е. | 15.01.2024 | В работе
2 | Хранение данных с ограничением прав на удаление, проверку на дубли |  |  | 15.02.2024 | 
3 | Обучение сотрудников по ведению реестра в электронном виде, формировани отчета, мониторинг внедрения изменений в процесс |  |  | 20.03.2024 | 

## Slide 14
Вклад в цель проекта
№ | ПРОБЛЕМА | ПЕРВОПРИЧИНА | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
1 | Ошибки возникающие при ручном ведении реестра | Невнимательность, большой объем информации | Контроль за вводом данных | Сокращение времени ввода данных в реестр до 5-10 мин., уменьшение ошибок при вводе данных
2 | Дублирование информации | Невнимательность, большой объем информации | Написание программного средства для ведения реестра, установка проверок для внесения дублей | 
3 | Отсутствие информации | Невнимательность, большой объем информации | Контроль за вводом данных | 
4 | Длительный процесс подсчета данных | Невнимательность, большой объем информации | Написание программного средства для подсчета данных | Сокращение времени до 2-10 мин., уменьшение ошибок при формировании отчета
5 | Длительный процесс формирования отчета |  |  | 
6 | Ошибки при формировании отчета |  |  | 
7 | Длительный срок проверки отчета в Минстрое РФ |  |  | 

## Slide 15: Реализация мероприятий

## Slide 16
Форма отчета

## Slide 17
Реестр разрешений на строительство
За счет реализации данного мероприятия удалось:
уменьшить количество ошибок, исключить дублирование записей
ВПП сократилось на ~ 20 мин.
Было
Стало

## Slide 18
Было
Стало
За счет реализации данного мероприятия удалось:
уменьшить количество ошибок при формировании отчета,
ВПП сократилось до 2-5 мин.

## Slide 19
Было
Стало

## Slide 20
Выполнение плана мероприятий
Большое количество ошибок при ведении реестра разрешений на строительство; Длительный процесс формирования отчета
Было
Стало
Группировка и подсчет данных,
Формирование отчетной информации 7-16 часов
Группировка и подсчет данных,
Формирование отчетной информации 7-20 минут
Написание программного средства
Проблема:

## Slide 21
Мониторинг устойчивости
Отчетный период | Время внесения записи в реестр (мин.) | Время формирования отчета (мин.) | Количество ошибок (%)
февраль | 2-3 | 2-5 | 2
март | 2-3 | 2-5 | 2
апрель | 2-3 | 2-5 | 2

## Slide 22
Достижение целевых показателей
Эффективность по проекту – 115%
Выполнение плана мероприятий составило 100%
Наименование показателя | Текущий, мин. | Целевой, мин. | Фактический, мин. | Эффективность, %
Время внесения записи в реестр | 10-30 | 5-10 | 2-3 | 130
Время формирования отчета (мин.) | 120-3600 | 5-10 | 2-5 | 101

## Slide 23
Спасибо
за внимание!
24.04.2024
Зеликова Людмила Олеговна
Начальник отдела организационного, документационного обеспечения и информатизации