## Slide 1: Государственная инспекция Забайкальского края
Промежуточное совещание/ Kick-off
Дашибалов Баясхалан Александрович
Начальник Государственной инспекции Забайкальского края

## Slide 2: Оптимизация услуги по выдаче удостоверения тракториста- машиниста (тракториста)
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта: Владелец процесса: Заместитель начальника Инспекции – Илькив Владимир Васильевич Руководитель проекта: Начальник отдела государственного технического надзора Размахнин Александр Николаевич Команда проекта: Консультант отдела государственного технического надзора Вершинин Артём Сергеевич Инженер отдела государственного технического надзора Баннова Татьяна Алексеевна

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6
Подача заявления
ЕГПУ
МФЦ
Лично в ГТН
Проверка комплектности
заявления и документов
Регистрация заявления
Формирование запроса недостающих документов
Рассмотрение заявления
Принятие решения о предоставлении услуги
Сдача экзаменов
Пересдача
Оформление документов
Информирование заявителя
Услуга оказана
Информирование заявителя
Услуга оказана
Информирование заявителя
Отказ в выдаче УТМ
Замена УТМ
Первоначальная выдача УТМ
Отказ в выдаче УТМ
1
1
2
2
2
2
2
3
3
min 1 мин.
max 30 мин.
min 5 мин.
max 15 мин.
min 5 мин.
max 15 мин.
Текущая карта процесса
min 5 мин.
max 15 мин.
min 480 мин.
max 14400 мин.
min 5 мин.
max 15 мин.
min 5 мин.
max 15 мин.
Выдача УТМ
min 5 мин.
max 15 мин.
Выдача УТМ
min 5 мин.
max 15 мин.
min 120 мин.
max 240 мин.
min 10 мин.
max 60 мин.
min 5 мин.
max 15 мин.
min 5 мин.
max 15 мин.
ВПП
Min 496 мин.
Max 14820 мин.

## Slide 7: Текущие проблемы:
Перечень проблем, выявленных в ходе составления карты текущего состояния процесса выдачи УТМ
Большой процент отказов
Длительное предоставление услуги
Длительный процесс сдачи экзаменов

## Slide 8
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Почему?
Большой % отказов
Почему?
Почему?
Большой объем заявлений
Почему?
Невозможность получить данные с других ведомств
Длительное предоставление услуги
Почему?
Почему?
Загруженность инспекторов
Почему?
Невозможность получить данные с других ведомств
Длительный процесс сдачи экзамена
Почему?
Сдача теории на бумажном носителе
Отсутствие автоматизированной обработки заявлений
Коррупциогенный фактор
Отсутствие автоматизированной сдачи теоретического экзамена
Предоставлены недействительные документы
Документы содержат исправления, подчистки
Почему?
Неполный пакет документов
Отсутствие автоматизированной обработки заявлений
Коренная причина
Коренная причина
Коренная причина

## Slide 9
Chart: 
| Всего подано через ЕПГУ | Колличество отказов
Услуга: выдача УТМ через ЕПГУ | 940 | 229

## Slide 10
Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
1
2
3
2

## Slide 11
Подача заявления
ЕГПУ
МФЦ
Лично в ГТН
Автоматизированная проверка комплектности заявления и документов
Регистрация заявления
Автоматизированное формирование запроса недостающих документов
Рассмотрение заявления
Принятие решения о предоставлении услуги
Сдача экзаменов
Пересдача
Оформление документов
Автоматизированное информирование заявителя
Услуга оказана
Автоматизированное информирование заявителя
Услуга оказана
Автоматизированное информирование заявителя
Отказ в выдаче УТМ
Замена УТМ
Первоначальная выдача УТМ
Отказ в выдаче УТМ
1
min 1 мин.
max 30 мин.
min 1 мин.
max 5 мин.
min 1 мин.
max 5 мин.
Целевая карта процесса
min 5 мин.
max 15 мин.
min 5 мин.
max 1440 мин.
min 5 мин.
max 15 мин.
min 1 мин.
max 5 мин.
Выдача УТМ
min 5 мин.
max 15 мин.
Выдача УТМ
min 5 мин.
max 15 мин.
min 1 мин.
max 139 мин.
min 10 мин.
max 60 мин.
min 1 мин.
max 5 мин.
min 1 мин.
max 5 мин.
ВПП
Min 19 мин.
Max 1729 мин.
2
2
2
2
3
3
2
2
1

## Slide 12
Подача заявления
ЕГПУ
Автоматизированная проверка комплектности заявления и документов
Регистрация заявления
Автоматизированное формирование запроса недостающих документов
Рассмотрение заявления
Принятие решения о предоставлении услуги
Сдача экзаменов
Пересдача
Оформление документов
Автоматизированное информирование заявителя
Услуга оказана
Автоматизированное информирование заявителя
Услуга оказана
Автоматизированное информирование заявителя
Отказ в выдаче УТМ
Замена УТМ
Первоначальная выдача УТМ
Отказ в выдаче УТМ
min 1 мин.
max 30 мин.
min 1 мин.
max 5 мин.
min 1 мин.
max 5 мин.
Идеальная карта процесса
min 5 мин.
max 15 мин.
min 5 мин.
max 1440 мин.
min 5 мин.
max 15 мин.
min 1 мин.
max 5 мин.
Выдача УТМ
min 5 мин.
max 15 мин.
Выдача УТМ
min 5 мин.
max 15 мин.
min 8 мин.
max 139 мин.
min 10 мин.
max 60 мин.
min 1 мин.
max 5 мин.
min 1 мин.
max 5 мин.
ВПП
Min 19 мин.
Max 1729 мин.

## Slide 13
Подготовка к плану действий
Проблема | Решить полностью | Решить частично | Решение не планируется | Другое
Большой % отказов Длительное предоставление услуги Длительный процесс сдачи экзамена |  |  |  | 
Как мы хотим повлиять на выявленные при картировании текущего состояния проблемы в рамках текущего проекта?

## Slide 14
Вклад в цель проекта
№ | ПРОБЛЕМА | Коренная причина | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
1 | Большой % отказов | Неполный пакет документов | Использование автоматизированных информационных систем | Повышение удовлетворенности граждан
2 | Длительное предоставление услуги | Отсутствие автоматизированной обработки заявлений, подачи запросов в смежные ведомства посредством СМЭВ | Использование автоматизированных информационных систем | Повышение удовлетворенности граждан Сокращение ВПП Экономия бумаги Предотвращение коррупционных рисков
3 | Длительный процесс сдачи экзаменов | Сдача теоретического экзамена на бумажном носителе | Использование автоматизированных информационных систем Закупка модуля «Прием экзаменов Web.Гостехнадзор» | Сокращение ВПП

## Slide 15: План мероприятий по реализации проекта
№ | Мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные | Срок | Исполнение
1 | Приобретение и установка Модуля «Прием экзаменов Web. Гостехнадзор» | Сокращение ВПП, сокращение расхода бумаги | Илькив В.В. | 01.02.2024 | Выполнено
2 | Включение Государственной инспекции Забайкальского края в программу цифровизации государственных органов |  | Илькив В.В. | До 02.09.2024 | Выполнено
3 | Закупка автоматизированных рабочих мест с необходимым программным обеспечением |  | Илькив В.В. | До 27.12.2024 | 
4 | Приобретение полного комплекта модулей АИС «Гостехнадзор Эксперт» |  | Илькив В.В. | До 27.12.2024 | 

## Slide 16
Реализация проекта

## Slide 17
Закупка модуля «Прием экзаменов Wed. Гостехнадзор»
Проблема: | Решение | Эффект
Длительный процесс сдачи экзамена | Закупка модуля «Прием экзаменов Web.Гостехнадзор» | Автоматизированное проведение теоретического экзамена и подсчет его результата в электронном виде Минимальное время на теоретический экзамен 1 мин Максимальный 139 мин (Все категории)

## Slide 18
Проблема: | Решение | Эффект
Использование большого количества бумаги | Проведение теоретических экзаменов в электронном формате | Сокращение траты бумаги

## Slide 19
Проблема: | Решение | Эффект
Трата времени инспекторов на проверку билетов теоретических экзаменов | Проведение теоретических экзаменов в электронном формате | Автоматизированный подсчет результата

## Slide 20
Было
Стало

## Slide 21
Мониторинг устойчивости
Студент | Время экзамена | Расход бумаги
1 | 16 | 2
2 | 6 | 2
3 | 36 | 2
4 | 8 | 2
5 | 32 | 2
6 | 28 | 2
7 | 24 | 2
8 | 28 | 2
9 | 28 | 2
10 | 16 | 2
11 | 16 | 2
12 | 8 | 2
13 | 7 | 2
14 | 8 | 2
15 | 16 | 2
16 | 32 | 2
17 | 23 | 2
18 | 8 | 2
19 | 8 | 2
20 | 8 | 2
МИН: 6 минут | Среднее время теоретического экзамена | Расход бумаги
МАКС: 36 мин | 17,8 мин | Сокращен на 89 листов ( формат А4) 69 %
Chart: 
| min | max
текущее | 11 | 56
целевое | 8 | 36
фактическое | 8 | 36
Распечатывается только протокол экзаменуемого и экзаменационный лист

## Slide 22
Достижение показателей
Эффективность по проекту – 100%
Выполнение плана мероприятий составило 50%
Наименование показателя | Текущий, | Целевой, | Фактический, | Эффективность, %
Сокращение времени приема теоретического экзамена, мин | 120-240 | 1-139 | 6-36 | 102
Сокращение расходов бумаги (на 1 экзамен), л | 6-70 | 2-30 | 2-30 | 100

## Slide 23
Спасибо
за внимание!
Вершинин Артём Сергеевич
Консультант отдела государственного технического надзора