## Slide 1: Государственная инспекция Забайкальского края
Итоговая защита
Дашибалов Баясхалан Александрович
Начальник Государственной инспекции Забайкальского края

## Slide 2: «Оптимизация процесса заказа служебных автомобилей»
Проект:

## Slide 3: Команда проекта: Владелец процесса: Заместитель начальника Инспекции – Илькив Владимир Васильевич Руководитель проекта: Начальник отдела организационного, документационного обеспечения и информатизации Зеликова Людмила Олеговна Команда проекта: Заместитель начальника отдела организационного, документационного обеспечения и информатизации Кузьмина Дарья Викторовна Инженер отдела организационного, документационного обеспечения и информатизации Ёжинова Ксения Олеговна

## Slide 5
Паспорт проекта

## Slide 6: Текущие проблемы:
Перечень проблем, выявленных в ходе составления карты текущего состояния процесса оформления транспорта для сотрудников Инспекции
Длительное оформление заявок на предоставление транспорта;
Потеря времени при уточнении информации у сотрудника инспекции;
Частые отказы в предоставлении транспорта из-за наличия аналогичных заявок на указанную дату;
Срыв выездных мероприятий;
Загруженность специалиста отвечающего за оформление заявок на выезд.

## Slide 7
Поступление заявки от сотрудника на предоставление транспорта
Уточнение информации у сотрудника
Уточнение информации о запрошенном транспорте на указанную дату в личных записях
Создание проекта письма
Направление проекта письма на подпись
Регистрация проекта письма
Предоставление информации о транспорте сотруднику Инспекции
Внесение записи о предоставленном транспорте в личные записи
min 1 мин.
max 2 часа.
min 5 мин. max 1 час
min 25 мин. max 35 мин.
min 1 мин.
max 3 мин.
Уточнение информации о назначенном транспорте в управлении делами Губернатора
ВПП
Мin – 86 минут
Max - 423 минуты
Карта текущего состояния процесса
min 30 мин.
max 2 часа.
min 20 мин.
max 1 час.
2
2
Предоставление транспорта
Отказ в предоставлении транспорта из-за наличия аналогичных заявок на указанную дату
Отказ в предоставлении транспорта
5
1
1
2
5
5
3
min 2 мин.
max 5 мин.
min 2 мин
max 20 мин.
3

## Slide 8
Уточнение информации о забронированном транспорте в графике движения машин исполнителем
Создание проекта исполнителем
Регистрация, отправка проекта
Внесении записи в график движения машин исполнителем
Направление проекта на подпись
ВПП
Мin – 55 минут
Max – 187 минуты
Целевая карта процесса
min 1 мин.
max 2 мин.
Уточнение исполнителем информации о назначенном транспорте в управлении делами Губернатора
Поступление заявки от сотрудника на предоставление транспорта
Предоставление транспорта
min 2 мин.
max 10 мин.
min 20 мин.
max 1 час.
min 5 мин. max 1 час
min 25 мин. max 35 мин.
min 2 мин
max 20 мин.
1
2
2
2
3
4
4
5
5
Отказ в предоставлении транспорта

## Slide 9
Уточнение информации о забронированном транспорте в графике движения машин
Создание проекта заявки
min 5 мин.
max 20 мин.
ВПП
Мin – 7 минут
Max – 30 минут
Идеальная карта процесса
Оформление приказа на командировку, выездное мероприятие
Предоставление транспорта
min 2 мин.
max 10 мин.

## Slide 10: Длительное оформление заявок на предоставление транспорта
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Коренная причина
Проблема
Отсутствие информации в общем доступе о выездах сотрудников Инспекции и других ведомств
Потери времени при создании проекта на предоставление транспорта
Обязанность по оформлению заявок лежит на одном сотруднике инспекции (секретаре)
Большая загруженность ответственного сотрудника (секретаря)
Дублирование выездов в указанную дату
Отказ в предоставлении транспорта
Отсутствие общего графика движения транспорта
Отсутствие свободного транспорта
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?

## Slide 11: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
1
2
3
4
5
4

## Slide 12
Подготовка к плану действий
Проблема | Решить полностью | Решить частично | Решение не планируется | Другое
Длительное оформление заявок на предоставление транспорта; |  |  |  | 
Потеря времени при уточнении информации у сотрудника Инспекции; |  |  |  | 
Частые отказы в предоставлении транспорта; |  |  |  | 
Срыв выездных мероприятий; |  |  |  | 
Загруженность специалиста отвечающего за оформление заявок на выезд; |  |  |  | 
Как мы хотим повлиять на выявленные при картировании текущего состояния проблемы в рамках текущего проекта?

## Slide 13
Вклад в цель проекта
№ | ПРОБЛЕМА | Коренная причина | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
1 | Длительное оформление заявок на предоставление транспорта | Загруженность специалиста отвечающего за оформление заявок на выезд | Разработать образец бланка заявки на транспорт | Сокращение ВПП, исключение ошибок , неточностей, снижение количества отказов
2 | Потеря времени при уточнении информации у сотрудника инспекции | Отсутствие общего графика движения транспорта | Создать общий сетевой документ | Сокращение ВПП
3 | Частые отказы в предоставлении транспорта |  |  | Сокращение ВПП
4 | Срыв выездных мероприятий | Дублирование выездов в указанную дату |  | 
5 | Загруженность специалиста отвечающего за оформление заявок на выезд | Обязанность по оформлению заявок лежит на одном сотруднике инспекции (секретаре) | Передать оформлением заявок непосредственно исполнителям | Сокращение ВПП, исключение ошибок , неточностей, снижение количества отказов

## Slide 14: План мероприятий по реализации проекта
№ | Мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные | Срок | Исполнение
1 | Создать документ на сетевой папке в формате excel | Снизится время на оформления заявки на транспорт: с 86 минут- 423 минуты до 55 минут- 187 минуты | Кузьмина Д.В. , Ёжинова К.О. | 01.04.2024- 13.05.2024 | Исполнено
2 | Создать образец бланка заявки на транспорт | Снизится время на оформления заявки на транспорт | Кузьмина Д.В. , Ёжинова К.О. | 01.04.2024- 13.05.2024 | 
3 | Направить письмо в Администрацию Губернатора Забайкальского края с предложением по созданию межведомственного сетевого документа | Снизится количество отказов | Кузьмина Д.В. , Ёжинова К.О. | 06.05.2024 | 
4 | Передать оформление заявок на транспорт в отделы Инспекции | Сократится ВПП, исключатся ошибки , неточности, снизится количество отказов | Кузьмина Д.В. , Ёжинова К.О. | 01.04.2024- 13.05.2024 | 

## Slide 15
Реализация проекта

## Slide 16
Создан График планирования машин в формате excel, размещен на сетевой папке
Сократилось время на уточнение информации о свободных машинах с 3- 120 минут до 2-10 минут

## Slide 17
График планирования машин

## Slide 18
График планирования машин

## Slide 19
Было
Стало

## Slide 20
Создан образец бланка заявки на транспорт
Сократилось время на оформление проекта с
50-155 минут до 30-90 минут

## Slide 22
Направлено письмо в Администрацию Губернатора Забайкальского края с предложением по созданию межведомственного сетевого документа

## Slide 23
Мониторинг устойчивости

## Slide 24
Chart: февраль-март 2024 г.
| Отказы | Количество заявок
Продажи | 9 | 38
Chart: апрель-май 2024 г.
| Отказы | Количество заявок
Продажи | 3 | 45
Количество отказов

## Slide 25
Достижение показателей
Наименование показателя | Текущий | Целевой | Фактический | Эффективность, %
Затраченное время на заказ автомобиля (минуты) | 86–423 | 55 - 187 | 53-162 | 103, 23
Эффективность по проекту – 103,23 %
Выполнение плана мероприятий составило 100 %

## Slide 26
Спасибо
за внимание!
04.06.2024
Кузьмина Дарья Викторовна
Заместитель начальника отдела организационного, документационного обеспечения и информатизации
Ёжинова Ксения Олеговна
Инженер отдела организационного, документационного обеспечения и информатизации