## Sheet1
Свод бережливых проектов Государственной инспекции Забайкальского края за 2024 год
Количество выделенных квот План/Факт | Наименование проекта | Открытие проекта |  | Начало проекта | Карта текущего состояния | Карта идеального состояния | Анализ проблем | Карта целевого состояния | Kick-off | Реализация проекта | Мониторинг устойчивости | Закрытие проекта | Выполнение плана мероприятий, % | Эффективность по проекту, %
|  | Приказ | Паспорт
7/7 | Оптимизация процесса получения финансовых документов | №56 о/д от 01.04.2024 | + | 2024-05-31 | 03.06.2024-24.06.2024 | 03.06.2024-24.06.2024 | 25.06.2024 – 24.07.2024 | 25.07.2024 - 23.08.202 | 2024-08-29 | 27.08.2024-27.09.2024 | 27.09.2024-25.10.2024 | 2024-10-29
| Оптимизация процесса запросов пояснений у контролируемых лиц | №56 о/д от 01.04.2024 | + | 2024-06-03 | 03.06.2024-03.07.2024 | 15.06.2024-15.07.2024 | 03.07.2024-03.08.2024 | 03.08.2024-03.09.2024 | 2024-09-05 | 06.09.2024-07.10.2024 | 06.09.2024 -07.10.2024 | 2024-10-23 | 100% | 101.8%
| Оптимизация процесса осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов | №56 о/д от 01.04.2024 | + | 2024-04-01 | 01.04.2024-05.07.2024 | 01.04.2024-05.07.2024 | 01.04.2024-05.07.2024 | 01.04.2024-05.07.2024 | 2024-07-16 | 05.07.2024-01.08.2024 | 01.08.2024-01.09.2024 | 2024-10-02 | 100% | 111.5%
| Оптимизация процесса подачи обращения органом местного самоуправления в ресурсоснабжающую организацию для архивации лицевых счетов и приборов учета объекта жилищного фонда через систему для актуализации данных в ГИС ЖКХ | №56 о/д от 01.04.2024 | + | 2024-04-01 | 08.04.2024-15.04.2024 | 08.04.2024-15.04.2024 | 15.04.2024-26.04.2024 | 26.04.2024-29.05.2024 | 2024-05-30 | 30.05.2024-28.06.2024 | 28.06.2024-31.07.2024 | 2024-09-05 | 100% | 100%
| Оптимизация процесса регистрации документов в рамках осуществления государственного строительного надзора для формирования реестра объектов капитального строительства находящихся в надзоре | №56 о/д от 01.04.2024 | + | 2024-08-14 | 14.08.2024-14.09.2024 | 15.08.2024-16.09.2024 | 15.08.2024-16.09.2024 | 17.08.2024-30.09.2024 | 2024-10-09 | 01.10.2024-15.11.2024 | 17.11.2024-13.12.2024 | 2024-12-14
| Оптимизация процесса заказа служебных автомобилей | №56 о/д от 01.04.2024 | + | 2024-04-03 | + | + | + | + | 2024-04-24 | 03.04.2024 -03.05.2024 | 03.05.2024 - 05.06.2024 | 2024-06-05 | 100% | 103%
| Оптимизация процесса формирования статистической отчетности по делам об административных правонарушениях | №56 о/д от 01.04.2024 | + | 2024-04-01 | 01.04.2024-01.07.2024 | 01.04.2024-01.07.2024 | 01.04.2024-01.07.2024 | 01.04.2024-01.07.2024 | 2024-08-29 | 01.07.2024-30.08.2024 | 30.08.2024-24.09.2024 | 2024-09-27 | 100% | 102%

## Лист2
№ | Орган исполнительной власти Забайкальского края | Наименование проекта | Открытие проекта | Разработка карты текущего состояния, проведение хронометража, выявление проблем | Разработка карты идеального состояния | Анализ проблем | Разработка карты целевого состояния, разработка плана мероприятий | Kick-off | Реализация проекта | Мониторинг устойчивости | Закрытие проекта