## Slide 1: Государственная Инспекция Забайкальского края
Итоговое совещание
Дашибалов Баясхалан Александрович
Начальник государственной инспекции Забайкальского края

## Slide 2: «Оптимизация процесса регистрации документов в рамках осуществления государственного строительного надзора для формирования реестра объектов капитального строительства находящихся в надзоре»
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта:
Владелец процесса: Заместитель начальника Инспекции Голубенко И.Г.
Руководитель проекта: Заместитель начальника отдела по строительному надзору Лацинник Н.В.
Команда проекта: Главный государственный инспектор отдела по строительному надзору Смирнов В.В.,
главный государственный инспектор отдела по строительному надзору Суперека О.Г.

## Slide 5: Паспорт проекта:

## Slide 6: Карта текущего состояния процесса

## Slide 7: Перечень выявленных проблем:
Некорректное заполнение извещения о начале строительства.
Несвоевременный ввод резолюции, поручения начальника отдела.
Несвоевременное предоставление документов в Государственную инспекцию Забайкальского края.
Необходимость постоянной проверки накопителя отдела, в связи с чем – потеря времени.
Перебои в работе ГИС ТОР КНД.
Длительность проверки документов.
Ошибки при подготовке документов.
Длительный срок подписания документов в связи с занятостью руководителя, отсутствие руководителя на месте.
2
1
3
4
5
6
7
8

## Slide 8
Карта целевого состояния процесса

## Slide 9
Карта идеального состояния процесса

## Slide 10: Выявление коренных причин методом «5 Почему?» Проблема
Почему?
Некорректное заполнение извещения о начале строительства и несвоевременное предоставление документов в Государственную инспекцию Забайкальского края
Пропускаются пункты обязательных требований
Отсутствие единого требования по представлению и заполнению документов
Нарушение сроков на постановку объекта капитального строительства в надзор
Перебои в работе ГИС ТОР КНД
Почему?
Недоработка программного обеспечения
Документы на бумажном носителе
Необходимость постоянной проверки накопителя отдела,
несвоевременный ввод резолюции, поручения начальника отдела
и длительный срок подписания документов в связи с занятостью руководителя, отсутствие руководителя на месте
Коренная причина
Коренная причина
Почему?
Длительная регистрации документов в рамках осуществления государственного строительного надзора для формирования реестра объектов капитального строительства находящихся в надзоре
Коренная причина

## Slide 11: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
2
1
3
4
6
7
8
5

## Slide 12
Подготовка к плану действий
Как мы хотим повлиять на выявленные при картировании текущего состояния
проблемы в рамках текущего проекта?
Проблема | Решить полностью | Решить частично | Решение не планируется | Другое
Некорректное заполнение извещения о начале строительства |  |  |  | Решение: проведение сотрудниками отдела предварительных консультации с заявителями
Несвоевременный ввод резолюции, поручения начальника отдела |  |  |  | 
Несвоевременное предоставление документов в Государственную инспекцию Забайкальского края |  |  |  | Решение: проведение сотрудниками отдела предварительных консультации с заявителями
Необходимость постоянной проверки накопителя отдела, в связи с чем – потеря времени |  |  |  | 
Перебои в работе ГИС ТОР КНД |  |  |  | 
Длительность проверки документов |  |  |  | 
Ошибки при подготовке документов |  |  |  | Решение: проведение сотрудниками отдела предварительных консультации с заявителями
Длительный срок подписания документов в связи с занятостью руководителя, отсутствие руководителя на месте |  |  |  | 

## Slide 13: План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса регистрации документов в рамках осуществления государственного строительного надзора для формирования реестра объектов капитального строительства находящихся в надзоре»
№ | Мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные | Срок | Исполнение
1 | Проведение сотрудниками отдела предварительных консультации с заявителями | Сокращение ВПП, повышение качества заполнения извещении | Смирнов В.В. | 14.08.2024 | Исполнено
2 | Перевод документов с бумажного носителя в электронный формат | Сокращение ВПП | Смирнов В.В. | 27.09.2024 – 21.10.2024 | Исполнено
3 | Проведение еженедельных обучающих мероприятий (workshop) с сотрудниками отдела | Сокращение ВПП | Смирнов В.В. | 04.10.2024 – 21.10.2024 | Исполнено

## Slide 14
Вклад в цель проекта
Проблема | Коренная причина | Решение | Вклад в цель
Некорректное заполнение извещения о начале строительства и несвоевременное предоставление документов в Государственную инспекцию Забайкальского края | Отсутствие единого требования по представлению и заполнению документов | Проведение начальником отдела предварительных консультации с заявителями | Уменьшение количества ошибок
Необходимость постоянной проверки накопителя отдела, несвоевременный ввод резолюции, поручения начальника отдела и длительный срок подписания документов в связи с занятостью руководителя, отсутствие руководителя на месте | Документы на бумажном носителе | Проверка накопителя начальником отдела не менее 2 раз в день. Для своевременного распределения объектов между сотрудниками отделами | Сокращение ВПП
Перебои в работе ГИС ТОР КНД | Недоработка программного обеспечения | Проведение начальником отдела еженедельных обучающих мероприятий (workshop) с сотрудниками отдела | Сокращение ВПП, уменьшение ошибок

## Slide 15: Реализация проекта

## Slide 16: Сотрудниками отдела проводятся предварительные консультации с заявителями.
Сократилось количество ошибок (с 60 до 10%) при подаче документов, что существенно экономит время.

## Slide 17: Произведен переход на электронный формат предоставления услуги.
Для реализации процесса подачи заявлений и извещений через ЕПГУ направлено официальное информационное письмо потенциальным заявителям.
Это позволило перевести до 80 % поданных извещений и документов в электронный формат.

## Slide 18
Было
Стало

## Slide 19: Проводятся еженедельные обучающие мероприятия с сотрудниками отдела.
Как результат, удалось существенно сократить количество ошибок, допускаемых при подготовке документов, и, следовательно, срок рассмотрения и проверки представляемых заявителями документов (с 10 до 8 рабочих дн.).

## Slide 20
Мониторинг устойчивости
8 рабочих дн. = 11 520 мин.
Также сохраняется тенденция на прибавление к сроку осуществления процесса 1-2 рабочих дн. (в основном, технические причины: перебои в работе ГИС ТОР КНД).
2 рабочих дня = 2 880 мин.

## Slide 21
Chart: Доля ошибок при заполнении документов (январь-сентябрь)
| Корректное заполнение | Допущено ошибок
Доля ошибок при заполнении документов (до реадизации проекта) | 0.4 | 0.6
Chart: Доля ошибок при заполнении документов (октябрь-ноябрь)
| Корректное заполнение | Допущено ошибок
Доля ошибок при заполнении документов (до реадизации проекта) | 0.9 | 0.1
При реализации мероприятия по проведению предварительных консультаций с заявителями и переходу на электронный формат предоставления услуги.
Chart: Формат представления документов заявителями
| январь-сентябрь | октябрь-ноябрь
На бумаге | 0.7 | 0.2
Через ЕПГУ | 0.3 | 0.8

## Slide 22
Достижение показателей
Выполнение плана мероприятий: 100 %
Наименование показателя | Текущий | Целевой | Фактический | Эффективность, %
Затраченное время на процесс регистрации документов в рамках осуществления государственного строительного надзора для формирования реестра объектов капитального строительства находящихся в надзоре (минуты) | 20 160 | 15 840 | 14 400 | 106,67
Эффективность по проекту: 106,67 %

## Slide 23: Спасибо за внимание!
Заместитель начальника Инспекции Голубенко И.Г. Заместитель начальника отдела по строительному надзору Лацинник Н.В. Главный государственный инспектор отдела по строительному надзору Смирнов В.В., главный государственный инспектор отдела по строительному надзору Суперека О.Г.